## Приложение 11
Приложение 11 к пояснительной записке
Изменение объема бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета автономного округа на капитальные вложения объектов муниципальной собственности
Наименование (государственный (муниципальный) заказчик, государственная программа, подпрограмма, объект) |  | 2018 год |  |  | тыс. рублей
|  | Уточненный план | изменения (+ / -) | Уточненный план | Примечание
Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" |  | 609788 | -558530 | 51258
Подпрограмма "Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" |  | 609788 | -558530 | 51258
Советский район | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г.Советский Советского района. Второй и третий этапы строительства | 603581.4 | -558530 | 45051.4 | Ответственным исполнителем ГП предлагается уменьшение средств запланированных на СМР, которые не будут выполнены в текущем году, в связи с низкими темпами строительства подрядной организации.
Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" |  | 613178.6 | -94125.2 | 519053.4
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" |  | 613178.6 | -94125.2 | 519053.4
г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута | 9448 | -3447.7 | 6000.3 | Ответственным исполнителем ГП предлагается уменьшение сложившейся экономии средств по итогам завершения проектирования объекта.
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута | 4600 | -1906.3 | 2693.7
г. Ханты-Мансийск | Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 1» в г. Ханты-Мансийске. Блок 2 | 20000 | -4547 | 15453
Белоярский район | Детский сад в 3А микрорайоне города Белоярский | 45000 | -16139.4 | 28860.6 | Ответственным исполнителем ГП предлагаются к уменьшению средства, свободные от бюджетных обязательств, по итогам расчета начальной максимальной цены на выполнение строительно-монтажных работ.
Нефтеюганский район | Комплекс «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест) | 121928.4 | -68084.8 | 53843.6 | Ответственным исполнителем ГП предлагается уменьшение средств запланированные на СМР, которые не будут выполнены в текущем году, в связи с низкими темпами строительства подрядной организации.
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" |  | 500246 | 0 | 500246
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" |  | 500246 | 0 | 500246
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года" |  | 547954.9 | 0 | 547954.9
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" |  | 547954.9 | 0 | 547954.9
г. Сургут | Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | 157126.9 | 8899.4 | 166026.3 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств под планируемое выполнение работ в текущем году.
г. Нижневартовск | Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы № 25, 26). | 94605.4 | -8575.4 | 86030 | Ответственным исполнителем ГП предлагается уменьшение сложившейся экономии средств по итогам завершения строительства объекта.
Нефтеюганский район | Инженерная подготовка квартала В-1 п. Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства | 34513.7 | -324 | 34189.7 | Ответственным исполнителем ГП предлагается уменьшение сложившейся экономии средств по итогам завершения строительства объекта.
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" |  | 188316.8 | 10983.1 | 199299.9
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 188316.8 | 10983.1 | 199299.9
г. Нефтеюганск | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7. Реестровый №522074 | 0 | 10780 | 10780 | Ответственным исполнителем ГП предлагается включение объекта с целью завершения строительства и ввод в эксплуатацию объекта.
Ханты-Мансийский район | Реконструкция ВОС в д.Ярки Ханты-Мансийского района | 78776.3 | 203.1 | 78979.4 | Ответственным исполнителем ГП предлагается увеличение средств с целью завершения строительства и ввод в эксплуатацию объекта.
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" |  | 9893 | 0 | 9893
Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" |  | 9893 | 0 | 9893
Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года" |  | 1125644.9 | 26264.5 | 1151909.4
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |  | 1125644.9 | 26264.5 | 1151909.4
г. Югорск | Улица Звездная в городе Югорске | 3427.5 | -361.7 | 3065.8 | Ответственным исполнителем ГП предлагается перераспределить средства в связи с экономией по результатам выполнения работ на расходы текущего характера.
Кондинский район | Подъездная автомобильная дорога к с. Ямки | 0 | 26626.2 | 26626.2 | Ответственным исполнителем ГП предлагается включение объекта в целях выполнения проектно-изыскательских работ.