**Паспорт государственной программы**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**«Экологическая безопасность» (далее – государственная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Экологическая безопасность |
| Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление Правительства Ханты-Мансийского (далее – автономный округ) автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 352-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа (далее – Природнадзор Югры) |
| Соисполнители государственной программы | Департамент строительства автономного округа (далее – Депстрой Югры);  Департамент недропользования и природных ресурсов автономного округа (далее – Депнедра и природных ресурсов Югры);  Департамент промышленности автономного округа (далее – Деппромышленности Югры). |
| Цель государственной программы | Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений. |
| Задачи государственной программы | 1. Снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты.  2. Сохранение уникальных и типичных природных комплексов, объектов растительного и животного мира.  3. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.  4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в автономном округе».  Подпрограмма 2 «Сохранение биологического разнообразия в автономном округе».  Подпрограмма 3 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в автономном округе».  Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса в автономном округе» |
| Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие в состав государственной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Портфель проектов «Экология» - 20 748 004,1 тыс. рублей, в том числе:  региональный проект «Чистая страна» - 15 674 569,7 тыс. рублей;  региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» - 726 836,6 тыс. рублей;  региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - 4 346 597,8 тыс. рублей;  региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» - 0 тыс. рублей |
| Целевые показатели государственной программы | 1. Увеличение объема предотвращенного экологического ущерба (нарастающим итогом) с 16,8 до 53,4 млрд. рублей.  2. Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения автономного округа (нарастающим итогом) с 36,6 до 38 %.  3. Увеличение количества ликвидированных шламовых амбаров с 0 до 150 ед.  4. Уменьшение доли нерекультивированных нефтезагрязненных земель к общему объему нефтезагрязненных земель с 61 до 5 %.  5.  Увеличение численности населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде с 0 до 150,4 тыс. чел.  6. Увеличение общей площади восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде с 0 до 18,2 га.  7. Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий регионального значения с 0 до 4 372,8 га.  8. Увеличение количества посетителей особо охраняемых природных территорий регионального значения с 25,7 до 26,5 тыс. чел.  9. Увеличение количества выпущенной молоди сибирского осетра с 0 до 6000 тыс. шт.  10. Увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме твердых коммунальных отходов с 0 до 36 %.  11. Увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов с 5 до 60 %.  12. Увеличение доли обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности с 77,9 до 90 %.  13. Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях до 48,2%.  14. Улучшение качества окружающей среды до 1. |
| Сроки реализации государственной программы | 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года. |
| Параметры финансового обеспечения государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 61 439 224,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 15 264 606,4 тыс. рублей;  2020 год – 10 851 947,9 тыс. рублей;  2021 год – 7 599 940,4 тыс. рублей;  2022 год – 5 584 281,1 тыс. рублей;  2023 год – 2 918 080,9 тыс. рублей;  2024 год – 2 484 759,9 тыс. рублей;  2025 год – 3 590 867,9 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 13 144 739,5 тыс. рублей. |