Информационная справка

к депутатским слушаниям на тему: 
«Об итогах реализации национальных проектов 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
за 2023 год и отчетный период 2024 года»

(Афанасьев С.А.)

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) реализуется 47 региональных проектов, входящих в состав 13 портфелей проектов.

По итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом отмечается положительная динамика уровня достижения (далее – УД) национальных проектов. Югра занимает 4 место с УД 99,97% (2022 год - 7 место с УД 99,23%).

По 10 национальным проектам уровень достижения в 2023 году составил 100%. По двум проектам он ниже 100%: Здравоохранение - 99,85%, МСП - 99,91%.

По итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом отмечается положительная динамика по достижению показателей национальных проектов – рост с 96 % до 97 %.

|  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Исполнение | План | Факт | Исполнение |
| Касса, млн руб. | 44 077 | 43 907 | 99 % | 64 238 | 62 747 | 97,7 % |
| Показатели | 162 | 155 | 96 % | 157 | 153 | 97 % |
| Контрольные точки | 1 494 | 1 481 | 99 % | 1 319 | 1 312 | 99 % |

Кроме того представляю данные к сравнению по состоянию 
на 01.06.2024 года с данными за аналогичный период прошлого года.

|  | 01.06.2023 |  |  | 01.06.2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Исполнение | План | Факт | Исполнение |
| Касса, млн руб. | 18 079 | 16 817 | 93 % | 15 163 | 15 649 | 103 % |
| Показатели | 137 | 116 | 85 % | 146 | 140 | 96 % |
| Контрольные точки | 566 | 406 | 72 % | 479 | 367 | 77 % |

Кассовое освоение региональных проектов за 2023 год.

На 2023 год запланировано к освоению 64 238 млн руб., общее исполнение составило 97,7 %.

В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» при плане – 7 061 млн руб. фактическое исполнение по итогу года составило – 7 554 млн руб. (107 %), благодаря привлечению внебюджетных источников финансирования в размере 493 тыс.руб.

По итогам года в зоне внимания находились три национальных проекта:

Национальный проект «Жилье и городская среда»: план 
10 705 млн руб., факт – 10 026 млн руб. Исполнение составило – 94 %.

Неполное кассовое освоение в региональном проекте «Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (остаток 
679 млн руб. – 6 % от бюджета проекта).

Причины:

Рассмотрение вопросов расселения граждан в судебном порядке, приостановка аукционных процедур на приобретения жилых помещений на основании предписаний ФАС, а также экономия, состоявшаяся по итогам аукционов на приобретение жилых помещений.

Национальный проект «Здравоохранение»: план 2 851 млн руб., факт – 2 677 млн руб. Исполнение составило – 94 %.

Неполное кассовое освоение в региональном проекте «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» (остаток 174 млн руб. 69 % от бюджета проекта).

Это обусловлено задержкой поставки и передачи 5 единиц медицинского оборудования производителем:

1) ОКБ г.Ханты-Мансийск - Система стереотаксическая радиотерапевтическая Versa HD с принадлежностями - 1 шт. поставлена 06.03.2024;

2) Сургутская окружная клиническая больница:

- Процессор видеоизображений для эндоскопии - 2 шт. поставлены 15.05.2024;

- Видеокамера эндоскопа - 2 шт. ожидаем 01.08.2024.

Национальный проект «Образование»: план – 8 974 млн руб., 
факт – 7 651 млн руб. Исполнение составило – 85 %.

Отставание вызвано неполным кассовом освоением в региональном проекте «Современная школа».

Причины:

По региональному проекту «Современная школа» по результату «Созданию новых мест в общеобразовательных организациях» не освоены бюджетные ассигнования в размере 1 335 млн руб., по 10 объектам. Причинами неполного освоения средств стали низкие темпы строительства, позднее заключение контракта на реконструкцию в виду отсутствия заявок, экономия по уплате субсидии на проценты по заключенному концессионному соглашению, длительность прохождения государственной экспертизы по оценке достоверности сметной стоимости, длительность проектирования объекта по заключенному концессионному соглашению.

Кассовое освоение региональных проектов на 2024 год.

К освоению запланировано 47,8 млрд руб., общее исполнение на сегодня составляет 29%.

На 1 полугодие 2024 года план кассового освоения составляет 
15,2 млрд руб., исполнено 103 % (15,6 млрд руб.). Это на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Достижение показателей за 2023 год.

В 2023 году из установленных к достижению 157 показателей достигнуто 153 показателя. Общее исполнение составляет 97%.

По итогам 2023 года в зоне внимания находились два национальных проекта:

Национальный проект «Здравоохранение»: план – 55 показателей, факт – 51 показателей. Исполнение составило – 94 %.

Не в полном объёме достигнуто 3 показателя регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:

- «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения». 
Плановое значение на 2023 год – 140,6; фактическое– 129,7 (92 % от планового значения).

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения». Плановое значение на 2023 год – 20,5; фактическое – 18,3 (89 % от планового значения).

- «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения». Плановое значение на 2023 год – 53; фактическое– 51,5 (97 % от планового значения).

УД данного регионального проекта в 2023 году ставил - 97,99%.

УД национального проекта «Здравоохранение» за 2023 составил - 99,85%.

По сравнению с 2022 годом отмечается положительная динамика 
по достижению показателей данного проекта.

В 2022 году при плане – 55 показателей, факт – 49 . Исполнение составило – 89 %. Не в полном объёме достигнуто 6.:

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения». 
Плановое значение на 2022 год – 30,9; фактическое – 29,6 (96 % от планового значения).

- «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения». 
Плановое значение на 2022 год – 140,9; фактическое– 129,8 (92 % от планового значения).

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения». Плановое значение на 2022 год – 20,0; фактическое – 19,0 (95 % от планового значения).

- «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения». Плановое значение на 2022 год – 52,7; фактическое– 50,7 (96 % от планового значения).

- «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения». Плановое значение на 2022 год – 9,8; фактическое – 8,8 (90 % от планового значения).

- «Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)». Плановое значение на 2022 год – 42,4; фактическое – 26,3 (62 % от планового значения).

УД данного регионального проекта в 2022 году ставил -77,91%.

УД национального проекта «Здравоохранение» за 2022 составил - 97,49%.

Национальный проект «Культура»: план – 13 показателей, факт – 12 показателей. Исполнение составило – 92 %.

Не достигнут 1 показатель регионального проекта «Культурная среда»:

- «Премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, присужденные в области литературы, культуры и искусства». 
Плановое значение на 2023 год – 318; фактическое– 317 (99 % от планового значения).

Конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок по одной из номинаций.

Достижение показателей за 2024 год.

На 1 полугодие 2024 года запланировано к достижению 146 показателей. По состоянию на 01.06.2024 достигнуто 140 показателей, что составляет 96 % от их общего числа. По остальным показателям движемся по плану.

На текущий момент не в полном объеме исполнено три показателя из девяти в региональном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

1. «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения». Плановое значение на 1 полугодие – 18,7; фактическое на 31.05.2024 – 17,8 (97 %);

2. «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом». Плановое значение на 1 полугодие – 31,6230; фактическое на 31.05.2024 – 31,3330 (99 %);

3. «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения». Плановое значение на 1 полугодие – 130,6; фактическое на 31.05.2024 – 126,8 (97 %).

Инициирован образовательный проект «Учим дома», позволяющий без отрыва от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий осуществлять обучение ординаторов первого и второго года обучения, что позволит им обучаться и оставаться трудоустроенными в медицинской организации и работать с пациентами. Пилотная площадка - Лангепас.

Планируется организация и расширение образовательных программ по специальностям среднего медицинского образования в г. Лангепас, Когалым, Советский на базе профессиональных образовательных организаций в соответствии с потребностью, в автономном округе реализуется 14 мер социальной поддержки медицинских работников, реализуется программа «Земский доктор/ Земский фельдшер», увеличен прием на целевое обучение по программам ординатуры в образовательных организациях автономного округа с 60% до 80% от общего числа контрольных цифр приема.

Проведена информационная кампания, направленная на доведение сведений и мерах социальной поддержки и об оплате труда медицинских работников до населения.

- один показатель из шести в региональном проекте «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 
(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)».

«Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми».  Плановое значение на 1 полугодие – 4; факт – 4,3 (93 %).

В 2024 году отмечена регистрация четырех случаев смерти детей до года, произошедших в 2023 году (3 случая по г. Сургуту зарегистрированы в январе 2024 года, 1 случай по г. Лангепас зарегистрирован в марте 2024 года). Также в январе 2024 года в г. Нефтеюганске зарегистрирована смерть на дому ребенка до года, прибывшего в автономный округ из Азербайджана, в детскую поликлинику не обращался.

Принятые меры:

1. Издан приказ Депздрава Югры от 28.12.2023 № 2091 «Об утверждении плана мероприятий по снижению младенческой смертности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2024 год, плана мероприятий по снижению детской смертности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2024 год».

2. В автономном округе создана трёхуровневая система оказания медицинской помощи матерям и новорождённым (окружные перинатальные центры в городах Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске).

3. Перинатальными центрами в соответствии с закрепленной медицинской зоной осуществляется контроль маршрутизации беременных, проведение телемедицинских консультаций, родоразрешение беременных группы высокого риска в перинатальных центрах.

4. Из медицинских организаций 1 и 2 группы осуществляется перегоспитализация беременных с угрожающими преждевременными родами в перинатальные центры.

5. Охват пренатальной диагностикой в 1 триместре беременности составил 95,2% за 1 квартал 2024 года (своевременное выявление пороков развития плода).

6. В автономном округе создана инфраструктура для обеспечения медицинской помощью детского населения.

7. Осуществляется сотрудничество с органами опеки и попечительства  в части выявления семей в социально опасном положении. Привлечение органов системы профилактики.

8. Обучение специалистов в рамках конференций, семинаров, мастер-классов, на симуляционных циклах, рабочих местах.

9. Проводятся внеплановые аудиты медицинской помощи, оказываемой в женских консультациях, педиатрических отделениях, детских поликлиниках автономного округа (оценка соблюдения порядков, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, протоколов при оказании медицинской помощи, тренировки в режиме реального времени), срок исполнения 30.06.2024.

- один показатель из девяти в региональном проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

«Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО». Плановое значение на 1 полугодие – 98,8; факт – 116,7 (85 %);

Причина риска:

Объекты, осуществляющие обработку поступивших ТКО и транспортирование ВМР в другие субъекты для утилизации, находятся в частной собственности, поэтому обработка и утилизация ТКО осуществляется не равномерно, а в течение года по усмотрению эксплуатирующих организаций (ООО «Спектр», ООО «Баркас+», ООО «ЭкоТех», ООО «Ситиматик-Югра»).

Принятые меры:

Деппромышленности Югры осуществляет взаимодействие с предприятиями, осуществляющими обработку ТКО по решению вопроса увеличения объёма отобранного вторсырья и своевременной передачи сформированных партий ВМР на дальнейшую утилизацию с целью достижения значений показателей – декабрь 2024 года. Риски недостижения показателя на конец года минимальны.

- один показатель из четырех в региональном проекте «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

«Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)». Плановое значение на 1 полугодие – 7,6600; факт – 7,8400 (98 %).

Достижение контрольных точек за 2023 год.

На 2023 год было запланировано к достижению 1 319 контрольных точки. В полном объеме достигнуто 1 312 контрольных точек, что составляет 99% от их общего числа.

По итогам 2023 года не достигнуто 7 контрольных точек по двум региональным проектам:

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 4 контрольные точки по результату «Дополнительное переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) за счет средств регионального бюджета», и 1 контрольная точка по по результату «Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями».

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» одна контрольная точка по результату «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Депздраву Югры» и одна контрольная точка по результату «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Депздрава Югры».

Достижение контрольных точек за 2024 год.

На 1 полугодие 2024 года запланировано к достижению 
479 контрольных точек. По состоянию на 01.06.2024 достигнуто 367 контрольных точек, что составляет 77 % от их общего числа. Рисков недостижения не прогнозируем.

Уровень достижения - это интегральный показатель успешности реализации НП, учитывающий достижение показателей, результатов и КТ. Автоматически рассчитывается на федеральном уровне в ИС АРМ Аналитика, раздел ГАС Управление на основании данных открытых источников.

Субъектам МСП обеспечены:

- льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (Фонд "Югорская региональная микрокредитная компания");

- дополнительное финансирование за счет поручительства (Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса "Югорская региональная гарантийная организация").

Учитывается финансирование из федерального и окружного бюджетов и иных источников.