**Информация**

**"О ходе реализации национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2019 год"**

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» органами власти региона **сформированы 11** портфелей проектов, основанных на национальных проектах: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

В реализации национального проекта «Наука» участие регионов на текущий момент не определено.

В автономном округе **запущено 52 региональных** проекта, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в настоящее время заключено **47** соглашений с руководителями федеральных проектов, еще **5** региональных проектов разработаны органами исполнительной власти по поручению Губернатора автономного округа для достижения целей соответствующих федеральных проектов, при этом заключение соглашений с руководителями федеральных проектов о их реализации не требуется.

В автономного округе в настоящее время действует **17** государственных программ автономного округа, основанных на национальных проектах («Поддержка занятости населения», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Социальное и демографическое развитие», «Современное здравоохранение», «Развитие гражданского общества», «Развитие жилищной сферы», «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», «Экологическая безопасность», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Современная транспортная система», «Развитие промышленности и туризма», «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы», «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Культурное пространство», «Развитие экономического потенциала», «Развитие агропромышленного комплекса»).

На реализацию региональных проектов в **2019 году** предусмотрено 31,2 млрд. рублей (по данным Департамента финансов автономного округа),

исполнение на 01.01.2020 составляет 25,9 млрд. рублей, или 83%,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 3,2 млрд. (92%),

за счет средств бюджета автономного округа – 18,2 (85%),

за счет средств бюджета муниципальных образований – 1,2 (72,4%),

иных источников – 3,3 млрд. (69,8%).

Финансирование в разрезе региональных проектов прилагаю (*Приложение 2*).

На реализацию региональных проектов в **2020 году** (по данным Департамента финансов автономного округа на 01.04.2020) предусмотрено 31,6 млрд. рублей, в том числе федеральных средств 4,4 млрд. рублей, средств окружного бюджета 23,7 млрд. рублей, и иных источников финансирования 3,5 млрд. рублей.

На 01.04.2020 исполнение бюджета составляет 1,7 млрд. рублей, или 5,4%,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 284,9 млн. рублей,

за счет средств бюджета автономного округа – 1,3 млрд. рублей,

иных источников – 129,9 млн. рублей.

Финансирование в разрезе региональных проектов прилагаю (*Приложение 3*).

**Портфель проектов «Демография»**

В рамках исполнения национального проекта **«Демография»** постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 338-п (ред. от 06.03.2020) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» утверждена государственная программа «Развитие образования». Общий объем финансирования государственной программы составляет 3 917 438,50 тыс. рублей.

Постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 339-п (ред. от 21.02.2020) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» утверждена государственная программа «Социальное и демографическое развитие». Общий объем финансирования государственной программы составляет 35 256 357,7 тыс. руб.

Постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 343-п (ред. от 07.02.2020) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» утверждена государственная программа «Поддержка занятости населения». Общий объем финансирования государственной программы составляет 408 429,0 тыс. руб.

Постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 342-п (ред. от 31.01.2020) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» утверждена государственная программа «Развитие физической культуры и спорта». Общий объем финансирования государственной программы составляет 422 820,5 тыс. руб.

Постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018   
№ 337-п (ред. от 31.01.2020) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» утверждена государственная программа «Современное здравоохранение». Общий объем финансирования государственной программы составляет 944,30 тыс. руб.

Паспортом ***регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** в 2019 году предусмотрены 3 показателя:

«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 лет» - план 131,7, факт 117,6;

«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 30 до 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» - план 89,4, факт 80,9;

«Суммарный коэффициент рождаемости» - план 1,832, факт 1,76.

**В 2019 году вышеуказанные показатели не достигнуты по объективным причинам:**

1. Сокращение числа женщин фертильного возраста с 2013 года на   
3 %;

2. Сокращение числа женщин в возрасте 20-34 лет с 2013 года на 26%, на которых приходится основное число рождений (в среднем 82,4 % от всех рождений);

3. Снижение рождаемости и абсолютного числа рождений с   
2013 года на 19,2%, в среднем на 2000 рождений ежегодно.

В 2019 году, по данным Росстата, количество родившихся за   
январь-декабрь в автономном округе составило – 20821 человек, что меньше на 1645 человек за аналогичный период прошлого года (за январь-декабрь 2018 года – 22466 человек).

Меры, принятые для достижения показателя:

В 2019 году 3553 семьи улучшили свое материальное положение за счет получения единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу). Сумма выплат составила 3 718,0 млн.рублей.

С 1 января 2020 года предоставляются:

ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на проезд детей в общественном транспорте (592 рубля на каждого ребенка дошкольного возраста и 1300 рублей на каждого обучающегося);

подарок «Расту в Югре» (20 тыс. рублей на каждого новорожденного).

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года Правительством автономного округа приняты решения:

предоставление с 1 января 2020 года ежемесячного пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в автономном округе и имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплата будет предоставляться на основании социального контракта в размере 0,5 величины прожиточного минимума на ребенка, в 2020 году – 7 582 рубля;

установление с 1 января 2020 года более комфортных условий предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего и последующих детей. А именно, поддержку получат семьи, имеющие доходы в размере до двух прожиточных минимумов трудоспособного населения (ранее – в размере до одного прожиточного минимума). Кроме того, выплата будет назначаться без учета ценза оседлости и однократности ее предоставления, только на основании заявления от родителя (все остальные документы будут запрашиваться посредством СМЭВ).

Вышеперечисленные изменения коснутся более 40 тысяч жителей Югры.

Правительством автономного округа принято решение об увеличении размера Югорского семейного капитала с 116 092 рублей до 150 000 рублей. Этим правом могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», заключенным Депсоцразвития Югры с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2019 года,   
с 2020 года указанный региональный проект дополнен тремя показателями:

«Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей»;

«Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей»;

«Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет».

Показатели регионального проекта

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год  план/факт по данным Росстата на 23.03.2020 | 2020 год  план |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 лет | 131,7/117,6 | 133,7 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 30 до 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 89,4/80,9 | 94,2 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,832/1,76 | 1,921 |
| Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей | - | 0,664 |
| Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | - | 0,471 |
| Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет | - | 44,35 |

Паспортом ***регионального проекта «Старшее поколение»*** в 2019 году предусмотрены 7 показателей:

«Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» - план 23, факт 34,1;

«Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» - план 62,4, факт 65,9;

«Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» - план 723, факт 1309;

«Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» - план 43,   
факт 46,5;

«Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)» - план 24, факт 24;

«Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста)» - план 23,9,   
факт 23,9;

«Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет» - показатель для субъектов Российской Федерации не утвержден.

Фактически достигнуты 6 показателей.

Оценить достижение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет» не представляется возможным в связи с отсутствием утвержденных и доведенных до субъектов Российской Федерации значений показателя.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации регионального проекта «Старшее поколение», заключенным Депсоцразвития Югры с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2019 года, с 2020 года указанный региональный проект дополнен показателем «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении».

Показатели регионального проекта

«Старшее поколение»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год  план/факт | 2020 год  план |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 23/34,1 | 28 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | 62,4/65,9 | 62,3 |
| Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел.  (с 2020 года – численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел.) | 723/1309 | 925 |
| Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл.ед. | 43/46,5 | 43 |
| Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования), усл.ед. | 24/24 | 24 |
| Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста), % | 23,9/23,9 | 23,9 |
| Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет, % | не установлен | |
| Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, ед. | - | 60,5 |

Корректировка ***региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение»*** осуществляется в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере необходимости.

Планы мероприятий паспортов региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» в 2019 году исполнены в полном объеме в установленные сроки.

Результатами проведенных мероприятий региональных проектов в 2019 году являются:

1. Увеличение охвата семей с детьми мерами социальной поддержки:

4889 семьям предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (годовой показатель 2019 года – не менее 2 181 нуждающихся семей);

3473 семьи, воспитывающих третьего или последующего ребенка, реализовали Югорский семейный капитал за счет средств бюджета автономного округа (годовой показатель – не менее 2 200 нуждающихся семей);

7161 семья, принявшая решение о рождении третьего ребенка или последующих детей, до достижения ими возраста 3-х лет, получили поддержку за счет средств бюджета автономного округа в размере прожиточного минимума в течение календарного года (годовой показатель – не менее 5 000 нуждающихся семей);

54852 семьям (87128 выплат) предоставлены 8 демографически ориентированных мер социальной поддержки, связанных с очередностью рождения детей, за счет средств бюджета автономного округа (годовой показатель – не менее 36 000 нуждающихся семей).

2. Осуществлена единовременная денежная выплата на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) 3553 семьям.

3. Проведены 1287 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 107,25% от годового показателя на 2019 год (не менее 1 200 циклов).

4. Организована информационно-разъяснительная кампания для негосударственных организаций по развитию рынка социальных услуг: прошли обучение (курсы повышения, вебинары, семинары) –   
136 представителей негосударственных поставщиков, проведено   
68 мероприятия в формате «круглый стол», информационные встречи по вопросам формирования положительного имиджа поставщиков рынка социальных услуг с участием получателей социальных услуг (их законных представителей), негосударственных поставщиков социальных услуг, в которых приняли участие 728 человек из 229 организации, проведено консультирование 172 негосударственных поставщиков в рамках функционирования телефона «горячая линия», организованы   
25 стажировок в организациях социального обслуживания для   
56 представителей негосударственных поставщиков.

5. Организовано предоставление услуг с применением стационарозамещающих технологий для 226 граждан пожилого возраста и инвалидов («Приемная семья для пожилого гражданина» – 209 человек, предоставление сертификатов по уходу на дому за одинокими тяжелобольными гражданами с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития – 17 человек), выездных форм обслуживания (мобильные бригады) для 1006 пожилых людей.

6. Оказана финансовая поддержка негосударственным поставщикам социальных услуг, в том числе в виде сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу 25 одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам в частных пансионатах «Резиденция для пожилых».

7. Завершены работы по текущему ремонту и установке мебели в   
4 стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов: Геронтологический центр в городе Сургуте, Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов, отделения-интернаты в Няганском комплексном центре социального обслуживания населения, Сургутском районном комплексном центре социального обслуживания населения.

8. Организовано проведение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1309 граждан предпенсионного возраста, что составляет 181,1% от годового показателя на 2019 год (723 человека).

9. Закуплены 9 автотранспортных средств для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации автономного округа для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, профилактических осмотров.

10. Утверждены Регламент межведомственного взаимодействия Департамента социального развития автономного округа и Департамента здравоохранения автономного округа по вопросам доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на диспансеризацию и скрининги и порядок доставки граждан, разработана визуальная карта маршрутов в разрезе муниципальных районов, и с 1 октября по заявкам медицинских организаций «мобильные бригады» перевозят пожилых людей с использованием приобретенных автомобилей (доставлены 194 человека).

11. Открыто новое стационарное отделение для инвалидов с психическими расстройствами в Радужнинском комплексном центре социального обслуживания населения (10 койкомест) с предоставлением социальных услуг по технологии «Передышка».

12. Закуплены 288 доз вакцины против пневмококковой инфекции для граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, за счет федерального бюджета привиты 288 человек (100% от плана).

Основной целью реализации ***регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»*** является реализация комплекса мер, способствующих обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Достигнутые результаты:

1. Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования:

размещена информация в печатных средствах массовой информации, в телевизионных эфирах, на информационных табло центров занятости населения, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в форме заставки и «бегущей строки» о наборе женщин, осуществляющих уход за детьми до 3-х лет, для формирования групп на профессиональное обучение

размещены видеоролики социальной рекламы в залах предоставления государственных услуг, центров занятости населения и МФЦ

размещены материалы в печатных изданиях, в телевизионных и радио эфирах, в сети Интернет о возможности прохождения переподготовки и профессионального обучения с последующим трудоустройством

распространены листовки, буклеты, информационные листки

1. Проведены подготовительные мероприятия по организации коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, с привлечением СОНКО и благотворительных фондов.

В 2019 году принят порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа по итогам конкурса проектов, направленных на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Прием документов будет осуществляться в 2020 году Департаментом труда и занятости населения автономного округа.

Справочно:

*На базе коллективного офиса женщины смогут получить следующие виды услуг:*

*социальную, психологическую и правовую помощь;*

*консультации привлеченных специалистов;*

*участие в семинарах о возможности организации предпринимательской деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, иным вопросам по содействию в трудоустройстве;*

*получение рабочего места, оснащенного необходимой техникой;*

*использования переговорных комнат;*

*присмотр за детьми во время нахождения в коллективном офисе.*

1. Прошли профобучение 159 женщин (106% от плана) по профессиям: повар, делопроизводитель, кладовщик, помощник воспитателя, мастер ногтевого сервиса, парикмахер, младший воспитатель, специалист по кадрам и по программам повышения квалификации: пользователь программы «1С бухгалтерия» 8 версия, пользователь программы «1С зарплата и управление персоналом» 8 версия, «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приступили к исполнению должностных обязанностей после профобучения 47 женщин.

1. Созданы 685 мест для детей в возрасте до 3 лет путем перепрофилирования, проведения капитального ремонта в дошкольных образовательных организациях, в том числе:

достигнуто значение результата, установленное соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством автономного округа, в части создания 350 мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе путем перепрофилирования мест (270) и приобретения объекта «Детский сад, мкр. Восточный на 344 места» (80),

1. Создано 605 мест для детей в возрасте до 3 лет путем перепрофилирования, проведения капитального ремонта в дошкольных образовательных организациях Сургута (585 мест), Нефтеюганского района (20 мест) (места, обеспечивающие достижение результата, установленные соглашением на 2020-2021 годы).
2. Созданы 516 мест для детей в возрасте до трех лет в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми.

Показатели проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Базовый** | **План на 2019 год** | **Факт за 2019 год** | **% исполнения** | **Целевой показатель на 2020 год** |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | 70,2 | 72,1 |  | - | 72,5 |
| Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | 223 | 150 | 167 | 111,3 | 707 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) | 15175 | 19 094 | 19 094 | 100,0 | 20 178 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) | 606 | 1 629 | 1 629 | 100,0 | 1 735 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 74,73 | 85,8 | 85,8 | 100,0 | 93,2 |

**Портфель проектов «Здравоохранение»**

В рамках исполнения **национального проекта «Здравоохранение»** постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018   
№ 337-п (ред. от 31.01.2020) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» утверждена государственная программа «Современное здравоохранение». Общий объем финансирования государственной программы составляет 7 963 335,20 тыс. руб.

**Портфелем проектов «Здравоохранение»** реализуется 7 региональных проектов:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

«Развитие экспорта медицинских услуг»;

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе   
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Портфелем предусмотрено достижение 41 целевого показателя по 7 региональным проектам, из них: основных – 18, дополнительных – 23.

В 2019 году планировалось достижение 39 показателей, 2 показателя – с 2020 года.

На 31 декабря 2019 года 37 показателей (95 %) достигли плановых значений, установленных на 2019 год, из них по 27 показателям плановые значения достигнуты с превышением на 75% от общего, запланированного на 2019 год числа.

На 2020 год также запланировано к достижению 41 целевой показатель.

За 2019 год реализовано 122 мероприятия и достигнуто 76 контрольных точек, предусмотренных региональными проектами, входящими в портфель проектов «Здравоохранение», не исполнено 5 мероприятий и 5 контрольных точек.

Неисполнение мероприятий и не достижение контрольных точек ***регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»*** по результату проекта «Создан фельдшерско-акушерский пункт» обусловлено расторжением контракта с поставщиком и необходимостью повторного заключения контракта на поставку модульного здания ФАПа.

25 декабря 2019 года модульная конструкция возведена, работы, предусмотренные контрактом, выполнены в полном объеме, оборудование установлено, ФАП в п. Бобровский Ханты-Мансийского района введен в эксплуатацию 10 февраля 2020 года. Оплата заключенного контракта на приобретение модульной конструкции ФАПа в п.Бобровский Ханты-Мансийского района, планируется после осуществления Минзравом России возврата не использованных в 2019 году средств федерального бюджета в объеме 1 909 500,00 рублей, а также выделения Депфином Югры дополнительного финансирования за счет средств автономного округа на оплату государственных контрактов, заключенных в 2019.

***Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»***

Не достижение двух целевых показателей регионального проекта в 2019 году обусловлено объективными причинами:

1. «Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)»: целевой показатель – 51,6, исполнение по округу составляет 51,1 (99%).

В целом количество врачей за 2019 год увеличилось на 85 человек, с 8 494 человек до 8 579 человек. Недостающие 33 ставки не замещены по причине дефицитности специалистов узких профилей (дефицит отмечается в целом по Российской Федерации). Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в десятку регионов-лидеров по обеспеченности медицинскими кадрами.

2. «Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных организациях, (чел. на 10 тыс. населения)»: целевой показатель – 141,5, исполнение по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре составляет 137,4 (97,1%).

В 2019 году количество среднего медицинского персонала уменьшилось на 169 человек с 32217 человек до 31568 человек.

При этом автономный округ находится в пятерке лидеров по данному результату по России.

Следует учитывать, что динамика показателей в Региональном проекте «Кадры» на 2019-2024 годы – убывающая (2019 год – 141,5, 2020 год – 141,3, 2021 год – 140,9, 2022 год – 140,9, 2023 год – 140,6, 2024 год – 139,9).

Справочно:

*По оперативным данным Минздрава России (селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи на 24.12.2019) не достигли указанного показателя 63 субъекта Российской Федерации.*

Меры, принимаемые для достижения показателя в 2020 году:

1. Рассчитана для утверждения и согласования с Минздравом России общая потребность в медицинских кадрах с целью достижения укомплектованности медицинских организаций и достижения результата Проекта в 2020 году.

Справочно:

*Общая потребность во врачах и средних медицинских работниках в медицинских организациях автономного округа, подведомственных Департаменту здравоохранения автономного округа, входящая в региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год составляет 327 чел., из них: врачи – 180 чел., средний медицинский персонал – 147 чел.*

*Приказ Департамента здравоохранения автономного № 379 от 26.03.2020 «Об утверждении потребности во врачах и средних медицинских работниках в медицинских организациях автономного округа, подведомственных Департаменту здравоохранения автономного округа, на 2020 год.*

2. Увеличены квоты целевого приема для обучения граждан в образовательных учреждениях автономного округа с 60% до 70%.

3. В автономном округе в 2020 году продолжается реализация 13 мер социальной поддержки, предоставляемых медицинским работникам.

В 2019 году автономный округ вошел в семерку лучших практик в субъектах Российской Федерации в части реализуемых систем мер социальной поддержки медицинским работникам.

Не достигнут целевой показатель «Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных организациях, (чел. на 10 тыс. населения)».

Динамика показателей в региональном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2019-2024 годы – убывающая (2019 год – 141,5, 2020 год – 141,3, 2021 год – 140,9, 2022 год – 140,9, 2023 год – 140,6, 2024 год – 139,9).

Поскольку в 2019 году уже достигнут показатель 137,5, достижение в 2020 году показателя 141,3, а в 2021 году – 140,9 фактически будет означать прием, а вслед за тем – увольнение сотрудников из числа среднего медицинского персонала,

Это объясняется тем, что в 2017 году на начало реализации проекта, численность средних медицинских работников включала медицинских регистраторов (1040 человек), а начиная с 2018 года данную категорию работников в общем числе средних медицинских работников учитывать не стали. При этом в ряде медицинских организаций данную категорию работников, перевели в прочий персонал (администраторы).

***Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ханты – Мансийский автономный округ – Югра)»***

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений г. Москва от 22 декабря 2019 г. № 056-17-2020-140.

Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету автономного округа, составляет 65 210 700 рублей.

В рамках регионального проекта планируется приобретение 2 ед. медицинского оборудования для 2 медицинских организаций:

1. БУ «Няганская окружная больница» - Ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей (Электрокардиограмма, инвазивное и неинвазивное давление, пульсоксиметрия);

2. БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» - Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии.

***Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ханты – Мансийский автономный округ – Югра)»***

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей от «10» февраля 2019 г. № 056-08-2019-548.

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-08-2019-548. Заключенное 20.12.2019   
№ 056-08-2019-548/2

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете автономного округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет 170 100 700 рублей.

Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету автономного округа составляет 51 030 200 рублей, окружной бюджет – 119 070 500 рублей.

В рамках регионального проекта планируется приобретение 46 ед. медицинского оборудования для 9 медицинских организаций.

1. БУ «Окружная клиническая больница» – 6 ед.
2. БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №5» – 3 ед.
3. БУ «Мегионская городская больница» – 7 ед.
4. БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив» – 1 ед.
5. БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» – 5 ед.
6. БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» – 7ед.
7. БУ «Няганская городская детская поликлиника» – 7 ед.
8. БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №1» – 8 ед.
9. БУ «Когалымская городская больница» – 2 ед.

***Региональный проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ханты - Мансийский автономный округ – Югра)»***

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями г. Москва от «20» декабря 2019 г. № 056-17-2020-224.

Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету автономного округа, составляет 189 135 400 рублей.

В рамках регионального проекта планируется приобретение 4 ед. медицинского оборудования для 2 медицинских организаций.

1. БУ «Окружная клиническая больница» (3ед.):

Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой;

Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места;

Магнитно-резонансный томограф.

1. БУ «Нижневартовский онкологический диспансер» (1 ед.) – Аппарат близкофокусной рентгенотерапии.

**Портфель проектов «Образование»**

В рамках исполнения **национального проекта** **«Образование»** постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» (в ред. постановления Правительства автономного округа от 06.03.2020 № 64-п) утверждена государственная программа «Развитие образования». Общий объем финансирования государственной программы составляет 45 395 851,78 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» (в ред. постановления Правительства автономного округа от 18.10.2019 № 390-п) утверждена государственная программа «Развитие гражданского общества». Общий объем финансирования государственной программы составляет 9 826,2 тыс. рублей.

**Портфель проектов «Образование»** в 2019 году включал 28 показателей по 7 региональным проектам, из них значения предусмотрены по 15 показателям.

На 31 декабря 2019 года 14 показателей (93,3%) достигли плановых значений, установленных на 2019 год. По 9 показателям плановые значения превышены.

Кроме того, по показателю с не установленным плановым значением на 2019 год - «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи» регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» уже в 2019 году оказаны услуги в количестве 25 900 единиц.

По показателю «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», в соответствии с письмом Минпросвещения России (от 23 декабря 2019 года № МР – 1641/02), значение показателя перенесено на последующие годы, в связи с отсутствием доступа к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального обучения».

Целевые показатели региональных проектов,

входящих в портфель проектов «Образование»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | базовое значение | 2019 | Фактическое исполнение |
|  | | | | |
| 1. | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, раз | 1,41 | 1,40 | 1,40 |
|  | | | | |
| 5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % [D]4 | 72 | 73 | 78,5 |
| 6. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 39,2 | 42,9 | 51,82 |
| 7. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | 0 | 0,0535 | 0,2146 |
| 8. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом, тыс. человек | 0 | 1 | 3,748 |
| 9. | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | |
| 10. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | 0 | 0 | 0,0029 |
| 11. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| 12. | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 0 | 5 | 5 |
| 14. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент | 0 | 10 | 10 |
| 15. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 0 | 3 | 5,74 |
|  | | | | |
| 17. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, процент | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | |
| 20. | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | 0 | 3,85 | 3,85 |
| 21. | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | 0 | 4,07 | 4,07 |
| 22. | Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций единиц | 0 | 5 | 5 |
| 24. | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения, % | 55,6 | 60 | 60 |
|  | | | | |
| 25. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом [D] | 0,04 | 0,085 | 0,098856 |
| 26. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % [D] | 10 | 14 | 14,9 |
| 27. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % [D] | 10 | 30 | 35,57 |
| 28. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | 0 | 20 | 20 |

**Портфель проектов «Жилье и городская среда»**

В рамках исполнения **национального проекта «Жилье и городская среда»** постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» утверждена государственная программа «Развитие жилищной сферы» (ред. От 31.01.2020). Общий объем финансирования государственной программы составляет 28 121 297,6 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» утверждена государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (в редакции от 27.12.2019). Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 283 428,8 тыс. рублей.

**Портфель проектов «Жилье и городская среда»** включает в себя три региональных проекта:

***Региональный проект «Жилье»***

В результате реализации данного проекта в период с 2019 по 2024 годы запланировано ввести в эксплуатацию не менее 6,3 млн. кв. метров жилья, в том числе 903,0 тыс. кв. м жилья в 2019 году и 1 005 тыс. кв. м. в 2020 году.

В целях реализации проекта в 2019 году между Правительством   
автономного округа и Минстроем России заключены 2 соглашения:

- о реализации регионального проекта «Жилье» на территории автономного округа от 01.02.2019 № 069-2019-F10058-1;

- о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 069-09-2019-086.

В 2019 году из федерального бюджета бюджету   
автономного округа предоставлена субсидия в размере 61 933,1 тыс. рублей на условиях софинансирования, для строительства следующих объектов капитального строительства:

1) Объект «Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска». Муниципальный контракт № 83 от 13.08.2018 Цена контракта 275 658 883,48 рублей. Срок окончания строительства - 30.09.2020. Подрядная организация ООО СК «ВОРТ» г. Сургут.

По объекту строительство 1-этапа завершено, разрешение на ввод в эксплуатацию от 27.09.2019 № 86-ru86305000-73-2019. Строительство   
2-этапа продолжается, планируемый срок завершения работ – 2020 год.

2) Объект «Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовск (1,2 этап)». Муниципальный контракт № 86   
от 22.11.2016. Цена контракта 385 672 952 рублей и дополнительное соглашение от 25.12.17 на 25  131 656,52 рублей. Срок строительства 31.10.2019. Подрядная организация ООО СК «ВОРТ» г. Сургут. Строительство объекта завершено, получено разрешение на ввод   
от 26.08.2019 № 86-ru86305000-64-2019.

Реализация проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований.

Соисполнителем в реализации проекта является Депдорхоз и транспорта Югры, у которого с муниципальным образованием   
г. Нижневартовск заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа местному бюджету от 29.04.2019   
№ 71875000-1-2019-009.

В 2019 году при реализации регионального проекта «Жилье» достигнуты показатели:

- объем ввода жилья, построенного населением - 0,203 млн. кв.м,   
при плане 0,145 млн. кв. м (140,2 %);

- ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации   
- 0,0374 млн. кв. м, при плане 0,0356 млн. кв. м (105,0%).

Не достигнут показатель «увеличение объема жилищного строительства», при плановом значении 864,9 тыс кв. метров, фактическое значение за 2019 год составило 781,524 тыс. кв. м жилья (86,49), а также не достигнут показатель «объем ввода в многоквартирных жилых домах», плановое значение 758 тыс. кв. метров, фактическое значение составило 578 тыс. кв. метров (76,25%).

Одним из наиболее эффективных механизмов стимулирования развития жилищного строительства и инвестиционной привлекательности для застройщиков на территории автономного округа является предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для приобретения жилья, с целью обеспечения отдельных категорий граждан. В связи с изменениями федерального законодательства в частности 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» у муниципальных образований на данный момент отсутствует возможность расходовать бюджетные средства на приобретение жилых помещений с использованием эскроу-счетов. Тем самым указанный механизм не был использован, что не позволило достичь плановых значений показателей ввода жилья в 2019 году.

Автономным округом направлена законодательная инициатива в Правительство Российской Федерации о внесении изменений в указанный федеральный закон и Бюджетный кодекс Российской Федерации.

В целях реализация регионального проекта в 2020 годумежду Правительством автономного округа и Минстроем России заключено соглашение от 20 декабря 2019 года №069-09-2020-294   
о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

В 2020 году реализация проекта будет продолжена, между Правительством автономного округа и Минстроем России заключено соглашение от 20 декабря 2019 года №069-09-2020-294 о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

***Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»***

Вопрос расселения аварийного жилищного фонда является одной из первостепенных, приоритетных задач и актуален для всех муниципальных образований автономного округа.

В целях реализации проекта в 2019 году между Правительством   
автономного округа и Минстроем России заключено соглашение   
от 31.01.2019 № 069-2019-F30080-1.

В июне 2019 года Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства была одобрена заявка автономному округу на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья.

В июле 2019 года заключен договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда для реализации мероприятий проекта в размере 723 710,2 тыс. рублей.

Основные механизмы реализации проекта установлены государственной программой и адресной программой автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее – Адресная программа).

В период с 2019-2025 годы в соответствии с Адресной программой должны быть расселены 1003 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью жилых помещений   
431 тыс. кв. м (431330), в которых проживают 29 тыс. человек (29725).

Реализация проекта осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, бюджетов муниципальных образований, средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование проекта за счет всех источников в отчетном году составило 5 876 942,4 тыс. рублей или 73,7% от плановых значений на год, в том числе 201 994,5 тыс. рублей за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В результате по итогам 2019 года расселено 105,6 тыс. кв. м. аварийного жилья, в которых проживают 7,2 тыс. человек, из них 37,5 тыс. кв. м. аварийного жилья (план – 5,66 тыс. кв. м), признанного таковым   
до 1 января 2017 года, обеспечено жилыми помещениями 2,7 тыс. человек (план – 0,33 тыс. человек), предусмотренных проектом.

Таким образом, показатели по расселению аварийного жилья, запланированные на 2019 год проектом и Адресной программой достигнуты и перевыполнены.

В 2020 году реализация проекта будет продолжена, между Правительством автономного округа и Минстроем России заключено соглашение от 31.01.2019 № 069-2019-F30080-1, где к 2024 году установлены следующие целевые значения показателей:

- количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 385,72 тыс. кв. м (план на 2020 год – 40,43 тыс. кв. м);

- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда – 21,47 тыс. чел. (план на 2020 год – 2,21 тыс. чел.).

При этом в 2020 году планируется расселить более 100,0 тыс. кв. м. аварийного жилья, в которых проживают 6,8 тыс. человек (6825), в том числе, 80 тыс. кв. м. (80990) аварийного жилья, признанного таковым   
до 1 января 2017 года, в которых проживают 5 тыс. человек (5296).

По состоянию на 31.12.2019 плановые показатели проекта достигнуты в полном объеме, финансирование составляет 100%.

***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»***

По состоянию на 31.12.2019 плановые показатели проекта достигнуты в полном объеме, финансирование составляет 100%.

Дополнительно благоустроено 23 дворовых и 6 общественных территорий на средства бюджета автономного округа, предоставленных из резервного фонда Правительства автономного округа на наказы избирателей депутатам Думы автономного округа в размере 105 484,1 тыс. рублей и средств местного бюджета в размере 19 413,5 тыс. рублей.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, за 2019 год составила 11 % из 9 % запланированных.

Количество городов с благоприятной городской средой в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по итогам 2019 года в соответствии с показателями федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» составило 5 единиц, что составляет 100% от плана.

В 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме

548,9 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 181,8 млн. рублей; бюджета автономного округа – 284,4 млн. рублей; бюджета муниципальных образований – 82,7 млн. рублей. В соответствии с проектом в 2020 году будет благоустроено 64 общественных территории.

Предоставление федеральной субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Минстроем России и автономным округом от 18 декабря 2019 года № 069-09-2020-079.

Соглашения о предоставлении субсидии в 2020 году заключены с 22 муниципальными образованиями. По каждому объекту благоустройства утверждены дорожные карты реализации мероприятий.

В настоящее время ведется работа по проведению закупочных процедур для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

Также в 2020 году отдельно предусмотрены федеральные средства в размере 56 млн. рублей на благоустройство набережной Сэй Пан в   
г. Белоярский - победителя «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2019 году.

На основании Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 12.07.2019 № 069-17-2019-106 предусмотрена реализация проекта в 2 этапа:

2019 год – проектные работы;

2020 год – строительно-монтажные работы.

Указанные действия согласованы графиком выполнения мероприятий по объекту «Благоустройство набережной Сэй Пан г. Белоярский», утвержденным заместителем Министра строительства и ЖКХ РФ М.Б. Егоровым и первым заместителем Губернатора автономного округа   
Г.Ф. Бухтиным.

В 2019 году из 60 миллионов рублей произведены кассовые расходы на выполнение проектных работ по объекту в объеме 4 113 137,56 рублей, что составляет 100% от графика.

**Портфель проектов «Экология»**

В рамках исполнения **национального проекта «Экология»** Постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018   
№ 352-п (ред. от 06.12.2019) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» утверждена государственная программа «Экологическая безопасность».  Общий объем финансирования государственной программы составляет 21 946 370,6 тыс. руб.

Постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018   
№ 347-п (ред. от 27.12.2019) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» утверждена государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». Общий объем финансирования государственной программы составляет 3 987 982,6 тыс. руб.

Постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018   
№ 345-п (ред. от 21.02.2020) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Воспроизводство и использование природных ресурсов» утверждена государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Общий объем финансирования государственной программы составляет 272 273,1 тыс. руб.

***Региональным проектом «Чистая страна»*** показатели до автономного округа не доведены, проект реализуется по инициативе Правительства Югры.

Реализация проекта предусматривает ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года на территории автономного округа несанкционированных свалок в границах городов, а также ликвидацию опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (к 2024 году проектом предусмотрено сокращение доли нерекультивированных нефтезагрязненных земель к общему объему нефтезагрязненных земель до 5%, ликвидация 150 шламовых амбаров).

По сведениям регионального кадастра отходов, на территории автономного округа числятся 5 объектов несанкционированного размещения отходов в границах населенных пунктов. В настоящее время региональным проектом предусмотрена рекультивация двух объектов:

1. Полигон утилизации ТБО пгт. Федоровский Сургутского района.

В 2019 году разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, заключен муниципальный контракт с ООО «ЭКОНАДЗОР» на рекультивацию земельного участка, на котором расположен полигон. В 2019 году начат технический этап рекультивации, который планируется завершить до 31.05.2020. Срок проведения биологического этапа рекультивации с 01.06.2020 по 31.07.2020.

2. Свалка твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут.

27 июля 2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «Первая кадастровая компания» на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут. В настоящее время материалы направлены на прохождение государственной экологической экспертизы.

В 2020 году планируется получить положительное заключение государственной экологической экспертизы, заключение достоверности определения сметной стоимости проектной документации и определить подрядную организацию для проведения работ по рекультивации земельного участка. Рекультивация запланирована на 2021 год.

Свалки в городах Нягань и Когалым, полигон в городе Нижневартовск являются действующими, вовлечены в систему обращения с отходами. Рекультивация объектов запланирована после ввода в эксплуатацию комплексных межмуниципальных полигонов (2023-2024 годы).

В 2019 году признаны соответствующими требованиям и исключены из реестра загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой территорий и водных объектов автономного округа 3 507 участков на общей площади 791,9 га.

В 2019 году на территории автономного округа ликвидировано 76 шламовых амбаров (предварительные данные).

***Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО»***

Показатели для регионального проекта доведены соответствующим федеральным проектом.

Для достижения установленных федеральным проектом показателей в период с 2020 по 2024 годы планируется строительство и ввод в эксплуатацию комплексных межмуниципальных полигонов в городах Нефтеюганск (2021 год), Нижневартовск (2023 год), Нягань (2023 год), Ханты-Мансийск (2024 год) и Сургут (2024 год).

Ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов позволит увеличить к 2024 году долю отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных отходов до 19%, при этом доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных составит 60%.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

На основании концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО» от 18 декабря 2017 года ведется строительство комплексного полигона в Нефтеюганском районе. Срок завершения строительства и ввод в эксплуатацию – начало 2021 год.

13 февраля 2020 года заключено концессионное соглашение с ООО «Нижневартовским экологическим объединением» на создание и эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневартовского района. Срок завершения строительства и ввод в эксплуатацию – 2023 год.

Мероприятия регионального проекта включены в государственную программу автономного округа «Экологическая безопасность», утвержденную постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 352.

***Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»***

Реализация проекта позволит очистить от бытового мусора и древесного хлама берега водных объектов протяженностью 248 км (ежегодно) с вовлечением в мероприятия по очистке берегов водных объектов 149 тыс. человек.

В 2019 году проведено 291 мероприятие по очистке прибрежной территории водных объектов общей протяженностью 287,88 км (116%) с привлечением 26 952 человек (107%).

В 2020 году планируется очистить прибрежную территорию водных объектов протяженностью 248 км с вовлечением в данные мероприятия 25 тыс. человек.

Мероприятия регионального проекта реализуются без финансирования, показатели включены в муниципальные программы.

***Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»***

Федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» показатели до автономного округа не доведены, проект реализуется по инициативе Правительства автономного округа.

Реализация проекта предусматривает создание 3 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью 4 372,8 га (памятники природы «Реполовский кедровый бор», «Тундринский кедровый бор», «Ягельный»). Срок реализации 2022-2024 годы.

Создание новых особо охраняемых природных территорий позволит поддержать численность редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных на текущем уровне, увеличить количество посетителей особо охраняемых природных территорий.

Также в региональный проект «Сохранение биологического разнообразия» включено мероприятие по восстановлению популяции Сибирского осетра. Реализация мероприятия осуществляется путем проведения предприятиями-природопользователями компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов за счет собственных средств через экологические программы и соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и крупными нефтяными организациями.

В 2019 году предприятиями-природопользователями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории автономного округа, в рамках компенсационных мероприятий в реки Объ-Иртышского рыбохозяйственного района выпущено 4 287,83 тыс. молоди Сибирского осетра (428%), в 2020 году планируется выпустить еще не менее 1 млн. штук.

**В ходе реализации проекта команда проекта сталкивалась со следующими проблемами.**

Правовое регулирование искусственного воспроизводства водных биоресурсов осуществляется в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Федеральный закон о рыболовстве) и Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отсутствуют долгосрочные программы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в рамках компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания в результате хозяйственной деятельности у предприятий-природопользователей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории автономного округа.

Вышеперечисленное затрудняет исполнение регионального проекта в части синхронизации планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов рыбоводных организаций и программ природоохранных природовосстановительных мероприятий предприятий-природопользователей.

Также субъекты Российской Федерации не наделены полномочиями по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере искусственного воспроизводства водных биоресурсов.

Для устранения обозначенной проблемы направлено обращение Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой от 12.03.2020   
№ 01-исх-НК-Г-6726 в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о внесении дополнений в часть вторую статьи 45 Федерального закона о рыболовстве, в части наделения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочием по внесению рекомендаций в планы искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов.

***Региональный проект «Сохранение лесов»***

Показатели для регионального проекта доведены соответствующим федеральным проектом.

Реализация регионального проекта позволит создать запас семян лесных растений для лесовосстановления, обеспечить количество выращенного посадочного материала лесных растений в количестве 4,5 млн. штук ежегодно, увеличить площади лесовосстановления и лесоразведения, а также провести закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники.

В 2019 году была осуществлена поставка специализированной лесопожарной и лесовосстановительной техники и оборудования общей стоимостью 74,841 млн. рублей.

Лесовосстановительные работы проводились во всех лесничествах автономного округа (14 лесничеств), общая площадь выполненных лесовосстановительных работ в 2019 году составила 24,7 тыс. га. (124% от планового показателя (20 тыс. га) на 2019 год).

Сформирован запас семян лесных растений в объеме 84,8 кг (141 % от планового показателя на 2019 год), количество выращенного посадочного материала лесных растений составило 4,5 млн. штук (100% от планового показателя на 2019 год).

***Региональный проект «Чистая вода»***

Для обеспечения реализации ***регионального проекта «Чистая вода»*** и выявления на территории автономного округа, систем водоснабжения, нуждающихся в реконструкции (модернизации), а также выявления необходимости строительства новых объектов водоснабжения в целях повышения качества питьевой воды для населения в 2019 году, в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта «Чистая вода» проведена оценка состояния объектов водоснабжения (далее – инвентаризация).

По итогам инвентаризации утверждена региональная программа автономного округа по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год (далее – региональная программа) (постановлением Правительства автономного округа от 26 июля 2019 года № 239-п).

На уровне субъекта региональная программа реализуется через механизмы государственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», Адресной инвестиционной программы автономного округа.

В региональную программу включены объекты, реконструкция (модернизация) которых обеспечит достижение целевого показателя федерального проекта по повышению доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой.

С предоставлением финансовой поддержки из федерального бюджета, включены следующие объекты водоснабжения:

1) реконструкция водоочистных сооружений в г. Нефтеюганске, производительностью 20 тыс. м3/сутки (с 2021 года до декабря 2022 года, увеличение показателя на 7,4%);

2) реконструкция водоочистных сооружений в пгт. Пойковский Нефтеюганского района, производительностью 8 тыс. м3/сутки (с 2021 года до декабря 2022 года, увеличение показателя на 1,5%);

3) реконструкция водоочистных сооружений гп. Федоровский Сургутского района, производительностью 8 тыс. м3/сутки (с 2022 года до декабря 2023 года, увеличение показателя на 1,4%);

4) реконструкция водоочистных сооружений (2 этап) г. Нягань, производительностью 30 тыс. м3/сутки (с 2023 года до июня 2024 года, увеличение показателя на 3,2 %);

5) реконструкция водоочистных сооружений (ВОС-3) г. Пыть-Ях, производительностью 12 тыс. м3/сутки (с 2019 года до декабря 2020 года, увеличение показателя на 1,4%).

Кроме того, в региональную программу включены мероприятия по реконструкции объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население которых не обеспечено качественной питьевой водой, а также с целью сокращения неэффективных эксплуатационных расходов и недопущения ухудшения качества питьевой воды, в связи с изношенностью технологического оборудования, финансирование которых запланировано из средств бюджета автономного округа и местных бюджетов:

1) реконструкция водоочистных сооружений (ВОС-1 (2 очередь))

г. Пыть-Ях, производительностью 4,5 тыс. м3/сутки (2020 год, увеличение показателя на 0,9%);

2) реконструкция водоочистных сооружений в г. Лянтор Сургутского района, производительностью 16 тыс. м3/сутки (с 2019 года до декабря 2020 года, увеличение показателя на 2,4%);

3) реконструкция водоочистных сооружений г. Белоярский производительностью 7 тыс. м3/сутки (с 2020 года до декабря 2022 года, увеличение показателя на 0%, с целью сокращения неэффективных эксплуатационных расходов);

4) реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений пгт. Приобье Октябрьского района, производительностью 1,5 тыс. м3/сутки (с 2021 года до декабря 2022 года, увеличение показателя на 0,4%).

Реализация региональной программы позволит дополнительно обеспечить 312 281 человек качественной питьевой водой и соответственно увеличить долю населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 18,7%, долю городского населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 20,2%.

В период 2019-2021 годы региональной программой запланировано выполнение работ по объекту «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях».

В городе Пыть-Яхе доля населения, охваченная системой централизованного водоснабжения, составляет 96,6%, или 2,3% от населения автономного округа.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть города потребителям, не соответствует санитарным требованиям.

С целью улучшения качества водоснабжения города Пыть-Яха требуется вывод из эксплуатации водозабора ВОС-2 с предварительной реконструкцией и увеличением мощности ВОС-3.

В сентябре месяце 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях*» (МК №0187300019419000117 от 30.09.2019 с ООО «Универсал СК»)*, предусматривающий обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения за выполнением работ *(с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")*. Срок ввода объекта в эксплуатацию 2021 год.

Финансовые средства, запланированные для реализации данного мероприятия в 2019 году на сумму 97,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 25,4 млн. рублей, освоены в полном объеме.

В настоящее время подрядной организацией выполнены работы подготовительного характера (вырубка леса под отсыпку, производство работ по демонтажу ограждений, демонтаж металлоконструкций и оборудованию не задействованных в производстве очистки воды, работы по частичной планировке территории ВОС-3, устройство внеплощадочных инженерных сетей, напорный канализационный коллектор, водоводы), ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ (производится закупка и поставка материалов и оборудования, выполнена забивка свай главного корпуса площадки ВОС-3, ограждение).

Планируемый срок освоения средств 2-4 квартал 2020 года.

Реализация мероприятия по реконструкции ВОС-3 позволит уже в начале 2021 года обеспечить 23 000 человек качественной питьевой водой и соответственно увеличить долю населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 1,4%.

По остальным объектам, включенным в региональную программу, ведется разработка проектно-сметной документации. Ориентировочный срок получения положительного заключения гоэкспетизы – сентябрь 2020 года.

***О целевых показателях регионального проекта***

1. Проектом «Чистая вода» для автономного округа – установлено достижение показателей до 2024 года:

-доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения достижение до 2024 года – 88,1% (базовый показатель - 85,9%);

-доля городского населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достижение до 2024 года – 99% (базовый показатель - 87,3%).

Согласно проекту, базовое значение показателя «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» установлено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

Указанный показатель определен как процентное отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения, проживающего на территории Российской Федерации в отчетном году.

Согласно плану мероприятий по реализации проекта «Чистая вода», с целью оценки повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, с учетом реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода», руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утверждены методические рекомендации MP 2.1.4.0143-19 «Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения» (далее – MP 2.1.4.0143-19).

Также согласно плану мероприятий по реализации проекта «Чистая вода», проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация) с учетом информации, об обеспеченности населения автономного округа качественной питьевой водой в 2019 году, подготовленной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу в соответствии с Методикой МР 2.1.4.0143-19.

По результатам инвентаризации выявлено значительное снижение обеспеченности населения автономного округа качественной питьевой водой по сравнению с установленными показателями федерального проекта по субъектам Российской Федерации:

-доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 71,66%;

-доля городского населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 74,67%.

Правительством автономного округа направлялись письма в адрес Минстроя России (от 27.08.2019 № 01-Исх-АЗ-20543) и Минприроды России (от 04.12.2019 № 01-Исх-ЗА-30030) о корректировке показателей паспорта федерального проекта:

- доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2019 году с 85,9% (базовый) на 71,66% (фактический);

- доля городского населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2019 году с 87,3% (базовый) на 74,67% (фактический), в 2024 году с 99% на 94,97%.

В свою очередь Роспотребнадзор направил письмо в адрес Минстроя России и Минприроды России (от 28.02.2020 № 02/3047-2020-14) с предложением согласования базовых показателей, установленных в Федеральном проекте для автономного округа без изменений, изначально определяя условия не достижения показателей как по годам, так и в целом по итогам реализации Проекта.

В ответ на вышеуказанное письмо Правительством автономного округа направлен запрос (от 13.03.2020 № 01-Исх-ЗА-6885) в Роспотребнадзор и Минстрой России с просьбой поддержать корректировку показателей, установленных Федеральным проектом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2019** | **Факт 2019** | **План 2020** |
| ***Региональный проект «Чистая вода»*** | | | | |
| 1 | Доля населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 85,9 | 75,09 | 86 |
| 2 | Доля городского населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 87,3 | 76,85 | 87,3 |
| ***Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО»*** | | | | |
| 1 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | 12 | 9,5 | 27 |
| ***Региональный проект «Сохранение лесов»*** | | | | |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 64,2 | 64,9 | 72,5 |
| 2 | Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га | 20 | 24,707 | 20,4 |
| 3 | Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн шт. | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, тонн | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
| ***Региональный проект «Чистая страна»*** | | | | |
| 1 | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | 0 | 0 | 23,5 |
| 3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | 0 | 0 | 7,2 |
| 4 | Количество ликвидированных шламовых амбаров | 25 | 76 | 50 |
| 5 | Доля нерекультивированных нефтезагрязненных земель к общему объему нефтезагрязненных земель, % | 47,9 | 46,9 | 39,4 |
| ***Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»*** | | | | |
| 1 | Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Общее количество особо охраняемых природных территорий (нарастающим итогом) | 18 | 18 | 18 |
| 6 | Количество выпущенной молоди Сибирского осетра (нарастающим итогом), шт | 1000 | 4 287,83 | 2000 |
| ***Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»*** | | | | |
| 1 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 248 | 287,88 | 248 |
| 2 | Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 25 | 26,95 | 50 |

**Портфель проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

В рамках исполнения **национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» утверждена государственная программа «Современная транспортная система» (в редакции от 06.03.2020). Общий объем финансирования государственной программы составляет 64 151 266,1 тыс. рублей.

В **портфель проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** входит три федеральных проекта:

- «Дорожная сеть»;

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

- «Безопасность дорожного движения».

В реализации регионального проекта принимают участие три городские агломерации: Ханты-Мансийская, Сургутская и Нижневартовская.

В соответствии с рекомендациями Минтранса России для целей Национального проекта городские агломерации сформированы в крупнейших городских округах (численность населения более 250 тыс. человек и центры субъектов Российской Федерации).

Реализация регионального проекта осуществляется на автомобильных дорогах:

- регионального и межмуниципального значения, протяженность на 31.12.2017(база) - 2 718,47 км;

- местного значения - 1 129,0 км (в составе улично-дорожной сети городских агломераций);

- федерального значения - 73,67 км (в составе улично-дорожной сети городских агломераций).

***Региональный проект «Дорожная сеть»***

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году:

1) завершено строительством и реконструкцией 9 объектов, общей протяженностью 61,71 км, в том числе:

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения: 3 объекта всего протяженностью 58,55 км;

Улично-дорожная сеть городских агломераций (автомобильные дороги местного значения): 6 объектов, протяженностью всего 3,16 км.

2) капитальным ремонтом и ремонтом 74 участка протяженностью 160,49 км, в том числе:

115,26 км – на региональной сети автодорог (22 участка);

37,76 км – на дорогах местного значения городских агломераций (50 участков).

7,47 км – на дорогах федерального значения (2 участка);

3) устройство освещения на 21 объекте, всего осуществлен ввод 20,38 км.

Реализация регионального проекта в 2019 году позволила обеспечить достижение запланированных целевых показателей:

- доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – 86,59% (план 86,59%);

- доля дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям 71,45% (план 71,45%), из них:

Ханты-Мансийская - 59,54% (план 59,54%);

Сургутская - 80,91% (план 80,91%);

Нижневартовская - 65,68% (план 65,68%);

- доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки 5,63% (план 5,63%);

- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети автономного округа, 59,5% (план 90%) или 22 участка.

***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»***

По итогам реализации проекта в 2019 году достигнуты запланированные значения целевых показателей:

- доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, – 47,4% (план – 10%);

- доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, – 10,5% (план – 10%);

- увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества 2017 года – 138,9% (план – 111%).

В целях профилактики правонарушений и снижения аварийности на сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения смонтировано 100 вандалозащищенных боксов, в которых ежедневно устанавливаются 52 комплекса фото-видеофиксации автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, используется 35 активных муляжей.

За 2019 год по выявленным на автомобильных дорогах автономного округа техническими средствами нарушениям ПДД вынесено 1 394 тыс. постановлений на сумму 874,9 млн. рублей, взыскано 577,4 млн. рублей.

***Региональный проект «Безопасность дорожного движения»***

В 2019 году в ходе реализации регионального проекта выполнены мероприятия по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения и проведению социальных кампаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения, проведение окружных соревнований среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Проведены мероприятия по повышению квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

По данным УГИБДД УМВД России по автономному округу показатели аварийности по итогам 2019 года составили:

- общее количество зарегистрированных ДТП – 1 679 (2018 г. –

1 729, снижение 2,9%);

- количество погибших в результате ДТП – 164 чел. (2018 г. – 165 чел., снижение 0,7%);

- количество пострадавших в результате ДТП – 2314 чел. (2018 г. – 2400 чел., снижение 3,6%).

По результатам реализации проекта в 2019 году значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел.» зафиксировано на уровне 9,8 чел. (план 11,8 чел.).

**О планах по реализации Национального проекта в 2020 году.**

В 2020 году на реализацию Национального проекта предусмотрено 9,168 млрд. рублей, из них: 1,359 млрд. рублей – федеральный бюджет.

Из них:

7,194 млрд. рублей – на региональную дорожную сеть;

1,974 млрд. рублей – на местные дороги городских агломераций.

***Региональный проект «Дорожная сеть»***

Планируемые в 2020 году итоги реализации Программы дорожной деятельности:

- завершение:

- строительством и реконструкцией всего 71,26 км, из них:

68,90 км – автомобильные дороги регионального значения;

2,36 км – местного значения.

- капитальным ремонтом и ремонтом всего 86,28 км, из них:

63,25 км – автомобильные дороги регионального значения;

23,03 км – местного значения.

Устройство освещения всего на участках протяженностью 14,2 км:

13,00 км - автомобильные дороги регионального значения;

1,2 км – местного значения.

***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»***

В 2020 году будет продолжено развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД, в том числе, запланирована закупка 13 современных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД и 40 вандалозащищенных боксов для их размещения на сети автомобильных дорог общего пользования.

В Сургутской городской агломерации в 2020 году планируется выполнение первого этапа мероприятий по внедрению интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, с привлечением средств федерального бюджета в размере 80,0 млн. рублей.

***Региональный проект «Безопасность дорожного движения»***

В 2020 году будет продолжено выполнение мероприятий, профилактического характера, направленных на повышение безопасности дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах.

Запланированы мероприятия по повышению квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС России, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

Целевые показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 году (план на 2020 год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Региональный проект / Целевой показатель | 2019 г. | | 2020 г. |
| План | Факт | План |
| **1.** | Региональный проект «Дорожная сеть | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих требованиям, % | 86,59 | 86,59 | 90,28 |
| 1.2 | Доля дорожной сети 3 городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 71,45 | 71,45 | 75,61 |
| 1.3 | Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % | 5,63 | 5,63 | 5,46 |
| 1.4 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % | 90/33 | 59,5/30 | 80/30 |
| **2.** | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | | | |
| 2.1 | Доля контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов | 10,0 | 47,4 | 20 |
| 2.2 | Доля контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла | 10,0 | 10,5 | 20 |
| 2.3 | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | 111 | 138 | 133 |
| **3** | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | | | |
| 3.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших | 11,8 | 9,8 | 11,3 |

**Портфель проектов «Производительность труда и поддержка занятости»**

В рамках исполнения **национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»** постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 357-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» утверждена государственная программа «Развитие промышленности и туризма» (в редакции от 25.12.2019). Общий объем финансирования государственной программы составляет 101 261,00 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 №358-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» утверждена государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» (в редакции от 28.02.2020). Общий объем финансирования государственной программы составляет 3427,9 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 343-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» утверждена государственная программа «Поддержка занятости населения» (в редакции от 07.02.2020). Общий объем финансирования государственной программы составляет 108165,0 тыс. рублей.

**Портфелем проектов «Производительность труда и поддержка занятости»** в 2019 году в ходе реализации:

- вовлечено в проект 5 предприятий (АО «Югорский лесопромышленный холдинг», ООО «Сургутмебель», ООО «Урай НПО-Сервис», ООО «РАДОП», ООО «МегионНефтеРемСервис»);

- создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК) на базе АУ «Технопарк высоких технологий» с целью продвижения новых технологий в области повышения производительности труда в автономном округе и организации обмена опытом (лучшими практиками).

РЦК участвует в реализации проекта в рамках ***регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»*** посредством внедрения мероприятий проекта на предприятиях-участниках, мониторинга достижения целевых показателей проекта и оценки достижений предприятий-участников проекта;

- проведено обучение (курсы повышения квалификации) руководителей и специалистов 5 предприятий;

- проведена экспертная оценка бизнес-системы предприятий–участников проекта, по итогам которой каждому из них представлен аналитический отчет, включающий рекомендации по внедрению бережливого производства и использованию существующих резервов для повышения производительности труда, сформированы программы повышения производительности труда;

- проведено обучение сотрудников научно-образовательных центров;

- повысили свою квалификацию по вопросам внедрения принципов бережливого производства руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (129 чел.);

- работники предприятий получили опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда (99 чел.);

-проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда.

Комплекс мероприятий способствовал положительной динамике развития производственных систем предприятий-участников проекта, что привело к росту производительности труда (ООО «РАДОП» на 20,1 %, ООО «Сургутмебель» на 16,9 %, АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на 11,1 %, ООО «Урай НПО-Сервис» на 6,9 %, ООО «МегионНефтеРемСервис» на 3,2 %).

В 2020 году автономный округ включен в перечень субъектов Российской Федерации участников национального проекта. В соответствии с заключёнными соглашениями о реализации федеральных проектов национального проекта на территории автономного округа на 2020 предусмотрено достижение следующих показателей:

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 103,1% к предыдущему году;

- привлечение не менее 14 предприятий к участию в реализации национального проекта;

- обучение 128 сотрудников предприятий – участников национального проекта в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда;

- обучение 25 руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на курсах повышения квалификации в сфере бережливого производства;

- переобучение, повышение квалификации 310 работников предприятий–участников национального проекта в целях повышения производительности труда.

Кроме того, в 2020 году запланировано создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов» (представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов) (1 ед.).

**Портфель проектов** **«Малое и среднее предпринимательство»**

В рамках исполнения **национального проекта** **«Малое и среднее предпринимательство»** постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 357-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» (в ред. постановления Правительства автономного округа от 13.03.2020 № 75-п) утверждена государственная программа «Развитие промышленности и туризма». Общий объем финансирования государственной программы составляет 1 357 251,40 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» (в ред. постановления Правительства автономного округа от 31.03.2020 № 105-п) утверждена государственная программа «Развитие экономического потенциала». Общий объем финансирования государственной программы составляет 11 513 097,4 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (в ред. постановления Правительства автономного округа от 28.02.2020 № 53-п) утверждена государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса». Общий объем финансирования государственной программы составляет 10 909,4 тыс. рублей.

Целевые показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 2019 году (план на 2020 год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование регионального проекта / показателя** | **Период реализации регионального проекта, год** | | | |
|
| **2019 год** | | | **2020 год** |
| **План** | **Факт** | **%** |
| ***Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом | 3,823 | 8,845 | 231,4% | 5,416 |
| 1.2. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом | 9 | 15 | 166,7% | 25 |
| ***Региональный проект «Популяризация предпринимательства»*** | | | | | |
| 2.1. | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек | 0,340 | 0,504 | 148,2% | 1,358 |
| 2.2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц | 0,100 | 0,552 | 552,0% | 0,25 |
| 2.3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | 1,019 | 1,961 | 192,4% | 2,082 |
| 2.4. | Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек | 5,566 | 8,297 | 149,1% | 11,466 |
| ***Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»*** | | | | | |
| 3.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых, млн. человек | 0,00 | 0,002477 | 0,0% | 0,019 |
| 3.2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году, тыс. человек | 201,0 | 201,3 | 100,2% | 206 |
| ***Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»*** | | | | | |
| 4.1. | Количество выдаваемых микрозаймов, единиц | 686,0 | 702,0 | 102,3% | 703 |
| ***Региональный* проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** | | | | | |
| 5.1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек (нарастающим итогом) | 11 | 18 | 163,6% | 48 |
| 5.2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом) | 2 | 5 | 250,0% | 18 |
| 5.3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) | 8 | 8 | 100,0% | 21 |
| 5.4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) | 1 | 5 | 500,0% | 9 |

**Портфель проектов «Цифровая экономика»**

В рамках исполнения **национального проекта «Цифровая экономика»** постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018   
N 353-п (ред. от 21.02.2020) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» утверждена государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Общий объем финансирования государственной программы составляет 886 616,6 тыс. руб.

***Региональный проект «Информационная инфраструктура»***

В четвертом квартале 2019 года ОАО «Сеть» реализован инвестиционный проект «Строительство волоконно-оптической сети по технологии GPON для предоставления комплекса телекоммуникационных услуг населению в селе Ломбовож, селе Няксимволь, селе Саранпауль, поселке Сосьва, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра» по обеспечению широкополосным доступом в сеть Интернет, а также иными услугами жителей территориально удаленных населенных пунктов. В результате более 3,5 тысяч человек обеспечены высокоскоростным доступом в сеть Интернет.

В результате строительства отводов по схеме субсидирования возможностью широкополосного доступа в сеть Интернет со скоростью свыше 10 Мбит/с на 1 домохозяйство обеспечены 4 населенных пункта.

Кроме строительства новых линий связи в рамках субсидирования в 2019 году Ханты-Мансийским филиалом ПАО «Ростелеком» осуществлено подключение к сети Интернет 92 социально значимых объектов по договору с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Социально значимые объекты | 2019 год | |
| Плановое  кол-во | Кол-во фактически подключенных объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Органы государственной власти и местного самоуправления | 13 | 13 |
| 2 | Объекты избирательной системы | 0 | 0 |
| 3 | Школы и СПО | 27 | 27 |
| 4 | ФАПы, ФП | 9 | 9 |
| 5 | Объекты МЧС | 31 | 31 |
| 6 | Объекты Росгвардии | 3 | 3 |
| 7 | Объекты МВД | 9 | 9 |
| 8 | Итого | **92** | **92** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Возможность доступа к сети Интернет | Количество населенных пунктов, ед. | Доля населенных пунктов, % | Численность населения, чел. | Доля населения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Без широкополосного доступа к сети Интернет (доступ в сеть Интернет со скоростью менее 256 Кбит/с или его полное отсутствие) | 27 | 13,84 | 1 730 | 0,1 |
| 2 | С ограниченной возможностью широкополосного доступа к сети Интернет (со скоростью от 256 Кбит/с до 2 Мбит/с) | 13 | 6,67 | 5 485 | 0,33 |
| 3 | Обеспеченные возможностью широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью свыше 2 Мбит/с | 155 | 79,49 | 1 647 859 | 99,57 |

Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256 Кбит/сек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Территория | Год | |  |
| 2018  (III квартал) | 2019  (III квартал) | Прирост (в %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Российская Федерация | 122 958 678 | 140 198 310 | 11,40 |
| 2 | УРФО | 9 963 268 | 11 881 496 | 11,93 |
| 3 | Автономный округ | 1 543 948 | 1 844 031 | 11,94 |

Число активных абонентов фиксированного доступа к сети Интернет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Территория | Год | |  |
| 2018  (III квартал) | 2019  (III квартал) | Прирост (в %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Российская Федерация | 31 685 445 | 32 443 210 | 1,023 |
| 2 | УРФО | 3 043 343 | 3 110 256 | 1,021 |
| 3 | Автономный округ | 424 147 | 394 556 | - 0,93 |

***Региональный проект «Информационная безопасность»***

В рамках исполнения мероприятия:

организована работа по созданию системы обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры;

оказаны услуги по мониторингу информационной безопасности корпоративной сети органов государственной власти автономного округа;

выполнена централизованная закупка средств защиты информации от несанкционированного доступа;

проведены мероприятия по обновлению сертифицированных средств криптографической защиты информации (прекращением срока действия аттестата соответствия) в корпоративной сети органов государственной власти автономного округа и корпоративной сети передачи данных МФЦ Югры;

закуплены сертифицированные средства криптографической защиты информации для корпоративной сети органов государственной власти автономного округа;

обеспечена техническая поддержка средств защиты информации, в том числе виртуальной инфраструктуры корпоративной сети органов государственной власти автономного округа;

выполнена специальная проверка и специальные исследования технических средств.

***Региональный проект «Цифровое государственное управление»***

Основным направлением в формировании электронного правительства является предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

За 2019 год югорчанами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – Единый портал) направлено 12,3 млн. заявления для получения услуг федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления автономного округа.

По состоянию на 31 декабря 2019 года на Едином портале зарегистрирован 1 393 491 человек, что составляет 84 % от общего числа жителей автономного округа.

К настоящему времени посредством Системы исполнения регламентов, подключенной к системе межведомственного электронного взаимодействия автономного округа (далее – СМЭВ), исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа имеют возможность самостоятельно получить 236 различных документов (сведений) в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг.

По каналам СМЭВ сотрудниками исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) за 2019 год направлено более 200 млн. запросов о предоставлении сведений (документов, справок, технических запросов), что избавило заявителей от необходимости лично приносить в орган власти документы (справки) при получении услуг.

Наиболее востребованными сведениями, запрашиваемыми по каналам СМЭВ, являются сведения, предоставляемые Росреестром, ФНС России, Пенсионным фондом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части, касающейся организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в МФЦ внедрена автоматизированная информационная система (АИС МФЦ Югры).

По состоянию на 31 декабря 2019 года к АИС МФЦ Югры подключены 20 МФЦ.

За 2019 год в АИС МФЦ Югры обработано 1 253 374 заявления.

Одним из результатов Регионального проекта является внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях.

В целях создания единой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, создающей условия для оптимального и эффективного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений автономного округа в части документационного обеспечения используется Система электронного документооборота автономного округа.

На 31 декабря 2019 года СЭД использовали в своей деятельности 33 органа государственной власти автономного округа и 290 подведомственных им государственных учреждения, а также органы местного самоуправления 22 муниципальных образований автономного округа.

***Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»***

Главным направлением национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» является создание условий для улучшения качества жизни граждан путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий.

С целью реализации государственных инициатив в области цифровой экономики Депинформтехнологий Югры запущен проект «Цифровой гражданин Югры». Одним из основных направлений проекта остается организация обучения жителей автономного округа ключевым компетенциям цифровой экономики.

В 2019 году 1062 жителя автономного округа получили знания и умения, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов сети Интернет, в том числе:

162 цифровых куратора из числа сотрудников общедоступных библиотек централизованных библиотечных систем в 80-ти населенных пунктах городских округов и муниципальных районов автономного округа прошли обучение по программе «Цифровой куратор центра общественного доступа»;

230 человек прошли обучение программе «Основы цифровой грамотности», из них 175 – пенсионеров;

500 человек обучились по программе «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», из них 189 пенсионеров, 242 – работника бюджетной сферы;

150 человек прошли обучение и получили навыки безопасной работы в сети Интернет, из них 65 – пенсионеров, 55 – работников бюджетной сферы.

В 2019 году по данным направлениям подготовлены технические задания, сформированы графики обучения, обновлены и разработаны новые учебные программы и учебно-методические материалы (рабочие тетради, лекции, презентации), скорректированы и разработаны тестовые базы и интерактивный практикум. Дополнительно на портале «Цифровой гражданин Югры» (<http://eduhmao.ru/>) размещены обновленные и вновь разработанные материалы дистанционных курсов «Планшет для начинающих», «Мобильные приложения», «Основы информационной безопасности» (2 части). Разработаны новый тест для родителей о детской безопасности в сети Интернет и интерактивная викторина по ИТ-компетенциям, позволяющие проверить уровень цифровой подготовленности жителей автономного округа. Разработан новый раздел «Безопасность детей в сети Интернет (Safe Kids)».

Одним из решающих факторов для перехода к цифровой экономике является подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров, а также создание условий для выявления и поддержки талантливых детей в цифровой среде.

**Плановые показатели на 2020 год**

**Портфель проектов «Цифровая экономика»** – уточненный объем бюджетных ассигнований – 185 870,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 5 610,3 тыс. рублей в том числе:

региональный проект «Информационная инфраструктура» –0,0 тыс. рублей;

региональный проект «Информационная безопасность» – уточненный объем бюджетных ассигнований – 32 860,0 тыс. рублей;

региональный проект «Цифровое государственное управление» – уточненный объем бюджетных ассигнований – 150 010,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 610,3 тыс. рублей;

региональный проект «Кадры для цифровой экономики» – 3 000,0 тыс. рублей;

региональный проект «Централизация инфраструктуры информационных систем в автономном округе» –0,0 тыс. рублей;

региональный проект «Цифровые технологии» – 0,0 тыс. рублей;

**Портфель проектов «Международная кооперация и экспорт»** – 15 000,0 тыс. рублей, в том числе:

региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» – 15000,0 тыс. рублей.

В связи с приостановлением в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре массовых мероприятий, в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, Международный IT-Форум, проводимый в рамках государственной программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», переносится с 2020 года на 2021 год.

В связи с чем, Депинформтехнологий Югры предлагает к перераспределению в бюджет автономного округа финансирование, предусмотренное на проведение Международного IT-Форума в 2020 году, в размере 14 700,0 тыс. рублей.

**Портфель проектов «Культура»**

В рамках исполнения **национального проекта «Культура»** постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018   
№ 341-п (ред. от 13.12.2019) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» утверждена государственная программа «Культурное пространство». Общий объем финансирования государственной программы составляет 1 256 087,5 тыс. руб.

**В портфель проектов «Культура»** входят три региональных проекта:

***Региональный проект «Культурная среда»***

Целевой показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» достигнут на 100%. Обновлен парк музыкальных инструментов, оборудования, учебной литературы 15 организаций в сфере художественного образования на условиях софинансирования из средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов. В рамках исполнения заключено 228 контрактов (договоров), условия всех контрактов (договоров) исполнены. Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поставлены в образовательные учреждения муниципальных образований автономного округа: Сургут, Нижневартовск, Мегион, Октябрьский р-н, Сургутский р-н, Советский р-н, Ханты-Мансийский р-н в полном объеме.

***Региональный проект «Творческие люди»***

Целевой показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» достигнут на 100%. В рамках заключенных 3 Соглашений с творческими Вузами России (Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Российская академия музыки имени Гнесиных, Краснодарский государственный институт культуры) свою квалификацию повысили 159 работников отрасли культуры из 15 муниципальных образований автономного округа.

Целевой показатель «Количество волонтеров, вовлеченных программу «Волонтеры культуры» достигнут на 100%. Сформирован Банк данных волонтеров культуры в автономном округе, который состоит из 358 волонтеров. На постоянной основе содействие оказывают содействие 114 волонтеров.

***Региональный проект «Цифровая культура»***

Целевой показатель «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности» достигнут на 100%. Создано 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности. Государственный художественный музей вошел в число победителей второго этапа конкурса Нацпроекта «Культура» по созданию Артефакта с выставкой «Ханты-Мансийская коллекция русского искусства» (создание мультимедиа гида в формате дополненной реальности).

Целевой показатель «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» достигнут. Организовано 5 онлайн трансляций крупных мероприятий окружного, всероссийского и международного уровня: открытие Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», спектакль Няганского театра юного зрителя «История одного города», праздничный концерт ко Дню Победы 9 мая, торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности и открытие Всероссийского Форума Национального единства. Виртуальные концертные залы на площадке Концертно-театрального центра «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске и Сургутской филармонии в Сургуте предоставляют югорчанам уникальную возможность смотреть онлайн концерты ведущих российских и зарубежных оркестров и исполнителей.

Целевой показатель «Количество оцифрованных изданий, обладающих признаками книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» достигнут на 100%. Оцифровано 30 книжных памятников для фонда изданий Национальной электронной библиотеки.

В 2019 году все запланированные 6 показателей достигнуты.

Информация о плановых показателях на 2020 год **национального проекта «Культура»:**

***Региональный проект «Культурная среда»***

Плановое значение целевого показателя «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» - 4 единицы. Заключено Соглашение с Минкультуры РФ о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета субъекту РФ от 13.12.2019 года № 054-17-2020-041. Соглашения с 4 муниципальными образованиями автономного округа (Кондинский район, Мегион, Нижневартовск, Югорск) заключены. В адрес Минкультуры РФ направлена заявка на финансирование на основании заявок МО. По состоянию на 27.03.2020из 47 запланированных контрактов заключены 25, объявлены конкурсные процедуры на 8 контрактов. Заключение всех контрактов будет осуществлено в срок не позднее 30.05.2020 (в соответствии с письмом Минкультуры РФ от 24.03.2020 № 121-01.1-39-ОЯ).

***Региональный проект «Творческие люди»***

Плановое значение целевого показателя «Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку» - 2 единицы. Запланировано проведение Регионального конкурса, направление заявок на участие представителей автономного округа – Лауреатов Регионального конкурса во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов.

Плановое значение целевого показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» - 315 единиц. Издан приказ о распределении значения показателя по муниципальным образованиям, государственным учреждениям в сфере культуры от 28.01.2020.

Плановое значение целевого показателя «Количество волонтеров, вовлеченных программу «Волонтеры культуры» - 171 человек. Осуществляется работа по формированию плана работы по привлечению добровольцев учреждениями культуры.

Плановое значение целевого показателя «Количество реализованных творческих проектов некоммерческими организациями в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел» - 1 единица. Проходит 1 этап конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры.

***Региональный проект «Цифровая культура»***

Плановое значение целевого показателя «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности» - 2 единицы. Ожидается объявление конкурса заявок на создание мультимедиа-гидов для выставок Министерством культуры. Планируемый срок достижения показателя - III квартал.

Плановое значение целевого показателя «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ» - 2 единицы. 9 марта состоялась онлайн-трансляция церемонии закрытия Международного кинофестиваля «Дух огня», 1 контрольная точка достигнута.

Плановое значение целевого показателя «Количество оцифрованных изданий, обладающих признаками книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» - 30 единиц. Ведется работа по оцифровке изданий, обладающих признаками книжных памятников, планируемый срок достижения конец III квартала.

**Портфель проектов «Международная кооперация и экспорт»**

В рамках исполнения **национального проекта «Международная кооперация и экспорт»** постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 357-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» (в ред. постановления Правительства автономного округа от 13.03.2020 N 75-п) утверждена государственная программа «Развитие промышленности и туризма». Общий объем финансирования государственной программы составляет 302 861,01 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» (в ред. постановления Правительства автономного округа от 28.02.2020 № 55-п) утверждена государственная программа «Развитие гражданского общества». Общий объем финансирования государственной программы составляет 5 590,9 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 353-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 21.02.2020 N 42-п) утверждена государственная программа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Общий объем финансирования государственной программы составляет 75 000,0 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (в ред. постановления Правительства автономного округа от 28.02.2020 № 53-п) утверждена государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса». Общий объем финансирования государственной программы составляет 128 205,2 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 N 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» (в ред. постановления Правительства автономного округа от 31.03.2020 № 105-п) утверждена государственная программа «Развитие экономического потенциала». Общий объем финансирования государственной программы составляет 0,0 тыс. рублей.

**Портфелем проектов «Международная кооперация и экспорт»** реализация проектов направлена на формирование в автономном округе региональной системы поддержки экспорта за счет реализации межотраслевых инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, улучшения регуляторного климата и обеспечения (развития) эффективной деятельности региональной инфраструктуры в целях увеличения объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров. В целях реализации регионального проекта в 2019 году обеспечено проведение мероприятий, направленных на популяризацию экспортного потенциала региона: Югорский промышленный форум, Международный IT Форум с участием сран БРИКС и ШОС.

Деловая программа включала 49 мероприятий.

В рамках Форума состоялся ряд международных конференций:

II международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО;

III Международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Югра»;

Международная конференция по технологиям в образовании #EdCrunch Ugra (впервые);

Международная конференция нотариусов (впервые).

Кроме этого, прошел ряд международных мероприятий при поддержке ТПП РФ.

Второй год подряд в Югре проходил Международный турнир по компьютерным играм «UGRA OPEN». В турнире приняли участие 28 команд, в состав которых вошли 140 участников из 10 стран.

Также прошли ставшие уже традиционными соревнования в области информационной безопасности «UGRA CTF – 2019», в которых приняли участие 9 команд по 5 человек каждая.

Параллельно с мероприятиями Форума работала выставка «Цифровые технологии для всех». В работе которой приняли участие 90 экспонентов, в том числе зарубежных (Индия).

Форум посетили более 4 тысяч человек, из них около 3 тыс. человек приняли участие в деловой программе Форума и в выставке. Также выставку посетили более 1000 жителей города Ханты-Мансийска, 250 педагогов и 700 детей из муниципальных образований автономного округа;

турнир «UGRA OPEN» – 140 участников;

соревнования «UGRA CTF – 2019» – 45 участников.

На площадках Форума работали 90 сотрудников, представляющих 21 СМИ федерального, регионального и окружного уровней.

По итогам Форума заключено 22 соглашения и меморандума, в том числе 3 международных.

В связи с приостановлением в автономном округе массовых мероприятий, в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, Международный IT-Форум, проводимый в рамках государственной программы «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», переносится с 2020 года на 2021 год.

В связи с чем, Депинформтехнологий Югры предлагает к перераспределению в бюджет автономного округа финансирование, предусмотренное на проведение Международного IT-Форума в 2020 году, в размере 14 700,0 тыс. рублей.

Показатели региональных проектов, входящих в портфель проектов «Международная кооперация и экспорт»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | 2019 год | 2020 год |
| план | факт | план |
| Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров млн. долларов США, в год | 111,1 | 93,9\* | 121,1 |
| Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долларов США в год | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США в год | 0,0001 | 0,0001 |  |
| Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов США в год | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 |
| Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в автономном округе | 60 | 126\* | 61 |
| Объем экспорта услуг, млрд. долл. | 0,193 | 0,05\* | 0,2095 |
| Объем экспорта транспортных услуг, млрд. долл. | 0,0715 | 0\* | 0,076 |
| Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд. долл. | 0,0636 | 0,0636 | 0,0714 |
| Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, млрд. долл. | 0,0026 | 0,0026 | 0,0029 |
| Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд. долл. | 0,0128 | 0\* | 0,0137 |
| Темп роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, в процентах год к году | 100 | 100\* | 100 |

**\* -** *в случае, если в соответствии с методикой оценки и анализа показателей портфеля проектов срок подтверждения показателя не наступил, приводится прогнозное значение*

Товарная структура несырьевого неэнергетического экспорта автономного округа отражает общероссийские тенденции на снижение экспорта, основной причиной которого стало замедление мировой экономики, а также снижение мировых цен на сталь, цветные металлы, нефтехимикаты и продукцию деревообработки. Основным драйвером роста несырьевого экспорта региона в 2019 году являлась древесина.

Товарная структура экспорта (несырьевые неэнергетические товары)

тыс. долларов США

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | 2017 год | 2018 год | январь-декабрь  2019 года |
|
| Продукция химической промышленности, каучук | 655,06 | 144,12 | 364,4 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 40 454,25 | 44 726,70 | 55 892,3 |
| Текстиль, текстильные изделия и обувь | 153,95 | 24,15 | 0,98 |
| Металлы и изделия из них | 1 835,51 | 490,79 | 400,02 |
| Машины, оборудование и транспортные средства | 126 962,75 | 65 173,35 | 36 565,7 |
| Другие товары | 223,59 | 89,71 | 672,7 |
| Итого по несырьевым неэнергетическим товарам: | 170 285,11 | 110 648,82 | 93 896,1 |
| ВСЕГО региональный объем экспорта: | 14 498 828,4 | 20 153 946,95 | 19 347 980,7 |
| Доля несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме экспорта | 1,17 | 0,55 | 0,49 |

Предотвратить снижение несырьевого неэнергетического экспорта в дальнейшем поможет диверсификация экономики, поддержка традиционных для региона отраслей обрабатывающей промышленности, а также поиск проектов, способных стать локомотивом развития новых для региона отраслей.

Так, развитие в регионе металлургической отрасли осуществляется в рамках заключенного в 2018 году между Правительством автономного округа и Публичным акционерным обществом «Северсталь» соглашения о сотрудничестве в целях строительства первого на территории автономного округа комплекса по металлообработке мощность до 280 тыс. тонн металлоизделий в год.

Реализация данного проекта, помимо создания порядка 500 рабочих мест и получения косвенного бюджетного эффекта более 1,7 млрд. рублей, повлечет за собой появление сопутствующих металлообрабатывающих производств.

Качественно новое развитие отрасли машиностроения на территории автономного округа будет связано с реализацией масштабного проекта «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты» (ПАО «Газпром нефть»).

В рамках реализации проекта создается Технологический центр «Бажен» - полигон испытаний технологий и оборудования для разработки баженовской свиты, разработана «Дорожная карта» создания технологических партнерств по привлечению и испытанию новых технологий при осуществлении проекта, производство которого планируется локализовать в автономном округе.

Принимая во внимание не достижение показателя в 2019 году, учитывая общероссийский тренд снижения экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а также учитывая замедление мировой экономики, полагаем целесообразным снизить значение показателя в 2020 году до уровня, достигнутого в 2019 году, а также пересмотреть его значения на период до 2024 года.