**Информация**

**"О ходе реализации национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за восемь месяцев 2020 года"**

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» органами власти региона **сформированы 11** портфелей проектов, основанных на национальных проектах: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

В реализации национального проекта «Наука» участие регионов на текущий момент не определено.

В автономном округе **запущено 52 региональных** проекта, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

В государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в настоящее время заключено **47** соглашений с руководителями федеральных проектов, еще **5** региональных проектов разработаны органами исполнительной власти по поручению Губернатора автономного округа для достижения целей соответствующих федеральных проектов, при этом заключение соглашений с руководителями федеральных проектов о их реализации не требуется.

В автономного округе в настоящее время действует **17** государственных программ автономного округа, основанных на национальных проектах («Поддержка занятости населения», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Социальное и демографическое развитие», «Современное здравоохранение», «Развитие гражданского общества», «Развитие жилищной сферы», «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», «Экологическая безопасность», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Современная транспортная система», «Развитие промышленности и туризма», «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы», «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Культурное пространство», «Развитие экономического потенциала», «Развитие агропромышленного комплекса»).

На реализацию региональных проектов в 2020 году (по данным Департамента финансов автономного округа на 01.09.2020) предусмотрено 34,2 млрд. рублей, в том числе из них:

- федеральных средств 5,6 млрд рублей (16,4%);

- средств окружного бюджета 22,3 млрд рублей (65,2%);

- средств муниципальных образований 3,2 млрд рублей (9,4%);

- иных источников финансирования 3,1 млрд рублей (9%).

На 01.09.2020 исполнение бюджета составляет 12 млрд рублей, или 35%,

в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2,3 млрд рублей (40,4%);

- за счет средств бюджета автономного округа – 7,7 млрд рублей (34,6%);

- за счет средств муниципальных образований – 776,4 млн рублей (24,6%)

- иных источников – 1,2 млрд рублей (38,8%).

Финансирование в разрезе региональных проектов прилагаю (*Приложение 2*).

**Портфель проектов «Демография»**

На реализацию региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», входящих в состав портфеля проектов «Демография», в 2020 году предусмотрены денежные средства в следующих размерах:

по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 6 355 885,7 тыс. рублей;

по региональному проекту «Старшее поколение» - 63 350,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.09.2020 года освоены денежные средства в следующих размерах:

по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 3 923 820,9 тыс. рублей (61,7% от плана на 2020 год);

по региональному проекту «Старшее поколение» - 31 283,0 тыс. рублей (49,4% от плана на 2020 год).

Информация о предусмотренных, освоенных денежных средствах

на 01.09.2020 по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | План на 2020 год  (тыс.руб.) | Факт на 01.09.2020  (тыс.руб.) | %  исполнения |
| **«Финансовая поддержка семей при рождении детей», из них:** | 6 355 885,7 | 3 923 820,9 | 61,7 |
| Средства федерального бюджета | 1 421 208,9 | 907 422,0 | 63,8 |
| Средства регионального бюджета | 4 711 396,8 | 2 927 068,8 | 62,1 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов (средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 223 800,0 | 89 330,07 | 40,0 |
| **«Старшее поколение», из них:** | 63 350,1 | 31 283,0 | 49,4 |
| Средства федерального бюджета | 4 669,5 | 1 569,4 | 33,6 |
| Средства регионального бюджета | 58 680,6 | 29 713,6 | 50,6 |

В государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №339-п, отражены денежные средства Депсоцразвития Югры, предусмотренные на реализацию ***региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение»***, на 2020 год в следующих размерах:

по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 6 132 605,7 тыс. рублей;

по региональному проекту «Старшее поколение» - 44 948,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.09.2020 освоены денежные средства в следующих размерах:

по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 3 834 490,8 тыс. рублей (62,5% от плана на 2020 год);

по региональному проекту «Старшее поколение» - 25 538,5 тыс. рублей (56,8% от плана на 2020 год).

Информация о денежных средствах, отраженных в государственной программе «Социальное и демографическое развитие» и предусмотренных на реализацию региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» в 2020 году

по источникам финансирования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Региональный проект | 2020 год | |
| план  (тыс. рублей) | факт на 01.09.2020  (тыс. рублей) |
| **«Финансовая поддержка семей при рождении детей», из них:** | 6 132 605,7 | 3 834 490,8 (62,5%) |
| федеральный бюджет | 1 421 208,9 | 907 422,0 (63,8%) |
| бюджет автономного округа | 4 711 396,8 | 2 927 068,8 (62,1%) |
| **«Старшее поколение», из них:** | 44 948,3 | 25 538,5 (56,8%) |
| бюджет автономного округа | 44 948,3 | 25 538,5 (56,8%) |

Паспортом регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2020 году предусмотрены 6 показателей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год  план | Факт на 01.09.2020 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | 1,921 | 1,753 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 лет | 133,7 | 117,6 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе от 30 до 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 94,2 | 86,09 |
| Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет | 44,35 | 42,63 |
| Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей[[1]](#footnote-1) | 0,664 | - |
| Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей[[2]](#footnote-2) | 0,471 | - |

За восемь месяцев отмечается недостижение 4 вышеуказанных показателей по объективным причинам:

За последние пять лет в автономном округе отмечается снижение показателей рождаемости:

суммарный коэффициент рождаемости – на 0,31 единицу;

абсолютное число рождений – на 22,5% или 6 043 рождения;

число первых родов – на 30,9% или 3117 рождений;

число вторых родов – на 29,4% или 3282 рождения;

число третьих родов – на 1,3% или 53 рождения.

За восемь месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года также отмечается снижение показателей рождаемости:

суммарный коэффициент рождаемости – на 0,001 единицы;

абсолютное число рождений – на 3,4% или 469 рождений;

число первых родов – на 5,7% или 269 рождений;

число вторых родов – на 13,6% или 735 рождений.

Основная причина снижения рождаемости – к возрасту деторождения подошло малочисленное поколение тех, кто родился в период демографического кризиса 90-х годов 20 века.

Недостижение суммарного коэффициента рождаемости характерно для 83 или 97,6% субъектов Российской Федерации, по данным Росстата за 2019 год (за исключением Республики Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республики), в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Меры, принятые для достижения показателя:

С 1 января 2020 года предоставляются:

ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на проезд детей в общественном транспорте (592 рубля на каждого ребенка дошкольного возраста и 1300 рублей на каждого обучающегося);

подарок «Расту в Югре» (20 тыс. рублей на каждого новорожденного).

ежемесячное пособие на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в автономном округе и имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплата предоставляется на основании социального контракта в размере 0,5 величины прожиточного минимума на ребенка, в 2020 году – 7 582 рубля.

Увеличен размер Югорского семейного капитала с 116 092 рублей до 150 000 рублей. Этим правом могут воспользоваться семьи, в которых с 01.01.2020 родился или усыновлен третий или последующий ребенок. Для многодетных семей, имеющих право на Югорский семейный капитал, с мая по ноябрь 2020 года установлена возможность получения единовременной выплаты на неотложные нужды в размере до 35 000 рублей.

Паспортом регионального проекта «Старшее поколение» в 2020 году предусмотрены 7 показателей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 год  план | Факт на 01.09.2020 |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 28 | 13,8 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | 62,3 | 68,1 |
| Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел.) | 202 | 630 |
| Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл.ед. | 43 | 20,9 |
| Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования), усл.ед. | 24 | 24 |
| Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста), % | 23,9 | 23,9 |
| Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, ед.[[3]](#footnote-3) | 60,5 | - |

Для достижения показателей «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» и «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» предусмотрено:

проведение профилактических мероприятий (профилактические медицинские осмотры, диспансеризация), которые возобновятся на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий, действующих в автономном округе в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19;

возобновление стационарной гериатрической медицинской помощи на территории автономного округа («Окружная клиническая больница» - функционируют 5 коек на базе терапевтического отделения, «Советская районная больница» - функционируют 5 коек на базе терапевтического отделения, «Пионерская районная больница» - функционирует геронтологическое отделение на 25 коек, «Мегионская городская больница» - функционирует геронтологическое отделение на 25 коек);

с 01.09.2020 в бюджетном учреждении автономного округа «Сургутская окружная клиническая больница» развернуто 20 коек профиля «гериатрия» круглосуточного стационара.

Корректировка региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» осуществляется в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере необходимости.

Планы мероприятий паспортов региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение» в 2020 году исполнены в полном объеме в установленные сроки.

За восемь месяцев 2020 года реализованы 70 мероприятий или 59,8% от плана на 2020 год.

Результаты мероприятий региональных проектов на 01.09.2020:

5421 семье предоставлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (годовой показатель 2020 года - не менее 2042 нуждающихся семей);

8328 семей реализовали свое право на получение Югорского семейного капитала за счет средств бюджета автономного округа, из них 6444 семьи получили единовременную денежную выплату в размере до 35 тыс. рублей (годовой показатель – не менее 2200 нуждающихся семей);

5341 семья, принявшая решение о рождении третьего ребенка или последующих детей, до достижения ими возраста 3-х лет, получили поддержку за счет средств бюджета автономного округа в размере прожиточного минимума (годовой показатель – не менее 5000 нуждающихся семей);

28755 семьям (39241 выплат) предоставлены 8 демографически ориентированных мер социальной поддержки, связанных с очередностью рождения детей, за счет средств бюджета автономного округа (годовой показатель – не менее 36000 нуждающихся семей);

11172 семьям в связи с рождением ребенка (детей) предоставлен подарок «Расту в Югре» (годовой показатель – не менее 18000 семей) с денежной составляющей 20 тыс. рублей;

Проведены 575 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 47,13% от годового показателя на 2020 год (не менее 1220 циклов);

Организована информационно-разъяснительная кампания для негосударственных организаций по развитию рынка социальных услуг: прошли обучение (курсы повышения, вебинары, семинары) – 154 представителя негосударственных поставщиков, проведено 27 мероприятий в формате «круглый стол», информационные встречи по вопросам формирования положительного имиджа поставщиков рынка социальных услуг с участием получателей социальных услуг (их законных представителей), негосударственных поставщиков социальных услуг, в которых приняли участие 182 человека из 101 организации, проведено консультирование 192 негосударственных поставщиков в рамках функционирования телефона «горячая линия», организованы 22 стажировки в организациях социального обслуживания 19 представителей из 15 негосударственных поставщиков;

Организовано предоставление услуг с применением стационарозамещающих технологий для 208 граждан пожилого возраста и инвалидов («Приемная семья для пожилого гражданина» - 194 человека, предоставление сертификатов по уходу на дому за одинокими тяжелобольными гражданами с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития – 14 человек), 378 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставлены мобильными бригадами в медицинские организации для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;

Оказана финансовая поддержка негосударственным поставщикам социальных услуг, в том числе в виде сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу 21 одинокому гражданину пожилого возраста и инвалиду в частных пансионатах «Резиденция для пожилых»;

Организовано проведение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 716 граждан предпенсионного возраста, что составляет 354,5 % от годового показателя на 2020 год (202 человека), из них завершили обучение – 630 человек. Обучение осуществлялось по профессиям (специальностям): электро-газосварщик, оператор, менеджер, бухгалтер, делопроизводитель, охранник, тракторист, повар, кладовщик, секретарь, слесарь, машинист, слесарь, инженер, моторист, диспетчер и др.

В 2020 году подлежат вакцинации против пневмококковой инфекции 250 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Закуплено 250 доз вакцины против пневмококковой инфекции для иммунизации указанной категории граждан, их них 81 доза вакцины закуплена за счет федерального бюджета, 169 доз – за счет регионального бюджета.

По данным мониторинга на 01.09.2020, привиты 173 гражданина старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, что составляет 93,4 % от плана.

***Региональный проект «Спорт-норма жизни»***

Целью регионального проекта «Спорт – норма жизни» является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации   
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» в части увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году, будут внесены изменения в цели, показатели и результаты регионального проекта «Спорт – норма жизни», после направления рекомендаций по корректировке целей, показателей и результатов от Министерства спорта Российской Федерации.

Основные достигнутые показатели реализации регионального проекта:

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 44,3% (базовый 35%);

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки   
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры   
и спорта, составляет 62,3% (базовый 47,7%);

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, составляет 89,2% (базовый 71,2%);

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; составляет 27,1% (базовый 16%);

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, составляет 17,4% (базовый 8,3%).

В ходе реализации проекта в 2020 году проводятся следующие мероприятия:

- проведение основных окружных смотров-конкурсов;

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

- проведение всероссийских массовых спортивных мероприятий: Проведена XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020», 8 февраля 2020 года, г. Ханты-Мансийск и 18 муниципальных образованиях автономного округа, при участии 13706 человек. Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. Совместно с ФГБОУ ВО «ЮГУ» будет проведена научно-исследовательская деятельность, направленная на создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ. Запланирована разработка физкультурно-оздоровительной программы «Югорское долголетие» представляющей собой эффективную форму регулярных физкультурно-оздоровительных занятий для лиц старшего возраста. Работы по созданию планируется завершить 30 сентября 2020 года.

- развитие сети спортивных объектов шаговой доступности.

Аукцион на приобретение спортивного оборудования размещён 13.08.2020. Дата проведения 02.09.2020. Заключение контракта запланировано на 16.09.2020.

Приобретение малых спортивных площадок (Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием): общая 6020,6 тыс. руб, федеральный бюджет 2348 тыс. руб, региональный бюджет 3672,6 тыс. руб. (исполнение 0%, оплата по факту поставки оборудования). Совместно с Министерством спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия принято решение об определении данного ведомства организатором торгов в форме совместного электронного аукциона на право заключения государственных контрактов на закупку комплектов оборудования для создания малых спортивных площадок.

Депспортом Югры заключено соглашение с Министерством спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия, как организатором совместных конкурсных процедур.

Рассмотрения заявок на участие в первом электронном аукционе произведено 06.05.2020. Срок поставки товара – с даты заключения контракта по 01.09.2020. Аукцион аннулирован решением ФАС по причине подачи 5 жалоб, которые были рассмотрены 08.05.2020 и признаны обоснованными. Повторный аукцион объявлен 03.06.2020. Повторный аукцион (извещение о проведении электронного аукциона от 03.06.2020 №0809500000320000993) был приостановлен в связи с подачей 3 жалоб, рассмотрение которых было запланировано на 25 и 30 июня 2020 года. По одной из жалоб Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия было выдано предписание об отмене всех протоколов, составленных в ходе определения поставщика, о внесении изменений в аукционную документацию, о продлении срока подачи заявок и завершении процедуры определения поставщика в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, с учетом решения Комиссии Мордовского УФАС России от 25.06.2020 по делу № 013/06/64-459/2020. Срок продлён подачи заявок до 22.07.2020. Было подано 4 заявки. Поставщик определён 28.07.2020. Вместе с тем была подана повторная жалоба от ООО «Сила стали», которая была признана необоснованной 06.08.2020. Контракт заключен 12.08.2020.

Начальная (максимальная цена) закупки в части оборудования для Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 5 837 835,06 (3 561 112,35 – ОБ, 2 276 722,71 – ФБ).

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации: общая 10 981,6 тыс. руб., ФБ 3 083,1 тыс. руб., РБ 7 193,9 тыс. руб., МБ 704,6 тыс. руб. (исполнение общая 5 047,86 тыс. руб. или 45,97%, ФБ 1 398,49 тыс. руб. или 45,36%, РБ 3 263,15 тыс. руб. или 45,36%, МБ 386,21 тыс. руб. или 54,82%). В рамках предоставленной субсидии, 14 спортивными школами из 9 муниципальных образований будут проведены закупки и обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, организованы тренировочные сборы и участие в соревнованиях. На сегодняшний день полностью освоили денежные средства муниципальные образования   
г. Нижневартовск и Октябрьский район. Доведены предельные объёмы финансирования в полном объёме, определенном соглашением, муниципальным образованиям: г.Сургут, г. Югорск, г.Ханты-Мансийск, г.Пыть-Ях, Советский район, г. Нягань и Сургутскому району.

***Региональный проект «Содействие занятости женщин»***

**Основной целью** реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»является реализация комплекса мер, способствующих обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

**Финансирование регионального проекта**

Общий бюджет проекта за 2019-2024 годы составит **3 043,57** млн. рублей (*таблица 1*):

*Таблица 1. Объем финансирования регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»*

*в 2019-2024 г.г.*

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **Итого** |
| **657,61** | **984,48** | **1 331,34** | **58,90** | **5,62** | **5,62** | **3 043,57** |
| Федеральный бюджет | 43,16 | 155,03 | 405,16 | 22,58 | 0,00 | 0,00 | 625,94 |
| *Депобразования Югры* | *43,16* | *149,77* | *387,85* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *580,78* |
| *Дептруда Югры* | *0,00* | *5,26* | *17,31* | *22,58* | *0,00* | *0,00* | *45,16* |
| Бюджет автономного округа | 564,16 | 763,46 | 833,49 | 36,32 | 5,62 | 5,62 | 2 208,66 |
| *Депобразования Югры* | *558,73* | *737,10* | *805,44* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 101,27* |
| *Дептруда Югры* | *5,43* | *24,96* | *28,05* | *36,32* | *5,62* | *5,62* | *106,00* |
| *Депобщественные связи* | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* |
| Местный бюджет | 50,29 | 65,99 | 92,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,97 |
| *Депобразования Югры* | *50,29* | *65,99* | *92,69* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *208,97* |

В сравнении с началом 2020 года объем финансирования по проекту снизился на 51,95% - с учетом:

- поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 30.04.2020 № ММ-П13-4261кв;

- письма Минфина России от 08.05.2020 № 16-01-16/37728 (о перераспределении бюджетных ассигнований в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации ввиду проведения мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции).

Уменьшение объемов финансирования по проекту произошло за счет:

- уменьшения объема средств федеральной субсидии на реализацию мероприятия «Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» - в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа (от 19.12.2019 № 150-09-2020-106) от 30.05.2020 № 50-09-2020-106/1;

- уменьшения объема средства регионального бюджета на 56,1%

- уменьшения объемов средств местных бюджетов на 58,5%.

*Таблица 2. Объем финансирования регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»*

*в 2020 г.*

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»** | **План** | | | **Факт на 01.09.2020** | **% исполнения** |
| **На 01.01.2020** | **На 01.09.2020** | **Изменение, % (+; -)** |
| **2 048,95** | **984,48** | **-51,95** | **181,00** | **18,4** |
| Федеральный бюджет | 152,1 | 155,03 | 1,93 | 17,82 | 11,5 |
| *Депобразования Югры* | 134,79 | 149,77 | 11,11 | 14,98 | 10,0 |
| *Дептруда Югры* | 17,31 | 5,26 | -69,61 | 2,84 | 54,0 |
| Бюджет автономного округа | 1 737,94 | 763,46 | -56,07 | 146,07 | 19,1 |
| *Депобразования Югры* | 1 708,47 | 738,0 | -56,80 | 139,02 | 18,9 |
| *Дептруда Югры* | 28,07 | 24,96 | -11,08 | 7,05 | 28,2 |
| *Депобщественные связи* | 1,4 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Местный бюджет | 158,91 | 65,99 | -58,47 | 17,11 | 25,9 |
| *Депобразования Югры* | *158,91* | 65,99 | -58,47 | 17,11 | 25,9 |

В 2020 году общие объемы финансирования в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» распределены в разрезе органов исполнительной власти автономного округа (ГРБС), принимающих участие в реализации регионального проекта, следующим образом:

по линии Депобразования и молодежи Югры (в рамках государственной программы «Развитие образования») – 952, 85 млн. рублей;

по линии Дептруда и занятости Югры (в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения») - 30, 22 млн. рублей;

по линии Департамента общественных и внешних связей Югры (в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения») -   
1, 40 млн. рублей.

**Целевые показатели проекта:**

В рамках проекта предусмотрено 5 целевых показателей (*таблица 3*).

2 показателя – Дептруда и занятости Югры;

3 показателя – Депобразования и молодежи Югры.

*Таблица 3. Целевые показателя регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»*

*2019-2024 г.г.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | ИОГВ, ответственный за достижение показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | Дептруда и занятости Югры | 70,2 | 31.12.2017 | 72,1 | 72,5 | 72,9 | 73,3 | 73,7 | 74,1 |
| 2 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | Дептруда и занятости Югры | 223 | 01.01.2018 | 0 | 707 | 707 | 890 | 890 | 890 |
| 3 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Деобразования и молодежи Югры | 15 175 | 31.12.2017 | 19 094 | 20 178 | 21 701 | 21 701 | 21 701 | 21 701 |
| 4 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Деобразования и молодежи Югры | 606 | 31.12.2017 | 1 629 | 1 735 | 1 742 | 1 753 | 1 753 | 1 753 |
| 5 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Деобразования и молодежи Югры | 74,7 | 01.01.2018 | 85,8 | 93,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В 2020 года целевые показатели достигаются в плановом режиме, в соответствии с картой мониторинга целевых показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов «Демография» (*таблица 4*). К концу 2020 году по каждому показателю прогнозируется исполнение в 100%.

*Таблица 4. Фактическое достижение в 2020 году целевых показателей регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию*

*на 01.09.2020*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название показателя | Базовый | 2019 год | | 2020 год | | | Прогнозируемый % исполнение на 31.12.2020 |
| План | Факт | план | **Факт на 01.09.2020** | % исполнения |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | 70,2 | 72,1 | 72,1 | 72,5 | **-[[4]](#footnote-4)** | **-** | **100%** |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, чел. | 223 | 150 | 167 | 707 | **483** | **68,3** | **100%** |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) | 15175 | 19094 | 19 094 | 20 178 | **19 713** | 97,7 | **100%** |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) | 606 | 1629 | 1 629 | 1 735 | **1 717** | 99,0 | **100%** |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 74,73 | 85,8 | 85,8 | 93,2 | **98,2** | 105,4 | **100% и более** |

**Результаты регионального проекта:**

По состоянию на **01.09.2020** в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» достигнутые результаты:

1. Проведена информационно-разъяснительная кампания по информированию женщин о возможностях совмещать обязанности по воспитанию детей с трудовой занятостью - посредством средств массовой информации, сети Интернет, средств связи, информационных стендов и киосков, размещенных в органах службы занятости населения и многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

В ходе информационной компании:

размещена информация в печатных средствах массовой информации, в телевизионных эфирах, на информационных табло центров занятости населения, мнгофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) в форме заставки и «бегущей строки» о наборе женщин, осуществляющих уход за детьми до 3-х лет, для формирования групп на профессиональное обучение;

размещены видеоролики социальной рекламы в телевизионных эфирах городов и районов автономного округа, в залах предоставления государственных услуг, центров занятости населения и МФЦ о возможности переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости;

проведены специализированные ярмарки вакансий учебных и рабочих мест для женщин, воспитывающих детей до 3-х лет, где была представлена информация о свободных рабочих местах (вакансиях), возможности пройти переобучение, повысить квалификацию, зарегистрировать предпринимательскую деятельность;

размещены материалы в печатных средствах массовой информации, телевизионных и радио эфирах, сети Интернет о возможности открыть собственное дело, пройти переобучение, повысить квалификацию, с последующим трудоустройством, («Когда работа приносит удовольствие», «Темперамент и выбор профессии», «Учимся в декрете», «Для тех, кто ищет работу», «Учиться никогда не поздно», «Будущим предпринимателям» и др.);

распространены листовки, буклеты («Планирование профессионального будущего», «Советы молодому специалисту», «Для вас, родители, воспитывающие детей до 3-х лет», «Откройтесь возможностям», «Мамам на заметку», «Как зарегистрировать предпринимательскую деятельность»).

2) Прошли профобучение 483 женщины (68,3% от плана, 707) по профессиям: повар, делопроизводитель, кладовщик, помощник воспитателя, мастер ногтевого сервиса, парикмахер, младший воспитатель, специалист по кадрам и по программам повышения квалификации: пользователь программы «1С бухгалтерия» 8 версия, пользователь программы «1С зарплата и управление персоналом» 8 версия, «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приступили к исполнению должностных обязанностей после профобучения 63 женщины.

3) Созданы 516 мест для детей в возрасте **до трех лет** в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми.

4) В целях создания дополнительных мест в дошкольных организациях для детей **в возрасте от 1,5 до 3 лет** (целевой показатель нарастающим итогом на 2020 год – 664 места, на 2021 год – 1 464 места) с соблюдением сроков, предусмотренных муниципальными контрактами продолжается работа по строительству, приобретению 2-х объектов, в том числе:

- строительству объекта «Детский сад на 320 мест городе Когалыме (8 микрорайон)». Ввод объекта запланирован 30 ноября 2020 года. На 01.08.2020 готовность объекта - 54%.

- приобретению объекта «Детский сад на 344 места в городе Югорск, бульвар Сибирский». Готовность объекта 100%, объекта введен в эксплуатацию. Приобретение объекта с учетом средств федеральной субсидии (113,7 млн. руб.) планируется до 30 сентября 2020 года.

В целях обспечения создания к 2021 году 1 464 мест в дошкольных организациях для детей **в возрасте от 1,5 до 3 лет** предусмотрено начало финансирования в 2021 году по трем объектам:

«Детский сад на 300 мест, п. Нижнесортымский, микрорайон №8» на 300 мест, в том числе для детей в возрасте до трех лет 60 мест (объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 10 апреля 2020 года № 86-RU 86507309-07-2019);

«Детский сад, п. Солнечный» на 300 мест, в том числе для детей в возрасте до трех лет 60 мест (техническая готовность – 97%);

«Детский сад в п.Междуреченский» на 200 мест, в том числе для детей в возрасте до трех лет 50 мест (техническая готовность – 90%).

В связи с вводом в эксплуатацию 1 объекта недвижимого имущества  
10 апреля 2020 года, и высокой строительной готовностью 2 объектов недвижимого имущества, планируемых к приобретению в 2021 году,  
в Министерство просвещения Российской Федерации направлены предложения о перераспределении средств субсидии из федерального бюджета с целью их приобретения в 2020 году (исх. от 17 января 2020 года  
№ 10-Исх-337, от 2 апреля 2020 года № 01-исх-НК-Г-9330, от 8 июля 2020 года № 01-исх-НК-Г-20697, от 22 июля 2020 года № 01-исх-ЮЮ-22297).

В рамках компенсирующих мероприятий на 01.09.2020 создано:

- 743 места путем перепрофилирования мест в дошкольных образовательных организациях;

- 31 место путем приобретения объектов недвижимого имущества.

**Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»**

Отмечается рост показателей «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)» и «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)» за 7 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Проведенный анализ причин смерти показал, что прирост смертности у мужчин и женщин трудоспособного возраста за 7 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составил в абсолютном выражении 152 случая, из них: причина смерти в 57 случаях новая коронавирусная инфекция (COVID-19); остальные причины смерти распределены без выраженного преобладания по различным нозологиям: эндокринные заболевании, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, пищеварения и другим причинам.

Данная тенденция соответствует данным по России и обусловлена неблагоприятным исходом хронических заболеваний, в том числе ранее не диагностированных, после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Портфель проектов «Здравоохранение»**

В системе здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуется национальный проект «Здравоохранение», в его составе реализуется 7 региональных проектов:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

-«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

«Развитие экспорта медицинских услуг»;

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе   
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

За 2019 год реализовано 122 мероприятий и достигнуто 76 контрольные точки, предусмотренных региональными проектами, входящими в портфель проектов «Здравоохранение» не исполнено 5 мероприятий и 5 контрольных точек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  регионального проекта | Контрольные точки | | Мероприятия | |
|  | Достигнуты | Не достигнуты | Исполнены | Не исполнены |
| «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 19 | 5 | 24 | 5 (по созда-нию ФАП) |
| «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 9 | 0 | 9 | 0 |
| «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 16 | 0 | 27 | 0 |
| «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры» | 19 | 0 | 19 | 0 |
| «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | 7 | 0 | 20 | 0 |
| «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 5 | 0 | 21 | 0 |
| «Экспорт медицинских услуг» | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ИТОГО | 76 | 5 | 122 | 5 |

**Неисполнение мероприятий и не достижение контрольных точек регионального проекта *«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»*** по результату проекта «Создан фельдшерско-акушерский пункт» обусловлено расторжением контракта с поставщиком и необходимостью повторного заключения контракта на поставку модульного здания ФАПа.

25 декабря 2019 года модульная конструкция возведена, работы, предусмотренные контрактом, выполнены в полном объеме, оборудование установлено, ФАП в п. Бобровский Ханты-Мансийского района введен в эксплуатацию 10 февраля 2020 года. Оплата контракта на приобретение модульной конструкции ФАПа в п.Бобровский Ханты-Мансийского района, произведена 6 мая 2020 г. после осуществления Минзравом России возврата не использованных в 2019 году средств федерального бюджета в объеме 1 909 500,00 рублей, а также выделения Депфином Югры дополнительного финансирования за счет средств автономного округа на оплату государственных контрактов, заключенных в 2019. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФАП получена 20.08.2020 г.

В 2020 году запланировано к исполнению 200 мероприятий и 161 контрольная точка, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  регионального проекта | Контрольные точки | Мероприятия |
| «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 45 | 58 |
| «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 13 | 13 |
| «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 20 | 31 |
| «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры» | 19 | 19 |
| «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | 20 | 34 |
| «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 32 | 32 |
| «Экспорт медицинских услуг» | 12 | 13 |
| ИТОГО по портфелю проектов «Здравоохранение» | 161 | 200 |

**Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфели проектов «Здравоохранение» за 2019 год и план на 2020 год**

Портфелями проектов «Здравоохранение» и «Демография» предусмотрено достижение 44 целевого показателя по 8 региональным проектам, из них: основных – 20, дополнительных – 24.

В 2019 году планировалось достижение 42 показателя, 2 показателя – с 2020 года.

На 31 декабря 2019 года 40 показателей (95 %) достигли плановых значений, установленных на 2019 год, из них по 30 показателям плановые значения достигнуты с превышением на 75% от общего запланированного на 2019 год числа.

На 2020 год также запланировано к достижению 44 целевых показателя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **План на 2020 год** | **Факт за 8 мес. 2020 года** | **% исполнения за 8 мес. 2020 года** |
| **2** | **3** | **7** |  |  |
| ***Основной***  Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. | млн.чел | 0,922 | 0,345 | 37,4 |
| ***Дополнительный***  Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профосмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % | % | 12,2 | 8,9 | 72,9 |
| ***Основной***  Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед. | ед | 95 | 95 | 100,0 |
| ***Дополнительный***  Доля записей к врачу, совершенных гражданами без личного обращения в регистратуру медицинской организации, % | % | 41,0 | 51,2 | 124,9 |
| ***Дополнительный***  Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб) урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % | % | 45,2 | 77\* | 170,4 |
| ***Дополнительный***  Доля медицинских организаций (стационар, поликлиника) участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, % | % | 35 | 87\* | 248,6 |
| ***Дополнительный***  Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) | чел | 232 | 289 | 124,6 |
| ***Дополнительный***  Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений | тыс. посещений | 253,6 | 163,3 | 64,4 |
| ***Дополнительный***  Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | % | 90 | 100,0 | 111,1 |
| ***Основной***  Снижение смертности от инфаркта миокарда | 100 тыс. населения | 12,9 | 12,4\* | 103,9 |
| ***Основной***  Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения | 100 тыс. населения | 25,4 | 23,8\* | 106,3 |
| ***Дополнительный***  Больничная летальность от инфаркта миокарда | % | 7,4 | 6,7 | 110,4 |
| ***Дополнительный***  Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | % | 9,9 | 10,0 | 99,0 |
| ***Дополнительный***  Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС | % | 72,0 | 95,8 | 133,0 |
| ***Дополнительный***  Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | тыс.ед. | 3,604 | 2,122 | 58,9 |
| ***Дополнительный***  Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи | % | 86,6 | 99,8 | 115,2 |
| ***Основной***  Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | % | 57,5 | 58,2 | 101,2 |
| ***Основной***  Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | % | 53,7 | 57,6 | 107,3 |
| ***Основной***  Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | % | 21,3 | 19,0 | 112,1 |
| ***Основной***  Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) | Промилле (0,1  процента) | 4,3 | 3,5\* | 122,9 |
| ***Дополнительный***  Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах | % | 79,5 | 89,1 | 112,0 |
| ***Дополнительный***  Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Промилле (0,1  процента) | 5,5 | 4,3\* | 127,9 |
| ***Дополнительный***  Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | Промилле (0,1  процента) | 47,0 | 27,0\* | 174,1 |
| ***Дополнительный***  Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | % | 51,3 | 54,0 | 105,3 |
| ***Дополнительный***  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | % | 50,0 | 52,5 | 105, 0 |
| ***Дополнительный***  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата | % | 40,0 | 42,6 | 106,5 |
| ***Дополнительный***  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения | % | 50,0 | 51,4 | 102,8 |
| ***Дополнительный***  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения | % | 50,0 | 54,9 | 109,8 |
| ***Дополнительный***  Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | *%* | 50,0 | 53,5 | 107,0 |
| ***Основной***  Количество пролеченных иностранных граждан | тыс. чел. | 1,020 | 8,086 | 792,7 |
| ***Основной***  Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | чел. на 10 тыс. населения | 52,0 | 50,9 | 98,1 |
| ***Основной***  Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | чел. на 10 тыс. населения | 141,3 | 135,0 | 95,6 |
| ***Основной***  Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) | чел. на 10 тыс. населения | 29,4 | 29,3 | 99,7 |
| ***Дополнительный***  Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основной***  Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), (%) | % | 83,8 | 84,8 | 101,2 |
| ***Основной***  Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), (%) | % | 84,7 | 99,7 | 117,8 |
| ***Дополнительный***  Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.) | человек | 8000 | 24395  (418 за август) | 304,9 |
| ***Основной***  Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | % | 85 | 87,4 | 102,8 |
| ***Основной***  Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел | тыс. чел | 485,48 | 248,6 | 51,2 |
| ***Основной***  Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % | % | 65 | 36 | 55,4 |
| ***Основной***  Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | % | 16 | 68 | 425 |

**\*предварительные данные**

***1. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»***

Не достижение двух целевых показателей регионального проекта в 2019 году обусловлено объективными причинами:

1. «Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)»: целевой показатель – 51,6, исполнение по округу составляет 51,1 (99%).

В целом количество врачей за 2019 год увеличилось на 85 человек, с 8 494 человек до 8 579 человек. Недостающие 33 ставки не замещены по причине дефицитности специалистов узких профилей (дефицит отмечается в целом по Российской Федерации). Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в десятку регионов-лидеров по обеспеченности медицинскими кадрами.

2. «Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных организациях, (чел. на 10 тыс. населения)»: целевой показатель – 141,5, исполнение по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре составляет 137,4 (97,1%).

В 2019 году количество среднего медицинского персонала уменьшилось на 169 человек с 32217 человек до 31568 человек.

При этом Ханты-Мансийский автономный округ – Югра находится в пятерке лидеров по данному результату по России.

Следует учитывать, что динамика показателей в Региональном проекте «Кадры» на 2019-2024 годы – убывающая (2019 год – 141,5, 2020 год – 141,3, 2021 год – 140,9, 2022 год – 140,9, 2023 год – 140,6, 2024 год – 139,9).

Поскольку в 2019 году уже достигнут показатель 137,5, достижение в 2020 году показателя 141,3, а в 2021 году – 140,9 фактически будет означать прием, а вслед за тем – увольнение сотрудников из числа среднего медицинского персонала,

Это объясняется тем, что в 2017 году на начало реализации проекта, численность средних медицинских работников включала медицинских регистраторов (1040 человек), а начиная с 2018 года данную категорию работников в общем числе средних медицинских работников учитывать не стали. При этом в ряде медицинских организаций данную категорию работников, перевели в прочий персонал (администраторы).

*Справочно:*

*По оперативным данным Минздрава России (селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи на 24.12.2019) не достигли указанного показателя 63 субъекта Российской Федерации.*

Меры, принимаемые для достижения показателя в 2020 году:

1. Рассчитана для утверждения и согласования с Минздравом России общая потребность в медицинских кадрах с целью достижения укомплектованности медицинских организаций и достижения результата Проекта в 2020 году.

*Справочно:*

*Общая потребность во врачах и средних медицинских работниках в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, входящая в РП «Кадры» на 2020 год составляет 327 чел., из них: врачи – 180 чел., средний медицинский персонал – 147 чел.*

2. Увеличены квоты целевого приема для обучения граждан в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 60% до 70%.

3. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году продолжается реализация 13 мер социальной поддержки, предоставляемых медицинским работникам.

В 2019 году Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в семерку лучших практик в субъектах Российской Федерации в части реализуемых систем мер социальной поддержки медицинским работникам.

В 2020 году существует вероятность не достижения 3 целевых показателей:

1. показатель «Обеспеченность врачами, работающими  
в государственных и муниципальных медицинских организациях,  
(чел. на 10 тыс. населения)».

Достигнутое значение – 50,9 врачей на 10 тысяч населения.

План – 52,0 врачей на 10 тысяч населения.

За 8 месяцев 2020 года количество врачей составило 8 559 человек, что на 125 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года (8 434).

Падение показателя произошло в период пандемии: с апреля   
по август 2020 года отмечалось снижение с 51,2 до 50,9 (исполнение 98,1 %). Основной причиной оттока врачей в указанный период являлось более частое, чем обычно, увольнение специалистов старшего возраста **–** более   
50 лет – в связи с выходом на пенсию и по собственному желанию.   
При относительно высоком притоке (на 7 августа 2020 года в медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры трудоустроено 446 врачей, в том числе 234 врача, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), 418 врачей уволились, в том числе 182 врача, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Для достижения показателя (52,0 – 8 722 врачей) необходимо трудоустроить в медицинские организации до конца года 163 врача.   
По состоянию на 20 августа 2020 года общее количество вакантных штатных единиц врачей в округе – 1 465,5.

Текущий коэффициент совместительства врачей по отрасли составляет 1,41, что меньше периода 2019 года (1,45).

В сентябре и октябре – традиционный период трудоустройства молодых специалистов – в медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в текущем году планируется принять 114 врачей, закончивших обучение по целевому направлению округа, из них   
специалитет – 62 (региональные ВУЗы – 44, федеральные ВУЗы – 18),   
ординатура – 52 (региональные ВУЗы – 37, федеральные ВУЗы – 15).

2. Показатель «Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)».

Достигнутое значение – 135,0 средних медработников на 10 тысяч населения.

План – 141,3 средних медработников на 10 тысяч населения.

За 8 месяцев 2020 года количество средних медицинских работников составило 22 686 человек, что на 137 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года (22 823).

Падение показателя произошло в период пандемии: с апреля по август 2020 года отмечается снижение с 136,6 до 135,0 (исполнение 95,6 %).

Для достижения показателя (141,3) необходимо трудоустроить в медицинские организации до конца года 1 015 средних медицинских работников. По состоянию на 20 августа 2020 года общее количество вакансий – 1 568.

Основной причиной оттока среднего персонала в указанный период являлось более частое, чем обычно, увольнение специалистов, как старшего, так и среднего возраста. При относительно высоком притоке (на 7 августа 2020 года в медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры трудоустроено 640 человек), 779 человек уволились. Причиной увольнений стали не только высокие нагрузки, но и нежелание подвергаться риску заражения и стать источником заболевания для членов семьи.

Осенью текущего года за счет целевого обучения в медицинские организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в текущем году планируется принять 475 средних медицинских работников.

Текущий коэффициент совместительства средних медицинских работников в целом по отрасли остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составляет 1,16.

*Справочно:*

*в региональном проекте заложено снижение (а не увеличение) данного показателя в 2020-2024 годах. Убывающая динамика показателя: 2019 год – 141,5,   
2020 год – 141,3, 2021 год – 140,9, 2022 год – 140,9, 2023 год – 140,6, 2024 год – 139,9. Нынешний показатель (135,0) ниже планируемого показателя 2024 года (139,9).*

3. Показатель «Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)».

Достигнутое значение – 29,3 врачей на 10 тысяч населения.

План – 29,4 врачей на 10 тысяч населения.

За 8 месяцев 2020 года количество врачей составило 4 919 человек   
на 12 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года (4 931).

Падение показателя произошло в период пандемии: с апреля по август 2020 года отмечается снижение с 29,5 до 29,3 (исполнение 99,7 %). Основной причиной оттока врачей в указанный период являлось более частое, чем обычно, увольнение специалистов старшего возраста – более 50 лет – в связи с выходом на пенсию и по собственному желанию. При относительно высоком притоке (на 7 августа 2020 года в медицинские организации   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры трудоустроено 234 врача, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), 182 врача уволились.

Для достижения показателя (29,4 – 4 941 врачей) необходимо трудоустроить 22 врача в медицинские организации до конца года. По состоянию на 20 августа 2020 года общее количество вакантных штатных единиц врачей в амбулаторном звене – 699.

Текущий коэффициент совместительства врачей в амбулаторном звене составляет 1,27, что меньше периода 2019 года (1,31).

**Меры, принимаемые к покрытию кадрового дефицита**

1. Поддержка прибывших из других регионов.

Согласно закона округа от 9 декабря 2004 года № 76-оз   
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа» лицам, прибывшим из других регионов Российской Федерации и заключившим трудовые договоры, за счет средств работодателя предоставляются:

единовременное пособие в размере двух должностных окладов  
и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена  
его семьи в размере половины должностного оклада работника  
по занимаемой должности;

оплата стоимости переезда работника и членов его семьи  
в Ханты-Мансийский автономный округ – Югры в пределах территории Российской Федерации, а также стоимости провоза багажа;

оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте;

процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 50%.

2. Возмещение расходов по найму жилья и оплату коммунальных услуг.

Согласно Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 июня 2015 года № 158-п «О порядке отнесения отельных категорий граждан к приглашенным специалистам и возмещения им расходов по найму жилого помещения и признания утратившими силу некоторых постановлений Правительства   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ред. от 20 марта   
2020 года) предусмотрено возмещение расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам в размере от 50 до 100 % стоимости найма. Для врачей, фельдшеров государственных учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продолжительность возмещения расходов по найму жилого помещения продлена до 5 лет.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
от 16 октября 2007 года № 139-оз «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» медицинским работникам предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 100 %, исходя из установленных нормативов и тарифов.

3. Обеспечение жилыми помещениями.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2005 года № 262-п «О порядке предоставления служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» предусмотрено предоставление служебных жилых помещений медицинским работникам.

В настоящее время совместно с Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляются мероприятия, направленные на включение в государственную программу мероприятий по обеспечению жильем специалистов первичного звена (ориентировочно 1 200 жилых помещений).

4. Поддержка молодых специалистов.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
от 26 июня 2012 года № 86-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном   
округе – Югре» предусмотрены следующие дополнительные меры социальной поддержки:

единовременная выплата на хозяйственное обустройство   
в размере 100 тысяч рублей молодым специалистам, впервые принятым   
на работу в медицинские организации сельских населенных пунктов   
и поселков городского типа;

ежемесячная денежная выплата врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым и врачам общей практики (семейным врачам) медицинских организаций, являющихся казенными учреждениями (далее также – врачи участковые), обслуживающим полнокомплектные врачебные участки, – в размере 10 000 рублей в месяц, врачам участковым, обслуживающим малокомплектные врачебные участки, – в размере   
7 500 рублей в месяц;

ежемесячная денежная выплата врачам врачебных амбулаторий, кроме врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и врачей общей практики (семейных врачей) в размере 5 000 рублей в месяц;

ежемесячная денежная выплата медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковыхи медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) медицинских организаций, являющихся казенными учреждениями (далее – медицинские сестры участковые), обслуживающим полнокомплектные врачебные участки, – в размере 5 000 рублей в месяц, медицинским сестрам, обслуживающим малокомплектные врачебные участки, – в размере 3 500 рублей в месяц;

ежемесячная денежная выплата заведующим   
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам (акушеркам) фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (далее – фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов) – в размере 3 500 рублей в месяц;

ежемесячная денежная выплата медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (далее – медицинские сестры фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), кроме медицинских сестер участковых врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинских сестер врачей общей практики (семейных врачей), – в размере 2 500 рублей в месяц;

ежемесячная денежная выплата молодым специалистам в течение первых трех лет непрерывной работы в медицинских организациях сельских населенных пунктов и поселков городского типа: врачам (провизорам) – в размере 3 000 рублей, специалистам из числа среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 2 500 рублей.

5. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Окружная программа «Земский доктор»:

В 2020 году финансирование предусмотрено в объеме 56,0 млн. рублей на реализацию программы по предоставлению единовременных компенсационных выплат 56 врачам.

Федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»:

Финансирование в 2020 году на реализацию мероприятий   
по предоставлению единовременных компенсационных выплат   
по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер» из средств федерального бюджета и бюджета автономного округа предусмотрено   
в размере 203,0 млн. рублей, в том числе средств бюджета автономного округа – 158,9 млн. рублей, из средств федерального бюджета 44,1 млн. рулей.

Планируется предоставление единовременных компенсационных выплат по федеральной программе 98 медицинским работникам, из них:

50 врачам и 8 фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа   
в размере 2 млн. руб. для врачей и 1 млн. руб. для фельдшеров;

38 врачам и 2 фельдшерам, прибывшим в города до 50 тыс. человек   
в размере 1 млн. руб. для врачей и 0,5 млн. руб. для фельдшеров.

В 2019 году автономный округ вошел в семерку лучших практик  
из числа субъектов Российской Федерации в части реализуемых систем мер социальной поддержки медицинским работникам.

**Предложения**

Основной причиной, по которой иногородние специалисты отказываются от прибытия в округ, является существенный отрыв заработной платы в первые годы работы, когда происходит «накопление» северного коэффициента.

Предлагается рассмотреть вопрос об изменении механизма накопления северного коэффициента для медицинских работников бюджетной сферы.

Сходный опыт введен в 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе: там изменился принцип накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы. Максимальную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях специалисты могут получать с первого дня работы.

Предлагается максимальную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях осуществлять как вновь прибывшим на работу специалистам, так и тем, кто еще не успел «накопить» коэффициент.

***Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»)***

Отмечается рост показателей «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)» и «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)» за 7 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Проведенный анализ причин смерти показал, что прирост смертности у мужчин и женщин трудоспособного возраста за 7 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составил в абсолютном выражении 152 случая, из них: причина смерти в 57 случаях новая коронавирусная инфекция (COVID-19); остальные причины смерти распределены без выраженного преобладания по различным нозологиям: эндокринные заболевании, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, пищеварения и другим причинам.

Данная тенденция соответствует данным по России и обусловлена неблагоприятным исходом хронических заболеваний, в том числе ранее не диагностированных, после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

***«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»***

Прогноз не достижения целевого показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел.»

На основании результатов предыдущего года спрогнозирована численность прироста пользователей за счет записи на прием (запуск в августе), а также прирост пользователей за счет просмотра документов в личном кабинете (прогноз на основании числа пользователей в период отсутствия записи через ЕПГУ). По результатам прогноза невыполнение показателя составляет 67,5 тыс. граждан.

В целях достижения показателя предлагаем проведение информационной кампании о доступных результатах флюорографии в личных кабинетах «Мое здоровье» в 5 городах с ежемесячным подключением нового города в период август – ноябрь. Начало мероприятий в г. Нягань предложено в связи с высокой степенью наполненности личных кабинетов пациентов этого рода информацией об оказанных услугах помимо флюорографий.

Минимальный необходимый для достижения показателя прирост пользователей составляет 3,5% в месяц от прошедших флюорографию за последний год.

**О планируемом приобретении медицинского оборудования в рамках заключенных соглашений по региональным проектам, входящим в портфель проектов «Здравоохранение» на 2020 год и организации работы в данном направлении**

***Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ханты – Мансийский автономный округ - Югра)»***

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений г. Москва от 22 декабря 2019 г. № 056-17-2020-140.

Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету автономного округа, составляет 65 210 700 рублей.

В рамках регионального проекта планируется приобретение 2 ед. медицинского оборудования для 2 медицинских организаций:

1. БУ "Няганская окружная больница" - Ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей (Электрокардиограмма, инвазивное и неинвазивное давление, пульсоксиметрия)

2. БУ "Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" - Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии

***Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ханты – Мансийский автономный округ - Югра)»***

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей от «10» февраля 2019 г. № 056-08-2019-548.

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 056-08-2019-548. Заключенное 20.12.2019 № 056-08-2019-548/2

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете автономного округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет 203 810 700 рублей.

Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету автономного округа составляет 51 911 500 рублей, окружной бюджет – 151 899 200 рублей.

В рамках регионального проекта планируется приобретение 46 ед. медицинского оборудования для 9 медицинских организаций.

1. БУ "Окружная клиническая больница" – 6 ед.
2. БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №5" – 3 ед.
3. БУ "Мегионская городская больница" – 7 ед.
4. БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив" – 1 ед.
5. БУ "Нижневартовская городская детская поликлиника" – 5 ед.
6. БУ "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" – 7ед.
7. БУ "Няганская городская детская поликлиника" – 7 ед.
8. БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №1" – 8 ед.
9. БУ "Когалымская городская больница" – 2 ед.

***Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ханты - Мансийский автономный округ - Югра)».***

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями г. Москва от «20» декабря 2019 г. № 056-17-2020-224.

Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету автономного округа, составляет 189 135 400 рублей.

В рамках регионального проекта планируется приобретение 4 ед. медицинского оборудования для 2 медицинских организаций.

1. БУ "Окружная клиническая больница" (3ед.):

- Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой;

- Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места;

- Магнитно-резонансный томограф.

1. БУ "Нижневартовский онкологический диспансер" (1 ед.) – Аппарат близкофокусной рентгенотерапии.

**Портфель проектов «Образование»**

Перечень региональных проектов, входящих в состав портфеля проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов соответствующего национального проекта:

«Успех каждого ребенка»; «Цифровая образовательная среда»; «Современная школа»; «Поддержка семей, имеющих детей»; «Учитель будущего»; «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»; «Социальная активность».

**Целевые показатели портфеля проектов / региональных проектов на 2024 год**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя, единицы измерения | Базовое значение | | Факт в 2019 году | | План на 2020 | | Фактическое исполнение на 01.09.2020 | |
| Региональный проект «Современная школа» | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. | | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0 | | 0 | | 0,41 | | 0 | |
| 3. | | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 0 | | 0 | | 19,0 | | 0 | |
| 4. | | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года | 0 | | 0,12 | | 0,08 | | 0 | |
| 5. | | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, раз | 1,41 | | 1,40 | | 1,40 | | 1,40 | |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % [D]4 | | | 73 | | 78,5 | | 75 | | 80 |
| 7. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | | | 42,9 | | 42,9 | | 43 | | 42,95 |
| 8. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | | | 0,0535 | | 0,210 | | 0,0813 | | 0,215 |
| 9. | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, ед. | | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» | | | | | | | | | | |
| 10. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | | | 0 | | 0,025 | | 0 | | 0,0341 |
| 11. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги (%) | | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 28,60 |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | | | | | | | | | | |
| 12. | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ед. | | | 0 | | 0 | | 1,00 | | 0 |
| 13. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | 0 | | 0 | | 15,00 | | 5 |
| 14. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент | | | 0 | | 0 | | 15,00 | | 10 |
| 15. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | 0 | | 0 | | 3,00 | | 0 |
| 16. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | | | 0 | | 0 | | 5,00 | | 5,74 |
| Региональный проект «Учитель будущего» | | | | | | | | | | |
| 17. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 18. | Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, процент | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 19. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | | | | | | | | | | |
| 20. | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | | | 0 | | 3,85 | | 10 | | 3,85 |
| 21. | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | | | 0 | | 4,07 | | 6 | | 4,07 |
| 22. | Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 23. | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций единиц | | | 0 | | 5 | | 15 | | 5 |
| 24. | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения, % | | | 55,6 | | 60 | | 60 | | 60 |
| Региональный проект «Социальная активность» | | | | | | | | | | |
| 25. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | | | 0,04 | | 0,085 | | 0,13250 | | 0,098856 |
| 26. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек | | | 0,04 | | 14 | | 0,04 | | 14,9 |
| 27. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | | | 10,00 | | 30 | | 33,00 | | 35,57 |
| 28. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | | | 12,00 | | 26,1 | | 30,00 | | 20 |

**Финансовое обеспечение региональных проектов (план на 2020 год и фактическое исполнение по состоянию на 01.09.2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план | | | Исполнено | | | % исполнения | | |
| Итого | за счет средств ФБ | за счет средств бюджета автономного округа | Итого | за счет средств ФБ | за счет средств бюджета автономного округа | Итого | за счет средств ФБ | за счет средств бюджета автономного округа |
| **Региональный портфель проектов "Образование»** | **5 934 577,10** | **495 503,20** | **5 439 073,90** | **1 506 584,60** | **182 197,0** | **1 324 387,60** | **25,4** | **36,8** | **24,3** |
| Региональный проект "Современная школа" | **5 242 353,6** | **376 976,9** | **4 865 376,7** | **1 318 295,7** | **169 856,4** | **1 148 439,3** | **25,1** | **45,1** | **23,6** |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | **147 022,1** | **20 531,9** | **126 490,2** | **92 219,1** | **7 999,0** | **84 220,2** | **62,7** | **39,0** | **66,6** |
| Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | **5 981,9** | **0,0** | **5 981,9** | **5 981,7** | **0,0** | **5 981,7** | **100,0** | **-** | **100,0** |
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | **327 560,5** | **94 162,2** | **233 398,3** | **20 931,5** | **3 571,3** | **17 360,2** | **6,4** | **3,8** | **7,4** |
| Региональный проект "Учитель будущего" | **41 309,8** | **0,0** | **41 309,8** | **11 874,6** | **0,0** | **11 874,6** | **28,7** | **-** | **28,7** |
| Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | **143 595,5** | **0,0** | **143 595,5** | **49 751,7** | **0,0** | **49 751,7** | **34,6** | **-** | **34,6** |
| Региональный проект "Социальная активность" | **26 753,7** | **3 832,20** | **22 921,5** | **7 530,20** | **770,30** | **6 759,90** | **28,10** | **20,1** | **29,5** |

**Запланированные и достигнутые ключевые результаты, показатели (при наличии информации о фактических текущих значениях) портфеля проектов за 2019-2020гг.**

***Региональный проект «Цифровая образовательная среда»***

Целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена в 2020 году в 101 общеобразовательной организации; в 2021 году - 9 общеобразовательных организаций, 18 профессиональных образовательных организаций.

В 2019 году не достигнут результат «100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение   
и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")».

Причина недостижения в том, что Минкомсвязи России планируют завершение опытной эксплуатации и ввод платформы «Госвеб»   
в промышленную эксплуатацию в конце второго квартала 2020 года (с учетом разъяснений, предоставленных Министерством просвещения Российской Федерации (письмо от 23.12.2019 № МЗ-1641/02)).

В автономном округе разработана региональная цифровая образовательная платформа, в соответствии с федеральными требованиям Целевой модели цифровой образовательной среды.

Уже в настоящее время в региональную цифровую платформу интегрированы ведущие российские поставщики электронного образовательного контента (Яндекс – класс, Яндекс – учебник, «Мобильное электронное образование», «Открытая школа», «Алгоритмика», «Я Класс», «Учи.ру», «Кодвардс»), что предполагается сделать на уровне федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в 2020 году.

В 2020 году автономный округ является получателем субсидии на создание центра цифрового образования детей «IT-куб».

Заключено соглашение с г. Сургут на предоставление субсидии на создание центра, совместно с Фондом новых форм развития образования сформированы инфраструктурные листы для проведения закупочных процедур.

Проведены процедуры по размещению извещений о проведении закупок для создания центра цифрового образования «IT-куб».

***Региональный проект «Современная школа»***

В части создания новых мест в общеобразовательных организациях:

- в 2019 году введено в эксплуатацию 4 объекта для размещения общеобразовательных организаций в Ханты-Мансийском районе, городах Пыть-Ях, Мегион, Сургут;

- в 2020 году планируется ввод 6 объектов для размещения общеобразовательных организаций в Нефтеюганском районе (2), Березовском районе (1), в городах Сургут (1), Лангепас (1), Белоярском районе (1).

В 2020 году планируется создать 41 центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 27 февраля 2020 года № Р-20 автономный округ отобран для апробации в 2020 году обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум".

Для реализации данного результата отобраны 19 образовательных организаций Югры.

***Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»***

По итогам конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации проекта два детских сада: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Нижневартовска «Детский сад № 38 «Домовенок», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 40 «Снегурочка» города Сургута стали обладателями гранта в форме субсидии из федерального бюджета.

Согласно представленным грантополучателями сведениям, количество оказанных услуг по состоянию на 01.09.2020 составляет 10970 услуг.

По состоянию на 01.09.2020 семейным центром оказано 4250 услуг по психолого–педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. По результатам анкетирования получателей услуг уровень удовлетворенности составил 100%.

Консультативный центр «Профессионал» (г. Сургут) в рамках реализации проекта по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей оказал 6 720 услуг. По результатам анкетирования получателей услуг на портале «Растим детей» уровень удовлетворенности составил 100%.

***Региональный проект «Учитель будущего»***

В целях формирования системы оценки деятельности руководителей образовательных организаций автономного округа с 2019 года в Югре проходит конкурс «Руководитель года образовательных организаций». В 2019 году в конкурсном отборе приняли участие 11 руководителей общеобразовательных организаций. Данный формат проведения конкурных испытаний позволяет сделать вывод об оценке деятельности руководителей, как независимой оценке, а органам управления в сфере образования на основании внешней оценки сформировать критерии муниципальных зданий для образовательных организаций.

В декабре 2019 года по итогам конкурсного отбора из числа негосударственных поставщиков услуг на базе АНО дополнительного профессионального образования «Высшая школа компетенций» г. Москва 2200 педагогов прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Программы развития цифровых компетенций педагога».

По условиям заключенного Соглашения педагоги, повысившие квалификацию, обеспечены посткурсовым сопровождением   
на региональной цифровой образовательной платформе.

В период с апреля по ноябрь 2019 года в целях повышения профессиональной компетенции педагогических работников и их ознакомления с ведущими образовательными технологиями и стратегиями развития отрасли «Образование» проведены форумы «Учителей родного языка», «Педагоги Югры», «Филологический форум». Общее количество участников составило более 1000 человек.

В целях разработки программ непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников разработаны и проведены диагностические процедуры по выявлению профессиональных дефицитов, что позволяет построить индивидуальные персонифицированные маршруты развития профессиональной компетенции педагогов.

Проводятся конкурсы профессионального мастерства, лучших педагогических практик, лучших инновационных программ.

В целях повышения профессионального мастерства педагогов ежеквартально проводятся семинары, практикумы, конференции, мастер - классы по приоритетным вопросам развития образования. Осуществляется сопровождение сетевых сообществ педагогов, в том числе с использованием информационно – Коммуникационных платформ (Школлеги). Сформирована онлайн платформа, на которой размещены информационные ресурсы лучших педагогических практик и сформированы навигаторы передового педагогического опыта Югры.

Для обеспечения условий повышения квалификации и стимулирования роста молодых педагогов, повышения их профессионального мастерства проводятся различные профессиональные конкурсы, обучающие семинары, мастер-классы, развивается наставничество в муниципальных образовательных организациях (выявление профессиональных затруднений молодых педагогов, самооценка профессиональных компетенций с учетом требований профессионального стандарта). В 2019 году разработан и утвержден региональный стандарт наставника.

В результате реализуемых мер, доля молодых учителей в возрасте до 35 лет, постоянно растет и в 2019 году составила 24,63% от общей численности учителей образовательных организаций.

С 2014 года Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, установлены гранты, для привлечения молодых педагогов в образовательные учреждения, расположенные в сельских территориях направленные на обустройство быта. В 2019 году 6 выпускников вузов, начавших трудовую деятельность в сельских поселениях автономного округа, получили гранты в размере 200,0 тыс. рублей.

***Региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»***

На базе БУ «Советский политехнический колледж» созданы  
5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой  
по направлениям: Информационно-коммуникационные технологии: Разработка виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), Веб-дизайн  
и разработка, Разработка мобильных приложений, Сетевое  
и системное администрирование, IT решения для бизнеса на платформе  
«1С Предприятие 8». Мастерские предназначены для обучения студентов  
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями,  
в том числе стандартами Ворлдскиллс, необходимых для подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.

***Региональный проект «Социальная активность»***

В соответствии с планом мероприятий регионального проекта реализованы следующие ключевые мероприятия:

- с целью вовлечения студентов в клубное студенческое движение:

проведено 3 заседания дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных», охват молодежи составил более 600 человек;

- с целью вовлечения молодежи в творческую деятельность:

проведен II окружной форум старшеклассников и студентов «Креативный город», с общим охватом молодежи 100 человек;

начиная с июля стартовала Всероссийская форумная кампания,   
в рамках которой организовано участие делегаций автономного округа.   
На текущую дату участие в 12 Всероссийских форумах приняли 148 югорчан (из них 35 человек очно и 113 человек онлайн).

Форум Уральской молодежи «УТРО-2020» впервые в формате онлайн и собрал 1 400 молодых людей из 6 регионов Уральского Федерального округа и других регионов России. От Югры приняли участие 110 человек. Также в рамках форума со стороны Росмолодежь был проведен грантовый конкурс, на который подали заявки 25 молодых югорчан, из них 3 проекта получили грантовую поддержку на общую сумму 405,0 тыс. рублей.

- с целью популяризации добровольчества (волонтерства):

Для внедрения целевой модели школьного волонтерского отряда   
в общеобразовательных организациях автономного округа распространено методическое пособие «Модель школьного добровольческого отряда», разработанного Ассоциацией волонтерских центров совместно   
с Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». В настоящее время модель школьного волонтерского отряда используется в 142 муниципальных общеобразовательных организациях из 287 (49,48%). Плановое значение до 2024 года установлено 50%.

- в образовательных организациях проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству, охвачено порядка 40 000 обучающихся.

***Региональный проект «Успех каждого ребенка»***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | План 2019 | Факт 2019 | План 2020 | Факт 2020  (на 01.09. 2020) |
| **Результаты** | | | | | |
| 1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тыс.ед. | 0 | 0 | 4,485 | 4,485 |
| 2. | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 36% | 59,3% | 46% | 59,3% |
| 3 | Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 0 | 0 | 1 | 1 |

**Риски недостижения показателей и результатов, иные проблемы, выявленные в ходе реализации региональных проектов,   
с предложениями по их устранению.**

***По региональному проекту «Цифровая образовательная среда»***

Проблема: с 2019 года не внесены изменения в паспорт федерального проекта, не заключено дополнительное соглашение между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта,   
а соответственно в паспорте регионального проекта не уточнены значения:

- по показателю «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды)»;

- по результату «100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")».

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 23.12.2019   
№ МР-1641/02, значение вышеуказанных показателя и результата перенесено на последующие годы, в связи с отсутствием доступа к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального обучения», а также не введен в промышленную эксплуатацию единая платформа государственных Интернет-ресурсов «Госвеб».

Предложения по устранению: Внести изменения в федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в части изменения сроков достижения показателя «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды)» и результата «100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")».

Внести изменения в региональный проект «Цифровая образовательная среда» на основании изменений, внесенных на федеральном уровне.

**Портфель проектов «Жилье и городская среда»**

В рамках исполнения **национального проекта «Жилье и городская среда»** постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» утверждена государственная программа «Развитие жилищной сферы» (ред. От 31.01.2020). Общий объем финансирования государственной программы составляет 28 121 297,6 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» утверждена государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (в редакции от 27.12.2019). Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 283 428,8 тыс. рублей.

**Портфель проектов «Жилье и городская среда»** включает в себя три региональных проекта:

***Региональный проект «Жилье»***

В результате реализации регионального проекта «Жилье»   
в период с 2019 по 2024 годы планируется ввести в эксплуатацию не менее 6,3 млн. кв. метров жилья, в 2020 – 1,005 млн. кв. м.

На 01 сентября 2020 года введено в эксплуатацию 412,905 тыс. м2 (41,1% от плана на год), из них 151,665 тыс. м2 за счет индивидуального жилищного строительства. Ввод объектов жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.

В целях реализация регионального проекта «Жилье» в соответствии с программой «Стимул» (приложение № 6 к государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») между Правительством автономного округа и Минстроем России заключено соглашение от 20 декабря 2019 года №069-09-2020-294 о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

В соответствии с обращением Губернатора автономного округа в адрес Минстроя России от 19.06.2020 № 01-исх-НК-Г-18753 в целях завершения строительства объекта в 2020 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2020 № 1873-р на объект дополнительно выделены бюджетные ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 71 520,9 тыс. рублей.

17.08.2020 с Минстроем России заключено дополнительное соглашение № 069-09-2020-294/3 к Соглашению от 20.12.2019 № 069-09-2020-294 о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Указанные средства будут направлены для строительства объекта «Автомобильные дороги микрорайона «Гидронамыв» в г.п. Белый Яр», что позволит обеспечить ввод в эксплуатацию 25,998 тыс. кв. м жилья (3,9% от годового плана 1005,0 тыс. кв. м).

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по вышеуказанному объекту от 02.12.2019 № 87.

По состоянию на 01 сентября 2020 года кассовое исполнение средств составляет 261 592,5 тыс. руб. (57,2% от плана на год), в том числе:

федеральный бюджет – 95 545,2 тыс. рублей;

бюджет автономного округа – 149 442,5 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований – 16 604,8 тыс. рублей.

Строительство объекта осуществляется с опережением графика, планируется завершить до конца 2020 года. Риски не освоения средств федерального бюджета отсутствуют.

***Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»***

В соответствии с соглашением заключенным между Правительством автономного округа и Минстроем России заключено соглашение о реализации регионального проекта от 31.01.2019 № 069-2019-F30080-1 к 2024 году установлены следующее плановые целевые значения показателей:

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 385,72 тыс.кв.м. (план на 2020 год – 40,43 тыс.кв.м);

количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда – 21,47 тыс. чел. (план на 2020 год – 2,21 тыс. чел.).

В целях реализации регионального проекта принята адресная программа автономного округа по переселению граждан   
из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы.

В период с 2019-2025 годы в соответствии с Адресной программой будет расселено 1003 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью жилых помещений 431,33 тыс. кв. метров, в которых проживают 29,725 тыс. человек (план на 2020 год – 80,99 тыс.кв.м, 5,29 тыс. чел).

В 2020 году на 01.09.2020 расселено 27,6 тыс. кв. м аварийного жилья признанного таковым до 1 января 2017 года (34,1% от годового плана 80,99 тыс. кв. м), в котором проживают 1,986 тыс. человек (37,5% от годового плана 5,296 тыс. чел.).

С начала реализации Адресной программы на 01.09.2020 расселено 63,169 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в котором проживают 4,626 тыс. человек.

На 2020 год для реализации Адресной программы общий объем финансирования регионально проекта составляет 5 572,5 млн. рублей, в том числе за счет средств:

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 253,3 млн. рублей;

бюджет автономного округа – 3 868,5 млн. рублей;

бюджет муниципальных образований – 450,7 млн. рублей.

По состоянию на 1 сентября 2020 года кассовое исполнение составляет 734,2 млн. рублей (14,3 % от годового лимита), в том числе за счет средств:

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 116,1 млн. рублей;

бюджет автономного округа – 618,1 млн. рублей;

бюджет муниципальных образований – 57,2 млн. рублей.

Реализация проекта осуществляется в соответствии с запланированными сроками. Отклонения, риски достижения показателей проекта и проблемы, отсутствуют.

***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»***

На реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1,6 млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 237,7 млн. рублей, бюджета автономного округа – 816,1 млн. рублей, бюджета муниципальных образований – 613,5 млн. рублей.

На указанные средства в соответствии с паспортом Проекта   
в 2020 году запланировано благоустроить 64 общественных территории, из которых 44 территории с участием федеральных средств. По 64 объектам заключены муниципальные контракты, что составляет 100% от плана.

В настоящее время по проекту «Формирование комфортной городской среды» выполнены все организационные мероприятия, все работы по объектам утверждены в планах-графиках.

В целях осуществления планирования предоставление межбюджетных трансфертов утвержден Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на 2020 финансовый год в части реализации программ формирования современной городской среды (откорректированный Прогноз в соответствии с потребностью муниципальных образований ежемесячно направляется в Минстрой России).

С учетом сезонности выполнения работ по благоустройству территорий Прогнозом предусмотрены кассовые выплаты в период с мая по ноябрь 2020 года, основной объем выплат запланирован на сентябрь-октябрь 2020 года.

На 15.09.2020 кассовое исполнение средств субсидии составляет 21,4%. Фактически выполнены и приняты работы по 19 объектам.

Мониторинг объектов благоустройства по Проекту осуществляется в еженедельном режиме, информация аккумулируется в электронной системе Минстроя России https://platform.gorodsreda.ru

Риски по достижению показателей Проекта и освоению бюджетных ассигнований в 2020 году отсутствуют.

В 2019 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в III подгруппе «малые города с численностью населения от 10 000 до 20 000 человек» стал проект «Благоустройство набережной Сэй Пан г. Белоярский, Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2019 году из федерального бюджета бюджету автономного округа на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 12.07.2019 № 069-17-2019-106 в 2019 году на реализацию проекта из федерального бюджета предоставлен иной межбюджетный трансферт в объеме 60 млн. рублей. По состоянию на 01.09.2020 все работы на объекте завершены, средства использованы в полном объеме.

Все мероприятия реализованы в соответствии с планом-графиком, согласованным с Минстроем России.

Решением Межведомственной комиссии автономного округа по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 18 мая 2020 года одобрены проекты 4 муниципальных образований автономного округа: г. Когалым, г. Нягань, г. Урай, г. Покачи для участия в Конкурсе 2021 года.

В целях выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий в части озеленения и облагораживания в муниципальных образованиях Югры в 2020 году проводятся акции «Зеленая Югра» и «90 кедров», приуроченных к празднованию 90-летию со Дня образования автономного округа. В акциях принимают участие волонтеры, представители общественных организаций и объединений, сотрудники органов местного самоуправления и предприятий.

Все мероприятия проведены с соблюдением масочного режима   
и социальной дистанции.

**Портфель проектов «Экология»**

В целях реализации пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в автономном округе реализуется портфель проектов «Экология», в который вошли 6 региональных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов».

***Региональный проект «Чистая страна»***

Федеральным проектом «Чистая страна» показатели до автономного округа не доведены, проект реализуется по инициативе Правительства Югры.

Реализация проектапредусматривает ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года на территории автономного округа несанкционированных свалок в границах городов, а также ликвидацию опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (к 2024 году проектом предусмотрено сокращение доли нерекультивированных нефтезагрязненных земель к общему объему нефтезагрязненных земель до 5%, ликвидация 150 шламовых амбаров).

В настоящее время региональным проектом предусмотрена рекультивация двух объектов:

*Полигон утилизации ТБО пгт. Федоровский Сургутского района.*

В 2019 году разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, заключен муниципальный контракт с ООО «ЭКОНАДЗОР»   
на рекультивацию земельного участка, на котором расположен полигон.

По состоянию на 31.07.2020 работы технического и биологического этапов завершены. Земельный участок, на котором расположен полигон утилизации твердых бытовых отходов пгт. Федоровский Сургутского района, рекультивирован.

09.08.2020, с участием Губернатора автономного округа, проведена общественная приемка работ по рекультивации.

*Свалка твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут.*

27 июля 2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «Первая кадастровая компания» на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут.

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора завершило проведение государственной экологической экспертизы проектной документации. Экспертной комиссией ГЭЭ установлено соответствие представленных материалов требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды (заключение №18-ээ от 10.08.2020).

В настоящий момент идет подготовка документации для направления на прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости проекта.

Рекультивация запланирована на 2021 год.

Кроме того, региональным проектом предусмотрено сокращение доли нерекультивированных нефтезагрязненных земель к общему объему нефтезагрязненных земель до 5%, ликвидация 150 шламовых амбаров (по данным на 01.01.2018).

Мероприятия по ликвидации опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде финансируются в рамках природоохранных и природовосстановительных программ предприятиятий-природопользователей.

В 2020 году предприятиями-природопользователями запланирована рекультивация нефтезагрязненных земель на общей площади 881,82 га, а также ликвидация 12 шламовых амбаров.

Мероприятия регионального проекта «Чистая страна» включены в государственную программу автономного округа «Экологическая безопасность», утвержденную постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 352.

***Региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО»***

Показатели для регионального проекта доведены соответствующим федеральным проектом.

Для достижения установленных федеральным проектом показателей в период с 2020 по 2024 годы планируется строительство и ввод в эксплуатацию комплексных межмуниципальных полигонов в городах Нефтеюганск (2021 год), Нижневартовск (2023 год), Нягань (2023 год), Ханты-Мансийск (2024 год) и Сургут (2024 год).

Ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов позволит увеличить к 2024 году долю отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных отходов до 19%, при этом доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных составит 60%.

По настоящее время проведены следующие мероприятия:

На основании концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»   
от 18 декабря 2017 года ведется строительство комплексного полигона в Нефтеюганском районе. Срок завершения строительства и ввод в эксплуатацию – начало 2021 год.

13 февраля 2020 года заключено концессионное соглашение с ООО «Нижневартовским экологическим объединением» на создание и эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневартовского района. Срок завершения строительства и ввод в эксплуатацию – 2023 год.

20 мая 2020 года подведены итоги открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание и эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района. Предложение о заключении концессионного соглашения направлено на рассмотрение концессионеру, планируемый срок подписания соглашения – октябрь 2020 года.

Кроме того, 20 декабря 2019 года объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для города Ханты-Мансийска, поселений Ханты-Мансийского района.

Конкурс признан несостоявшимся, в связи с поступлением одной заявки.

Дальнейшие процедуры по заключению концессионного соглашения будут проходить в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115 «О концессионных соглашениях».

Планируемый срок заключения концессионного соглашения – февраль 2021 года.

Открытый конкурс на заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации полигона для городов Сургута, Когалым, поселений Сургутского района планируется объявить до конца 2020 года. В настоящее время проект распоряжения Правительства автономного округа проходит согласование в Департаменте финансов автономного округа.

Мероприятия регионального проекта включены в государственную программу автономного округа «Экологическая безопасность», утвержденную постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 352.

***Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»***

Реализация проекта позволит очистить от бытового мусора и древесного хлама берега водных объектов протяженностью 248 км (ежегодно) с вовлечением в мероприятия по очистке берегов водных объектов 149 тыс. человек.

В 2020 году планируется очистить прибрежную территорию водных объектов протяженностью 248 км с вовлечением в данные мероприятия 25 тыс. человек.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, а также письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, мероприятия в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», общегородские субботники и другие экологические мероприятия были приостановлены. С 10 августа 2020 года мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов возобновлены.

На сегодняшний день проведено 108 мероприятий по очистке прибрежной территории водных объектов общей протяженностью 109,34 км (44%) с привлечением 8 528 человек (34%).

Мероприятия регионального проекта реализуются без финансирования, показатели включены в муниципальные программы.

***Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»***

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) реализует региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (далее – региональный проект), входящий в портфель проектов автономного округа «Экология».

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта предусмотрено государственной программой автономного округа «Экологическая безопасность», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 352-п (далее – Госпрограмма).

Основными этапами реализации проекта являются:

создание 3 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения общей площадью 4372,8 гектар (памятники природы – «Реполовский кедровый бор» (Ханты-Мансийский район), «Тундринский кедровый бор» (Сургутский район), «Ягельный» (Нижневартовский район));

увеличение туристического потока путем создания 4 новых экологических троп на ООПТ общей протяженностью 6,2 км;

поддержание стабильной численности 2 ключевых видов животных, внесенных в Красную книгу автономного округа (дикого северного оленя и западносибирского речного бобра);

восстановление популяции Сибирского осетра путем его воспроизводства – выпуск не менее 6 млн. шт. молоди осетра к концу 2024 года.

Реализация мероприятий по созданию ООПТ, экологических троп, сохранению стабильной численности 2 ключевых видов животных запланирована на период 2022-2024 годы (бюджет автономного округа), по восстановлению популяции Сибирского осетра – с 2019 года (внебюджетные источники).

В 2020 году запланирован выпуск молоди Сибирского осетра не менее 1 млн. штук. В соответствии с Госпрограммой на 2020 год бюджет проекта запланирован в объеме 1 173,273 млн. рублей.

В соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и предприятиями-природопользователями включены обязательства хозяйствующих субъектов по реализации компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов путем приоритетного выпуска в водные объекты Югры ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.

Для полного цикла воспроизводства ценных и особо ценных видов водных биоресурсов используются производственные мощности 2 рыбоводных заводов (АО Югорский рыбоводный завод и Абалакский Экспериментальный Рыборазводный завод), которые позволят достигнуть установленный показатель по выпуску молоди Сибирского осетра в 2020 году.

По состоянию на 1 сентября 2020 года проведены мероприятия по выпуску 3,140 млн. шт. молоди Сибирского осетра.

***Региональный проект «Сохранение лесов»***

Показатели для регионального проекта доведены федеральным проектом «Сохранение лесов», входящим в национальный проект «Экология».

Реализация регионального проекта позволит создать запас семян лесных растений для лесовосстановления, обеспечить количество выращенного посадочного материала лесных растений в количестве 4,5 млн. штук ежегодно, увеличить площади лесовосстановления и лесоразведения, а также провести закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники.

В 2019 году была осуществлена поставка специализированной лесопожарной и лесовосстановительной техники и оборудования общей стоимостью 74,841 млн. рублей.

Лесовосстановительные работы в 2019 году проводились во всех лесничествах автономного округа (14 лесничеств), общая площадь выполненных лесовосстановительных работ в 2019 году составила 24,7 тыс. га. (124% от планового показателя (20 тыс. га) на 2019 год).

В 2019 году сформирован запас семян лесных растений в объеме 84,8 кг (141 % от планового показателя на 2019 год), количество выращенного посадочного материала лесных растений составило 4,5 млн. штук (100% от планового показателя на 2019 год).

Значение основного показателя регионального проекта в 2019 году составило 66 % при плановом значении 64,2 %.

В 2020 году на реализацию проекта выделено 74 583,9 тысячи рублей. Кассовое исполнение на 14 сентября составляет 53 547,4 тысячи рублей (71 % от годового плана). Значение основного показателя на 14 сентября составляет 31,3 % при плане 72,5 %.

Общая площадь лесовосстановления равна 11 935 гектаров. В настоящее время проводится документарное оформление и учет выполненных работ. Актуализация указанных данных повлияет на значение исполнения основного показателя.

В полном объеме выполнен годовой показатель по созданию запаса семян лесных растений в объеме 60 килограммов.

В 2020 году произведена закупка 316 единиц специализированной техники и оборудования. В срок до 31 октября ожидается завершение закупок и расчет с поставщиками.

***Региональный проект «Чистая вода»***

Реализация федерального проекта «Чистая вода» (далее – региональный проект) осуществляется в составе национального проекта «Экология» с применением механизма проектного управления.

Проект направлен на решение задач по повышению качества питьевой воды на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий. К концу 2024 года 88,1% населения (99% городского населения) автономного округа должны быть обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» (далее – федеральный проект) между Минстроем России и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05 февраля 2019 года было заключено соглашение, определившее основные целевые показатели.

12 февраля 2019 года заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету автономного округа субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Для обеспечения реализации федерального проекта «Чистая вода» и выявления на территории автономного округа, систем водоснабжения, нуждающихся в реконструкции (модернизации), а также выявления необходимости строительства новых объектов водоснабжения в целях повышения качества питьевой воды для населения в 2019 году, в соответствии с планом мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая вода» проведена оценка состояния объектов водоснабжения (далее – инвентаризация).

По итогам инвентаризации утверждена региональная программа автономного округа по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год (далее – региональная программа) (постановлением Правительства Югры от 26 июля 2019 года № 239-п).

Всего общий объем финансирования региональной программы составляет 5 682,8 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 768,4 млн. рублей;

за счет средств консолидированного бюджета автономного округа – 4 228,5 млн. рублей;

внебюджетные источники (реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций) – 685,9 млн. рублей.

На уровне субъекта региональная программа реализуется через механизмы государственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», Адресной инвестиционной программы Хаты-Мансийского автономного округа – Югры.

В региональную программу включены объекты, реконструкция (модернизация) которых обеспечит достижение целевого показателя федерального проекта по повышению доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой.

С предоставлением финансовой поддержки из федерального бюджета, включены следующие объекты водоснабжения:

1) реконструкция водоочистных сооружений в г. Нефтеюганске, производительностью 20 тыс. м3/сутки (с 2021 года до декабря 2022 года, увеличение показателя на 7,7%);

2) реконструкция водоочистных сооружений в пгт. Пойковский Нефтеюганского района, производительностью 8 тыс. м3/сутки (с 2021 года до декабря 2022 года, увеличение показателя на 1,5%);

3) реконструкция водоочистных сооружений гп. Федоровский Сургутского района, производительностью 8 тыс. м3/сутки (с 2022 года до декабря 2023 года, увеличение показателя на 1,5%);

4) реконструкция водоочистных сооружений (2 этап) г. Нягань, производительностью 30 тыс. м3/сутки (с 2023 года до июня 2024 года, увеличение показателя на 3,5 %);

5) реконструкция водоочистных сооружений (ВОС-3) г. Пыть-Ях, производительностью 12 тыс. м3/сутки (с 2019 года до декабря 2020 года, увеличение показателя на 1,4%).

Кроме того, в региональную программу включены мероприятия по реконструкции объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население которых не обеспечено качественной питьевой водой, а также с целью сокращения неэффективных эксплуатационных расходов и недопущения ухудшения качества питьевой воды, в связи с изношенностью технологического оборудования, финансирование которых запланировано из средств бюджета автономного округа и местных бюджетов:

1) реконструкция водоочистных сооружений (ВОС-1 (2 очередь))

г. Пыть-Ях, производительностью 4,5 тыс. м3/сутки (2020 год, увеличение показателя на 0,9%);

2) реконструкция водоочистных сооружений в г. Лянтор Сургутского района, производительностью 16 тыс. м3/сутки (с 2019 года до декабря 2020 года, увеличение показателя на 2,4%);

3) реконструкция водоочистных сооружений г. Белоярский производительностью 7 тыс. м3/сутки (с 2020 года до декабря 2022 года, увеличение показателя на 0,4%, с целью сокращения неэффективных эксплуатационных расходов);

4) реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений пгт. Приобье Октябрьского района, производительностью 1,5 тыс. м3/сутки (с 2021 года до декабря 2022 года, увеличение показателя на 0,4%).

Реализация региональной программы позволит дополнительно обеспечить 328,9 тыс. человек качественной питьевой водой и соответственно увеличить долю населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 19,9%, долю городского населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 21,5%.

В период 2019-2021 годы региональной программой запланировано выполнение работ по объекту «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях».

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть города потребителям, не соответствует санитарным требованиям.

С целью улучшения качества водоснабжения города Пыть-Яха требуется вывод из эксплуатации водозабора ВОС-2 с предварительной реконструкцией и увеличением мощности ВОС-3.

В сентябре 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях*» (МК №0187300019419000117 от 30.09.2019 с ООО «Универсал СК»)*, предусматривающий обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения за выполнением работ *(с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")*. Срок ввода объекта в эксплуатацию 2021 год.

Финансовые средства, запланированные для реализации данного мероприятия в 2019 году на сумму 97,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 25,4 млн. рублей, освоены в полном объеме.

В настоящее время подрядной организацией выполнены работы:

- по обустройству площадки главного корпуса (засыпка котлована, устройство ростверков под колонны здания);

- по устройству фундаментов под основное технологическое оборудование;

- по подготовке монтажа емкости;

- по сооружению фундаментов под каркас здания;

- по сборке и сварке арматурных каркасов фундаментов технологического оборудования водоочистных сооружений;

Также изготовлены, поставлены на объект и смонтированы металлоконструкции емкости обработки промывных вод объемом 400 м3 в количестве 100%, смонтированы колонны (13 колонн), срок завершения работ по монтажу металлоконструкций – 30 сентября 2020 года.

***О целевых показателях регионального проекта***

1. Федеральным проектом «Чистая вода» (далее – федеральный проект) для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –автономный округ) установлено достижение показателей до 2024 года:

-доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения достижение до 2024 года – **88,1%** (базовый показатель - **85,9%**);

-доля городского населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достижение до 2024 года – **99%** (базовый показатель - **87,3%**).

Согласно федеральному проекту, базовое значение показателя «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» установлено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

Указанный показатель определен как процентное отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения, проживающего на территории Российской Федерации в отчетном году.

Согласно плану мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая вода», с целью оценки повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, с учетом реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода», руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утверждены методические рекомендации MP 2.1.4.0143-19 «Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения» (далее - MP 2.1.4.0143-19).

Также согласно плану мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая вода», проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация) с учетом информации, об обеспеченности населения автономного округа качественной питьевой водой в 2019 году, подготовленной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в соответствии с Методикой МР 2.1.4.0143-19.

По результатам инвентаризации выявлено значительное снижение обеспеченности населения автономного округа качественной питьевой водой по сравнению с установленными показателями федерального проекта по субъектам Российской Федерации:

-доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - **71,66%**;

-доля городского населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - **74,67%**.

Правительством автономного округа направлялись письма в адрес Минстроя России (от 27.08.2019 № 01-Исх-АЗ-20543) и Минприроды России (от 04.12.2019 № 01-Исх-ЗА-30030) о корректировке показателей паспорта федерального проекта:

- доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2019 году с **85,9%** (базовый) на **71,66%** (фактический);

- доля городского населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2019 году с **87,3%** (базовый) на **74,67%** (фактический), в 2024 году с **99%** на **94,97%.**

При этом, Роспотребнадзор направил письмо в адрес Минстроя России и Минприроды России (от 28.02.2020 № 02/3047-2020-14) с предложением согласования базовых показателей, установленных в Федеральном проекте для автономного округа без изменений, изначально определяя условия не достижения показателей как по годам, так и в целом по итогам реализации Проекта.

В ответ на вышеуказанное письмо Правительством автономного округа направлен запрос (от 13.03.2020 № 01-Исх-ЗА-6885) в Роспотребнадзор и Минстрой России с просьбой поддержать корректировку показателей, установленных Федеральным проектом.

По итогам рассмотрения обращения Минстрой России (письмо от 09 июня 2020 года № 21932-МЕ/06) не поддержал корректировку базовых показателей федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по причине отсутствия в представленных в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) Правительством автономного округа материалах обоснования необходимости и причин снижения базовых показателей.

В свою очередь, в адрес Минстроя России, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, повторно направлены письма с просьбой и обоснованием необходимости корректировки базовых показателей. Ответы до настоящего времени не получены.

**Портфель проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

Автономный округ принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в составе трех федеральных проектов:

«Дорожная сеть»;

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

«Безопасность дорожного движения».

Реализация проекта осуществляется на региональной сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети трех городских агломераций: Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская.

Бюджет регионального портфеля проектов в 2020 году составляет 10 021,23 млн. руб., в том числе 2 359,00 млн. руб. – федеральный бюджет, из них:

9 481,34 млн. руб. – региональный проект «Дорожная сеть», в том числе 2 279,0 млн. руб. – федеральный бюджет, из них 1,0 млрд. руб. выделено дополнительно согласно Распоряжениям Правительства Российской Федерации от 18.07.2020 № 1889-р и от 10.08.2020 № 2060-р;

539,89 млн. руб. – региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в том числе 80,0 млн. руб. - федеральный бюджет на мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Сургутской городской агломерации в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

***Региональный проект «Дорожная сеть»***

Цель проекта: Приведение в нормативное состояние и улучшение состояния, а также устранение перегрузки на региональной сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети городских агломераций, повышения безопасности дорожного движения на них.

Всего в 2020 году планируется выполнение работ на 87 объектах, из них:

51 объект на региональной сети автодорог (3 строительство, 31 ремонт, 5 капитальный ремонт, 11 освещение, 1- прочие работы) объекта, ремонт и капитальный ремонт, освещение);

35 объектов на улично-дорожной сети городских агломераций (автодороги местного значения) (7 строительство, 27 ремонт, 1 освещение, 1 прочие работы).

По итогам реализации регионального проекта «Дорожная сеть» 2020 году запланировано завершение:

- строительством и реконструкцией 71,26 км из них:

68,9 км - региональные автомобильные дороги;

2,36 км - местные автодороги городских агломераций.

- капитальным ремонтом и ремонтом 196,9 км (в том числе с учетом дополнительного объема трансферта из федерального бюджета 44,3 км), из них:

170,3 км - региональные автомобильные дороги;

26,63 км – местные автодороги городских агломераций.

Кассовое исполнение регионального проекта на 01.09.2020 составило 4 109,91 млн. руб. (43,3%), из них федеральный бюджет 746,8 млн. руб. (32,8%).

***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»***

Цель проекта: обеспечение применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов, создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения, внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения на автомобильных дорогах.

Бюджет регионального проекта в 2020 году составляет – 538,6 млн. руб., из них:

80,0 млн. руб. – федеральный бюджет на мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Сургутской городской агломерации;

448,3 млн. руб. – региональный бюджет;

10,3 млн. руб. - местные бюджеты.

Кассовое исполнение регионального проекта на 01.09.2020 составило 25,9 млн. руб. (4,8 %), все региональный бюджет.

В текущем году в продолжение развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения запланированы приобретение и установка 21 современного комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД, в настоящее время закуплены и размещены на сети автомобильных дорог 13 комплексов и 40 вандалозащищенных боксов. Поставка оставшихся 8 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД ожидается в 3 квартале.

В рамках результата «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения» приемка строительно-монтажных работ по устройству 7 пунктов в соответствии с планом мероприятий регионального проекта состоится до 15.12.2020. В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации. Проводится процедура размещения муниципального заказа на выполнение строительно-монтажных работ.

В рамках результата «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» планом мероприятий регионального проекта предусмотрено выполнение в 2020 году I этапа СМР по созданию компонентов ИТС Сургутской агломерации. В настоящее время завершается разработка ПСД.

***Региональный проект «Безопасность дорожного движения»***

Мероприятия регионального проекта реализуются в соответствии с государственными программами автономного округа, имеют профилактический характер и направлены на популяризацию в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения, проведение социальных кампаний по привлечению внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.

**Таблица 1**

**Целевые показатели реализации регионального проекта**

**«Дорожная сеть»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | | | | 2020 | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| План | Факт | | % | План | | | | |
| Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | | | | | | | | |
| 84,79 | 87,85 | | 103,6 | 85,33 | 86,06 | 86,14 | 87,13 | 87,21 |
| Доля дорожной сети 3 городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | | | | | | | | |
| 75,69 | 71,41 | | 94,35 | 78,70 | 80,61 | 81,69 | 83,35 | 87,23 |
| Доля автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % | | | | | | | | |
| 13,93 | 5,63 | | 40,42 | 13,43 | 12,93 | 12,33 | 11,73 | 11,47 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % (37 МКДТП на 31.12.2017) | | | | | | | | |
| 90 | 81,4 | 90,44 | | 80 | 75 | 65 | 60 | 50 |

**Целевые показатели реализации регионального проекта**

**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | | | | 2020 | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| План | Факт | | % | План | | | | |
| Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | | | | | | | | |
| 84,79 | 87,85 | | 103,6 | 85,33 | 86,06 | 86,14 | 87,13 | 87,21 |
| Доля дорожной сети 3 городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | | | | | | | | |
| 75,69 | 71,41 | | 94,35 | 78,70 | 80,61 | 81,69 | 83,35 | 87,23 |
| Доля автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % | | | | | | | | |
| 13,93 | 5,63 | | 40,42 | 13,43 | 12,93 | 12,33 | 11,73 | 11,47 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % (37 МКДТП на 31.12.2017) | | | | | | | | |
| 90 | 81,4 | 90,44 | | 80 | 75 | 65 | 60 | 50 |

**Целевые показатели реализации регионального проекта**

**«Безопасность дорожного движения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г. | | | 2020 | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| План | Факт | % | План | | | | |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших | | | | | | | |
| 11,8 | 9,8 | 120 | 11,3 | 9,98 | 8,7 | 6,65 | 4,0 |

**Таблица 2**

**Объемы и виды работ регионального проекта «Дорожная сеть»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Протяженность сети на 01.01.2020   км** | **2019-2024 г.г.** | | **2019 г. (факт)** | | **2020 г. (план)** | | |
| **Кол-во объектов,  ед** | **Протяженность,  км** | **Кол-во объектов,  ед** | **Протяженность, км** | **Кол-во объектов,**  **ед** | | **Ввод, протяженность,  км** |
| **Всего реализация** | **ввод** |
| **Строительство и реконструкция автомобильных дорог** | | | | | | | | |
| **Всего:** |  | **57** | **262,208** | **9** | **61,71** | **12** | **7** | **71,26** |
| ***Региональные дороги*** | ***2 773,04\**** | ***36*** | ***253,90*** | ***6*** | ***58,55*** | ***3*** | ***2*** | ***68,9*** |
| ***Агломерации (местные дороги)*** | **385,45** | **21** | ***8,308*** | **6** | ***3,16*** | **9** | **5** | ***2,360*** |
| Ханты-Мансийск | 85,58 | 1 | 0,21 | 1 | 1,011 | 0 | 0 | 0 |
| Сургут | 196,20 | 8 | 2,80 | 3 | 0,894 | 3 | 2\*\* | 0,70 |
| Нижневартовск | 103,67 | 12 | 5,298 | 2 | 1,255 | 6 | 3 | 1,66 |
| **Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог** | | | | | | | | |
| **Всего:** |  | **243** | **508,943** | **74** | **160,49** | **75** | **70** | **196,95\*\*\*** |
| ***Региональные дороги*** | ***2 773,04*** | ***92*** | ***341,212*** | ***22*** | ***115,26*** | ***48*** | ***43*** | ***170,32\*\*\**** |
| ***Агломерации (местные дороги)*** | **385,45** | **149** | ***160,261*** | **50** | ***37,76*** | **27** | **27** | ***26,63\*\*\**** |
| Ханты-Мансийск | 85,58 | 48 | 21,988 | 21 | 5,56 | 5 | 5 | 4,13 |
| Сургут | 196,20 | 39 | 69,605 | 15 | 14,60 | 4 | 4 | 3,90 |
| Нижневартовск | 103,67 | 62 | 68,668 | 14 | 17,60 | 17 | 17 | 18,6\*\*\* |
| ***Федеральные*** | ***73,670*** | ***2*** | ***7,470*** | ***2*** | ***7,470*** |  |  |  |

*Примечание: \* в том числе****, 673,76 км*** *протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в составе улично-дорожной сети городских агломераций;*

*\*\* по объекту «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую г. Сургуте» планируется поэтапный ввод, 2020 г. – 0,2 км, 2021 г. – 0,5 км*

*\*\*\* Плановый объем завершения капитальным ремонтом и ремонтом с учетом дополнительного объема трансфертов из федерального бюджета в размере* ***1,0 млрд. руб.***

**Портфель проектов «Производительность труда и поддержка занятости»**

В рамках исполнения **национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»** постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 357-п «О государственной программе автономного округа «Развитие промышленности и туризма» (в редакции от 21.08.2020) утверждена государственная программа «Развитие промышленности и туризма». Общий объем финансирования государственной программы в части национального проекта составляет 101 261,00 тыс. рублей.

Постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 №358-п «О государственной программе автономного округа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» (в редакции от 07.08.2020) утверждена государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы». Общий объем финансирования государственной программы в части национального проекта составляет 3 427,9 тыс. рублей.

В ходе реализации **портфеля проектов «Производительность труда и поддержка занятости»** в 2019 году:

- вовлечено в проект 5 предприятий (АО «Югорский лесопромышленный холдинг», ООО «Сургутмебель», ООО «Урай НПО-Сервис», ООО «РАДОП», ООО «МегионНефтеРемСервис»);

- создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК) на базе АУ «Технопарк высоких технологий» с целью продвижения новых технологий в области повышения производительности труда в автономном округе и организации обмена опытом (лучшими практиками).

РЦК участвует в реализации проекта в рамках ***регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»*** посредством вовлечения в проект предприятий-участников, внедрения мероприятий проекта на предприятиях-участниках, мониторинга достижения целевых показателей проекта и оценки достижений предприятий-участников проекта;

- проведено обучение (курсы повышения квалификации) руководителей и специалистов 5 предприятий;

- проведена экспертная оценка бизнес-системы предприятий–участников проекта, по итогам которой каждому из них представлен аналитический отчет, включающий рекомендации по внедрению бережливого производства и использованию существующих резервов для повышения производительности труда, сформированы программы повышения производительности труда;

- проведено обучение сотрудников научно-образовательных центров;

- повысили свою квалификацию по вопросам внедрения принципов бережливого производства руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (129 чел.);

- работники предприятий получили опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда (99 чел.);

- проведены информационно-просветительские мероприятия в области повышения производительности труда.

Комплекс мероприятий способствовал положительной динамике развития производственных систем предприятий-участников проекта, что привело к росту производительности труда (ООО «РАДОП» на 20,1 %, ООО «Сургутмебель» на 16,9 %, АО «Югорский лесопромышленный холдинг» на 11,1 %, ООО «Урай НПО-Сервис» на 6,9 %, ООО «МегионНефтеРемСервис» на 3,2 %).

В 2020 году автономный округ включен в перечень субъектов Российской Федерации участников национального проекта. В соответствии с заключёнными соглашениями о реализации федеральных проектов национального проекта на территории автономного округа на 2020 предусмотрено достижение следующих показателей:

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 103,1 % к предыдущему году;

- привлечение не менее 14 предприятий к участию в реализации национального проекта;

- обучение 128 сотрудников предприятий-участников национального проекта в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда;

- обучение 25 руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на курсах повышения квалификации в сфере бережливого производства;

- переобучение, повышение квалификации 310 работников предприятий-участников национального проекта в целях повышения производительности труда.

Кроме того, в 2020 году запланировано создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов» (представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов) (1 ед.).

**Информация о реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в автономном округе в 2020 году».**

На реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году предусмотрено 29,0 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 20,7 тыс. рублей;

за счет бюджета автономного округа – 8,3 тыс. рублей.

Текущее кассовое исполнение: 2,7 тыс. рублей (9,3 %).

***Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»***

В 2020 году запланированы расходы на реализацию регионального проекта в объеме 28,5 тыс. рублей, в том числе 20,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 7,8 тыс. рублей за счет бюджета автономного округа, исполнение на сегодняшний день составляет 2,4 тыс. рублей.

Расходы запланированы на реализацию следующих мероприятий:

- Создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда в автономном округе (далее – РЦК). РЦК сформирован на базе АУ «Технопарк высоких технологий» в целях продвижения новых технологий в сфере повышения производительности труда и организации обмена опытом в рамках национального проекта в автономном округе. В настоящее время эксперты РЦК проходят стажировку и в 2021 году приступят к самостоятельной работе на предприятиях-участниках национального проекта.

- Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов». Подписан контракт с ООО «Профит Консалт» (срок исполнения - октябрь 2020 года) на оказание услуг по созданию фабрики процессов.

- Привлечение консультантов для предприятий, реализующих проект самостоятельно. Консультанты ООО «АЛРИНО» приступили к работе на предприятиях, реализующих мероприятия регионального проекта самостоятельно с 3 августа 2020 года, оплата услуг консультантов предусмотрена по факту оказания услуг до конца 2020 года.

Региональным проектом предусмотрены годовые показатели со следующими значениями на 2020 год:

«Общее количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта» - 14 единиц. На сегодняшний день заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с 13 предприятиями, еще одно соглашение находится в стадии заключения.

«Общее количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда» - 128 человек, на текущую дату обучено 36 человек.

«Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям» - 80%, уровень достижения показателя определяется по итогам годовой отчетности предприятий.

***Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда»***

В 2020 году запланированы расходы из средств бюджета автономного округа в объеме 519 тыс. рублей на организацию обучения принципам бережливого производства государственных служащих автономного округа и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в количестве 65 человек. Исполнение на текущую дату составляет 293,12 тыс. рублей, проведено обучение 40 человек.

Заключены государственные контракты с победителями закупок в сфере бережливого производства в 2020 году, в том числе:

с обществом с ограниченной ответственностью «Ассоциация профессиональных консультантов» на оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации «Руководитель проектов по бережливому производству»;

с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Академия АйТи» на оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации «Советник по бережливому производству».

***В рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»*** (далее – региональный проект) предусмотрено два ключевых мероприятия:

1. Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда (далее – профобучение) – реализуется с 2020 года.

2. Модернизация органов службы занятости – реализация запланирована с 2021 года.

**Финансирование регионального проекта на 2020 год**

В 2020 году на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда было предусмотрено 22003,9 тыс. рублей, в том числе:

8 581,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

13 422,4 тыс. рублей – средства бюджет автономного округа.

Согласно поручению Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 30.04.2020 № ММ-П13-4261кв, письму Минфина России от 08.05.2020 № 16-01-16/37728, **объем средств субсидии** на реализацию указанного мероприятия **в 2020 году сокращен**, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации ввиду проведения мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции.

29 мая 2020 года между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа заключено Дополнительное соглашение № 150-09-2020-373/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда от 18.12.2019 №150-09-2020-373 (далее – Дополнительное соглашение), которым плановый финансовый показатель предусмотренный на профобучение работников в 2020 году снижен на 95% с 22 003,9 тыс.руб. до 1 100,3 тыс.руб., в том числе:

средства федерального бюджета - 429,1 тыс. рублей;

средства бюджета автономного округа – 671,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 330,0 тыс. рублей (30% от годового плана).

Исполнение расходных обязательств по состоянию на 26 августа 2020 года составило:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта / регионального проекта | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | % |
| план на 2020 год | Фактическое исполнение на 01.09.2020 |
| Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | **всего:** | **1 100,3** | **330,0** | 30,0 |
| федеральный бюджет | 429,1 | 128,7 | 30,0 |
| бюджет автономного округа | 671,2 | 201,3 | 30,0 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 |  |

**Численность участников мероприятий по организации переобучения, повышения квалификации работников**

На 2020 год для Югры установлен показатель «Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда» (далее – профобучение) в 310 человек, в соответствии с пунктом 1.2.1 Дополнительного соглашения численность участников мероприятия по профобучению будет уменьшена пропорционально уменьшенному размеру субсидии.

Письмом Минтруда России от 09.07.2020 № 16-2/10/П-6621 направлен на согласование уточненный показатель «Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда» на 2020 год для автономного округа.

Измененные значения показателя для автономного округа согласованы и направлены в Минтруд России письмом Департамента труда и занятости населения автономного округа от 10.07.2020 № 17-Исх-4575.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 год | |
| было | предложено |
| Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда | 310 | **34** |

Численность участников мероприятия по профобучению будет уменьшена (до 34 человек) после внесения Минтрудом России изменений в паспорт федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» и заключения дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на территории автономного округа от 11.12.2019.

До настоящего времени проект дополнительного соглашения с уточненным значением вышеуказанного показателя в подсистеме ГИИС «Электронный бюджет» не размещен.

По состоянию на 1 сентября 2020 года:

- приступили к обучению 25 работников (8,1% от плана, 310 чел.), из них:

24 работника ООО «Сургутмебель»;

1 работник АО «ГК «Северавтодор»;

- завершили обучение 24 работника ООО «Сургутмебель» (7,7% от плана, 310 чел.) (18 чел. – переподготовка, 6 чел. – повышение квалификации).

Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию, составляет – 100 % (24 чел. прошли обучение, все осуществляют трудовую деятельность).

Прошедшие обучение работники повысили компетентность, получили возможность работать на специальном оборудовании по современным технологиям, востребованность на рабочем месте. Предприятие при государственной поддержке в обучении работников получило возможность осуществлять наиболее эффективные и высокопроизводительные работы.

**Достижение целевых показателей** **регионального проекта**

**в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **План на 2020 год** | **Фактическое достижение на 01.09.2020** |
| Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года | 310 (пересматривается) | 24 |
| Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года | 1 | 1 |

**Портфель проектов** **«Малое и среднее предпринимательство»**

На территории автономного округа реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который включает в себя пять региональных проектов:

1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. «Популяризация предпринимательства».
3. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».
4. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».
5. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Указанные региональные проекты интегрированы в:

1. Государственную программу автономного округа «Развитие экономического потенциала», утвержденную постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 336-п;

2. Государственную программу автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденную постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 344-п;

3. Государственную программу автономного округа «Развитие промышленности и туризма» утвержденную постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 357-п.

В 2020 году на реализацию мероприятий региональных проектов, входящих в состав национального проекта, предусмотрено 814,6 млн. руб., в том числе:

213,8 млн. руб. из средств федерального бюджета;

515,6 млн. руб. из средств бюджета автономного округа;

85,2 млн. руб. из средств местного бюджета;

Исполнение расходных обязательств по состоянию на 01.09.2020 в разрезе региональных проектов:

1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 58 млн. рублей (или 15,7%);
2. «Популяризация предпринимательства» - 3,4 млн. рублей (или 17,1%);
3. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» - 230,8 млн. рублей (или 75,6%);
4. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» - 0,2 млн. рублей (или 34,8%);
5. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - 0,0 млн. рублей (или 0%).

**О достижении показателей по региональным проектам, входящим в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

**на 01.09.2020 (план на 2020 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нименование регинального проекта / показателя** | **Период реализации регионального проекта, год** | | | | |
| **2020 год** | | | **2019 год, план/факт** | **План 2024 год** |
| **План** | **Факт на 01.09.2020** | **%** |
| 1. **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | |
| 1.1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом | 5,416 | 18,054 | 333,4% | 3,823/8,845 | 15,571 |
| 1.2. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом | 25 | 18 | 72,0% | 9/15 | 46 |
| 1. **«Популяризация предпринимательства»** | | | | | | |
| 2.1. | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек | 1,358 | 1,164 | 85,7% | 0,340/0,504 | 5,867 |
| 2.2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц | 0,250 | 0,781 | 312,4% | 0,100/0,552 | 0,690 |
| 2.3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | 2,082 | 3,661 | 175,8% | 1,019/1,961 | 5,045 |
| 2.4. | Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек | 11,466 | 13,200 | 114,1% | 5,566/8,297 | 32,840 |
| 1. **«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | | | | | | |
| 3.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых, млн. человек | 0,019 | 0,0093 | 49,0% | 0,0000/0,002477 | 0,0362 |
| 3.2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году, тыс. человек | 206,0 | 205,1 | 99,6% | 201,0/201,3 | 226,0 |
| 1. **«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»** | | | | | | |
| 4.1. | Количество выдаваемых микрозаймов, единиц | 748 | 769,0 | 102,8% | 686/702 | 710 |
| 1. **«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** | | | | | | |
| 5.1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек (нарастающим итогом) | 48 | 16 | 33,3% | 11/18 | 150 |
| 5.2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом) | 18 | 0 | 0,0% | 2/5 | 48 |
| 5.3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) | 21 | 0 | 0,0% | 8/8 | 73 |
| 5.4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) | 9 | 0 | 0,0% | 1/5 | 29 |

Риски недостижения показателей регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

С 1 января 2020 года автономный округ включен в состав участников эксперимента по применению специального налогового режима - налог на профессиональный доход. Значение показателя для региона по показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом ведения налогового режима для самозанятых» по итогам 2020 года составляет 19 000 человек.

По состоянию на 9 сентября 2020 года количество самозанятых в автономном округе составило 9 969 человек, что составляет 52,5 % от планового значения.

В связи с введением режима повышенной готовности на территории автономного округа, ограничительных мер на осуществление предпринимательской деятельности, а также режима обязательной самоизоляции граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, существует риск недостижения показателя. По итогам мониторинга в среднем ежемесячно в округе регистрируется порядка 1000 самозанятых. При сохранении имеющейся динамики регистрации самозанятых до конца года, возможно зарегистрируются еще порядка 4 000 самозанятых, что недостаточно для достижения установленного планового значения показателя (прогноз УФНС по автономному округу на 2020 год составлет 13 000 самозанятых).

Также приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.07.2020 № 403 «О внесении изменений в методику расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», утвержденную приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2019 года № 239, утверждена новая методика расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей». В соответствии с методикой расчет показателя осуществляется на основании статистических данных, формируемых в соответствии с Федеральным планом статистических работ.

Таким образом, оценить достижение показателя в текущий момент времени не представляется возможным. В целях оценки уровня достижения показателя Депэкономики Югры запросил сведения, необходимые для расчета показателя у УФНС по автономному округу. При наличии критических отклонений проведенного оценочного расчета от планового значения показателя Депэкономики Югры направит соответствующее обращение в Минэкономразвития о корректировке плановых значений в виду изменения методики расчета.

***Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»*** реализуется в рамках реализации мероприятий и достижения результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Реализация регионального проекта предусматривает оказание государственной поддержки для создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в автономном округе в виде:

- грантов на реализацию проектов «Агростартап»;

- субсидий на возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением:

а) имущества в собственность членов кооператива;

б) сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции;

в) закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива;

- субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности.

Проектом предусмотрены показатели со следующими ежегодными значениями:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Базовое значение 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| план | факт | план |
| 1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек (нарастающим итогом) | 0 | 11 | 18 | 48 | 65 | 86 | 116 | 150 |
| 2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек | 0 | 2 | 5 | 18 | 21 | 23 | 28 | 48 |
| 3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц | 0 | 8 | 8 | 21 | 21 | 49 | 69 | 73 |
| 4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц | 0 | 1 | 6 | 9 | 12 | 14 | 19 | 29 |

Объем финансового обеспечения на 2020 год составит 31 204,5 тыс. млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа автономного округа /  источники | 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| план | факт | % |
| Развитие агропромышленного комплекса | 31,204 | 0,00 | 0,0 | 18,644 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| федеральный бюджет | 12,169 | 0,00 | 0,0 | 7,271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 19,034 | 0,00 | 0,0 | 11,371 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |

Исполнение бюджета планируется в ноябре 2020 года.

Результат регионального проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата | Значение  2020 год | | Дата достижения результата |
| план | прогноз |
| количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», единиц | 9 | 9 | 30.12.2020 |

В целях достижения значения результата по состоянию на 01.09.2020 проведены конкурсные мероприятия по отбору участников гранта «Агростартап», где определены 8 победителей.

Ведется работа по заключению соглашений с получателями, регистрация К(Ф)Х и сельскохозяйственного кооператива.

**Портфель проектов «Цифровая экономика»**

Государственной программой автономного округа «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – государственная программа, автономный округ соответственно) на 2020 год предусмотрена реализация двух портфелей проектов:

**портфель проектов «Цифровая экономика»** – уточненный объем бюджетных ассигнований – 196 330,6 тыс. рублей, исполнение 72 195,3 тыс. рублей или 36,7%, в том числе:

региональный проект «Информационная инфраструктура» – уточненный объем бюджетных ассигнований – 0,0 тыс. рублей;

региональный проект «Информационная безопасность» – уточненный объем бюджетных ассигнований – 43 320,0 тыс. рублей, исполнение бюджетных ассигнований – 17 712,6 тыс. рублей или 40,9 % от уточненного плана;

региональный проект «Цифровое государственное управление» – уточненный объем бюджетных ассигнований – 150 010,3 тыс. рублей, исполнение бюджетных ассигнований – 54 193,8 тыс. рублей или 36,1 % от плановых ассигнований;

региональный проект «Кадры для цифровой экономики» – 3 000,0 тыс. рублей, исполнение бюджетных ассигнований – 288,9 тыс. рублей или 9,6 % от уточненного плана;

региональный проект «Централизация инфраструктуры информационных систем в автономном округе» – 0,0 тыс. рублей;

региональный проект «Цифровые технологии» – 0,0 тыс. рублей;

***Региональный проект «Информационная инфраструктура»***

Для реализации проекта между Минцифры России и ПАО «Ростелеком» заключен Госконтракт на 2019-2021 годы по подключению социально-значимых объектов (СЗО) к сети Интернет.

Согласно условий Госконтракта до конца 2021 года запланировано подключение к сети Интернет 351 СЗО, а именно:

по итогам 2019 года подключено 92 СЗО;

в 2020 годах запланировано подключить 113;

в 2021 годах запланировано подключить 146 объектов.

Информация о ходе исполнения проекта на 1 сентября 2020 года

В 2020 году Госконтрактом предусмотрено подключить:

25 ФАП, из них подключено 25. В настоящее время испытательная комиссия проводит приемку работ, принято 5 ФАП.

31 образовательную организацию, из них подключено 31. В настоящее время испытательная комиссия проводит приемку работ, принято 7 образовательных организаций.

12 ОГВ, из них подключено 12. В настоящее время испытательная комиссия проводит приемку работ, принят 1 ОГВ.

39 объектов МЧС, из них подключено 39, принято 11.

5 объектов Росгвардии, из них подключено 5, приемка запланирована в сентябре 2020.

1 объект МВД, подключен 1, приемка запланирована в сентябре 2020.

При строительстве ВОЛС до населенных пунктов предусматривается техническая возможность подключения всех граждан этих населенных пунктов к услуге доступа в сеть Интернет. Таким образом по итогам реализации проекта возможность пользоваться высокоскоростным Интернетом получат не только в СЗО, но и все граждане, проживающие в населенных пунктах, где в рамках Госконтаркта была построена ВОЛС.

Проект реализуется в установленные сроки, отклонения отсутствуют.

***Региональный проект «Информационная безопасность»***

В рамках исполнения мероприятия:

организована работа по созданию системы обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры;

оказаны услуги по мониторингу информационной безопасности корпоративной сети органов государственной власти автономного округа;

выполнена централизованная закупка средств защиты информации от несанкционированного доступа;

проведены мероприятия по обновлению сертифицированных средств криптографической защиты информации (прекращением срока действия аттестата соответствия) в корпоративной сети органов государственной власти автономного округа и корпоративной сети передачи данных МФЦ Югры;

закуплены сертифицированные средства криптографической защиты информации для корпоративной сети органов государственной власти автономного округа;

обеспечена техническая поддержка средств защиты информации, в том числе виртуальной инфраструктуры корпоративной сети органов государственной власти автономного округа;

выполнена специальная проверка и специальные исследования технических средств.

***Региональный проект «Цифровое государственное управление»***

Проект включает в следующие мероприятия:

1. *Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов.*

В автономном округе для жителей доступно более 165 региональных и муниципальных услуг.

Проведены работы по модернизации услуги Депсоцразвития Югры в электронной форме «Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер социальной поддержки в КУ «Центр социальных выплат Югры». Теперь результат данной услуги, то есть сама справка, формируется автоматически без участия чиновников и направляется в личный кабинет пользователей на Портале Госуслуг в юридически значимом формате в виде документа, подписанного электронной подписью.

В рамках популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде используется искусственная нейронная сеть. Нейросеть нацелена на ответы на вопросы, возникающие у граждан при получении услуг и сервисов, предоставляемых органами власти.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в стране в нейросети реализован сервис, помогающий получать полезную информацию по COVID - 19 (способ получения листов нетрудоспособности, медицинской помощи, а также информацию по мерам профилактики).

А также, внедрен сервис «Госуслуги на карантине», в котором реализован поиск по интересующим услугам.

В автономном округе реализовано региональное мобильное приложение «Госуслуги Югры». Депинформтехнологий Югры разработан сервис «Самоизоляция», с помощью которого реализована возможность отправки уведомления о намерении покинуть зону самоизоляции.

1. *Обеспечение внедрения Единого окна цифровой обратной связи (далее – ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС.*

Между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством автономного округа заключено соглашение в соответствии с которым осуществляется апробация решения по приему, маршрутизации и обработки сообщений, поданных с использованием электронной формы ЕПГУ, размещаемой на едином портале, официальных сайтах органов власти и органов местного самоуправления автономного округа, а также проведение обсуждений проектов.

По результатам апробации, осуществлен сбор предложений и замечаний по работе в рамках соглашения в соответствии с которым осуществляется апробация решения по приему, маршрутизации и обработки сообщений, поданных с использованием электронной формы ЕПГУ. Предложения изучены, систематизированы и направлены в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

1. *Унификация деятельности многофункциональных центров (далее – МФЦ) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства.*

С целью повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг в рамках государственного контракта на выполнение технологических работ по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием многофункциональных центров в 2020 году проведены следующие работы:

* доработка результата интеграции автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг автономного округа (далее – АИС МФЦ Югры) и информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГ) в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284;
* реализация автоматического изменения статуса дела на «Закрыто» в случае, если результат предоставления услуги не выдается в МФЦ;
* обеспечение возможности привязки одного пользователя АИС МФЦ Югры к нескольким подразделениям МФЦ;
* внедрение функции передачи параметров сканирования документов заявителей;
* реализация возможности приостановки оказания государственных и муниципальных услуг;
* обеспечение возможности добавления в платежный документ, формируемый АИС МФЦ Югры, QR-код, который содержит реквизиты платежа.

За 2020 год количество заявлений, обработанных в АИС МФЦ Югры, составило 409 190 заявлений (за 2013 год обработано около 20 тыс. заявлений, за 2014 год – 103 402 заявления, за 2015 год – 369 124 заявления, за 2016 год – 645 406 заявлений, за 2017 год – 884 193 заявления, за 2018 год – 750 134 заявления, за 2019 год – 1 301 433 заявления).

1. *Внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти субъекта Российской Федерации.*

Депинформтехнологий Югры и подведомственными учреждениями (Югорский НИИ информационных технологий, БУ «Окружной центр ИКТ») проводятся мероприятия по внедрению типового АРМ на основе отечественных операционных систем (Astra Linux «Орел» 2.12, AstraLinux «Смоленск» 1.6, АльтРабочая Станция 8.2).

В составе АРМ на отечественных операционных системах используется следующее офисное программное обеспечение:

* текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций (СПО «LibreOffice» входит в состав ОС);
* почтовый клиент (СПО «Mozilla Thunderbird» входит в состав ОС), также доступ к почте осуществляется в том числе с использованием web-клиента через интернет-браузеры.

Прикладные программные продукты:

* система электронного документооборота «Дело»;
* антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского»;
* справочно-правовая система «Гарант».

Ежегодно обеспечивается их техническая поддержка и обновление.

Для формирования навыков по работе с системным и прикладным программным обеспечением на основе отечественных операционных систем:

проведено обучение 15 сотрудников Депинформтехнологий Югры и подведомственных учреждений по курсам «Базовое администрирование» и «Расширенное администрирование» ОС «Astra Linux»;

на портале Югорского НИИ информационных технологий подготовлены онлайн-курсы и проводится обучение сотрудников органов государственной власти автономного округа навыкам работы с офисным программным обеспечением на основе отечественных операционных систем.

1. *Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУКС) в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо провести интеграцию региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУСК.*

В рамках реализации данного мероприятия в автономном округе создана Государственная информационная система управления кадрами автономного округа (далее – региональная система).

В целях обеспечения сохранности персональных данных создана система защиты информации региональной системы, получен аттестат соответствия требованиям безопасности информации.

В региональной системе работают все сотрудники кадровых служб органов государственной власти автономного округа.

На конец 2 квартала 2020 года внесено более 3600 личных дел сотрудников, включая замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, и рабочие должности.

Для обеспечения загрузки личных дел сотрудников органов государственной власти автономного округа в ЕИСУКС организовано защищенное межсетевое взаимодействие между ViPNet-сетью автономного округа и ViPNet-сетью Минцифры России.

Выгрузка личных дел государственных гражданских служащих автономного округа из Региональной системы и загрузка их в ЕИСУКС осуществляется в соответствии с установленными сроками загрузки данных (2 раза в месяц).

1. *Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения.*

Доля граждан автономного округа, зарегистрированных Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), по состоянию на 1 сентября 2020 составляет 97% от общего числа граждан.

Количество жителей автономного округа, зарегистрировавшихся на портале госуслуг, составляет более 1,62 млн. человек. По данным Минцифры России по доле граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме, автономный округ занимает 7 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место по Уральскому федеральному округу.

В МФЦ автономного округа обратилось за регистрацией (подтверждением регистрации) в ЕСИА 23717 граждан в 2019 году и 5216 граждан в 2020 году.

1. *Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ.*

В целях реализации проекта по выдаче паспортов нового поколения и выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, Министерством внутренних дел Российской Федерации разработан план-график мероприятий по организации предоставления указанной государственной услуги на площадке многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – План-график, МФЦ).

На сегодняшний день в автономном округе в процессе запуска в промышленную эксплуатацию программно-технический комплекс «КриптоБиоКабина» (далее – криптокабина) для обеспечения приема заявлений на выдачу паспорта нового поколения и заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации.

Депинформтехнологий Югры в рамках государственного контракта осуществлена поставка и монтаж криптокабины в МФЦ.

В части взаимодействия АИС МФЦ Югры с системой «Мир» разработчиками АИС МФЦ Югры разработан адаптер к виду сведений «Прием заявления о выдаче заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации и информации о ходе предоставления государственной услуги».

1. *Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации – ЕСНСИ)*

В настоящее время в автономном округе внедрена региональная цифровая образовательная платформа (далее – ЦОП), позволяющая обеспечить не только межведомственное информационное взаимодействие между всеми субъектами образовательной деятельности, но и создать на региональном уровне эффективную систему единого информационного пространства для участников образовательной деятельности.

В ЦОП активно используется межведомственное взаимодействие в электронном виде посредством СМЭВ, а также работа в Единой системой нормативно-справочной информации. В настоящее время в ЕСНСИ, созданы справочники, содержащие информацию об общеобразовательных учреждениях. С развитием ЦОП, также планируется увеличения числа справочников, содержащих необходимую информацию об образовательной деятельности в автономном округе.

1. *Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления.*

В рамках участия автономного округа в проекте «Госвеб» в качестве пилотного региона заключено соглашение между Минцифры России и Правительством автономного округа о проведении опытной эксплуатации конструктора сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при создании официальных сайтов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В состав участников опытной эксплуатации конструктора сайтов проекта «Госвеб» вошли 11 структур из 3-х муниципальных образований автономного округа: г. Ханты-Мансийск (администрация), г.Мегион (администрация, 3 средних общеобразовательных учреждения, 3 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения здравоохранения), Нефтеюганский район (администрация).

В настоящее время Минцифры России продолжается проведение работ по обновлению функционала конструктора сайтов на продуктивном стенде, а также вносятся изменения в шаблоны конструктора сайтов. Минкомсвязи России планируется подписать с Правительством автономного округа дополнительное соглашение о пролонгации сроков завершения опытной эксплуатации конструктора сайтов Единого портала в автономном округе и подписания протокола о результатах опытной эксплуатации в Югре.

1. *Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме.*

В рамках государственного контракта на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы осуществления государственного контроля (надзора) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – АИС КНД) обеспечено применение АИС КНД для 14 ИОГВ, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.

4 июня 2020 года проведен вебинар для пользователей АИС КНД по вопросам работы с АИС КНД.

1. *Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ.*

В рамках реализации мероприятия в 2020 году будут продолжены работы по:

- обновлению статуса в личном кабинете на ЕПГУ информации о ходе предоставления услуги;

- информированию пользователя о ходе оказания услуги, путем отображения ответа на заявку в электронной форме в Личном кабинете пользователя с указанием даты/времени ее получения должностным лицом;

- формированию и отправке в Личный кабинет ЕПГУ/РПГУ пользователя данных о смене статусов исполнения услуги;

- проверке пользователем Личного кабинета ЕПГУ/РПГУ на предмет наличия входящих личных сообщений.

1. *Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления.*

В рамках реализации данного мероприятия в автономном округе используется Система электронного документооборота автономного округа (далее – СЭД), положение о которой утверждено постановлением Правительства автономного округа от 27.04.2018 № 136-п.

СЭД обеспечивает юридически значимый документооборот в электронной форме при взаимодействии органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений автономного округа.

290 государственных учреждений (100%);

22 муниципальных образования (городские и районные округа) (100%);

На конец 2 квартала 2020 года СЭД в своей деятельности используют:

33органа государственной власти (100 %)**;**

49 муниципальных образований (сельские и городские поселения) (59%);

692 муниципальных учреждений (64 %).

В целях поддержания работоспособности программного обеспечения и баз данных СЭД ежегодно обеспечивается техническая поддержка СЭД, включающая обновление программного обеспечения, устранение ошибок и замечаний, выявленных в процессе эксплуатации СЭД, получение консультаций.

1. *Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3).*

С целью реализации мероприятия заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению региональной инфраструктуры электронного правительства. В рамках контракта реализована поддержка автоматизированных процессов оказания услуг (исполнения функций), возможность получения запросов, иных документов и сведений, необходимых для предоставления услуг (исполнения функций) в электронной форме, добавление новых сведений в библиотеку информационную систему органов власти автономного округа, отправка запросов через СМЭВ к различным электронным сервисам, видам сведений федерального и регионально уровня.

По каналам системы межведомственного электронного взаимодействия за 2020 год было передано боле 28,5 млн. запросов.

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1222 «О дальнейшем развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия», в рамках реализации мероприятий государственной программы «Информационное общество» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2020 – 2021 годы на развитие и модернизацию системы межведомственного электронного взаимодействия в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Минкомсвзью России доведена субсидия в размере 5610,3 тысяч рублей с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства 39% (общий объем субсидии 14385 тысяч рублей).

С целью реализации развития региональной СМЭВ Депинформтехнологий Югры был заключен контракт на развитие прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система обработки информации», которым предусмотрен перевод 13 сервисов СМЭВ 2 на взаимодействие посредством СМЭВ 3.

В ближайшее время планируется заключение контрактов по второму этапу перехода регионального СМЭВ 2 на СМЭВ 3. В рамках планируемых работ будут доработаны электронные сервисы взаимодействия с ЕПГУ.

***Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»***

Одним из мероприятий, составляющих задачи регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», является оказание содействия гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в автономном округе реализации персональных цифровых сертификатов от государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования.

Согласно Плана мероприятий по организации проведения информационной кампании Депинформтехнологий Югры регулярно размещает информационные пресс-релизы на официальном сайте Департамента (http://depit.admhmao.ru); публикует посты на страницах в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм); проводит рассылку пресс-релизов в региональные средства массовой информации (региональные телевидение, печать, радио); также новостные ленты направляются в информационные отделы администраций муниципальных образований автономного округа. Информационная кампания проводится и посредством общедоступных онлайн-сервисов на Интернет-ресурсах подведомственного Депинформтехнологий Югры АУ ЮНИИ ИТ (сайт ЮНИИ ИТ (uriit.ru); образовательный портал ЮНИИ ИТ (do.uriit.ru).

С целью оказания содействия гражданам в освоении цифровой грамотности и формирования ключевых компетенций цифровой экономики на портале «Цифровой гражданин Югры» (http://eduhmao.ru/) (далее – портал) размещена информация по реализации персональных цифровых сертификатов от государства (https://цифровойсертификат.рф) и по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования (https://цифроваяграмотность.рф). Кроме этого, жители автономного округа могут воспользоваться интернет-сервисом по самооценке ключевых компетенций цифровой экономики (https://it-gramota.ru).

На портале также обеспечена возможность дистанционного (самостоятельного) прохождения обучения по таким программам как: «Планшет для начинающих»; «Мобильные приложения»; «Цифровая экономика: просто о сложном»; «Основы информационной безопасности», «Удалённая работа или жизнь в непривычных условиях» и «Как не попасться на удочку мошенников в период общего волнения», викторина по цифровой экономике. В разделе «Обучение граждан» можно ознакомиться с кратким описанием программ по цифровой грамотности по темам: «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы безопасной работы в сети Интернет»; ознакомиться с учебно-методическим материалом программ (лекции, инфографики, презентации, видеоматериалы); обеспечена возможность прохождения интерактивных практикумов и прохождения тестирования на определение уровня цифровой грамотности по всем основным программам.

Депинформтехнологий Югры проведена работа по информированию государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, а также представителей бизнеса, общественности и граждан автономного округа о возможностях самостоятельного повышения цифровой грамотности с помощью разработанных ресурсов и сервисов.

С июня 2020 года 119 муниципальных служащих прошли дистанционное обучение курсу «Цифровая трансформация в муниципальном управлении» (на 01.09.2020 итоговые тесты сдали 95 человек, подано заявок 145). Также более 350-ти муниципальных служащих автономного округа проходят обучение по адаптационному курсу, состоящему из семи модулей, которые обучают работе с программным обеспечением Microsoft Office, основам информационной безопасности, базовым навыкам работы с системой электронного документооборота «ДЕЛО», системой технической поддержки «СКИТ» (в настоящее время прошли тестирование более 50-ти человек).

Всего в течение действия в автономном округе режима повышенной готовности и самоизоляции в дистанционной форме по различным учебным программам прошли обучение более 3300 человек.

Исполнение мероприятия по оказанию содействия гражданам   
в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационной кампании, соответствует срокам контрольных точек Плана реализации регионального проекта по состоянию   
на 01.09.2020 г.

***Региональный проект «Цифровые технологии»***

В соответствии с планом мероприятий паспорта регионального проекта «Цифровые технологии» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – проект) оказано содействие в доведении информации, в том числе:

о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории автономного округа (оператор – АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК»);

о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории автономного округа (оператор – Минпромторг России);

о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малых и средних предпринимательств (МСП), зарегистрированных на территории автономного округа (оператор – Фонд содействия инновациям);

о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории автономного округа (оператор – АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК»);

о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий, расположенных на территории автономного округа (оператор – Фонд Сколково).

Поддержка IТ-компаний осуществляется из федерального бюджета через операторов. В связи с этим финансирование в бюджете автономного округа не предусмотрено.

Информация о мерах государственной поддержки в сфере цифровых технологий размещена на сайте Депинформтехнологий Югры в разделе «Меры государственной поддержки в сфере цифровых технологий».

Проектом предусмотрено достижение значения целевого показателя: «увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий»   
на 2024 год – 300 %, в 2020 году планируется достигнуть значение показателя – 125 %.

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 23.04.2020 № 195 «Об утверждении методик расчета значений показателей федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» значения показателя будет рассчитано Росстатом 1 сентября (начиная с 2021 года).

**Портфель проектов «Культура»**

В рамках исполнения **национального проекта «Культура»** постановление Правительства автономного округа от 05.10.2018   
№ 341-п (ред. от 13.12.2019) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» утверждена государственная программа «Культурное пространство». Общий объем финансирования государственной программы составляет 1 256 087,5 тыс. руб.

**В портфель проектов «Культура»** входят три региональных проекта:

***Региональный проект «Культурная среда»***

Плановое значение целевого показателя «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» - 4 единицы. За счет средств федерального бюджета предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на текущую дату из запланированных 73 контрактов (договоров) заключено 73 на общую сумму 25 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 25 000,0 тыс. рублей или 100 %.

Модельные библиотеки открыты: 04.09.2020 в Кондинском районе, 05.09.2020 в г. Югорск, Мегион, Нижневартовск. Показатель достигнут.  
 ***Региональный проект «Творческие люди»***

Плановое значение целевого показателя «Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку» - 2 единицы.

По итогам конкурсного отбора о предоставлении Грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа выделено 4 Гранта победителям в размере 1 млн. 500 тыс. рублей, по 375 тыс. рублей каждому. Срок выплаты - до 08.10.2020.

Звание лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов – обладателя гранта национального проекта «Культура» присвоено: Народному театру «Синяя птица» автономной некоммерческой организации «Центр эстетического развития «Свободный театр», г. Урай (размер гранта 2 млн. руб.).

Показатель достигнут.

Плановое значение целевого показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» - 315 человек. По состоянию на текущую дату обучение завершили 219 работников культуры. Исполнение показателя ожидается до 01.12.2020.

Плановое значение целевого показателя «Количество волонтеров, вовлеченных программу «Волонтеры культуры» - 171 человек. План работы  
на 2020 год по привлечению добровольцев учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвержден приказом Депкультуры Югры.  
В целях минимизации возможного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) привлечение волонтеров в сфере культуры приостановлено. Текущее значение показателя – 132 человека. После снятия ограничений работы запланировано продолжить реализацию волонтерских проектов: «Друзья музея»; «85 добрых дел», окружной социокультурный проект в области арт-терапии «Света и Добра!».

Плановое значение целевого показателя «Количество реализованных творческих проектов некоммерческими организациями в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел» - 1 единица. В 2020 году состоялись конкурсы на предоставление субсидий из бюджета автономного округа  
на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры.

В муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена информация о конкурсах, опубликованных на официальном сайте Минкультуры России в рамках реализации Национального проекта «Культура» отбора некоммерческих организаций – получателей субсидий на реализацию творческих проектов в 2020 году в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, с целью получения субсидии из федерального бюджета. Срок достижения показателя – 01.11.2020 года.

***Региональный проект «Цифровая культура»***

Плановое значение целевого показателя «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности» - 2 единицы. Министерство культуры в период с 13.07.2020 по 03.08.2020 проводило 2 этап конкурсного отбора заявок по созданию мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам.   
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра подал  
7 заявок, результаты на текущую дату не объявлены. Планируемый срок достижения показателя - III квартал.

Плановое значение целевого показателя «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.   
РФ» - 3 единицы. 6 марта состоялась онлайн-трансляция церемонии открытия Международного кинофестиваля «Дух огня», 9 марта состоялась онлайн-трансляция церемонии закрытия Международного кинофестиваля «Дух огня», 8 марта состоялась онлайн-трансляция концерта «Читалкин»,  
9 мая состоялась онлайн-трансляция праздничного концерта, посвященного 73-й годовщине со Дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Показатель достигнут.

Плановое значение целевого показателя **«Количество оцифрованных изданий, обладающих признаками книжных памятников автономного округа»** - 30 единиц. Все 30 изданий оцифрованы, находятся в обработке, планируемый срок достижения показателя - 30.09.2020 года.

**Портфель проектов «Международная кооперация и экспорт»**

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» включает в себя пять региональных проектов:

«Промышленный экспорт»;

«Экспорт продукции АПК»;

«Экспорт услуг»;

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

«Логистика международной торговли».

Реализация мероприятий Портфеля проектов направлена на формирование в автономном округе региональной системы поддержки экспорта за счет реализации межотраслевых инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, улучшения регуляторного климата и обеспечения (развития) эффективной деятельности региональной инфраструктуры в целях увеличения объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

***Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»***

Основной целью реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» является Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности в автономном округе.

В связи с приостановлением в автономном округе массовых мероприятий, в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, Международный IT-Форум, проводимый в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», перенесен с 2020 года на 2021 год.

Показатели регионального проекта на период 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт | Основной показатель | 0,00 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году, ПРОЦ | Основной показатель | 0,00 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| 1.3 | Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ЕД | Дополнительный показатель | 60,00 | 31.12.2017 | 60,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 |

Объём финансирования на период 2019-2024 годов из бюджета   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Реализован комплекс коммуникационных мероприятий по продвижению продукции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на зарубежные рынки (бюджет АО) | 15,00 | 0,30 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 75,30 |

В целях реализации регионального проекта в 2019 году обеспечено проведение мероприятий, направленных на популяризацию экспортного потенциала региона: Югорский промышленный форум, Международный IT Форум с участием сран БРИКС и ШОС.

За истекший период 2020 года, в целях оказания содействия компаниям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по продвижению их продукции на зарубежные рынки0 обеспечено проведение следующих мероприятий:

- обеспечено участие экспортеров Югры во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», в том числе организован и проведен региональный этап конкурса;

- организован визит делегации Российско-Германской внешнеторговой палаты в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру с целью ознакомления с инвестиционным потенциалом Югры, промышленными площадками автономного округа в целях привлечения в реализацию проектов немецкого капитала, знакомством с руководителями местных предприятий для организации дальнейшего сотрудничества.

- организован прямой канал «Горячая линия для экспортеров Югры» для оказания помощи предпринимателям Югры.

Между Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и АО «Российский экспортный центр» заключено «Соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Средства федерального бюджета по данному проекту не предусмотрены.

Проблемы по проекту отсутствуют. Возможные риски (согласно паспорту проекта) связаны с необходимостью дополнительного финансирования мероприятий. В целях предотвращения рисков ведётся мониторинг достижения результатов для своевременного принятия решения по дополнительному финансированию проекта.

***Региональный проект «Экспорт услуг»***

Основной целью реализации регионального проекта «Экспорт услуг» является создание условий для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В целях реализации регионального проекта «Экспорт услуг» Департаментом экономического развития автономного округа 20 декабря 2019 года подписано соглашение с Минэкономразвития России.

Паспорт регионального проекта «Экспорт услуг» утвержден 04.12.2018 протоколом заседания Проектного комитета автономного округа № 37.

В связи с отсутствием региональной составляющей в федеральном проекте было принято решение о реализации проекта по направлению «Поездки» в рамках туристских услуг, ответственным исполнителем за реализацию которых был определен Деппромышленности Югры.

В целях реализации соглашения с Минэкономразвития России о реализации регионального проекта Депэкономики Югры разработан паспорт регионального проекта «Экспорт услуг», включающего в себя мероприятия и показателя по следующим направлениям:

- экспорт транспортных услуг;

- экспорт телекоммуникационных, компьютерных услуг;

- экспорт услуг, связанных с использованием промышленной продукции;

- экспорт финансовых и страховых услуг;

- экспорт услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха;

- экспорт услуг категории «Поездки»;

- экспорт услуг категории «Строительство».

Контрольные точки и показатели проекта выполняются в соответствии с запланированными сроками и значениями.

Показатели регионального проекта на период 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Значение показателя, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Объем экспорта услуг, млрд. долларов США, в год | Основной | 0,0 | 31.12.2017 | 0,193 | 0,2095 | 0,2261 | 0,2426 | 0,2592 | 0,2757 |
| 2 | Объем экспорта транспортных услуг, млрд. долларов США | Основной | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0715 | 0,076 | 0,0805 | 0,0851 | 0,0896 | 0,0937 |
| 3 | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд. долларов США | Основной | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0636 | 0,0714 | 0,0781 | 0,0837 | 0,0882 | 0,0921 |
| 4 | Объем экспорта услуг категории «Поездки», млрд. долларов США | Основной | 0,0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0514 |
| 5 | Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, млрд. долларов США | Основной | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0026 | 0,0029 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0041 | 0,0046 |
| 6 | Объем экспорта услуг категории «Строительство», млрд. долларов США | Основной | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0289 |
| 7 | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд. долларов США | Основной | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0128 | 0,0137 | 0,0147 | 0,0158 | 0,0170 | 0,0175 |
| 8 | Объем экспорта финансовых и страховых услуг, млрд. долларов США | Основной | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0005 |
| 9 | Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, млрд. долларов США | Основной | 0,0 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объём финансирования на период 2019-2024 годов из бюджета   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Разработка комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающего достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,033 млрд. долларов США | 6,7 | - | - | - | - | - | 6,7 |
| Разработка комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающего достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,2757 млрд. долларов США | - | 4,96 | - | - | - | - | 4,96 |
| Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг | - | - | 5,46 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 22,14 |

В целях реализации регионального проекта за истекший период 2020 года обеспечено проведение мероприятий, направленных на популяризацию экспортного потенциала региона:

- обеспечено участие в международной туристической выставке «Интурмаркет»;

- сформирован и размещен на инвестиционном портале Югры перечень организаций, оказывающих экспортные услуги;

- сформирован и размещен на инвестиционном портале Югры перечень экспортных предложений автономного округа.

Проблемы по проекту отсутствуют. Возможные риски (согласно паспорту проекта) связаны с риском недостижения показателей регионального проекта. Требуется уточнение значений показателей, предусмотренных Соглашением реализации регионального проекта «Экспорт услуг» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.219 № 139-2019-Т40083-2, с учетом специфики и особенностей социально-экономического положения и развития автономного округа.

***Региональный проект «Логистика международной торговли»***

Паспорт регионального проекта «Логистика международной торговли» утвержден 04.12.2018 протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 37.

17.05.2019 утвержден календарный план регионального проекта «Логистика международной торговли».

Федеральный проект «Логистика международной торговли», утверждённый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16) реализуется Министерством транспорта Российской Федерации (далее – федеральный проект, Минтранс России).

В федеральном проекте отсутствует региональная составляющая федерального проекта «Логистика международной торговли», в связи с чем Минтранс России не заключает соглашения с субъектами Российской Федерации о реализации федерального проекта.

Региональный проект «Логистика международной торговли» предусматривает реализацию инвестиционного проекта «Строительство производственно-логистического индустриального парка «Югорский» («Промышленно-логистический парк «Югорский»)» (далее – инвестиционные проект).

Инициатором инвестиционного проекта является ООО «Югорская логистическая компания».

Источниками финансирования инвестиционного проекта предусмотрены внебюджетные средства, привлекаемые инициатором инвестиционного проекта - ООО «Югорская логистическая компания».

Общий объем инвестиций по проекту 7000 млн. руб.

Направление бюджетных средств на реализацию регионального проекта не планируется.

Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации инвестиционного проекта 5100 ед.

В целях содействия реализации инвестиционного проекта в автономном округе принято решение о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

Распоряжением Правительства автономного округа от 30.11.2018   
№ 631-рп утвержден план мероприятий («дорожной картой») по реализации инвестиционного проекта «Промышленно-логистический парк «Югорский», в соответствии с которым срок реализации инвестиционного проекта установлен до 28.02.2022.

В рамках исполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в целях реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» постановлением Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 357-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма» (в редакции от 21.08.2020) утверждена государственная программа «Развитие промышленности и туризма». Общий объем финансирования государственной программы в части национального проекта составляет 273 261,0 тыс. рублей.

В 2020 году запланированы расходы из средств бюджета автономного округа в объеме 11 800,0 тыс. рублей на предоставление промышленным предприятиям автономного округа субсидии на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей промышленных предприятий, связанных с приобретением нового технологического оборудования. На текущую дату средства бюджета автономного округа исполнены в полном объеме, предоставлены субсидии.

***Региональный проект «Экспорт продукции АПК»***

Для реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в Югре запущен одноименный региональный проект.

В подсистеме бюджетного планирования «Электронный бюджет» между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством автономного округа заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории автономного округа.

Целевой показатель, установленный Соглашением автономному округу по объему экспорта продукции АПК в 2020 году, составляет 100 тыс. долларов США.

Показатель регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на 2019 – 2024 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Базовое значение 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов США в год **(основной показатель)** | 0,000077 | 0,000100 | 0,000100 | | 0,000101 | 0,000102 | 0,000103 | 0,000103 |

Финансирование из консолидированного бюджета Российской Федерации на реализацию мероприятий в соответствии с Соглашением   
о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»   
на территории автономного округа не предусмотрено.

По информации Федеральной таможенной службы за период январь — июнь 2020 года организациями автономного округа поставлено на экспорт пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на сумму 148,18 тыс. долларов США.)

Основные экспортеры: «Югорский рыбоводный завод», «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария» и ООО «Регион-К». Продукция аквакультуры для рыбовоспроизводства, рыбные консервы, грибы поставляются в Казахстан и Сербию, сертифицирована продукция для экспорта в Королевство Таиланд.

В текущем году Югорским рыбоводным заводом в Республику Казахстан поставлено 14 млн. штук личинки пеляди и 1 млн. штук личинки чира, на общую сумму 41,7 тыс. долларов США.

Рыбоконсервным комбинатом «Санта-Мария» заключены контракты на поставку рыбоконсервной продукции в Республику Казахстан. По состоянию на 1 сентября текущего года поставлено 29,4 тонн рыбных консервов на общую сумму 38,67 тыс. долларов США. Предприятием организована поставка продукции в Сербию. В текущем году поставлено 14,5 тонн рыбных консервов на общую сумму 28,8 тыс. долларов США.

Обществом с ограниченной ответственностью «Регион-К» заключен договор на поставку в Республику Казахстан сушеных грибов. По состоянию на 1 сентября текущего года, в соответствии с заключенным договором, поставлено 300 кг сушеных грибов, на сумму 10 тыс. долларов США. Общий объем поставки продукции в текущем году составит 1 тонну сушеных грибов).

Для расширения рынков сбыта продукции предприятий АПК с 2019 года используются электронные площадки «Алибаба» (Alibaba.com), «Эпиндуо» (Epinduo.com).

Проблемы, препятствующие эффективной реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»:

1. Федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» автономному округу установлено значение показателя «Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США» - 2019 г. - 0,100; 2020 г. - 0,100; 2021 г. - 0,101; 2022 г. - 0,102; 2023 г.- 0,103; 2024 г. - 0,103.

При этом, в системе ГИИС «Электронный бюджет» распределение значений показателя для автономного округа - 0,0002 млрд. долл. США

Учитывая незначительные объемы производства сельскохозяйственной продукции на территории автономного округа, увеличение значений показателя до 0,0002 млрд. долл. США приведет к неисполнению показателя регионального и федерального проекта.

Несоответствие значений показателя в паспорте регионального проекта, паспорте федерального проекта и заключенном Соглашении требует формирования запроса на изменение паспорта регионального проекта.

2. Дополнительным соглашением к Соглашению от 12.02.2020 № 082-2019Т20067-1/1, Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2020 № 082-09-2020-602 (далее – Соглашения) автономному округу доведено значение результата федерального проекта по субъекту Российской Федерации   
«К концу 2024 года аккредитовано в национальной системе аккредитации не менее 15 ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих экспорт продукции АПК», который составляет для автономного округа к 31.12.2022 - 2 единицы (далее – результат).

Кроме того, на исполнение результата доведена сумма субсидии в 2022 году в объеме 50,0 млн. рублей.

О невозможности исполнения обозначенного результата регионального проекта Деппромышленности Югры направлял обращения в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.01.2020 № 38-Исх-87, от 16.04.2020 № 2218, в адрес Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.02.2020 № 38-Исх-623 с обоснованием корректировки значения результата для автономного округа - 1 единица.

При этом, в системе ГИИС «Электронный бюджет» распределение значений вышеобозначенного результата для автономного округа не доведено. Деппромышленности Югры направлено обращение от 16.06.2020 № 38-Исх-3570 в адрес заместителя Минсельхоза РФ С.Л. Левина с предложением по корректировке значений показателя и исключению результата. Получен ответ Минсельхоза РФ, что работа по приведению значений показателя ведется с техподдержкой ГИИС «Электронный бюджет», по значению результата ведется работа с Департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ. В настоящее время изменения отсутствуют.

***Региональный проект «Промышленный экспорт»***

Региональным проектом «Промышленный экспорт» предусмотрен годовой показатель «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции» со следующими значениями:

млн. долларов США/в год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовое значение 2018 год | 2019 год | | 2020 год | |
| план | факт\* | план | факт |
| 46,3 | 55,0 | 78,7 | 65,0 | 41,6 |

\* по данным Федеральной таможенной службы за январь-июль 2020 года

**Объем финансирования регионального проекта «Промышленный экспорт».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Промышленный экспорт» | 2020 год | | |
| План, млн. рублей | Факт, млн. рублей | % |
| 20,4 | 16 | 78,2 |

Расходы запланированы на предоставление промышленным предприятиям автономного округа субсидии на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей промышленных предприятий, связанных с приобретением нового технологического оборудования. На текущую дату средства бюджета автономного округа исполнены, с учетом перераспределения с других мероприятий программы предоставлены субсидии всем заявителям в запрашиваемом объеме.

Рисков недостижения показателя и результатов, иных проблем в ходе реализации регионального проекта не выявлено.

1. Методика расчета показателя не определена [↑](#footnote-ref-1)
2. Методика расчета показателя не определена [↑](#footnote-ref-2)
3. Методика расчета показателя не определена [↑](#footnote-ref-3)
4. Показатель – статистический и будет рассчитан Росстатом не ранее марта 2021 года [↑](#footnote-ref-4)