**Приложение 1**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в автономном округе реализуется 47 проектов в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных по 11 направлениям:

«Здравоохранение»;

«Демография»;

«Образование»;

«Жилье и городская среда»;

«Экология»;

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

«Производительность труда и поддержка занятости»;

«Цифровая экономика»;

«Культура»;

«Малое и среднее предпринимательство»;

«Международная кооперация и экспорт».

По 43 из них заключены соглашения о реализации с руководителями федеральных проектов. Четыре региональных проекта реализуется органами исполнительной власти автономного округа по собственной инициативе   
для достижения целей соответствующих федеральных проектов.

Все региональные проекты интегрированы в 17 государственных программ.

**Информация о реализации национальных проектов в 2019 году.**

На реализацию региональных проектов в 2019 году предусмотрено 31,2 млрд. рублей (по данным Департамента финансов автономного округа), исполнение   
на 01.01.2020 составило 25,9 млрд. рублей, или 83%.

В отношении достигнутых показателей и результатов проектов за 2019 год.

Паспортами предусмотрено 219 показателей, из которых:

- 201 (92%) показатель достигнут в полном объеме. По таким направлениям, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство» достигнуты все показатели, доведенные до региона на 2019 год. В том числе значение 87 показателей (39,7%) превысило 100%.

- 18 (8%) показателей не достигнуты по 7 проектам: «Цифровая образовательная среда», «Финансовая поддержка семей при рождении детей» «Чистая вода», «Медицинские кадры», «Жилье», «Дорожная сеть», «Экспорт услуг».

Коснусь некоторых из них.

По проекту «Цифровая образовательная среда» не достигнут показатель «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды». Показатель перенесен на 2020 год в связи с тем, что федеральная информационно-сервисная платформа «Цифровая образовательная среда» не доведена до субъектов РФ.

По проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей»   
не достигнуто 3 показателя:

- «суммарный коэффициент рождаемости» плановое значение 1,892, фактическое значение составило 1,751, недостижение связано с сокращением числа женщин фертильного возраста с 2013 года на 3%;

- «коэффициент рождаемости в возрастной группе от 25 до 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» плановое значение 131,7, фактическое значение составило 117,1, недостижение связано   
с сокращением числа женщин в возрасте 20-34 лет с 2013 года на 26%; на которых приходится основное число рождений (в среднем 82,4% от всех рождений);

- «коэффициент рождаемости в возрастной группе от 30 до 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» плановое значение 89,4, фактическое значение составило 78,6, недостижение связано со снижением рождаемости и абсолютного числа рождений с 2013 года на 19,2%, в среднем   
на 2000 рождений ежегодно.

В целом недостижение этих показателей связано с вступлением в детородный возраст относительно немногочисленного поколения граждан, рожденных в 90-е годы прошлого века.

Фактическое значение показателя «доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» регионального проекта «Чистая вода» составило 86,48% при плановом значении 87,3%.

Недостижение показателя регионального проекта за 2019 год связано с тем, что плановое и фактическое значения показателя рассчитаны по разным методикам. В январе 2021 года от Роспотребнадзора получено письмо с информацией об обеспеченности населения автономного округа качественной питьевой водой, в связи с чем фактический показатель составил 87,5%.

По проекту «Жилье» не достигнут показатель «увеличение объема жилищного строительства», при плановом значении 903 тыс. кв. метров, фактическое значение составило 781,524 тыс. кв. м жилья (86,5%). Также не достигнут показатель «объем ввода в многоквартирных жилых домах», плановое значение 758 тыс. кв. метров, фактическое значение составило 578 тыс. кв. метров (76,25%).

Одним из наиболее эффективных механизмов стимулирования развития жилищного строительства и инвестиционной привлекательности для застройщиков на территории автономного округа является предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для приобретения жилья, с целью обеспечения отдельных категорий граждан. В связи с изменениями федерального законодательства в частности 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» у муниципальных образований в 2019 году отсутствовала возможность расходовать бюджетные средства на приобретение жилых помещений с использованием эскроу-счетов. Тем самым указанный механизм не был использован.

*Справочно: 14.12.2020 были заключены дополнительные соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье» в автономном округе об изменении плановых показателей 2019-2020 гг.*

По проекту «Медицинские кадры» не достигнуто 2 показателя:

«обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях», (чел. на 10 тыс. населения): плановое значение 51,6 специалистов, фактическое значение составило 51,1;

«обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях», (чел. на 10 тыс. населения): плановое значение 141,5, фактическое значение составило - 137,4. «Медицинские регистраторы», относящиеся к среднему медицинскому персоналу в 2019 году переведены в категорию «прочего персонала». При этом следует отметить, что Югра находится в пятерке регионов лидеров по обеспеченности медицинскими кадрами. Учитывая, что плановое значение показателя на момент завершения проекта, идет на снижение, текущее значение показателя находится в установленных рамках.

По проекту «Дорожная сеть»

- «Доля дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии» (план – 79,20%, факт – 66,13% (исполнено на 83,5%)). Отклонение показателя Нижневартовской агломерации связано с тем, что базовый показатель состояния автомобильных дорог местного значения в составе улично-дорожной сети агломерации был сформирован на основе статистических данных по результатам проводимых экспертных оценок, визуальных обследований состояния автомобильных дорог местного значения без применения специальных технических средств и инструментов;

- «Протяженность дорожной сети Сургутской городской агломерации» (план – 533 километра, факт – 527,62 километра) и «Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии» (план – 80,90, факт – 80,32 (исполнено на 99,28%)) отклонение показателей связано с сокращением общей протяженности дорожной сети Сургутской агломерации в связи с уменьшением протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, включенных в состав дорожной сети Сургутской агломерации, в связи с передачей в федеральную собственность объекта «Мостовой переход через протоку Юганская Обь»;

*Справочно: показатели были исключены Дополнительным соглашением № 103-2019-R10058-1/2 от 15 декабря 2020 года.*

- «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» (план – 75,6867, факт – 71,41 исполнено на 94,35%, отклонение составило – 4,27) этот показатель не достигнут в связи с недостижением дополнительных показателей: «Доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, в нормативном состоянии» и «Доля дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, в нормативном состоянии», о которых я упомянул выше. По состоянию на 2020 года план – 78,7001, факт – 83,26, отклонение составило +4,56.

При этом в отношении достигнутых показателей и результатов по проектам за 2019 года можно отметить следующие.

По проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» за счет средств федерального бюджета, бюджета Югры и местных бюджетов были созданы 350 (100%) дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составило 37,5 (в 6,5 раз выше запланированного значения) тысяч кв. метров общей площади (план – 5,7), количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда – 2,8 (в 8 раз выше запланированного значения) тыс. человек (план – 0,33).

По проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»» в 2019 году 93 137 (148,3%) человек старшего трудоспособного возраста прошли профилактические осмотры. (Фактическое значение 34,1%, плановое значение 23%). Также достигнут показатель «Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)» в количестве 24 бригады (100%).

По проекту «Успех каждого ребенка», достигнуты показатели: «Число участников открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, фактическое значение которого за 2019 год составило 210 тыс. чел (393%), при плановом 53,5 тыс. чел;

«Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", составило 2,7 тыс. человек (270%), при плановом 1 тыс. человек.

По проекту «Популяризация предпринимательства» достигнуты (с перевыполнением) показатели «Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте нарастающим итогом» фактическое значение 504 чел. (148,2%), при плановом 340 чел.;

«Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом» фактическое значение 552 (в 5,5 раз выше запланированного значения) единиц, при плановом 100;

«Количество физических лиц – участников федерального проекта, нарастающим итогом» составил почти 10 тыс. человек (179%), при плановом 5,6 тыс. человек.

По проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» достигнут показатель «Количество выпущенной молоди Сибирского осетра (нарастающим итогом)», фактическое значение которого составило 4287,83 тыс. шт., при плане 1000 тыс. шт.

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» на территории автономного округа достигнуты показатели:

«Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» - 287,9 км (116%);

«Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)» почти 27 тыс. человек (107,8%), запланировано 25 тыс. человек.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» достигнут показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», фактическое значение составило 11% (122%), при плановом значении 9%.

По проекту «Цифровая образовательная среда» в 2019 году в Югре разработана региональная цифровая образовательная платформа, в соответствии с федеральными требованиями Целевой модели цифровой образовательной среды. В региональную цифровую платформу интегрированы ведущие российские поставщики электронного образовательного контента (Яндекс–класс, Яндекс–учебник, «Мобильное электронное образование», «Открытая школа», «Алгоритмика», «ЯКласс», «Учи.ру», «Кодвардс»).

По проекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона и укреплению внешних связей Югры в сфере реализации коммерческих, инвестиционных проектов, а также научного сотрудничества с зарубежными странами и торговыми партнерами 10–11 июня 2019 года в Ханты-Мансийске прошел ХI Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. По итогам IT-Форума заключено 22 соглашения и меморандума, в том числе 3 международных.

В рамках проекта «Современная школа» введено в эксплуатацию 4 объекта для размещения общеобразовательных организаций в Ханты-Мансийском районе, городах Пыть-Ях, Мегион, Сургут.

Также в рамках проекта «Содействие занятости женщин» введен в эксплуатацию детский сад в городе Нягань на 344 места.

**Информация о реализации национальных проектов в 2020 году.**

На реализацию региональных проектов предусмотрено 34,2 млрд. рублей (что составляет 9,8% от суммы бюджетных ассигнований по расходам бюджета автономного округа), в том числе из них:

- средств окружного бюджета 22,3 млрд рублей (65,2%);

- федеральных средств 5,6 млрд рублей (16,4%);

- средств муниципальных образований 3,2 млрд рублей (9,4%);

- иных источников финансирования 3,1 млрд рублей (9%).

Исполнение на 01.01.2021 составляет 31,5 млрд. рублей, или 92%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 5,8 млрд. (99,2%);

за счет средств бюджета автономного округа – 20,4 (92,8%);

за счет средств бюджета муниципальных образований – 2,2 (73,8%);

иных источников – 3,1 млрд. (91,4%).

**На 2020 год запланировано достижение 210 показателей.**

В полном объеме достигнуто 206 из них, что составило 98% от их общего числа. При этом, значения 105 из них составляет 100 и более процентов от плана.

Что касается недостигнутых показателей и результатов.

По проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» не достигнуты результаты по «Увеличению численности врачей, работающих в государственных медорганизациях, подведомственных Депздраву Югры», 8722 человека нарастающим итогом на 31.12.2020, фактическое значение результата 8667 человек (99%).

Не достигнут результат «Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медорганизациях», 23 701 человек нарастающим итогом на 31.12.2020. Фактическое значение результата 22 701 человек (96%).

В региональном проекте заложено снижение (а не увеличение!) данного показателя в 2020-2024 годах. Убывающая динамика показателя: 2019 год – 141,5, 2020 год – 141,3, 2021 год – 140,9, 2022 год – 140,9, 2023 год – 140,6, 2024 год – 139,9.

Меры, принимаемые к покрытию кадрового дефицита:

1. Поддержка прибывших из других регионов специалистов;

2. Возмещение расходов по найму жилья и оплату коммунальных услуг;

3. Обеспечение жильем;

4. Поддержка молодых специалистов;

5. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

По этому же проекту не достигнуто два связанных с обозначенными результатами показателя: «Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)», при плановом значении 52 человека, фактическое достижение составило 51,5 человека (99,4%) и «Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)», при плановом значении 141,3, фактическое достижение составило 134,9 (95,5%).

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» не достигнут показатель «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале госуслуг», при плановом значении 485 480 человек, фактическое значение показателя составило 360 000 человек (74,2%). Недостижение связано с тем, что с апреля по сентябрь 2020 года в медорганизациях региона не оказывались услуги по записи на прием к врачу в плановой форме, записи на диспансеризацию и профилактические осмотры, в том числе в электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг и функций (в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции). В настоящее время приняты меры для достижения показателей. В 2021 году данный показатель был перевыполнен на 325%.

По проекту «Содействие занятости» не достигнут результат по «Созданию дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов». Это обусловлено переносом срока введения в эксплуатацию объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» с 25.12.2020 на 01.02.2021. Данный показатель достигнут в феврале 2021 года.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» зафиксировано недостижение результата, контролируемого на региональном уровне по благоустройству территорий г. Ханты-Мансийска. Плановое значение 13 объектов благоустройства, фактически значение результата 9 (69%). При этом декомпозированный на муниципалитет показатель проекта, контролируемый на федеральном уровне, городом достигнут в полном объеме.

*Справочно: по 4 объектам благоустройства города Ханты-Мансийска 2020 – 2021 гг.:*

*1) Благоустройство территории природного парка «Самаровский чугас» (от «Долины ручьев» до Храма Воскресения Христова). В 2021 году на объекте завершены работы по монтажу лестниц, ограждению лестничных площадок перилами и устройству дощатых покрытий из террасной доски. Общественная приемка выполненных работ состоялась 15.06.2021. Работы приняты и оплачены на сумму 22 486,20 тыс. руб.;*

*2) Благоустройство общественной территории микрорайона «Береговая зона». В 2021 году завершены работы по устройству травмобезопасного покрытия детской и спортивной площадки. Работы приняты общественной комиссией 01.06.2021 и оплачены на сумму 12 437,56 тыс. руб.*

*3) Благоустройство улицы Мира (III этап).*

*Работы по муниципальному контракту от 14.09.2020 №220/ЭА завершены, оплачены в сумме 26 140,50 тыс. руб. На выполнение работ по изготовлению и монтажу остановочных комплексов заключен муниципальный контракт №160/ЭА на сумму 23 140,69 тыс. руб. Ведется изготовление остановочных павильонов, доставка ожидается в период с 05.12.2021 по 12.12.2021. Монтаж теплых павильонов запланирован с 13.12.2021.*

*4) Благоустройство площади Славянской письменности (прилегающая территория к Храму Воскресения Христова).*

*Стоимость выполнения работ по контракту составляет 70 069,73 тыс. руб. На реализацию данного мероприятия в 2021 году выделены бюджетные средства в размере 34 106,60 тыс. руб. Актом комиссионной приемки от 25.10.2021 приняты и оплачены выполненные работы на сумму 20 956,40 тыс. руб. (64,1% от плана на 2021 год).*

*По состоянию на 01.12.2021 выполнены работы по облицовке лестничных маршей и подпорных стен, монтаж ограждений, облицовка гранитными плитами площадок. Ведутся работы по облицовке гранитными плитами чаш фонтанов. Фактические работы этапа 2021 года выполнены на 90%. Ведется подготовка исполнительной документации и приемка части выполненных работ.*

*Выполнение II этапа работ по благоустройству площади Славянской письменности на сумму 35 963,14 тыс. руб. будет завершено в весенне-летний период 2022 года в срок до 01.07.2022.*

По проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке» по результату «Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в период с 01.01.2019 по 20.12.2024 в размере 6 740 000 тыс. рублей», фактический объем финансовой поддержки составил 927, 97 (74%) млн рублей, при плане 1 260 млн рублей. Причина отклонений от планового объема финансового обеспечения проекта послужило сокращение объема внебюджетных средств, направленных на предоставление субъектам МСП поручительств (гарантий), снижение востребованности у субъектов МСП в заемных средствах в период распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

*Справочно: соглашением о реализации проекта от 08.12.2020 № 139-2019-I40085-1/5 региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке» переименован на «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Данный показатель исключен.*

При этом в отношении достигнутых показателей и результатов по проектам за 2020 год можно отметить некоторые наиболее социально значимые.

Портфель проектов «Жилье и городская среда»

По проекту «Жилье» достигнут показатель «Объем жилищного строительства, млн. квадратных метров в год», фактическое значение 888 000 кв. метров (106%) при плановом значении 831 000 кв. метров и «Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. метров», фактическое значение 285 000 кв. метров (183,8%) при плановом значении 155 000 кв. метров.

По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» достижение показателя составило 121%, или, если говорить о расселенных югорчанах, мы видим внушительное число в 5700 человек.

Портфель проектов «Международная кооперация и экспорт».

По проекту «Экспорт продукции АПК» достигнут показатель «Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долларов США в год», при плановом значении 100 000 долларов США, фактическое значение составило 200 000 долларов США (200%).

По проекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» достигнут показатель «Количество экспортно-ориентированных компаний, охваченных мерами поддержки экспорта, предусмотренными в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ЕД», при плановом значении 61 единица, фактическое значение составило 123 единицы (201,6%).

Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом», при плановом значении 5 416 человек фактическое значение составило 18 355 человек (338,9%).

По проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» достигнут показатель «Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек», плановое значение 18 человек, фактическое значение составило 23 человека (127,8%).

По проекту «Популяризация предпринимательства» достигнуты следующие показатели: «Количество физлиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте», фактическое значение составило 4 566 человек, (336,2%) при плановом значении 1 358 человек, «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта», фактическое значение составило 827 субъектов МСП (331%), при плановом значении 250 субъектов МСП, «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности», фактическое значение составило 7 952 человека (382%), при плановом значении 2 082 человек, «Количество физлиц – участников федерального проекта», фактическое значение составило 18 687 человек (162,9%), при плановом значении 11 466 человек.

Портфель проектов «Культура».

По проекту «Творческие люди» достигнут показатель «Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку», фактическое значение составило 4 единицы (200%) при плановом значении 2 единицы.

По проекту «Цифровая культура» достигнуты показатели «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»», фактическое значение составило 9 мероприятий (112,5%) при плановом значении 8 мероприятий, «Количество обращений к цифровым ресурсам культуры», фактическое значение составило 84 937 обращений (126,9%) при плановом значении 66 895 обращений.

Портфель проектов «Экология».

По проекту «Сохранение лесов» достигнут показатель «Площадь лесовосстановления и лесоразведения», фактическое значение составило 27 798 гектаров (100,6%), при плановом значении 27 628 гектаров.

Портфель проектов «Цифровая экономика».

По проекту «Информационная инфраструктура» портфеля «Цифровая экономика» показатель по подключению «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», фактическое значение составило 61,4% исполнен на (153%) при плановом значении 40% и «Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"», фактическое значение составило 60,9% (152%) при плановом значении 40%.

Портфель проектов «Безопасные качественные автомобильные дороги».

По проекту «Безопасность дорожного движения» показатель по снижению тяжелых последствий от ДТП на 25% лучше целевого. «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения», фактическое значение составило факт 8,72 человек на 100 тысяч населения (125%) при плановом значении 10,92 человека на 100 тысяч населения.

По проекту «Дорожная сеть» «Доля протяженности дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки», фактическое значение составило 27,94%, что лучше целевого почти на 28% (127,6%) при плановом значении 35,67%. Показатель «Доля дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии» фактическое значение составило 81,5% выполнен на 14% лучше целевого, при плановом значении 71,6%, показатель «Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки», лучше планового более, чем в 2, раза фактическое значение составило 5,17% (259,7%), при плановом значении 13,43%, показатель «Доля протяженности дорожной сети Ханты-Мансийской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки», лучше планового в 1,5 раза фактическое значение составило 13,28% (151,3%), при планом значении 20,1%, показатель «Доля протяженности дорожной сети Сургутской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки», фактическое значение составило 18,92 % лучше планового почти в два раза. (196%), при плановом значении план 37,1%.

Портфель проектов «Образование»

По проекту «Цифровая образовательная среда» существенно перевыполнены показатели «Доля обучающихся по программам общего, дополнительного и среднего профессионального образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения, с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, а также показатель в общем числе обучающихся по указанным программам», фактическое значение более, чем в шесть раз превысило плановое (фактическое значение 100%, при плановом 15%).

«Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций», фактическое значение обоих показателей более, чем в 6 раз превысило плановое 100% (667%), при плановом значении 15%.

Показатель «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования», почти в десять раз превысил плановое значение 49,9% (998%).

По проекту «Поддержка семей, имеющих детей» достигнут показатель «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги», фактическое значение составило 100% (181%), при плановом значении 55%. Очень важно, что такая нужная услуга не только востребована, но и оказывается с высоким уровнем качества, что находит позитивную оценку граждан.

По проекту «Социальная активность» достигнуты показатели «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельности», фактическое значение показателя количество граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность составило 71 800 человек (168%), при плановом значении 42 500 человек, «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение», фактическое значение составило 36,7% (122,33%), при плановом значении 30%.

По проекту «Успех каждого ребенка» «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию», фактическое значение охватило 306 000 человек превышено более, чем в три раза (376%), при плановом значении 81 300 человек.

По проекту «Молодые профессионалы» достигнуты показатели «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, фактическое значение составило 40% (400%), при плановом значении 10%, «Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена», фактическое значение составило17% (283%), при плановом значении 6%.

Производительность труда и поддержка занятости

По проектам «Системные меры по повышению производительности труда» достигнут показатель «Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом), фактическое значение составило 16 единиц (114%), при плановом значении 14 единиц.

По проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» показатель «Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), фактическое значение составило 144 (180%) человека, при плановом значение 80 человек.

Портфель проектов «Демография»

По проекту «Спорт – норма жизни» достигнут показатель «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», фактическое значение показателя составило 17,4% (146,1%), при плановом значении 11,9%.

По проекту «Старшее поколение» «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста», составил 46,2 человек (214,8%), при плановом значении 21,5 человек.

По проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» достигнуты с превышением следующие показатели: каждый из них превышен от полутора до 14 процентов

«Суммарный коэффициент рождаемости», фактичекское значение составило 1,757 единиц (101,44%), при плановом значении 1,7320 единиц,

«Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей» фактическое значение составило 0,627 единиц (104,5%), при плановом значении 0,6000 единиц,

«Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей», фактическое значение составило 0,444 единиц (113,85%), при плановом значении 0,3900 единиц,

«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» фактическое значение составило 118,1 единиц (102,6%), при плановом значении план 115.1 единиц,

«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)» фактическое значение составило 84,9 единиц (104,94%), при плановом значении 80.9 единиц.

Портфель проектов «Здравоохранение»

По проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» достигнуты показатели «Число граждан, прошедших профилактические осмотры», фактическое значение составило 714 000 человек (141,95%), при плановом значении 503 000 человек, «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее», фактическое значение составило 465 человек (200,43%), при плановом значении 232 человек.

По проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» достигнут показатель «Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий», фактическое значение составило 25 797 человек (322%), при плановом значении 8 000 человек.

По проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения в сфере здравоохранения» «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций», фактическое значение составило 68% (425%), при плановом значении 16%.

**Информация о реализации национальных проектов в 2021 году:**

В автономном округе реализуется 66 проектов, из которых 47 региональных, входящих в состав федеральных.

На реализацию региональных проектов предусмотрено 33,6 млрд. рублей, в том числе из них:

- федеральных средств 4,9 млрд рублей (14,6%);

- средств окружного бюджета 23,2 млрд рублей (69%);

- средств муниципальных образований 1,8 млрд рублей (5,4%);

- иных источников финансирования 3,7 млрд рублей (11%).

Исполнение на 01.12.2021 составляет 23,2 млрд. рублей, или 70%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4,5 млрд рублей (91,8%);

за счет средств бюджета автономного округа – 17,2 млрд рублей (74,1%);

за счет средств бюджета муниципальных образований – 0,86 млрд рублей (47,8%);

иных источников – 2,9 млрд рублей (78,4%).

В 2021 году, установлено к достижению 159 показателей, в полном объеме достигнуто 107 из них, что составляет 67% от их общего числа. (Приложение 2)

В текущем году предусмотрено 217 результатов региональных проектов, в полном объеме достигнуто 99 из них, что составило 46% от их общего числа.

По 5 проектам зафиксировано наличие некритических отклонений по достижению значений результатов.

Всего на 2021 год установлены 1152 контрольные точки, в полном объеме достигнуто 732 из них, что составило 64% от их общего числа, с наличием некритических отклонений 6.

**По проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат | План | Факт на 01.12.2021 | % |
| 1 | Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Депздраву Югры, тыс. человек нарастающим итогом. | 8,83 | 8,64 | 97,8 |
| 2 | Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Депздрав Югры, тыс. человек нарастающим итогом. | 23,76 | 22,37 | 94,1 |
| 3 | Не менее 27 586 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | 8,291 | 2,476 | 29,9 |

Принятые меры:

1. Увеличены квоты целевого приема для обучения граждан в образовательных учреждениях автономного округа с 60 % до 70 %;

2. Реализуется 11 мер социальной поддержки, предоставляемых медицинским работникам;

2.1. Поддержка специалистов, прибывших из других регионов;

2.2. Возмещение расходов по найму жилья и оплату коммунальных услуг медицинским работникам;

2.3. Обеспечение жильем медицинских работников;

2.4. Поддержка молодых специалистов;

2.5. Реализация программы «Земский фельдшер»;

3. Сформировано 38 комиссий для аккредитации выпускников высших учебных заведений и 52 комиссии для аккредитации средних медицинских работников, привлечено более 464 экспертов из медицинских учреждений автономного округа в 2021 году. Все специалисты, нуждающиеся в прохождении аккредитации направили пакеты документов, включая портфолио, в аккредитационный центр (созданный на базе «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» и «Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию», подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации), срок исполнения 30.12.2021.

*Справочно: приказом Минздрава России[[1]](#footnote-1) и Постановлением Правительства Российской федерации[[2]](#footnote-2) установлено продление срока действия сертификатов специалистов и свидетельств об аккредитации на 12 месяцев при истечении срока их действия. При действующем сертификате специалиста получение свидетельства об аккредитации невозможно.*

*Медицинские работники (врачи, средний медицинский персонал, провизоры, фармацевты) медицинских организаций, подведомственных Депздраву Югры, сертификаты которых не подлежали продлению в штатном режиме проходят периодическую аккредитацию. Так, до конца 2021 года планируют пройти аккредитацию 1 850 специалистов.*

По проекту «Первичная медико-санитарная помощь»:

Результат «На территории автономного округа страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования».

Для достижения результата необходимо открытие офисов по защите прав застрахованных лиц за пределами территории страхования.

Для этого необходимо утверждение со стороны Государственной Думы Российской Федерации проекта поправок в Федеральный закон   
№ 875655-7.

Указанный проект поправок в установленном порядке внесён в Правительство Российской Федерации.

Отмечу, что автономный округ готов к открытию таких офисов.

По проекту «Успех каждого ребенка»:

Результат «Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» имеет некритические отклонения.

Причина:

На текущий момент не завершена поставка оборудования по 10 контрактам в Березовском и Советском районах, городах Лангепас, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск.

Плановые сроки поставки по основному перечню – до 15.12.2021.

По проекту «Формирование комфортной городской среды»:

Не реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных в Постановлении по строке 9.2, государственной программы автономного округа от 26.09.2019 № 335-п» (Необходимо завершить работы по объекту: благоустройство общественной территории площадь «Славянской письменности»)» (плановая дата реализации 01.07.2021, прогнозируемый срок - 01.07.2022).

*Справочно:*

*Работы по благоустройству площади Славянской письменности (прилегающая территория к Храму Воскресения Христова) ведутся в рамках заключенного муниципального контракта от 02.08.2021 №107/ЭА. Стоимость выполнения работ по контракту составляет 70 069,73 тыс. руб. На реализацию данного мероприятия в 2021 году выделены бюджетные средства в размере 34 106,60 тыс. руб.*

*Актом комиссионной приемки от 25.10.2021 приняты следующие выполненные работы:*

*Замена тротуарной плитки – 482,2 м2;*

*Замена бортового камня - 268 м2;*

*Устройство подпорных стен (хонгфлоры) – 3,57 м3;*

*Устройство гидроизоляции каскада фонтанов – 859,6 м2;*

*Облицовка площадок гранитными плитами – 852 м2.*

*Общая готовность работ на объекте составляет 44%.*

*Стоимость принятых выполненных работ составляет 20 956,40 тыс. рублей, документация направлена на оплату.*

Освоение средств субсидии из окружного бюджета в сумме 34 106 596,86 руб., предоставленной на реализацию мероприятия в 2021 году, в полном объеме планируется в срок до 01.12.2021.

Выполнение II этапа работ по благоустройству площади Славянской письменности на сумму 35 963 137,15 руб. будет завершено в весенне-летний период 2022 года в срок до 01.07.2022.

По проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результат | План | Факт на 01.11.2021 | % |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) | 4 ед. | 5 ед. | 125 |
| 2 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) млрд рублей | 0,09 | 0,14 | 155 |

Наличие отклонений связано с контрольной точкой по готовности объекта II очереди строительства индустриального парка Югра.

Перенос срока ввода объектов в эксплуатацию обусловлен поздним сроком поставки КТПН (комплектной трансформаторной подстанции).

Готовность объектов II очереди строительства составляет 100%.

Управляющей компанией ведется работа по устранению замечаний, отраженных в акте, составленном по итогам внеплановой выездной проверки Жилстройнадзора Югры. Прогнозируемая дата ввода в эксплуатацию – 15.12.2021.

По проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» проведен конкурс «Лучшие практики наставничества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2021»: подано 4 заявки, 25.06.2021 состоялась заключительная часть конкурса. Экспертный совет конкурса определил победителей – Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор»» и муниципальное предприятие «Водоканал» города Ханты-Мансийска, которые подали заявки на участие в федеральном этапе конкурса.

По проекту «Цифровая культура».

- снабжены цифровыми гидами в формате дополненной реальности 14 выставочных проекта;

- размещено 12 онлайн-трансляции значимых мероприятий автономного округа;

- оцифровано 108 документов, обладающих признаками книжных памятников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- число обратившихся к электронным ресурсам по счетчикам «Цифровая культура» составило 2 246 521 человек.

По проекту «Творческие люди».

- оказана государственная поддержка 3 лучшим сельским учреждениям культуры и 5 лучшим работникам сельских учреждений культуры;

- повысили свою квалификацию 958 работников культуры автономного округа;

- приняли участие в добровольческой деятельности 456 человек;

- получили грантовую поддержку из бюджета автономного округа 8 любительских творческих коллективов;

- предоставлены субсидии из бюджета автономного округа 93 некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры на реализацию творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

По проекту «Культурная среда».

В 2021 году:

- в городах Лянтор Сургутского района и Нижневартовск проведены работы по капитальному ремонту 2 детских школ искусств;

- оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (15 детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

- 1 муниципальная библиотека переоснащена по модельному стандарту.

По проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:

- в детских поликлиниках БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» прошла масштабная модернизация. В корпусах внедрили новые функциональные возможности, которые позволили сократить время ожидания для пациентов и сделать их пребывание в стенах учреждения более комфортным. В зданиях установили яркую систему навигации, открытую регистратуру и стол справок, оборудовали уголки ожидания и отдыха, удобную зону грудного кормления, заменили входные двери, разместили новую мягкую мебель.

- в АУ «Советская районная больница» поступила видеоэндоскопическая система «Pentax», которая направлена на повышение качества первичной медико-санитарной медицинской помощи жителям. Высокотехнологичное оборудование установлено в эндоскопическом кабинете.

По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в БУ «Нижневартовский онкологический диспансер» приобретен и введен в эксплуатацию рентгеновский биопсийный цифровой комплекс. Современный маммографический комплекс с высокоточной системой настроек и полноформатным детектором прямого преобразования, предназначенный для проведения скрининговых, диагностических и томосинтетических исследований в маммологии. Использование современного маммографического комплекса позволит не только улучшить диагностику новообразований молочной железы, но и более точно оценивать динамику заболевания при проведении противоопухолевой терапии при уменьшении лучевой нагрузки.

По проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

По состоянию на 01.12.2021:

14 804 семей получили ежемесячную выплату связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, что составляет 148% от годового показателя (годовой показатель 2021 года - не менее 10 005 нуждающихся семей);

4 774 семей реализовали свое право на получение Югорского семейного капитала за счет средств бюджета автономного округа, из них 2 306 семьи получили единовременную денежную выплату в размере до 35 тыс. рублей, что составляет 105% от годового показателя (годовой показатель – не менее 2 200 нуждающихся семей);

37 873 семьям (71 960 выплат) предоставлены демографически ориентированные меры социальной поддержки, за счет средств бюджета автономного округа, что составляет 105% от годового показателя (годовой показатель – не менее 36 000 нуждающихся семей).

По проекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона и укрепления внешних связей в сфере реализации коммерческих, инвестиционных проектов, а также научного сотрудничества с зарубежными странами и торговыми партнерами 15-18 июня 2021 года в Ханты-Мансийске прошел XII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. Всего в работе Форума приняли участие 70 стран и 77 регионов России.

Программа IT-Форума включила 45 мероприятий. По итогам IT-Форума Правительством Югры и органами исполнительной власти округа подписано 14 соглашений.

По проекту «Сохранение лесов» в целях достижения результата «Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» приобретено 2 автотранспортных средств (погрузчик строительный пневмоколесный одноковшовый фронтальный), которые уже применяются для агротехнического ухода, с целью повышения приживаемости молодняка для создания лесных культур.

По проекту «Региональная и местная дорожная сеть».

Завершены работы по строительству автодорог местного значения протяженностью 2,088 км, в том числе:

*0,61 км - ул. Нововартовская от ул. Героев Самотлора до ул. Летней г. Нижневартовск;*

*0,954 км - «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» г. Сургут.*

*0,524 км Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 З, VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую).*

Завершены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог протяженностью 105,71 км, в том числе:

- 89,31 км капитальным ремонтом и ремонтом региональных автомобильных дорог. Из них:

*1,74 км - «Подъезд к аэропорту г. Советский»;*

*1,59 км - «г. Советский-Ловинское месторождение» на участке от 101,9 до 103,49 км.*

*16,98 км - пгт.Талинка-г.Советский, км 203+150 - км 220+475;*

*13,01 км - г.Сургут-г.Нижневартовск, участок км 142 - км 155;*

*10 км - г.Сургут-г.Нижневартовск, участок км 105 - км 115;*

*10,07 км - г.Сургут-г.Нижневартовск, участок км 155 - км 165;*

*0,11 км - мост через р.Крестьянка на км 19+000,*

*25 км - а/д г.Ханты-Мансийск-пгт.Талинка, км 44+300 - км 69+300;*

*8,32 км - Капитальный ремонт а/д «Подъезд к п. Чеускино»;*

*2,49 км - Подъезд к БПО Левый берег, км 0-км 2+486.*

- 16,4 км ремонтом местных автомобильных дорог городских агломераций. Из них:

- 5,59 км Ханты-Мансийская агломерация:

*1,98 км – ул. Гагарина (от ул.Лермонтова до ул. Свободы);*

*0,64 км – ул. Гагарина (от ул. Посадская до ул. Югорская);*

*2,29 км – ул. Гагарина (от ул. Чехова до ул. Посадская);*

*0,38 км – ул. Рознина (от ул.Калинина до ул.Крупской);*

*0,30 км –ул.Конева (от речного вокзала до ул.Свободы).*

- 5,27 км Сургутская агломерация:

*0,27 км - «Улица Маяковского (на участке от проспекта Мира до улицы Профсоюзов);*

*0,26 км - «Автомобильная дорога по Югорскому тракту (пересечение с ул. Никольской);*

*1,31 км - «Автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. «Заячий остров»;*

*0,5 км - «Автомобильная дорога по Югорскому тракту до ул. Энгельса»;*

*0,42 км - «Улица Маяковского (от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе)»;*

*0,72 км – «Улица Быстринская I этап»;*

*1,14 км -Улица Крылова (от улицы Билецкого до улицы Грибоедова);*

*0,65 км - Ул. Маяковского от улицы 30 лет Победы до улицы Мира.*

- 5,54 км Нижневартовская агломерация:

*2,04 км - «Ул. Интернациональная от улицы Индустриальной до улицы Зимней»;*

*0,38 - ул. Кузоваткина от ул. Мира до ул. Северной;*

*0,62 - ул. Маршала Жукова от ул. Северной до ул. Зимней;*

*0,94 км - ул. Ленина от ул. Индустриальной до ул. Кузоваткина;*

*1,56 км - ул. Ханты-Мансийской от улицы Омской до улицы Интернациональной.*

*Справочно:*

*В завершающей стадии капитальный ремонт и ремонт автодорог:*

*20,78 км - регионального значения:*

*10,23 км - Автодорожный мост ч/з р.Обь в районе г.Сургута, км 48+291– км 51+097, км 53+207-км 59+257;*

*10,05 км – Автодорога г.Нефтеюганск-г.Сургут, км 38+295-км 48+291;*

*0,50 км – Кап.ремонт мостовых переходов через р. Ай-Нятым- Карьягун на км 3+179, р. Кирил-Высьягун на км 43+526.*

1. П*риказ Минздрава России от 08.02.2021 № 58н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году»* [↑](#footnote-ref-1)
2. П*риложение № 9 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах»* [↑](#footnote-ref-2)