**Итоги реализации в 2012 году**

**целевой программы «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года»**

В 2012 году на реализацию целевой программы было предусмотрено 1 194,3 млн. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа – 759,3 млн. рублей,

средства местных бюджетов – 9,6 млн. рублей,

привлеченные средства – 425,4 млн. рублей.

Исполнение составило 1 271,4 млн. рублей или 106 % от плана, в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 742,4 млн. рублей (98 % плана);

- средства местных бюджетов – 8,7 млн. рублей (90 % плана);

- привлеченные средства – 520,2 млн. рублей (122 % плана).

В 2012 году на строительство электросетевых объектов для перевода населенных пунктов на централизованное электроснабжение за счет средств бюджета автономного округа было предусмотрено 11,0 млн. рублей на завершение строительством объекта – «ЛЭП 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ ГИБДД до нп. Ярки с ПС 35/10 кВ», перечислено 100 % от предусмотренных годовых бюджетных ассигнований. Объект завершен строительством.

ОАО «Тюменьэнерго» в 2012 году профинансировано 395,1 млн. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 2 объекта общей протяженностью 135,9 км с общим объемом финансирования 1 974,88 млн. рублей, а именно:

- ВЛ 110кВ Сергино – Пунга с ПС Пунга и расширением ПС Сергино;

- ВЛ 110 кВ Игрим – Пунга с ПС 110/6 кВ Пунга.

С учетом ранее введенных эксплуатацию в 2010 году объектов «ВЛ 110 кВ Игрим – Ванзетур», «ВЛ 110 кВ Березово – Шайтанка», «ВЛ 110 кВ Ванзетур – Шайтанка», «ПС 110/35/6 кВ Игрим», «ПС 110/35/6 кВ «Березово» можно сказать, что в Березовский район пришла «большая энергетика».

За счет привлеченных средств в размере 125,1 млн. рублей в 2012 году ОАО «ЮРЭСК» профинансировано новое строительство и проектирование одиннадцати объектов, в том числе:

- ВЛ 35 кВ Березово – Пугоры с ПС 35/0,4 кВ Пугоры;

- ВЛ 35 кВ Пугоры – Теги с ПС 35/10 кВ Теги;

- ВЛ 35 кВ Сыньеганское – Пырьях с ПС 35/10 кВ Пырьях

и ряд объектов классом напряжения 10 и 6 кВ.

Таким образом, при плановом объеме привлеченных средств ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЮРЭСК» 425,4 млн. рублей фактическое исполнение составило 520,2 млн. рублей или 122,3 % .

Присоединение населенных пунктов к зоне централизованного электроснабжения в 2012 году не планировалось.

На реконструкцию внутрипоселковых электрических сетей в 2012 году при запланированном суммарном объеме средств из бюджета автономного округа и местных бюджетов в размере 40,8 млн. рублей исполнение составило 29,9 млн. рублей или 73,4 % от годовых назначений, предусмотренных двум муниципальным районам – Октябрьскому и Кондинскому. Указанные средства направлены на исполнение муниципального контракта по реконструкции внутрипоселковых электрических сетей нп. Карымкары Октябрьского района. Освоение предусмотренных программой средств не в полном объеме сложилось в связи с отсутствием у администрации Кондинского района заключенного муниципального контракта на реконструкцию внутрипоселковых электрических сетей д. Шугур (причина – нарушение сроков подготовки и прохождения госэкспертиз проектно-сметной документации).

В связи с разницей между экономически обоснованными тарифами на электрическую энергию в зоне децентрализованного электроснабжения и социально ориентированными тарифами для населения и приравненных категорий потребителей у энергоснабжающих организаций возникают недополученные доходы, возмещение которых предусмотрено программой в виде субвенций из бюджета автономного округа 7 муниципальным районам автономного округа.

В 2012 году фактическое финансирование составило 704,2 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного годового лимита бюджетных ассигнований муниципальным образованиям:

* Белоярский район – 19,4 млн. рублей;
* Березовский район – 381,2 млн. рублей;
* Кондинский район – 26,2 млн. рублей;
* Октябрьский район – 45,1 млн. рублей;
* Сургутский район – 1,2 млн. рублей;
* Ханты-Мансийский район – 200,5 млн. рублей;
* Нижневартовский район – 30,6 млн. рублей.

Фактическое использование средств на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям в 2012 году составило 590,3 млн. рублей или 84 % от фактического финансирования из бюджета автономного округа в бюджеты муниципальных образований. Экономия сложилась в связи с тем, что фактические расходы на конец года оказались меньше расчетных объемов возмещения на 2012 год, выполненных Региональной службой по тарифам автономного округа.

Сложившийся остаток средств в размере 114,8 млн. рублей в соответствии с решением Депфина Югры направлен на исполнение данного мероприятия в 2013 году.

Таким образом, за 2012 год по достигнуты следующие показатели:

- построено 153,4 км линий электропередачи, что составило 99 % от годового плана (156 км);

- введено 72 МВА трансформаторной мощности, что составило 206 % от годового плана (35 МВА).

Подводя итоги реализации целевой программы за отчетный период, с учетом продемонстрированных в 2012 году опережающих темпов электросетевого строительства для перевода населенных пунктов на централизованное электроснабжение, можно в целом отметить результативность реализации программы в прошедшем году.

При условии сохранения продемонстрированных в 2012 году опережающих темпов электросетевого строительства, перевод первых двух населенных пунктов (п. Игрим и п. Светлый Березовского района) с общим населением порядка 10,5 тыс. человек в централизованную зону вместо ранее запланированного срока - 2014 год, фактически можно ожидать в 3-м квартале 2013 года.

При этом в 2014 году ожидается экономический эффект по снижению бюджетных расходов на возмещение в зоне децентрализованного электроснабжения в объеме до 100,0 млн. рублей. Также, за счет обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжением, создаются предпосылки к социально-экономическому развитию для этих территорий.