**«Об эффективности реализации в 2013 году целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»   
на 2011-2013 годы и плановый период до 2015 года»**

Плановый объем финансирования программы в рамках бюджета автономного округа в 2013 году составил 3 019 868,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 2 792 568,1 тыс. рублей или 91,7 % от запланированного объема средств.

Начиная с момента реализации программы в 2011 году сумма финансирования мероприятий программы в рамках бюджета автономного округа сократилась на 46,6 %.

Мероприятиями программы предусмотрено решение 2-х основных задач:

- «Массовая физическая культура и спорта» с общим объемом финансирования 1 489 613,1 тыс. рублей (53,3 %);

- Развитие детско – юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью и высших достижений с общим объемом финансирования 1 303 000,0 тыс рублей (46,7 %).

На территории автономного округа проведено 340 спортивно-массовых мероприятий в том числе:

- 273 – окружного значения;

- 61 – всероссийского значения;

- 6 – международного значения

Из которых наиболее значимые:

Всероссийские соревнования «Лыжня России»;

- Всероссийские соревнования «Кросс Нации»;

- Кубок мира по биатлону сезона 2012/2013;

- Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу 2013;

- Матчи Мировой лиги по волейболу;

- Международный турнир по конкуру CSI 3\* «Кубок Югры»;

- Матчи Европейской лиги LENA по водному поло;

- Международные соревнования «Кубок мира боксу нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Курбан Оглы Салманова».

Объем финансирования мероприятий составил 191 489,6 тыс. рублей.

Общее количество участников спортивных мероприятий составило 51 170 человек.

В 2013 году в рамках реализации целевой программы на территории автономного округа введены в эксплуатацию 6 объектов спорта:

- **г. Мегион** – Спортивный комплекс «Олимп» 2 очередь. Игровой зал;

- **Кондинский район -** Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в пгт. Мортка;

- **г. Когалым –** Лыжероллерная трасса;

- **Белоярский район -** Спортивный центр с универсальным игровым залом в с. Полноват;

- **г. Нягань –** Модульная лыжная база;

- **Нефтеюганский район** – Модульная лыжная база п. Усть-Юган.

Кроме этого, продолжалосьстроительство 17 объектов спорта, в 14 муниципальных образованиях том числе наиболее крупные:

**г. Мегион**:

- Спортивный комплекс "Олимп" (2-я очередь) Игровой зал;

- Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями;

- Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной.

**г. Ханты-Мансийск:**

- Спортивные сооружения открытого типа в границах улиц Свердлова - Рознина - Калинина – Пионерская.

**г. Югорск:**

- Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом.

**Березовский район:**

- Крытый хоккейный корт в пгт. Игрим .

**Кондинский район:**

- Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в пгт. Мортка.

**г. Нефтеюганск:**

- Парково-досуговая зона со зданием крытого бассейна.

**Сургутский район:**

- Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом в п. Нижнесортымский.

**Советский район:**

- Крытый каток с искусственным льдом в г. Советский

Выполнялись проектные и изыскательские работы по 7 **муниципальным объектам спорта**, в том числе:

**г. Лангепас:**

- Строительство водно-спортивного комплекса "Нефтяник".

**г. Нефтеюганск:**

- Культурно-спортивный комплекс (центр Дзюдо и Ледовый дворец);

- Крытый каток в 15 микрорайоне г. Нефтеюганска.

**Нижневартовский район:**

- Крытый хоккейный корт в пгт. Излучинск.

**Ханты-Мансийский район:**

* Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 зрительских мест и отапливаемым администротивно-бытовым блоком в п. Горноправдинск.
* Комплекс спортивных плоскостных спортивных сооружений

Финансовые средства автономного округа на реализацию данных мероприятий были затрачены в размере **606 013,2** тыс. рублей из предусмотренных **770 720,0** тыс. рублей и в размере **31 198, 0** тыс. рублей из средств бюджета муниципальных образований, также были затрачены средства юридических организаций (ОАО "НК "Роснефть" ОАО "НК "ЛУКОЙЛ") в размере **521 052,6** тыс. рублей.

В рамках реализации Целевой программы выполнялись **по окружным объектам:**

- Проектные и изыскательские работы по объектам «Керлинг центр город Сургут» и «Региональный центр спорта инвалидов г. Сургут»;

- Строительные работы по объекту Региональный центр единоборств г. Ханты-Мансийск.

*Финансовые средства на реализацию данных мероприятий освоены в размере* ***73422,0*** *тыс. рублей.*

В рамках программы «Сотрудничество» выполнялись проектные и изыскательские работы по объектам:

- «Центр зимних видов спорта. Обеспечение инженерной инфраструктурой горнолыжного комплекса в г. Ханты-Мансийске»;

- «Лыжный тренировочный тоннель, г. Ханты-Мансийск»;

- «Центр зимних видов спорта в г. Ханты-Мансийске».

*Финансовые средства на реализацию данных мероприятий освоены в размере* ***148746,8*** *тыс. рублей.*

Таким образом, общая сумма финансирования мероприятий целевой программы в рамках реализации Задачи 1 «Массовая физическая культура и спорт» составила **1 489 613,1тыс**. **рублей** из них:

- **783 615,8 тыс. рублей** получены из бюджета автономного округа;

- **36 198,0 тыс. рублей** профинансировано из бюджетов муниципальных образований автономного округа;

- **148 746,8 тыс. рублей** получено в рамках реализации мероприятий программы «Сотрудничество»;

- **521 052,6** **тыс. рублей** получено из внебюджетных источников.

Освоение средств целевой программы в рамках реализации мероприятий Задачи 1 «Массовая физическая культура и спорт» завершено на **84,3 %** от запланированного финансирования.

Реализация мероприятий целевой программы в рамках Задачи 1 «Массовая физическая культура и спорт» позволило достичь целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значение показателя в 2013 году | |
| план | факт |
| 1. | Количество физкультурно- массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории автономного округа | 227 | 340 | 340 |
| 2. | Количество занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | 15 119 | 24 964 | 24 960 |
| 3. | Количество занимающихся физической культурой и спортом лиц с инвалидностью | 1 979 | 2 800 | 4866 |
| 4. | Количество занимающихся физической культурой и спортом в секциях образовательных учреждений | 71 341 | 82 351 | 82 351 |
| 5. | Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства | 1 561 | 1 862 | 1 872 |
| 6. | Количество спортивных сооружений (ед.) | 2250 | 2 300 | 2 346 |
| 7. | Охват учащихся практико- ориентированным мониторингом состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях автономного округа (чел.) | 98703 | 128000 | 128 000 |

В 2013 году обеспеченность единовременной пропускной способностью спортивных сооружений составила 20,5 % от норматива установленного в Российской Федерации

Численность граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 23,66 от проживающих на территории автономного округа.

Удельный вес лиц с инвалидностью систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 8,7 % от общего количества данной категории граждан проживающих на территории автономного округа.

Обеспеченность тренерско-преподавательским составом учреждений физической культуры и спорта составляет 45,4 % , установленного в Российской Федерации.

Общая сумма финансирования мероприятий целевой программы в рамках реализации Задачи 2 «Развитие детско – юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью и высших достижений» составила **1 303 000,0 тыс. рублей** из них:

- **1 303 000 тыс. рублей** получены из бюджета автономного округа;

Освоение средств целевой программы в рамках реализации мероприятий Задачи 2 «Развитие детско – юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью и высших достижений» завершено на **100 %** от запланированного финансирования.

В рамках реализации целевой программы Задачи 2 «Развитие детско – юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью и высших достижений» были достигнуты следующие целевые показатели:

Количество детей, подростков и юношей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах в 2013 году составляет 49 782 человек.

Количество медалей, завоеванных спортсменами автономного округа в течении 2013 года на всероссийских и международных соревнованиях составляет 2 554 штук;

Количество спортсменов, включенных в основной и резервный состав сборных команд России по видам спорта в 2013 году составил 248 человек

Количество присвоенных в 2013 году спортивных званий спортсменам Югры составляет 208 единиц.

Количество тренерских и судейских семинаров и совещаний проведенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 74 единицы.

Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет (%) 31,2 %.