Отчёт по исполнению целевой программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» в 2013 году.

Охрану городов, населенных пунктов осуществляют подразделения Государственной противопожарной службы,  включающие в себя подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России по ХМАО-Югре и противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (филиалы КУ «Центроспас-Югория»), а также другие виды пожарной охраны.

В соответствии с административно-территориальным делением на территории округа зарегистрировано 106 Муниципальных образований, включающих в себя 203 населенных пункта, из которых 142 прикрыты подразделениями пожарной охраной, в соответствии с «Планом привлечения сил и средств…» утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 01.07.2013  № 341-рп «О плане привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а именно:

- Федеральной противопожарной службой – 22 населенных пункта;

- Противопожарной службой автономного округа – 111 населенных пунктов;

- ведомственной пожарной охраной – 5 населенных пунктов;

- частной пожарной охраной – 1 населенный пункт;

- добровольной пожарной командой – 3 населенных пункта.

#### Во исполнение действующего законодательства, ведется целенаправленная, планомерная работа по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности, в 2013 году принято 13 нормативно-правовых актов.

Во исполнение статьи 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» Федерального Закона  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях развития противопожарной службы, в 2013 году создано 7 пожарно-спасательных подразделений:

- ОП с. Чеускино Нефтеюганского района– 15 ед.;

- ОП д. Нижние Нарыкары Октябрьского района – 16 ед.;

- ОП д. Чехломей Нижневартовского района – 5 ед.;

- ОП д. Каюкова Сургутского района – 5 ед.;

- ОП д. Кама Кондинского района – 6 ед.;

- ОП п. Лиственичный Кондинского района – 14 ед.;

- ОП с. Селиярово Ханты-Мансийского района – 6 ед.

По состоянию на 31.12.2013 филиалы КУ «Центроспас-Югория» насчитывают 99 подразделений осуществляющих деятельность по противопожарной защите населенных пунктов, в том числе 42 пожарных части и 57 отдельных постов.

Для обеспечения деятельности действующих и вновь созданных подразделений противопожарной службы автономного округа, укрепления материально-технической базы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализовывалась целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 октября 2010 г. № 264-п).

Источниками финансирования программы являются бюджет автономного округа и средства программы «Сотрудничество».

Общий лимит на выполнение мероприятий программы в 2013 году запланирован в размере -  530 720 тыс. руб., исполнение составило 413 844,8 тыс. руб. (78 %), в том числе:

- средства бюджета автономного округа – 309 870 тыс. руб., профинансировано 285 034,1 тыс. руб. (92 %);

- средства по программе «Сотрудничество» 195 850 тыс. руб., профинансировано 119 223,5 тыс. руб. (60,9 %);

- привлеченные средства 25 000 тыс. руб., профинансировано 9 587,2 тыс. рублей (38,3 %).

Непосредственно Департаменту гражданской защиты населения Югры из бюджета автономного округа выделено – 86 450 тыс. руб., профинансировано 80 458,2 тыс. руб. (93%) выполнены мероприятия:

- В рамках подготовки и повышения профессионального уровня кадров противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» обучены 20 работников КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» в ФГБОУ ДПО Тюменский учебный центр ФПС;

- В рамках организация обучения и информирование населения о мерах пожарной безопасности изготовлена и распространена среди населения автономного округа полиграфическая продукция на противопожарную тематику.

В мае, ноябре осуществлен прокат в эфире телеканалов видеороликов о «ДПО» и «Соблюдение правил пожарной безопасности» с распространением в пределах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проведены плановые мероприятия по пожарной тематике с вручением подарочной продукции в том числе: командные соревнования по пожарно-прикладному спорту «Веселые старты» среди детей школьного возраста МОУ г. Ханты-Мансийска, конкурсы рисунков на территории автономного округа, конкурс на лучший материал, пропагандирующий культуру безопасности жизнедеятельности, среди подразделений пожарной охраны автономного округа.

- В рамках развития материально-технической базы противопожарных подразделений за счет бюджета АО приобретены 19 единиц - АЦ 6,0-40.

По программе «Сотрудничество» предусмотрено 195 850 тыс. руб., профинансировано 119 223,5 тыс. руб. (60,9 %). (Не исполнен контракт на сумму 76 500 тыс. руб., по вине производителя).

Приобретены 35 единиц пожарных автоцистерн, средства радиосвязи, генераторная установка (электростанция), вагон модуль, радиостанции в количестве 206 шт., тренировочный комплекс ГДЗС, средства индивидуальной защиты органов дыхания и оборудование (аппараты – 500 шт., баллоны -1200 шт., тест приборы – 70 шт., компрессор – 9 шт., баллоны композитные – 100 шт., контрольный прибор – 5 шт., компрессорная установка 10 шт.), ранцевые огнетушители 500 шт., пожарные рукава 2365 шт., моторная лодка с прицепом и мотором, оперативно-служебные автомобили в количестве 6 ед.

- В рамках развития инфраструктуры пожарной охраны предусмотрено строительство пожарных депо, отдельных постов исполнителем мероприятия выступает Депстроительства Югры из средств бюджета округа предусмотрено 223 420 тыс. руб., профинансировано 204 575,9 тыс. руб. - (91,6 %).

«Государственным заказчиком» по проектированию и строительству объектов пожарной охраны определено КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства»:

по незавершенным строительством объектам информирую:

- пгт. Куминский Кондинского района – заключен государственный контракт на завершение строительства от 21.03.2013 № 44/13 с ООО «ЭМА», срок выполнения обязательств август 2013 г;

- на 31.12.2013 года готовность объекта 20%. Подрядной организацией нарушен график производства работ, в связи с чем в УКС ХМАО – Югры 24.06.2013г. и 24.07.2013г. направлены письма об устранении отставания.

По состоянию на 01.12.2014 общая готовность объекта составляет 97% (не выполнены работы по наружным инженерным сетям, вентиляции 90%, благоустройство территории 50%), ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию декабрь 2014г.

"Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в п.г.т. Пойковский Нефтеюганского района" - заключен государственный контракт от 10.07.2013 № 2013.19733 с ООО "Радиус - Сервис" срок выполнения обязательств июль 2014 г.;

- на 31.12.2013 года готовность объекта 40%.

- - на 01.12.2014 общая готовность объекта 75% 13.10.2014г. В связи с не исполнением контрактных обязательств КУ ХМАО – Югры «УКС» в адрес ООО "Радиус Сервис" направлена претензия.

- - «Пожарное депо на 2 автомашины в п. Приобье» заключен государственный контракт от 01.04.2013 № 154375 с ООО «Радиус – Сервис». Общая готовность объекта - 80%, ожидаемый срок ввода март 2014. Введено в эксплуатацию разрешением Администрации Октябрьского района RU 86505103-105 от 02.07.2014.

- - Пожарное депо на 2 автомобиля в пгт. Зеленоборск - заключен государственный контракт от 27.03.2013 № 63/13 с ООО «Радиус – Сервис». Общая готовность объекта 80%, ожидаемый срок ввода март 2014. Введено в эксплуатацию разрешением Администрации Советского района RU 86506000-07 от 30.09.2014.

- Пожарное депо на 2 автомобиля в с. Большетархово Нижневартовского района, общая готовность объекта 100%, введено в эксплуатацию разрешением Администрации Нижневартовского района от 30.01.2014 № RU 865040002005017-872.

Введены в эксплуатацию объекты: Пожарное депо на 4 автомашины в г. Покачи, пожарные депо на 2 автомобиля в с. Охтеурье, Покуре Нижневартовского района.

БУ Ханты-Мансийского автономного округа «Югорский институт развития строительного комплекса»:

- разработаны проекты на пожарные депо на 2 автомашины п. Куть-Ях, Усть – Юган Нефтеюганского района, отдельный пост д. Ярки Ханты-Мансийского района;

- в плане выполнение проектных работ на строительство пожарных депо и отдельных постов в н.п.:

- Сорум, Сосновка Белоярского района;

- Болчары, Кондинское Кондинского района,

- Перегребное, Карымкары, п. Шеркалы Октябрьского района,

- Коммунистический Советского района.

МО г. Лангепас

- привлеченные средства 25 000 тыс. руб.

На 31.12.2013 профинансировано 9 587,2 тыс. рублей (38,3%), выполнены кровельные и отделочные работы, подводящие сети тепловодоснабжения.

На 01.12.2014 профинансировано 22 504,4 тыс. рублей (90%), планируется завершение строительства.

Задачи на 2014 год:

1. Продолжить работу по формированию подразделений противопожарной службы автономного округа, путем создания новых и доукомплектования действующих подразделений.

2. Продолжить работу по заключению гос. Контрактов на приобретение и сборку быстровозводимых зданий отдельных постов.

3. Организация работы по исполнению мероприятий подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2013 года № 347-П).

4. Продолжить работу с муниципальными образованиями всех уровней по исполнению полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-фз "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. Завершить работу по передаче муниципальным образованиям имущества, приобретенного для нужд добровольной пожарной охраны, по программе «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года.

СПРАВОЧНО

В течение 2014 года введено 77 единиц, созданы подразделения противопожарной службы в 7 населенных пунктах (Ванзеват Белоярского района, Кормужиханка, Большие Леуши, Большой Атлым, Чемаши Октябрьского района, Белогорье Ханты-Мансийского района);

- в течение 2015 года планируется введение 172 единицы, с целью создания подразделений противопожарной службы в 22 населенных пунктах.