РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ЖИЛИЩЕ»

Годовой отчет

Окружного фонда развития жилищного строительства  «Жилище» за 2014 год

г. Ханты-Мансийск

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

глава 1. Основные итоги деятельности фонда за 2014 год	3

1.1.	Информация о фонде, цели и виды деятельности	3

1.2.	Обеспечение доступным и качественным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	7

1.3.	Поддержка участия физических и юридических лиц в финансировании жилищного строительства или приобретении жилья на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	13

1.3.1.	Аккумуляция средств, предназначенных на жилищное строительство и дальнейшее их направление в строительство объектов	13

1.3.2.	Оказание помощи пострадавшим дольщикам в результате  недобросовестных действий застройщиков	14

Использование средств целевого финансирования	15

1.4.	Информация о готовой продукции Фонда	19

1.5.	Информация о крупных сделках	20

1.6.	Основные показатели деятельности	21

1.7.	Выводы по итогам деятельности за 2014 год	22

Глава 2. отчет об исполнении финансового плана Фонда за 2014 год	24

2.1.	Исполнение производственной программы по вводу в эксплуатацию объектов	24

2.2.	Исполнение производственной программы по строительству объектов	26

2.3.	Исполнение плана продаж	30

2.4.	Исполнение бюджета доходов и расходов	35

2.5.	Использование фондов	49

2.6.	Финансовая деятельность	51

2.7.	Итоговые показатели деятельности Фонда	59

Бухгалтерская отчетность за 2014 год	63

# глава 1. Основные итоги деятельности фонда за 2014 год

## Информация о фонде, цели и виды деятельности

Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» (далее по тексту - Фонд) создан Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  23 мая 1997 года.

Учредителем Фонда является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Отраслевым департаментом является Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Фонд ведет свою деятельность на основании Устава. В 2014 году в Устав Фонда вносились незначительные изменения (последняя редакция от 18.04.2014 г).

Цели и виды деятельности Фонда

Цели и виды деятельности Фонда, согласно Уставу, отражены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Цели и виды деятельности Фонда

| Цели | Виды деятельности |
| --- | --- |
| 1. Обеспечение жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доступным и качественным жильем | 1. Строительство жилых домов; 2. Ликвидация ветхого и аварийного жилья; 3. Оказание помощи пострадавшим дольщикам в результате недобросовестных действий застройщиков; 4. Приобретение земельных участков под перспективное строительство; 5. Строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры жилищного строительства; 6. Развитие конкуренции в сфере жилищного строительства; 7. Аккумуляция средств, предназначенных на жилищное строительство и дальнейшее их направление в строительство объектов; 8. Поддержка участия физических и юридических лиц в финансировании строительства или приобретении жилья |
| 2. Развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| 4. Поддержка участия физических и юридических лиц в финансировании жилищного строительства или приобретении жилья на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| 5. Развитие конкуренции в сфере жилищного строительства |  |

Органы управления Фонда «Жилище»

Попечительский совет - надзорный орган. Члены Попечительского совета назначаются Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Количественный состав Попечительского совета не может быть менее 3 человек. Членами Попечительского совета могут являться лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2014 году заседания Попечительского совета не проводились.

Управляющий совет - высший орган управления Фонда.  Состоит из 5 членов: четырех представителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и  Исполнительного директора Фонда. Четыре члена Управляющего совета назначаются из числа лиц, замещающих государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Члены Управляющего совета назначаются Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок полномочий Управляющего совета составляет 3 (три) года.

Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган управления Фонда. Осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. Подотчётен Учредителю, Попечительскому совету и Управляющему совету. Назначается сроком на 5 лет. Назначается и освобождается от должности Управляющим советом.

Информация об Управляющем совете

В 2013 году, на основании Распоряжений Правительства Ханты-Мансийского округа - Югры от 03.10.2013 № 507-рп, от 20.12.2013 № 637-рп, внесены изменения в состав Управляющего совета, действующий в течение 2014 года (таблица 1.2):

Таблица 1.2

Состав Управляющего совета

(Распоряжение Правительства

№507-рп от 20.12.2013)

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Кривуляк Андрей Константинович | И.о. директора Департамента строительства ХМАО-Югры |
| Зобницев Андрей Николаевич | Первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры |
| Максименко Максим Владимирович | Начальник отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии управления развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства ХМАО-Югры |
| Соловьева Светлана Андреевна | Начальник административного управления Департамента строительства ХМАО - Югры |
| Туганова Ольга Ивановна | И.о. исполнительного директора Фонда |

В 2014 году исполняющей обязанности исполнительного директора является Туганова Ольга Ивановна.

В 2014 году было проведено 14 заседаний Управляющего совета, на которых было рассмотрено 30 вопросов.

Контролирующий орган

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет ревизионная комиссия, которая избирается Управляющим советом Фонда сроком на 3 года в составе не менее 3 человек. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Фонда за финансовый год. По решению Управляющего совета, Попечительского совета, а также по требованию Учредителя Фонда могут проводиться внеплановые ревизии.

Состав ревизионной комиссии, назначенный Управляющим советом (протокол №18 от 15.04.2011 года) с изменениями (протокол от 27.03.2013 г. №40, Протокол от 21.10.2013 г. №44) (табл.1.3):

Таблица 1.3

Состав Ревизионной комиссии

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Бадрызлов Андрей Михайлович | Заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры |
| Добрынина Любовь Ивановна | Заместитель начальника отраслевого отдела промышленности, транспорта и связи Департамента финансов ХМАО-Югры |
| Долгих Татьяна Владимировна | Начальник отдела планирования и реализации целевых программ Управления развития строительного комплекса и территориального планирования Департамента строительства ХМАО-Югры |
| Торсанов Станислав Сабырович | Главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры |
| Кузнецова Ирина Николаевна | Консультант отдела экономического анализа и контрольно– ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры |

Структура Фонда

На конец 2014 года структура Фонда включает в себя:

Администрация:

- исполнительный директор;

- первый заместитель исполнительного директора – директор по развитию;

- первый заместитель исполнительного директора;

- заместитель исполнительного директора по экономике и финансам;

- заместитель исполнительного директора по юридическим вопросам;

- технический директор;

- главный бухгалтер;

- инспектор по кадрам;

- офис-менеджер.

Структурные подразделения:

- служба заказчика, в том числе:

- отдел подготовки исходно-разрешительной документации;

- сметный сектор;

- производственно-технический отдел;

- отдел бухгалтерского и налогового учёта;

- отдел экономики;

- отдел финансов;

- отдел реализации;

- отдел развития;

- отдел информационно-технического обеспечения;

- административно-хозяйственный отдел;

- юридический отдел;

Филиалы:

- Филиал в г. Сургут;

- Филиал в г. Нижневартовск;

- Филиал в г. Нягань;

- Филиал в г. Советский;

- Филиал в г. Урай.

Штатное расписание Фонда действует с 01.01.2014 года, количество штатных единиц в 2014 году – 98.

В штатное расписание внесены следующие изменения:

- изменение в наименование 2 должностей;

- выведены 2 ведущих специалиста;

- введены 2 главных специалиста;

- введена должность первого заместителя исполнительного директора;

- сокращена должность главного специалиста.

Штатная численность Фонда на конец 2014 года составила 98 единиц, списочная численность составила 96 единиц, среднесписочная численность составила 94 единиц.

## Обеспечение доступным и качественным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В 2014 году Фонд принимал активное участие в реализации окружных жилищных программ, решая стратегические задачи, направленные на повышение доступности и качества жилья, улучшение жилищных условий граждан, а также развитие жилищного строительства на территории округа.

В рамках реализации цели – «Обеспечение доступным и качественным жильем  жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» можно выделить четыре приоритетных задачи:

- Строительство и ввод жилых домов;

- Строительство социального жилья;

- Развитие  конкуренции в сфере жилищного строительства;

- Приобретение земельных участков под перспективное строительство.

Строительство и ввод жилых домов

Одна из основных задач, стоящих перед Фондом - развитие жилищного строительства на территории округа.

Данные по планируемому вводу объектов строительства в эксплуатацию и фактическому его исполнению представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Ввод объектов в эксплуатацию в 2014 году

| Наименование показателя | План 2014 г., кв.м. | Факт 2014 г., кв.м. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кв.м. (гр.3-гр.2) | % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производственная программа (основная), в том числе: | 92 403 | 48 484 | -43 919 | 52,47 |
| жилые помещения | 85 641 | 43 055 | -42 586 | 50,27 |
| нежилые помещения | 6 762 | 5 429 | -1 333 | 80,29 |
| Итого | 92 403 | 48 484 | -43 919 | 52,47 |

В 2014 году план по вводу объектов в эксплуатацию выполнен на 52,47%, не введены в эксплуатацию следующие объекты строительства:

- ж.д. №22 во 2 мкр. по ул.45 лет Победы, п.Салым по причине невыполнения договорных обязательств подрядной организацией ООО «СК Дедал»;

- ж.д. №2 – 1 эт.стр-ва (секции 4,5,6 парковка) квартал 21.1 г. Нижневартовск по причине невыполнения договорных обязательств подрядной организацией  ОАО «СПК»;

- ж.д. 3, 4 п.Высокий г.Мегион по причине нарушения договорных обязательств подрядчиком ЗАО «Мегионгорстрой», ;

- ж.д. 9 по ул.Лесозаготовителей в г.Югорск по причине невыполнения договорных обязательств подрядной организацией ООО «Спецэлектромонтаж»;

- ж.д. 1, в 7 мкр (1 очередь) г.Нягань по причине неисполнения договорных обязательств по договору подряда ОАО «ХМСУ» и смены подрядчика на  ООО СК «Газэнергострой» в летний (активный период строительства) период.

Основной причиной невыполнения поставленной задачи по вводу объектов в целом является неисполнение договорных обязательств подрядчиками:

-  слабая организация работ подрядчиками на объектах;

- отсутствие высококвалифицированных специалистов в подрядных организациях как инженерно-технического состава, так и рабочих, что дает низкую производительность труда.

В таблице 1.5 приведены данные по вводу жилых помещений в эксплуатацию Фонда в динамике за 2012-2014 годы.

Таблица 1.5

Ввод жилых помещений в эксплуатацию 2012-2014 гг.

|  | 2012 год, кв.м. | 2013 год, кв.м. | 2014 год, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная производственная программа |  |  |  |
| г. Ханты-Мансийск | 10 147 | 1 582 | 3 644 |
| г. Сургут | 4 354 | 4 545 | - |
| г.Нижневартовск | 19 526 | 16 660 | 25 857 |
| г.Нефтеюганск | 4 741 | 10 945 | 8 246 |
| г. Когалым | 7 006 |  |  |
| г.Мегион, п.Высокий |  |  | 5 307 |
| г. Урай | 1 231 | 2 900 |  |
| г.Советский |  |  |  |
| ИТОГО по основной производственной программе | 47 005 | 36 632 | 43 055 |
| Производственная программа (обманутые дольщики и пайщики) |  |  |  |
| г. Ханты-Мансийск | - | - | - |
| г. Сургут | - | 12 741 |  |
| г.Нижневартовск | 28 179 | - |  |
| г.Нефтеюганск | - | - |  |
| г. Пыть-Ях | 7 021 | - |  |
| г. Мегион | 2 728 | 1 768 |  |
| г. Урай | - | 2 414 |  |
| ИТОГО по производственной программе (обманутые дольщики и пайщики) | 37 928 | 16 922 | 0 |
| Итого | 84 933 | 53 554 | 43 055 |

Строительство социального и маневренного жилья

В соответствии с утвержденной программой деятельности Фонда на 2014-2019 годы, Фонд в 2014 году принимал участие в реализации мероприятий по строительству социального жилья с заключением государственных и муниципальных контрактов. Фонд продавал жилье для государственных нужд по  цене 1 кв.м., установленной Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В рамках выполнения программы, в 2014 году смогли улучшить свои жилищные условия 265 семей. Информация о предоставлении жилых помещений по государственным и муниципальным контрактам отражена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Информация о предоставлении квартир для государственных

и муниципальных нужд в 2014 году

| Наименование объекта | Кол-во квартир, шт. | Средняя стоимость за м2, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1.г.Нефтеюганск, мкр.11Б, д.12 | 14 | 58 472 |
| 2.г.Салым, мкр.2, д.22 | 41 | 47 267 |
| 3. г.Нефтеюганск, мкр.11 Б, д.8 | 15 | 46 645 |
| 4. г.Мегион, п.Высокий,ж.д.№1 | 60 | 49 321 |
| 5. г.Мегион, п.Высокий,ж.д.№2 | 43 | 49 321 |
| 6. г.Мегион, п.Высокий,ж.д.№3 | 48 | 49 321 |
| 7. г.Советский, мкр.Нефтяник | 8 | 49 392 |
| 8. г.Урай, мкр.Г, многоквартирный дом средней этажности | 32 | 49 728 |
| 9. г.Урай, мкр.2А, ж.д.16 | 4 | 50 283 |
| Итого | 265 |  |

Также Фонд, совместно с Ипотечным агентством Югры участвовал в реализации Программы «Концепция развития рынка арендного жилья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года». В рамках реализации данной Программы, в 2014 году сдан в эксплуатацию 94 квартирный жилой дом в г. Нефтеюганск мкр.11Б д.11.

Развитие конкуренции в сфере жилищного строительства

Одной из задач, стоящих перед Фондом, является увеличение доступности в приобретении жилья для платежеспособной части населения округа. В рамках выполнения данной задачи Фонд создает конкуренцию частным застройщикам, ведущим строительство жилья на территории округа путем реализации жилья по ценам, установленным ниже сложившихся на рынке недвижимости.

Ниже в таблице 1.7 приведена сравнительная таблица стоимости жилья, реализуемого Фондом в сравнении с рыночной стоимостью.

Таблица 1.7

Сравнительный анализ цены жилья реализуемого Фондом

и цены сложившейся на рынке недвижимости за 2012-2014 гг., руб.

| Территория | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость 1 кв.м. Фонда | Стоимость 1 кв.м. на рынке | Стоимость 1 кв.м. Фонда | Стоимость 1 кв.м. на рынке | Стоимость 1 кв.м. Фонда | Стоимость 1 кв.м. на рынке |
| г. Ханты-Мансийск | 63 300 | 65 000 | 66 764 | 70 000 | 66 793 | 85 000 |
| г. Сургут | 56 700 | 73 000 | 68 017 | 82 000 | 56 145 | 65 400 |
| г. Нефтеюганск | 46 700 | 52 000 | 50 610 | 54 000 | 53 672 | 54 300 |
| г. Пыть-Ях | 43 000 | 51 000 | 45 263 | 52 500 | 51 875 | 54 500 |
| г. Нижневартовск | 43 700 | 50 000 | 54 234 | 57 000 | 56 373 | 67 590 |
| г. Мегион | - | - | 49 321 | 50 000 | 48 654 | 52 650 |
| п.Высокий | - | - | 49 321 | 49 321 | 49 321 | 49 321 |
| г. Нягань | 42 200 | 46 000 | 44 344 | 49 000 | 44 025 | 46 500 |
| г. Когалым | 41 600 | 44 000 | 45 148 | 47 400 | - | - |
| г. Советский | 35 600 | 39 000 | 40 245 | 47 000 | 44 833 | 49 329 |
| г. Югорск | 44 000 | 45 000 | 45 362 | 46 500 | 46 566 | 49 000 |
| г. Урай | 38 700 | 45 000 | 45 627 | 46 500 | 46 224 | 52 500 |

Приобретение земельных участков

В 2014 году Фондом было приобретено путём мены два земельных участка в г.Ханты-Мансийск:

- ул.Бориса Лосева, район дома №5;

- ул.Ямская, д.12 (ул. Ледовая).

На конец 2014 года у Фонда находятся в работе 24 земельных участка, в процессе их освоения будет обеспечен ввод 619 тыс.кв.м. общей площади возводимого жилья. На 31.12.2014 года на 16 земельных участках Фондом ведется строительство 24 объектов с планируемым сроком ввода жилых домов в 2015-2019 гг., что обеспечит 255 тыс. кв.м. жилья, на 8 земельных участках строительство планируется в ближайшей перспективе. Освоение данных земельных участков обеспечит ввод 363 тыс. кв.м. жилья. Сводная информация о земельных участках с разными этапами освоения представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Информация о земельных участках Фонда на 31.12.2014г.

| № п/п | Земельные участки | Планируемая площадь возводимого жилья (кв.м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Земельные участки, на которых строительство жилых домов не ведется |  |  |  |
| 1 | г. Пыть-Ях, комплекс жилых домов в мкр. Северо-Восточный | 42 041,20 | Проектирование, начаты подготовительные работы по строительству 1 объекта |
| 2 | г.Нижневартовск, кв В1.1-В1.7, по ул.Ханты-Мансийская | 75 086,84 | Начаты подготовительные работы, проектирование |
| 3 | г. Ханты-Мансийск, ул. Б.Лосева, район дома №5 | 7 333,80 | Проектирование |
| 4 | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, уч. 67 (ж.д.6, 7) | 6 701,90 | Проектирование |
| 5 | г.Мегион, мкр.№5 | 39 664,35 | Проектирование |
| 6 | г.Югорск, мкр.17 | 128 000,00 | Проектирование |
| 7 | г.Нефтеюганск, мкр.4 | 58 948,74 | Проектирование |
| 8 | г. Ханты-Мансийск,ул.Ледовая | 5 687,50 | Проектирование |
|  | ИТОГО | 363 464,33 |  |
| 2. Земельные участки, на которых ведется строительство жилых домов |  |  |  |
| 1 | г. Нягань ж.р. Центральный, мкр. 7, уч.1 | 17 326,97 | Ведётся строительство |
| 2 | г. Югорск ул. Лесозаготовителей, 9 | 14 567,10 | Ведётся строительство |
| 3 | г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, район д. 38, участок.1 | 2 248,73 | Ведётся строительство |
| 4 | г.Советский, мкр.Нефтяник, ул.Радужная | 9 324,78 | Ведётся строительство |
| 5 | г. Сургут, мкр. К-3, ж/дом №1 | 22 743,64 | Ведётся строительство |
| 6 | г. Сургут, мкр. 37, ж.д.№2, №3, №4, №5 | 55 515,31 | Ведётся строительство ж.д.№2 |
| 7 | г. Нижневартовск, мкр. Центральный, ж.д.№5 | 8 644,24 | Ведется строительство |
| 8 | г.Нижневартовск, в мкр. «А», по ул.Ленина | 21 412,97 | Ведётся строительство |
| 9 | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, уч. 68 (ж.д.8, 9) | 10 072,30 | Ведётся строительство (приостановлено строительство с 01.01.2015 года ж.д.№9) |
| 10 | г.Урай, жилой дом №4 в мкр.1 по ул. Ленина | 1 625,30 | Ведётся строительство |
| 11 | г. Ханты-Мансийск жилой комплекс по ул. Югорская (ж.д.№1, №2, №3, №4) | 20 724,60 | Ведётся строительство (приостановлено строительство с 01.01.2015 года ж.д.№2, №3) |
| 12 | пос.Салым, Нефтеюганский р-н, мкр.2, ул.45 лет Победы | 3 865,80 | Завершение строительства |
| 13 | г. Нижневартовск, квартал №21.1, восточный планировочный район, 3 очередь строительства (ж.д. №1, №2, №3) | 50 809,30 | Ведётся строительство |
| 14 | г.Пыть-Ях, ж.д. №19 в мкр.5 (2 очередь) | 9 333,53 | Ведётся строительство |
| 15 | пгт. Высокий, г.Мегион «мкр.Новостройка» (цессия), ж.д. №3, №4 | 4 644,56 | Ведётся строительство |
| 16 | г.Лангепас, 8-ми этажный ж.д. | 2 401,35 | Ведётся строительство |
|  | ИТОГО | 255 260,48 |  |
| 24 | ВСЕГО | 618 724,81 |  |

## Поддержка участия физических и юридических лиц в финансировании жилищного строительства или приобретении жилья на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Одной из целей, стоящих перед Фондом, является поддержка участия физических и юридических лиц в финансировании жилищного строительства или приобретении жилья на территории автономного округа. В рамках реализации данной цели можно выделить следующие стратегические задачи, решаемые Фондом:

- Аккумуляция средств, предназначенных на жилищное строительство и дальнейшее их направление в строительство объектов;

- Оказание помощи пострадавшим дольщикам в результате  недобросовестных действий застройщиков.

### Аккумуляция средств, предназначенных на жилищное строительство и дальнейшее их направление в строительство объектов

Одним из показателей Фонда в рамках решения задачи «аккумуляция средств, предназначенных на жилищное строительство» является привлечение внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства.

В 2014 году Фондом было заключено договоров по продаже недвижимости на сумму 4 860 745 тыс.руб. (таблица 1.9), в том числе:

- Квартиры  - 4 648 027 тыс.руб., площадью – 85 572 кв.м., 1 602 шт.

- Нежилые помещения  - 194 077 тыс.руб., площадью – 2 578 кв.м., 23 шт.

- Паркинги и гаражи  - 18 641 тыс.руб., площадью – 548 кв.м., 29 шт.

Привлечено источников финансирования в сферу жилищного строительства в размере 4 902 211 тыс.руб., в том числе из бюджетных источников 566 266 тыс.руб., путем приобретения жилья муниципальными образованиями.

Таблица 1.9

Информация о заключенных договорах и привлечении средств

в строительную отрасль Фондом за период 2012-2014 годы

| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Отклонение 2014 к 2013, % | Отклонение 2014 к 2012, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость заключенных договоров (млн. руб.) | 1 644 | 2 894 | 4 861 | 167,96% | 295,68% |
| Кол-во заключенных договоров (шт.) | 556 | 873 | 1 654 | 189,46% | 297,48% |
| Привлечено средств, всего (млн. руб.), | 3 190 | 2 624 | 4 902 | 186,81% | 153,67% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные | 1 733 | 2 410 | 4 336 | 179,92% | 250,2% |
| - бюджетные всего, | 1 457 | 214 | 566 | 264,49% | 38,85% |
| Соотношение привлеченных средств: бюджетные / внебюджетные | 1/1,2 | 1/11,3 | 1/7,7 | - | - |

Из таблицы 1.9 за 2014 год видно:

1) показатели по реализации объектов строительства в сравнении с 2013 годом имеют положительную динамику, что связано с увеличением темпов строительства и конкурентоспособной ценой, установленной на жилые помещения;

2) увеличился объем привлеченных средств на 86,8% по отношению к 2013 году. В структуре привлеченных средств произошли следующие изменения: увеличилось поступление внебюджетных источников (средств физических и юридических лиц) на 79,9%, увеличилось поступления бюджетных средств на 164,5%. Данное увеличение вызвано активным покупательским спросом и платежеспособностью населения на приобретение жилья, а так же увеличением объема заключенных контрактов с муниципальными образованиями округа.

### Оказание помощи пострадавшим дольщикам в результате  недобросовестных действий застройщиков

В рамках решаемой задачи начиная с 2010 года, Фонд принимал участие в оказании помощи пострадавшим дольщикам в результате  недобросовестных действий застройщиков, а также участвовал в завершении строительства объектов с пайщиками.  Фондом полностью завершены мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию 10 проблемных жилых домов на территории округа общей площадью жилья 69,5 тыс.кв. метров. В результате, 1 147 семей смогли получить квартиры.

В 2014 году Фонд завершил судебные разбирательства, связанные с имущественными претензиями к нему со стороны застройщиков, не выполнивших свои обязательства перед обманутыми дольщиками и пайщиками.

Исковые требования предыдущих застройщиков заключались в принуждении Фонда к возврату 82-х квартир в многоквартирных домах достроенных Фондом в период 2011-2013 гг. в рамках исполнения данных мероприятий на собственные средства и средства имущественного взноса автономного округа.

В результате разбирательств Арбитражный суд ХМАО-Югры принял решения оставить исковые требования и последующие кассационные жалобы недобросовестных застройщиков - без удовлетворения.

### Использование средств целевого финансирования

28.12.2007 года Фонд согласно распоряжению Правительства автономного округа от 27.12.2007 г. № 611-рп был наделен имущественным взносом в размере 2 337 117 тыс.руб., для ведения Уставной деятельности.

В соответствии с принятой программой деятельности Фонда на период с 2008 по 2015 годы, утвержденной Попечительским советом Фонда (протокол от 06 марта 2008 года), имущественный взнос используется на следующее:

- строительство социального и маневренного жилого фонда.

- строительство доходных квартир, с последующей сдачей в аренду.

- ликвидация непригодного для проживания жилья, в том числе и путем выкупа у собственников с расселением их в новое жилье.

- строительство инженерных сетей к объектам Фонда.

- приобретение земельных участков на аукционах.

- другие направления определенные Попечительским советом Фонда.

В таблице 1.10 приведен список объектов, на которые Фондом использовался  рассматриваемый имущественный взнос в 2014 году.

Таблица 1.10

Использование имущественного взноса в 2014 году

| №п/п | Объект | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Остаток средств имущественного взноса на 01.01.2014г. |  | 345 354,24 |
| 1 | Безвозмездная передача имущества Департаменту муниципальной собственности администрации г. Ханты-Мансийска по Договору безвозмездной передачи № 169-13 от 31.12.2013г., ранее учитываемого на объекте «г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, 6». Сети теплоснабжения. | 64,69 |
| 2 | Безвозмездная передача имущества Департаменту муниципальной собственности администрации г. Ханты-Мансийска по Договору безвозмездной передачи № 162-13 от 31.12.2013г., ранее учитываемого на объекте «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями в микрорайоне Западный г. Ханты-Мансийска». Модульная газовая котельная мощностью 12,6 МВт. | 61 458,14 |
| 3 | Безвозмездная передача имущества Департаменту муниципальной собственности администрации г. Ханты-Мансийска по Договору безвозмездной передачи № 168-13 от 31.12.2013г., ранее учитываемого на объекте «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями в микрорайоне Западный г. Ханты-Мансийска». Подводящий газопровод к модульной котельной в микрорайоне "Западный" г. Ханты-Мансийска | 2 152,02 |
| Итого использовано средств имущественного взноса в 2014г. |  | 63 674,85 |
| Остаток средств имущественного взноса на 31.12.2014г. |  | 281 679,39 |

В 2010 году распоряжением Правительства от 10.12.2010 г. № 494-рп Фонд был наделен имущественным взносом в сумме 338 921 тыс.руб., на завершение строительства «проблемных» жилых домов. Имущественный взнос в денежном выражении был использован за период с декабря 2010 года - декабрь 2012 года в сумме 338 921 тыс.руб. на финансирование  строительство объектов, отраженных далее в таблице 1.11.

Таблица 1.11

Распределение денежных средств имущественного взноса

| № | Наименование объекта | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом по ул. Энгельса, 26 г. Ханты-Мансийск | 32 085,00 |
| 2 | 144-х квартирный жилой дом в мкр. 20 г. Мегиона | 39 522,19 |
| 3 | Жилой дом № 19 в мкр. 5 г. Пыть-Ях | 100 000,00 |
| 4 | 25-ти этажный жилой дом в мкр.37 (корпус 1) г. Сургут | 100 598,00 |
| 5 | 25-ти этажный жилой дом в мкр. № 37 (корпус 2-5) г. Сургут | 24 238,00 |
| 6 | Жилая блок-вставка № 7А со встр. помещ. в мкр.14 г. Нефтеюганск | 35 000,00 |
| 7 | Жилой дом № 16 в мкр.2А, г. Урай | 2 000,00 |
| 8 | 30 квартирный дом по ул. Садовой в 4 мкр. г. Мегиона | 2 000,00 |
| 9 | 4-е сблокированных 12-ти квартирных жилых дома в г. Мегионе | 3 477,81 |
|  | ИТОГО: | 338 921,00 |

Использование средств данного имущественного взноса, как источника списания затрат (убытков), возникших в результате завершения строительства и ввода всех проблемных домов, отражено в таблице 1.12.

Таблица 1.12

Использование имущественного взноса в 2014 году

| №п/п | Объект | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Остаток средств имущественного взноса на 01.01.2014г. |  | 219 274,13 |
| 1 | Списание за счет средств целевого финансирования дебиторской задолженности ЖНК МЖК «Мегион» по договору №6400/С/ХМ/Ниж от 13.12.2011г., заключенному на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта: "4-е сблокированные 12-ти квартирные жилые дома в г. Мегион" согласно приказа № ПО/374/14 от 31.12.2014г. | 3 477,81 |
| 2 | Списание за счет средств целевого финансирования дебиторской задолженности ЗАО ПСК «ТАУЭР» по договору № 6277/С-/НВФ/НЕ от 31.03.2011г., заключенному на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта: "Десятиэтажный, 144-х кв.жилой дом в ХХ мкр. г. Мегион" согласно приказа № ПО/374/14 от 31.12.2014г. | 38 730,43 |
| 3 | Списание за счет средств целевого финансирования дебиторской задолженности ЗАО ПСК «ТАУЭР» по договору № 6277/С-/НВФ/НЕ от 31.03.2011г., заключенному на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта: "Десятиэтажный, 144-х кв.жилой дом в ХХ мкр. г. Мегион" согласно приказа № ПО/374/14 от 31.12.2014г. | 7 407,16 |
| 4 | Списание расходов ЖНК МЖК «Мегион» по передаче квартир пайщикам по объекту: «Четырехэтажный жилой дом с мансардным этажом на 1-м этаже в 4-м мкр. г. Мегион (ул. Садовая, д. 17/1). | 36 292,64 |
| Итого использовано средств имущественного взноса в 2014г. |  | 85 908,04 |
| Остаток средств имущественного взноса на 31.12.2014г. |  | 133 366,09 |

1 июня 2012 года распоряжением Правительства автономного округа от 01.06.2012 г. № 313-рп Фонду была предоставлена субсидия в виде имущественного взноса по целевой программе ХМАО-Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011–2013 годы и период до 2015 года» в целях компенсации расходов на организацию и проведение мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, по которым застройщиками не выполнены обязательства перед гражданами, заключившими договоры долевого участия в строительстве в размере 410 486,8 тыс.руб. Данная субсидия была направлена на финансирование мероприятий по завершению строительства следующих объектов:

- 25-этажный жилой дом, 37 микрорайон, корпус 1, г. Сургут;

- жилой дом № 1 с объектами обслуживания в квартале «Молодежный», 4-секционный, г. Нижневартовск;

- жилой дом по ул. Дружбы Народов, 14 микрорайон, г. Нижневартовск.

Использование средств данной субсидии в 2014 году отражено в таблице 1.13.

Таблица 1.13

Использование средств субсидии в 2014 году

| №п/п | Объект | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Остаток средств субсидии на 01.01.2014г. |  | 242 677,33 |
| Использовано средств субсидии в 2014 году по объекту «25-этажный жилой дом, 37 микрорайон, корпус 1, г. Сургут» |  | 994,56 |
| 1 | возврат денежных средств за недостающие квадратные метры помещений | 994,56 |
| Итого использовано средств субсидии в 2014г. |  | 994,56 |
| Остаток средств субсидии на 31.12.2014г. |  | 241 682,77 |

В 2014 году Фонд не получал средства на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов комплексного развития территорий ХМАО-Югры в целях жилищного строительства. Остаток от ранее поступивших средств на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры был частично направлен на объекты, отраженные в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Движение денежных средств по компенсации затрат

на строительство инженерных сетей

| №п/п | Объект | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Остаток средств на компенсацию расходов по строительству сетей на 01.01.2014г. |  | 23 210,92 |
| Поступило средств на компенсацию расходов в 2014г. |  | 0,00 |
| Использовано средств на компенсацию расходов в 2014г. в том числе по объектам: |  | 10 664,43 |
| 1 | Компенсация расходов по объекту «Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кв. г.Нижневартовск», г.Нижневартовск квартал А. | 5 110,44 |
| 2 | Компенсация расходов по объекту «Сети теплоснабжения г.Сургут, ул. Ивана Захарова (179м.)», г. Сургут ул. Югорская - Пролетарская №2, 3. | 4 081,46 |
| 3 | Компенсация расходов по объекту «Наружная дренажная канализация г.Сургут, ул. Ивана Захарова (76м.)» .)», г.Сургут ул. Югорская - Пролетарская №2, 3. | 890,31 |
| 4 | Компенсация расходов по объекту «Сети теплоснабжения г.Ханты-Мансийск. ул.Ледовая 6», г.Ханты-Мансийск ул. Ледовая, 6 | 582,22 |
| Остаток средств на компенсацию расходов по строительству сетей на 31.12.2014г. |  | 12 546,48 |

## Информация о готовой продукции Фонда

По состоянию на 31.12.2014 года количество готовой продукции на балансе Фонда составляет 624 ед. на общую стоимость 1 703 120 тыс.руб., в том числе:

- Квартиры – 280 ед. стоимостью 883 007 тыс.руб.;

- Нежилые помещения, паркинги – 243 ед. стоимостью 666 928 тыс.руб.;

- Инженерные сети – 101 ед. стоимостью 153 185 тыс.руб.

К готовой продукции относятся жилые и нежилые помещения, инженерные сети в введённых объектах,  объекты строительства в проблемных жилых домах, введённых в эксплуатацию, а также объекты для сдачи в аренду, переданные в эксплуатацию или временное пользование.

Остатки продукции Фонда  по территориям строительства отражены в таблице 1.15.

Таблица 1.15

Информация о готовой продукции по состоянию на 31.12.2014 г.

| Структурное подразделение, вид готовой продукции | Сумма, тыс.руб. | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| г.Ханты-Мансийск | 161 715 | 101 |
| квартиры | 28 506 | 9 |
| нежилые помещения, паркинги | 92 939 | 69 |
| инженерные сети | 40 271 | 23 |
| филиал в г.Сургут | 201 723 | 74 |
| квартиры | 40 408 | 12 |
| нежилые помещения, паркинги | 93 288 | 14 |
| инженерные сети | 68 026 | 48 |
| филиал в г.Нижневартовск | 1 207 179 | 394 |
| квартиры | 691 614 | 210 |
| нежилые помещения, паркинги | 471 625 | 157 |
| инженерные сети | 43 941 | 27 |
| филиал в г.Нягань | 15 723 | 5 |
| квартиры | 8 453 | 3 |
| нежилые помещения, паркинги | 7 269 | 2 |
| инженерные сети |  |  |
| филиал в г.Советский | 33 321 | 14 |
| квартиры | 33 321 | 14 |
| нежилые помещения, паркинги |  |  |
| инженерные сети |  |  |
| филиал в г.Урай | 83 459 | 36 |
| квартиры | 80 705 | 32 |
| нежилые помещения, паркинги | 1 807 | 1 |
| инженерные сети | 947 | 3 |
| ИТОГО | 1 703 120 | 624 |
| квартиры | 883 007 | 280 |
| нежилые помещения, паркинги | 666 928 | 243 |
| инженерные сети | 153 185 | 101 |

На конец  2014 года общая стоимость готовой продукции на балансе составила 1 703 120 тыс.руб. По сравнению с 2013 годом, наблюдается уменьшение стоимости готовой продукции (2013 г – 2 133 108 тыс.руб.), что обусловлено активной продажей жилья во введённых объектах (стоимость квартир в 2013 г. – 1 770 506 тыс.руб.). Балансовая стоимость нежилых помещений и паркингов значительно увеличилась (2013 г. – 269 389 тыс.руб.), что обусловлено вводом крупных жилых домов и наличием в них большого количества нежилых помещений и паркингов, а также снижением спроса на данные объекты. Балансовая стоимость нженерных сетей также увеличилась по сравнению с 2013 годом (2013 г. – 93 212 тыс.руб.).

## Информация о крупных сделках

В соответствии с п. 6.3.11 Устава Фонда к компетенции Управляющего совета относится принятие решений о совершении Фондом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 5% и более балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Кроме того на сделки стоимостью более 10% балансовой стоимости активов получены директивы Правительства округа.

Информация о крупных сделках, заключенных в 2014 году, отражена в табл. 1.16.

Таблица 1.16

Информация о крупных сделках

| № п/п | № договора | Стоимость договора | Контрагент | Предмет договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7270/С/ХМ/ПЯ от 09.09.2014г. | 460 000 000,00 | ООО СК «Газэнергострой» | Заключение договора строительного подряда по строительству объекта «Комплекс жилых домов в мкр. «Северо-Восточный» г.Пыть-Ях. Ж.д.№1 – 1 этап строительства» (протокол №55 от 30.07.2014 г.) |
| 2 |  | 3 000 000 000,00 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | Заключение до 31.12.2014 договоров кредитных линий с лимитом выдачи, не превышающем 3 000 000 000 руб. (с учётом уже действующих и вновь совершаемых сделок) (протокол №56 от 03.09.2014г.) |
| 3 | 46-02/01-12-14 от 31.07.2012 | 445 000 000,00 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | Одобрение пролонгации действия договора кредитной линии с лимитом выдачи в размере 445 000 000,00 руб. дополнительно на срок до 30.07.2015 по объекту «Ж.д.2 в мкр.9, г.Нижневартовск» (протокол №57 от 16.09.2014г.) |
| 4 | 46-02/01-12-18 от 05.12.2012 | 520 000 000,00 | ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | Заключение сделки, связанной с изменением (продлением) срока возврата кредитной линии с лимитом выдачи в размере 520 000 000,00 руб. на срок по 04.12.2015 включительно по объекту «Многоэтажный жилой дом по ул. Лесозаготовителей, 9 в г. Югорск» (протокол №60 от 25.12.2014г.) |

## Основные показатели деятельности

В таблице 1.17 представлены основные показатели деятельности Фонда за последние 3 года.

Таблица 1.17

Основные показатели деятельности

| Наименование | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем освоенных капитальных вложений. 2 | млрд. руб. | 2,1 | 4,1 | 4,5 |
| Введено жилых помещений, в т.ч. по агентским договорам | тыс.м² общей площади квартир | 84,9 | 53,6 | 43,1 |
| Введено квартир | шт. | 1 351 | 936 | 752 |
| Доля Фонда в общем объеме введенного жилья в округе | % | 8,95 | 5,24 | 4,42 |
| Привлечено денежных средств, всего: | млрд. руб. | 3,2 | 2,6 | 4,9 |
| внебюджетные ( | млрд. руб. | 1,7 | 2,4 | 4,3 |
| бюджетные (государственные контракты, средства субсидий) (стр. | млрд. руб. | 1,5 | 0,2 | 0,6 |
| Направлено денежных средств в строительство | млрд. руб. | 2,6 | 3,4 | 3,9 |
| Чистая прибыль | млн. руб. | 87,19 | 59,82 | 164,53 |

В табл. 1.18 представлена информация об объектах, введённых в эксплуатацию Фондом в 2014 году.

Таблица 1.18

Объекты, введенные в эксплуатацию Фондом в 2014 году

| Объекты | Общая площадь квартир, м² | Кол-во квартир, ед. |
| --- | --- | --- |
| г. Ханты-Мансийск, ул.Мира, р-н дома №93 | 2 842 | 60 |
| г. Ханты-Мансийск, ул.Югорская, ж.д.№7 | 803 | 15 |
| г. Нефтеюганск, ж/д 11 в мкр. 11Б | 4 684 | 94 |
| г. Нефтеюганск, ж/д 12 в мкр. 11Б | 3 562 | 60 |
| г. Нижневартовск, мкр. Центральный, ж/д №3 | 8 689 | 154 |
| г. Нижневартовск, мкр. Центральный, ж/д №4 | 7 827 | 132 |
| г. Нижневартовск, мкр. 9 ж/д №2 | 9 341 | 132 |
| г.Мегион, п.Высокий, ж.д.№1 | 3 036 | 60 |
| г.Мегион, п.Высокий, ж.д.№2 | 2 271 | 45 |
| ИТОГО 2014 г. | 43 055 | 752 |

## Выводы по итогам деятельности за 2014 год

Освоение средств по инвестиционной деятельности в 2014 году составило 4,5 млрд. рублей, в сравнении с 2013 годом (факт – 4,1 млрд. рублей)  увеличение - 110%. Увеличение данного показателя свидетельствует о положительной динамике в производственной деятельности Фонда. Увеличение объемов строительства при наличии платежеспособного спроса на жилье позволила уменьшить кредитное бремя на 216,07 млн.руб. в сравнении с началом 2014 года и увеличить оборотные средства Фонда.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом объем введенного жилья Фондом составил 80,4%, доля Фонда в общем объеме жилья, введенного в округе, составила около 4,42 %.

По основной производственной программе Фонда в 2014 году было введено в эксплуатацию 9 объектов общей площадью квартир 43 055 кв.м.

В 2014 году Фонд принимал участие в реализации мероприятий по строительству социального и маневренного жилья с заключением государственных и муниципальных контрактов по ценам, установленным региональной службы по тарифам. В результате, в рамках государственных программ 265 семей улучшили свои жилищные условия.

В 2014 году Фондом было заключено договоров продажи объектов недвижимости на сумму  4 860 745 тыс.руб. (1654 единицы).

По состоянию на 31.12.2014 года, количество готовой продукции на балансе Фонда составляет 624 ед. на общую стоимость 1 703 120 тыс.руб.

Строительство объектов в 2014 году велось за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства и целевых кредитных ресурсов.

Привлечено денежных средств в качестве источников финансирования в сферу жилищного строительства в размере 4,9 млрд. рублей, что на 88,46%  выше показателя 2013 года. Повышение произошло за счет увеличения привлечения средств из бюджетных источников на 0,4 млрд. рублей (муниципальные контракты) и внебюджетных источников (средств физических и юридических лиц) 1,9 млрд. рублей по сравнению с 2013г.

Поступление кредитных ресурсов в 2014 году составило 2,7 млрд. рублей, аналогично объемам 2013 года. Это обусловлено сохранением темпов строительства и освоением новых строительных объектов.

В 2014 году Фондом не приобретались земельные участки.  На 31.12. 2014 года в активах Фонда находятся 24 земельных участка. На 16 земельных участках ведется строительство жилья, с планируемым сроком ввода жилых домов в 2015-2019 гг., что обеспечит 255 тыс. кв.м. жилья, на 8 земельных участках строительство планируется в ближайшей перспективе. Освоение данных земельных участков обеспечит ввод 363 тыс. кв.м. жилья.

В 2014 году Фондом переданы безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры (инженерные сети) Департаменту муниципальной собственности администрации  г. Ханты-Мансийска на сумму 63 674,85 тыс. руб, в том числе:

- сети теплоснабжения на сумму 64,69 тыс.руб.,

- модульная газовая котельная  мощностью 12,6 МВт. в микрорайоне "Западный" г. Ханты-Мансийска на сумму 61 458,14 тыс.руб.,

- подводящий газопровод к модульной котельной в микрорайоне "Западный" г. Ханты-Мансийска на сумму 2 152,02 тыс.руб.

Штатная численность Фонда на конец 2014 года составила 99 единиц, списочная численность составила 96 единиц, среднесписочная численность составила 94 единиц

Чистая прибыль по итогам 2014 года составила 164 525 тыс.руб., для сравнения - в 2013 году была получена прибыль по итогам деятельности в размере 59 817 тыс.руб., в 2012 году прибыль составляла 87 188 тыс.руб.

# Глава 2. отчет об исполнении финансового плана Фонда за 2014 год

## Исполнение производственной программы по вводу в эксплуатацию объектов

Одна из основных задач стоящих перед Фондом – развитие жилищного строительства на территории округа.

В 2014 году Фондом было введено в эксплуатацию 48 484 кв.м. (в т.ч. жилья 43 055 кв.м.), что составило 52,47% от плановых показателей по вводу объектов на 2014 год и 4,42% от всего введенного жилья в округе (1 094,8 тыс.кв.м). Подробная информация по вводу объектов представлена в приложении 1 отчета об исполнении финансового плана Фонда за 2014 год.

В 2014 году Фондом в эксплуатацию введено 9 жилых домов по основной производственной программе:

- г. Ханты-Мансийск, ул.Мира, р-н дома №93;

- г. Ханты-Мансийск, ул.Югорская, ж.д.№7;

- г. Нефтеюганск, ж/д 11 в мкр. 11Б;

- г. Нефтеюганск, ж/д 12 в мкр. 11Б;

- г. Нижневартовск, мкр. Центральный, ж/д №3;

- г. Нижневартовск, мкр. Центральный, ж/д №4

- г. Нижневартовск, мкр. 9 ж/д №2;

- г. Мегион, п.Высокий, ж.д.№1;

- г. Мегион, п.Высокий, ж.д.№2

Сводные данные по вводу квадратных метров в сравнении с 2012, 2013 годами приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Ввод объектов за 2012-2014 годы

| Наименование показателя | 2012 год, кв.м. | 2013 год, кв.м. | 2014 год, кв.м. | Темп роста 2014 года к 2013, % | Темп роста 2014 года к 2012, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения по производственной программе | 47 005 | 36 632 | 43 055 | 117,53 | 91,60 |
| Жилые помещения по проблемным объектам | 37 928 | 16 922 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилые помещения | 4 583 | 5 693 | 5 429 | 95,37 | 118,46 |
| Итого | 89 516 | 59 247 | 48 484 | 81,83 | 54,16 |

Запланированные к сдаче объекты по основной производственной программе Фонда  на 2014 год были введены не полностью.  На 2015 год перенесен ввод в эксплуатацию следующих объектов: ж.д. №22 во 2 мкр. по ул.45 лет Победы, п. Салым;  ж.д. №2 – 1 этап стр-ва (секции 4,5,6 парковка) квартал 21.1 г. Нижневартовск; ж.д. 3, 4 п.Высокий г. Мегион; ж.д. 9 по ул.Лесозаготовителей в г. Югорск; ж.д. 1 в 7 мкр. (1 очередь) г. Нягань. Основной причиной переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию является недобросовестное исполнение подрядными организациями договорных обязательств.

## Исполнение производственной программы по строительству объектов

В 2014 году исполнение плана по строительству объектов недвижимости Фондом выполнено на 105%, что связано с увеличением темпов строительства объектов для задела по вводу жилья на ближайшую перспективу. Информация о выполнении плана по строительству объектов предоставлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Информация о выполнении Фондом плана по строительству

объектов недвижимости за 2014 год

| Объект | План 2014г., тыс.руб. | Факт 2014г., тыс.руб. | Примечания, % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 337 138 | 360 514 | 107 |
| Прочие объекты |  | 4 |  |
| ж/дом по ул. Мира, 93 г.Ханты-Мансийск | 62 490 | 57 988 | Объект введён в эксплуатацию |
| Автопаркинг к ж.д. по ул.Мира, 93, г.Ханты-Мансийск |  | 28 830 | Объект введён в эксплуатацию |
| Торгово-офисный центр с многоуровневым паркингом по ул.Ледовая |  | 6 444 | Проектирование |
| Тюмень ж/д ГП 23-1 (Мамина-Сибиряка-Шишкина-Чайковского) |  | 194 |  |
| Жилой комплекс по ул.Югорская, в т.ч. инженерные сети | 220 381 | 233 129 |  |
| Ул. Красногвардейская, район дома 38 | 54 268 | 33 180 | Отставание от графика производства работ в связи с нарушением договорных обязательств ООО «ХМСУ» |
| Многоквартирный жилой дом по ул.Бориса Лосева |  | 744 |  |
| СУРГУТСКИЙ ФИЛИАЛ | 1 440 846 | 1 422 207 | 99 |
| Жилой комплекс в 4 мкр. по ул.Нефтяников в г.Нефтеюганске, в т.ч. внеплощадочные инженерные сети | 17 392 | 36 587 |  |
| Ж/дом №22 во 2 мкр. ул.45 лет Победы в п.Салым | 101 962 | 107 605 |  |
| Ж/дом №1 на пересечении ул. Югорской и пр. Пролетарский.г.Сургут | 321 241 | 547 234 |  |
| Группа 25-ти этаных жилых домов в 37 мкр. 2 корпус | 354 123 | 276 565 | Отставание от графика производства работ в связи с нарушением договорных обязательств ООО «Версо-Монолит» |
| ж/д 12 в 11Б мкр. г.Нефтеюганска | 112 129 | 119 191 | Объект введён в эксплуатацию |
| Группа 25-ти этаных жилых домов в 37 мкр. 3, 4, 5 (паркинг) корпуса | 1 050 | 2 437 |  |
| Комплекс жилых домов в мкр. Северо-Восточный г.Пыть-Ях жилые дома №1, №2, №3, в т.ч. наружные инженерные сети | 22 254 | 15 927 | В связи со снижением объёмов продаж, отсутствием источника финансирования, принято решение о приостановке строительства данного объекта |
| Многоквартирные жилые дома №11 в мкр. 11Б г.Нефтеюганск | 157 926 | 155 285 | Объект введён в эксплуатацию |
| Многоквартирные жилые дома №6 в мкр. 11Б г.Нефтеюганск | 96 535 | 4 137 | Не приступали к строительству |
| Многоквартирные жилые дома №7 в мкр. 11Б г.Нефтеюганск | 17 920 | 4 779 | Не приступали к строительству |
| Многоквартирные жилые дома №8 в мкр. 11Б г.Нефтеюганск | 107 475 | 27 734 | Отставание от графика производства работ в связи с нарушением договорных обязательств ООО «ХМСУ», а также в связи с дефицитом оборотных средств на финансирование строительства |
| Многоквартирные жилые дома №9 в мкр. 11Б г.Нефтеюганск | 24 600 | 10 880 | В связи со снижением объёмов продаж, отсутствием источника финансирования, принято решение о приостановке строительства данного объекта |
| Пыть-Ях. Жилой дом № 19 в 5 мкр. 2 очередь | 106 239 | 113 847 |  |
| НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ФИЛИАЛ | 1 778 120 | 2 042 550 | 115 |
| Высокий, трёхэтажная жилая застройка по ул.Ленина-Объездная, внеплощадочные инженерые сети |  | -3 812 | Корректировка затрат |
| ж/дом с блоками обслуживания по ул.Ленина 15А мкр, г. Нижневартовск | 272 878 | 136 363 | Отставание от графика производства работ, неисполнение обязательств ОАО «СПК» |
| ж/дом №2 в 9 мкр. г. Нижневартовск | 37 800 | 195 408 | Объект введён в эксплуатацию. Объём планового показателя низкий, т.к. ввод данного объекта планировался в 2014 году |
| мкр.Центральный 2 очередь ж/дома №4 (ул.60 лет Октября, д.27А) | 385 835 | 387 242 | Объект введён в эксплуатацию |
| мкр.Центральный 4 очередь ж/д№3 | 280 251 | 274 379 | Объект введён в эксплуатацию |
| мкр.Центральный 5 очередь ж/д№5 с подземным паркингом на 200 мест | 40 122 | 66 991 |  |
| Ж/д 3 в квартале №21.1 | 55 208 | 90 991 |  |
| Ж/д 2 в квартале №21.1 | 216 010 | 425 701 |  |
| Ж/д 1 в квартале №21.1 | 131 508 | 85 367 |  |
| п.Высокий, 60-квартирный ж/дом №1 по ул.Ленина-Объездная | 54 802 | 75 525 | Объект введён в эксплуатацию |
| Высокий, 45-квартирный ж/дом №2 (ул.Ленина, д.30/1) | 28 828 | 77 650 | Объект введён в эксплуатацию |
| Высокий, 45-квартирный ж/дом №3 | 85 028 | 57 012 | Отставание от графика производства работ, неисполнение обязательств ЗАО «Мегионгорстрой» |
| Высокий, 60-квартирный ж/дом №4 | 86 839 | 55 887 | Отставание от графика производства работ, неисполнение обязательств ЗАО «Мегионгорстрой» |
| 8-ми этажный 40-кв. ж/дом в Лангепасе (ж/д №5 в 1 мкр. | 32 031 | 30 932 |  |
| ул.Ханты-Мансийская, г.Нижневартовск, Ж/дом №1 с подземной автостоянкой, №2 с подземной автостоянкой, №3 с подземной автостоянкой, ж/дом №4, ж/дом №5 | 30 933 | 85 441 | Выполнены подготовительные работы по выторфовке участка |
| Мегион, 5 мкр., многоквартирный ж/дом (1 очередь) | 40 046 | 1 474 | Не приступали к строительству |
| НЯГАНЬСКИЙ ФИЛИАЛ | 297 683 | 358 149 | 120 |
| мкр.7 ж.р."Центральный" г.Нягань - ж.д.№1. | 297 683 | 357 403 | Смена подрядчика ОАО «ХМСУ» на ООО СК «Газэнергострой» |
| Многоквартирный жилой дом в 3 мкр., 10Б г.Нягань |  | 746 | Аренда |
| СОВЕТСКИЙ ФИЛИАЛ | 379 001 | 288 761 | 76 |
| Ж.д. по ул.Лесозаготовителей 9 в г. Югорске | 327 940 | 213 997 | Отставание от графика производства работ, неисполнение обязательств по строительству ООО «Спецэлектромонтаж» |
| Ж.д. в мкр. 17, г. Югорск | 18 850 | 8 811 | Проектирование, проценты по кредиту |
| Многоквартирные ж.д. по ул.Радужная/Нефтяник (новый), г.Советский | 32 211 | 65 952 |  |
| УРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ | 71 307 | 48 738 | 68 |
| жилой дом №4 в микрорайоне 1 г.Урай | 71 307 | 48 738 | Отставание от графика производства работ, неисполнение обязательств по строительству ООО «СМУ Тюменьоблстрой» |
| Всего по основной деятельности | 4 304 095 | 4 520 920 | 105 |
| Завершение строительства сторонних объектов |  | 194 | - |
| г.Урай. Жилой дом №16 в 2-А мкр. |  | 194 | - |
| ВСЕГО ПО ФОНДУ | 4 304 095 | 4 521 113 | 105 |

Освоение средств по строительству Фонда по итогам 2014 года в сравнении с 2012 и 2013 годами приведено в таблице 2.3, на рис.1.

Таблица 2.3

Освоение средств по строительству за 2012-2014 годы

| Наименование вида деятельности | 2012 год, тыс.руб. | 2013 год, тыс.руб. | 2014 год, тыс.руб. | Отклонение 2014 / 2013, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная программа | 1 476 310 | 3 798 738 | 4 520 919 | 119,01 |
| Строительство ж.к. Западный | 129 306 | 32 774 | - | - |
| Строительство проблемных объектов | 501 282 | 231 542 | 194 | 0,08 |
| Итого: | 2 106 898 | 4 063 055 | 4 521 113 | 111,27 |

Рис.1

Как видно из приведённых данных, в 2014 году освоение средств по строительству составило 111,27%  в сравнении с 2013 годом. Существенный рост данного показателя по сравнению с предыдущими периодами свидетельствует о положительной динамике в производственной деятельности Фонда, наращиванию темпов строительства и большого задела по вводу жилья на территории ХМАО.

В приложении 2 отчета об исполнении финансового плана Фонда за 2014 год представлена информация о стоимости строительства объектов недвижимости за 2014 год.

## Исполнение плана продаж

В 2014 году политика продаж Фонда была направлена на максимально быструю реализацию готовых квартир в построенных и введённых в эксплуатацию жилых домах с минимальной рентабельностью. Цель данной политики была направлена на уменьшение затрат Фонда, связанных с обслуживанием жилых помещений, а также потребностью в оборотных средствах для дальнейшего инвестирования в объекты строительства.

Исполнение плана продаж Фонда в 2014 году составило 141%. В том числе исполнение плана по реализации квартир составило 152%, реализации нежилых помещений – 50%, реализация гаражей и паркингов – 182% в сравнении с планом.

В таблице 2.4 представлена информация об исполнении плана продаж объектов недвижимости в разрезе структурных подразделений Фонда за 2014 год.

Таблица 2.4

Информация об исполнении Фондом плана продаж объектов недвижимости

за 2014 год

| Наименование | План 2014, тыс. руб. | Факт 2014, тыс. руб. | Примечания (% выполнения плана) |
| --- | --- | --- | --- |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 287 407 | 182 725 | 64 |
| Реализация квартир | 208 398 | 159 520 | 77 |
| Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.93 (6-этажный дом) |  | 8 873 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Югорская, д.6 (3-этажный дом) | 10 824 | 18 620 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Югорская, д.7 (3-этажный дом) | 10 824 | 22 996 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Югорская, д.8 (3-этажный дом) | 10 824 | 16 684 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Югорская, д.1 (7-этажный дом) | 35 421 | 16 113 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Югорская, д.2 (7-этажный дом) | 29 723 | 0 | Низкая степень готовности объектов, приостановка строительства |
| Ханты-Мансийск, ул.Югорская, д.3 (7-этажный дом) | 31 341 | 0 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Югорская, д.4 (8-этажный дом) |  | 10 353 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Красногвардейская, район дома 38, уч.1 | 42 835 | 51 389 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Ледовая | 36 605 |  | Не приступали к строительству |
| Ханты-Мансийск, ул.Ленина, д.40 |  | 11 133 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, д.20 |  | 3 360 |  |
| Реализация нежилых помещений | 68 748 | 20 273 | 29 |
| Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.93 | 13 773 | 13 773 |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Югорская, д.2 | 13 514 |  | Низкая степень готовности объекта, приостановка строительства |
| Ханты-Мансийск, ул.Югорская, д.3 | 13 514 |  |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Красногвардейская, район дома 38, уч.1 | 9 561 |  |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Ледовая | 6 936 |  | Не приступали к строительству |
| Ханты-Мансийск, ул.Ледовая, д.9 | 4 950 |  |  |
| Ханты-Мансийск, ул.Энгельса, д.28 | 6 500 | 6 500 |  |
| Реализация паркингов, гаражей | 10 261 | 2 932 | 29 |
| Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.93 | 8 800 | 1 800 | Нет спроса на паркинги |
| Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, д.81 | 1 461 | 1 132 |  |
| СУРГУТСКИЙ ФИЛИАЛ | 1 000 167 | 1 204 614 | 120 |
| Реализация квартир | 941 497 | 1 168 028 | 124 |
| г.Нефтеюганск, мкр.11 Б, д.8 | 11 290 | 31 692 |  |
| г.Сургут, мкр.37, д.2 | 258 010 | 21 980 | Снижение покупательского спроса в связи с проведением акции по снижению стоимости квартир на другом объекте |
| г.Нефтеюганск, мкр.11 Б, д.9 | 9 605 |  | Приостановка строительства объекта |
| г.Сургут, Пролетарский-Югорская, мкр.3-К, д.2 | 108 505 | 71 935 |  |
| г.Сургут, Югорская-Пролетарский, мкр.3-К, д.1 | 189 643 | 860 923 | Высокий рост продаж вызван проведением акции по снижению стоимости квартир |
| г.Нефтеюганск, мкр.11 Б, д.12 | 118 156 | 87 187 |  |
| г.Нефтеюганск, мкр.11 Б, д.6 | 11 290 |  | Не приступали к строительству |
| г.Нефтеюганск, мкр.11 Б, д.7 | 9 605 |  |  |
| г.Пыть-Ях, мкр.5, д.19 (2 очередь) | 101 177 |  | Реализация данного объекта происходит не по ДДУ, а по схеме, реализуемой совместно с ПАО «Ханты-Мансийский Банк-Открытие» с участием накопительных счетов физических лиц. Реализация отразится после ввода объекта в эксплуатацию |
| г.Нефтеюганск, мкр.11 Б, д.10 |  | 3 945 |  |
| г.Нефтеюганск, мкр.14, д.3 (7А-вставка) | 8 678 |  | Реализация остановлена в связи с подготовкой квартир в данном объекте под переселение из ветхого жилого фонда |
| г.Салым, мкр.2, дом 22 | 115 539 | 90 366 | Планировалась реализация квартир муниципальными образованиями (у МО нет средств на приобретение жилья) |
| Реализация нежилых помещений | 58 670 | 36 586 | 62 |
| г.Сургут, мкр.37 д.1 | 27 414 | 8 800 |  |
| г.Нефтеюганск, мкр.11 Б, д.11 | 24 436 |  |  |
| г.Сургут, Пролетарский-Югорская, мкр.3-К, д.2 |  | 27 786 |  |
| г.Нефтеюганск, мкр.14, д.3 (7А-вставка) | 6 820 |  |  |
| НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ФИЛИАЛ | 1 579 527 | 2 891 676 | 183 |
| Реализация квартир | 1 367 927 | 2 765 453 | 202 |
| г. Нижневартовск, мкр. 9, д.2 | 156 600 | 288 436 | Высокие темпы реализации в связи с привлечением агентов для реализации, а также проведение всевозможных акций по снижению цен |
| г. Нижневартовск, мкр.21.1, д.2 | 180 431 | 356 096 |  |
| г.Нижневартовск, мкр.Центральный, ж/ д. 2 | 220 913 | 138 974 |  |
| г.Нижневартовск, мкр.Центральный, ж/д.3 | 150 964 | 425 549 |  |
| г.Нижневартовск, мкр.Центральный, ж/д. 4 | 147 553 | 309 793 |  |
| г. Нижневартовск, Ленина д.48 | 182 637 | 687 191 | Высокие показатели реализация в связи с реализацией квартир в рассрочку до окончания срока строительства объекта |
| г. Нижневартовск, кв."А", 15 мкр., 4-И (1 оч.стр.) | 8 067 |  | Наличие квартир больших площадей, не пользующихся спросом |
| г. Нижневартовск, кв."А", 15 мкр., 4-И (4 оч.стр.) | 62 653 | 69 224 |  |
| г.Нижневартовск, мкр.Центральный, д.1 | 205 497 | 144 133 | Остаток квартир больших площадей, не пользующихся спросом |
| г.Мегион, мкр.4, 4-эт. жилой дом | 34 785 | 8 402 | Реализация завершена |
| 60 квартирный жилой дом № 1 в п. Высокий | 15 862 | 139 860 | Реализация по муниципальным контрактам |
| 45 квартирный жилой дом № 2 в п. Высокий | 1 965 | 101 586 |  |
| 45 квартирный жилой дом № 3 в п. Высокий |  | 96 209 |  |
| Реализация нежилых помещений | 211 600 | 110 514 | 52 |
| г. Нижневартовск, мкр. 9, д.2 | 12 462 | 32 509 |  |
| г.Нижневартовск, мкр.Центральный, ж/ д. 2 | 77 502 | -11 840 | Расторжение |
| г.Нижневартовск, мкр.Центральный, ж/ д. 3 | 3 498 | 20 699 |  |
| г.Нижневартовск, мкр.Центральный, ж/ д. 4 | 10 006 |  |  |
| г.Нижневартовск, Ленина д.48 | 90 372 | 60 523 |  |
| г.Нижневартовск, мкр.Центральный, д.1 | 17 760 | 8 623 |  |
| Реализация паркингов | 0 | 15 709 | - |
| г. Нижневартовск, мкр. 9, д.2 |  | 9 100 |  |
| г.Нижневартовск, Ленина д.48 |  | 5 909 |  |
| г. Нижневартовск, кв."А", 15 мкр., 4-И (1 и2, 3 и 4 оч.стр.) |  | 700 |  |
| НЯГАНЬСКИЙ ФИЛИАЛ | 205 005 | 266 215 | 130 |
| Реализация квартир | 179 353 | 266 215 | 148 |
| г.Нягань, мкр 7, дом 1 | 179 353 | 266 215 |  |
| Реализация нежилых помещений | 25 652 |  | 0 |
| г.Нягань, мкр 7, дом 1 | 25 652 |  | Нежилые помещения на стадии строительства объекта не пользуются спросом |
| СОВЕТСКИЙ ФИЛИАЛ | 264 019 | 150 186 | 57 |
| Реализация квартир | 264 019 | 142 160 | 54 |
| г.Югорск, ул.Лесозаготовителей, дом 9 | 240 783 | 98 664 | Невыполнение плана продаж произошло из-за отставания в графике производства работ по причине невыполнения договорных обязательств по строительству ООО «Спецэлектромонтаж» |
| г.Советский, мкр.Нефтяник | 23 235 | 43 496 |  |
| Реализация нежилых помещений |  | 8 026 | - |
| г.Советский, мкр.Нефтяник |  | 8 026 |  |
| УРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ | 116 868 | 165 330 | 141 |
| Реализация квартир | 95 970 | 146 651 | 153 |
| г. Урай, мкр. 1, ж/д 4 | 47 696 | 39 569 |  |
| Многоквартирный ж/д №16 в мкр. 2А, г. Урай | 26 972 | 16 264 |  |
| г. Урай, мкр. "Г", многоквартирный дом средней этажности | 21 302 | 90 819 |  |
| Реализация нежилых помещений | 20 898 | 18 679 | 89 |
| г. Урай, мкр. 1, ж/д 4 | 20 898 | 18 679 |  |
| ИТОГО ФОНД "ЖИЛИЩЕ" | 3 452 992 | 4 860 745 | 141 |
| Реализация квартир | 3 057 163 | 4 648 027 | 152 |
| Реализация нежилых помещений | 385 568 | 194 077 | 50 |
| Реализация паркингов, гаражей | 10 261 | 18 641 | 182 |

Динамика реализации объектов недвижимости Фондом в 2012-2014 гг. представлена в таблице 2,5,  на рис.2

Таблица 2.5

Динамика реализации объектов недвижимости за период 2012-2014 гг.

| Запланированные продажи | 2012 год, тыс.руб. | 2013 год, тыс.руб. | 2014 год, тыс.руб. | Отклонения 2014 / 2013, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация квартир | 1 543 957 | 2 610 303 | 4 648 027 | 152,04 |
| Реализация нежилых помещений | 88 637 | 283 657 | 194 077 | 50,34 |
| Реализация паркингов, гаражей | 11 635 | 352 | 18 641 | 181,67 |
| ИТОГО: | 1 644 229 | 2 894 312 | 4 860 745 | 140,77 |

Рис.2

За период 2012-2014 гг. наблюдается положительная динамика в объёмах реализации объектов недвижимости Фондом. Это связано с наращиванием темпов строительства в периоде с 2012 года, что привело к созданию значительного задела по возведению объектов строительства, предназначенных для реализации.

Исполнение плана продаж Фонда за 2014 год подробно представлено в приложении 3 отчета об исполнении финансового плана Фонда за 2014 год.

## Исполнение бюджета доходов и расходов

Финансовый план доходов и расходов (бюджет) Фонда на 2014 год был сформирован и исполнялся в соответствии с Производственной программой Фонда (исполнение бюджета отражено в таблице 2.6). Подробный бюджет доходов и расходов представлен в приложении 4 отчета об исполнении финансового плана Фонда.

Таблица 2.6

Исполнение бюджета доходов и расходов

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выручка по основной деятельности | 1 242 967,63 | 1 227 456,68 | -15 510,95 | 98,75 |
| Прямые расходы: | 907 518,52 | 645 700,32 | -261 818,20 | 71,15 |
| Прямые расходы по продаже жилья и нежилых помещений | 828 722,23 | 577 824,61 | -250 897,62 | 69,72 |
| Прямые расходы по оказанию услуг заказчика-застройщика | 78 796,30 | 67 875,71 | -10 920,59 | 86,14 |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 335 449,11 | 581 756,36 | 246 307,25 | 173,43 |
| Коммерческие расходы | 36 565,94 | 39 373,18 | 2 807,24 | 107,68 |
| Управленческие расходы | 62 776,25 | 46 389,14 | -16 387,11 | 73,90 |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ | 236 106,92 | 495 994,03 | 259 887,12 | 210,07 |
| Прочие доходы | 5 518,24 | 101 767,32 | 96 249,08 | 1844,20 |
| Прочие расходы | 181 348,15 | 433 236,79 | 251 888,64 | 238,90 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК | 60 277,01 | 164 524,56 | 104 247,55 | 272,95 |

По итогам 2014 года сумма доходной части бюджета Фонда  составила 1 227 456,68 тыс.руб., что составило 98,75% от планового показателя.

Прямые расходы, в том числе себестоимость объектов недвижимости и содержание службы заказчика-застройщика, составили 645 700,32 или 71,15% относительно плана (907 518,52 тыс.руб.). Валовая прибыль при этом относительно плана составила 173,43% (581 756,36 тыс.руб.).

Коммерческие расходы были запланированы в размере 36 565,94 тыс.руб., фактически данные расходы составили 39 373,18 тыс.руб. Перерасход составил 2 807,24 тыс.руб.

Управленческие расходы были запланированы в размере 62 776,25 тыс.руб., фактически данные расходы составили 46 389,14 тыс.руб. или 73,90% от плана. Экономия составила 16 387,11 тыс.руб.

Прибыль от продаж составила 495 994,03 тыс.руб. или 210,07% от планового показателя.

Прочие доходы были запланированы в размере 5 518,24 тыс.руб., фактически прочие доходы составили 101 767,32 тыс.руб. за счет средств, поступивших от реализации земельных участков, доначисления НДС за прошлые отчетные периоды по объектам г.Ханты-Мансийск, гостиница в мкр. Западный, г.Нижневартовск, мкр.15, ж.д.4-И.

Прочие расходы были запланированы в размере 181 348,15 тыс.руб., фактически составили 433 236,79 тыс.руб., за счет начисления оценочных резервов, реализации земельных участков, передачи объектов инженерной инфраструктуры и других основных средств, расходов, понесенных по оконченным строительством объектам.

По итогам 2014 года финансовый результат составил 164 524,56 тыс.руб., что составило 272,95% от планового показателя.

Структура выручки Фонда формируются из статей, представленных в таблице 2.7, на рис.3.

Таблица 2.7

Выручка Фонда

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выручка по основной деятельности | 1 242 967,63 | 1 227 456,68 | -15 510,95 | 98,75 |
| Выручка по ДКП по факту перехода права собственности на квартиры | 823 036,47 | 515 796,75 | -307 239,73 | 62,67 |
| Выручка по ДКП по факту перехода права собственности на нежилое помещение | 124 894,56 | 114 610,07 | -10 284,49 | 91,77 |
| Экономия средств, остающаяся в распоряжении заказчика | 160 936,04 | 454 875,27 | 293 939,22 | 282,64 |
| Выручка от продажи покупных товаров | 0,00 | 3 411,90 | 3 411,90 | 0,00 |
| Выручка от аренды имущества | 1 346,02 | 5 422,21 | 4 076,20 | 402,83 |
| Выручка от прочих услуг | 40,19 | 170,24 | 130,05 | 423,56 |
| Содержание заказчика-застройщика | 111 553,18 | 117 201,32 | 5 648,14 | 105,06 |
| Проценты, полученные по договору уступки права требования | 21 161,17 | 15 968,92 | -5 192,25 | 75,46 |

Рис.3

Выручка от основной деятельности в 2014 году была запланирована в размере 1 242 967,63 тыс.руб. Фактическое исполнение по данной статье составило            1 227 456,68 тыс.руб., что на 15 510,95 тыс.руб. меньше плановых значений.

Необходимо отметить тот факт, что в бухгалтерском учете по статье «выручка» отражается: реализация объектов недвижимости по договорам купли-продажи,

«экономия средств, остающихся в распоряжении заказчика-застройщика»,  которая рассчитывается  от объема реализации объектов недвижимости по договорам долевого участия после ввода в эксплуатацию жилого дома и прочее.

Выручка по основной деятельности включает следующие подстатьи:

- выручка от реализации квартир по договорам купли-продажи планировалась в сумме 823 036,47 тыс.руб. Фактическое значение достигло 515 796,75 тыс.руб., что составило 62,67% от планового значения;

- выручка от реализации нежилых помещений по договорам купли-продажи планировалась в сумме 124 894,56 тыс.руб. Фактическое значение достигло 114 610,07 тыс.руб.;

- выручка от продажи покупных товаров (квартир, нежилых помещений) не планировалась, фактически составила 3 411,90 тыс.руб.;

В целом это обусловлено следующими причинами:

- в связи с переносом ввода в эксплуатацию объектов в виду отставания по выполнению строительно-монтажных работ подрядчиками относительно плана (г.Нягань, мкр.7, ж.д.1), а также длительностью оформления документов после ввода объекта в эксплуатацию (г.Нижневартовск, мкр.9, д.2, мкр.Центральный, д.2), реализация объектов недвижимости в течение 2014 года продолжалась по договорам долевого участия в строительстве, что для целей бухгалтерского учета не признается выручкой;

- сложностью реализации остатков квартир большой площади (г.Нижневартовск, мкр.15, ж.д. 4-И, мкр. Центральный, ж.д.1, 2);

- частично объекты недвижимости, запланированные к реализации в 2014 году, были реализованы в конце прошлого отчетного периода (г.Сургут, пересечение ул.Югорской и пр.Пролетарского, мкр.3-К, д.2) (план был подготовлен в октябре 2013 года);

- низким спросом населения на нежилые помещения (г.Сургут, мкр.37, ж.д.1, г.Нефтеюганск, мкр. 11Б, д.11, мкр.14, ж.д.3, г.Нягань, мкр.7, ж.д.1, г.Нижневартовск, мкр.Центральный, д.2) и паркинги (г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, р-н ж.д.93, г.Нижневартовск, мкр.15, ж.д.4-И);

- экономия средств, остающихся в распоряжении заказчика-застройщика планировалась в сумме 160 936,04 тыс.руб., фактическое значение составило 454 875,27 тыс.руб. (282,64% от плана 2014 года). Отражение экономии по следующим объектам предполагалось в прошлом отчетном периоде: г. Ханты-Мансийск, ж.д. в районе дома 93, г.Нефтеюганск, мкр.15, д.39, г.Нижневартовск, мкр. Центральный, дома 1, 3, пос. Высокий, ул.Ленина, д.1, по факту начислено в отчетном периоде после передачи объектов недвижимости участникам долевого строительства;

- выручка от продажи покупных товаров отражена по объекту г.Урай, мкр.2А, ж.д.16;

- выручка от аренды недвижимости и прочего имущества была запланирована на 2014 год в объеме 1 346,02 тыс.руб., фактически данный показатель составил 5 422,21 тыс.руб. (402,83% от планового значения) в связи с предполагаемой реализацией объектов инженерной инфраструктуры, фактически данные объекты были сданы в аренду;

- выручка от прочих услуг запланирована в объеме 40,19 тыс.руб., фактическое значение превысило плановое и составило 170,24 тыс.руб.;

- содержание службы заказчика-застройщика запланировано в объеме                 111 553,18 тыс.руб., фактически данный показатель составил 117 201,32 тыс.руб., что составило 105,06% от планового значения.

В Бюджете доходов и расходов сформированы фактические расходы на текущую деятельность Фонда, которые делятся на следующие виды затрат (Приложение 4, таблица 2.8):

- Прямые расходы по оказанию услуг заказчика-застройщика (20 счет) включают в себя затраты на содержание технического персонала, расходы по содержанию зданий сооружений, транспорта, расходы на связь и пр. в 2014 году составили 67 875,71 тыс.руб., что составит 86,14% от планового показателя 2014 года;

- Коммерческие расходы включают в себя затраты по маркетингу и продвижению товаров, затраты, связанные с содержанием и реализацией готовой продукции, а так же затраты на содержание персонала, реализующего объекты недвижимости. В 2014 году данные расходы составили 39 373,18 тыс.руб., что составит 107,68% от плана 2014 года (36 565,94 тыс.руб.);

- Управленческие расходы, направленные на содержание административно-управленческого персонала, в 2014 году составили 46 389,14 тыс.руб. или относительно плана 2014 года 73,90%.

Таблица 2.8

Административно-хозяйственные расходы за 2014 год

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административно-хозяйственные расходы | 178 138,49 | 153 638,04 | -24 500,45 | 86,25 |
| Прямые расходы по оказанию услуг заказчика-застройщика | 78 796,3 | 67 875,71 | -10 920,59 | 86,14 |
| Коммерческие расходы | 36 565,94 | 39 373,18 | 2 807,24 | 107,68 |
| Управленческие расходы | 62 776,25 | 46 389,14 | -16 387,11 | 73,90 |

Динамика расходов по обеспечению текущей деятельности Фонда представлена в таблице 2.9, на рис.4. Совокупный размер расходов по обеспечению деятельности Фонда запланирован в сумме 178 138,49 тыс.руб. По результатам хозяйственной деятельности в 2014 году фактически расходная часть составила 153 638,04 тыс.руб. или 86,25% от планового значения.

Таблица 2.9

Динамика расходов по обеспечению деятельности Фонда

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административно-хозяйственные расходы | 178 138,49 | 153 638,04 | -24 500,45 | 86,25 |
| Расходы на оплату труда, содержание персонала, начисление резервов на отпуска | 93 232,42 | 86 384,28 | -6 848,15 | 92,65 |
| Налоги | 19 728,12 | 17 583,51 | -2 144,61 | 89,13 |
| Расходы на охрану труда | 799,07 | 461,36 | -337,70 | 57,74 |
| Содержание зданий и сооружений | 9 254,19 | 4 264,04 | -4 990,15 | 46,08 |
| Содержание транспорта | 6 933,47 | 5 052,24 | -1 881,23 | 72,87 |
| Связь | 3 204,84 | 2 212,88 | -991,96 | 69,05 |
| Маркетинг и продвижение | 3 738,00 | 3 463,71 | -274,29 | 92,66 |
| Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции | 19 091,93 | 10 556,10 | -8 535,83 | 55,29 |
| Затраты по содержанию и продаже квартир, нежилых помещений | 22 156,44 | 23 659,92 | 1 503,47 | 106,79 |

Рис.4

Расходы превышают запланированные значения по статье затрат «затраты по содержанию и продаже квартир, нежилых помещений» на 1 503,47 тыс.руб. за счет начисления агентского вознаграждения за услуги по реализации объектов недвижимости Фонда, что не было запланировано.

Экономия расходов в 2014 году наблюдается по следующим статьям:

- расходы на персонал составили 92,65% от запланированного объема;

- расходы по налогообложению составили 89,13% от запланированного объема;

- расходы на охрану труда составили 57,74% от запланированных данных;

- расходы на содержание зданий и сооружений составили 46,08% от запланированного объема;

- расходы на содержание транспорта составили 72,87%;

- расходы на связь составили 69,05% от  плана;

- расходы на маркетинг и продвижение составили 92,66% от запланированной суммы;

- прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции составили 10 556,10 тыс.руб. или 55,29% от запланированной суммы.

Расходы на персонал представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Расходы на персонал

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на оплату труда, на содержание персонала, начисление резервов на отпуска | 93 232,42 | 86 384,28 | -6 848,15 | 92,65 |
| Расходы на оплату труда | 72 810,87 | 66 766,89 | -6 043,98 | 91,70 |
| Оплата труда по договорам ГПХ | 1 441,34 | 1 195,28 | -246,07 | 82,93 |
| Начисление оценочных резервов на отпуска | 12 896,16 | 13 465,17 | 569,00 | 104,41 |
| Расходы на оптимизацию численности | 0,00 | 427,35 | 427,35 | 0,00 |
| Расходы на содержание персонала | 6 084,05 | 4 529,59 | -1 554,46 | 74,45 |
| Аренда квартир | 901,50 | 1 163,50 | 262,00 | 129,06 |
| Оплата льготного проезда | 3 950,00 | 2 215,13 | -1 734,87 | 56,08 |
| ДМС | 1 232,55 | 1 150,96 | -81,58 | 93,38 |

Расходы на персонал запланированы в размере 93 232,42 тыс.руб. Фактически данные расходы составили 86 384,28 тыс.руб., обеспечив экономию в размере                 6 848,15 тыс.руб., в том числе за счет:

- расходы на оплату труда в размере 6 043,98 тыс.руб.;

- оплата труда по договорам гражданско-правового характера в размере                        246,07 тыс.руб.;

- расходы на содержание персонала в размере 1 554,46 тыс.руб. (в основном за счет экономии по статье «оплата льготного проезда», что обусловлено использованием оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно сотрудниками Фонда в другом временном периоде).

Оценочные резервы на отпуска были запланированы в размере 12 896,16 тыс.руб., фактически начислены в объеме 13 465,17 тыс.руб. Расходы по аренде жилья для сотрудников Фонда были запланированы в размере 901,50 тыс.руб., фактически данные затраты составили 1 163,50 тыс.руб., что обусловлено необходимостью аренды жилого помещения Первому заместителю исполнительного директора, не предусмотренные планом.

Расходы на содержание зданий и сооружений представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Расходы на содержание зданий и сооружений

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на содержание зданий и сооружений | 9 254,19 | 4 264,04 | -4 990,15 | 46,08 |
| Коммунальные платежи | 2 757,08 | 1 922,72 | -834,36 | 69,74 |
| Электроэнергия | 607, | 582,51 | -24,49 | 95,97 |
| Отопление | 644,6 | 197,92 | -446,68 | 30,70 |
| Водоснабжение | 294,6 | 69,4 | -225,2 | 23,56 |
| Возмещение затрат по ЖКУ, управление МКД, ТО офиса | 1 163,48 | 1 046,35 | -117,13 | 89,93 |
| Вывоз ТБО | 47,4 | 26,54 | -20,86 | 56,00 |
| Обслуживание, уборка помещений | 1 771,51 | 1 964,81 | 193,3 | 110,91 |
| Охрана | 1 765,03 | 1 728,65 | -36,38 | 97,94 |
| Уборка | 6,48 | 236,16 | 229,68 | 3644,44 |
| Хозяйственные расходы (моющие, чистящие средства) | 177,6 | 168,78 | -8,82 | 95,03 |
| Ремонт зданий и сооружений | 4 500, | 188,68 | -4 311,32 | 4,19 |
| Затраты по аренде зданий, сооружений, земельных участков | 48, | 19,06 | -28,94 | 39,71 |

Расходы на содержание зданий и сооружений были запланированы в размере 9 254,19 тыс.руб., израсходовано 4 264,04 тыс.руб., экономия составила 4 990,15 тыс.руб. в связи с переносом выполнения запланированных ремонтных работ в офисах Фонда на 2015 год. Перерасход по статье «уборка» образовался в связи с выбором в пользу подрядной организации по уборке офиса в филиале г.Сурут (запланировано привлечение по договору гражданско-правового характера).

Расходы на содержание транспорта представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Расходы на содержание транспорта

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание транспорта | 6 933,47 | 5 052,24 | -1 881,23 | 72,87 |
| Страхование транспорта | 683,49 | 393,31 | -290,18 | 57,54 |
| Ремонт и техобслуживание транспорта, запасные части | 1 976,44 | 1 550,9 | -425,54 | 78,47 |
| ГСМ | 3 553,8 | 2 510,64 | -1 043,16 | 70,65 |
| Прочие, в том числе аренда транспорта | 719,74 | 597,39 | -122,35 | 83,00 |

Расходы на содержание транспорта запланированы в размере                           6 933,47 тыс.руб. Фактические расходы по данной статье затрат составили 5 052,24 тыс.руб. Экономия по данной статье затрат в размере 1 881,23 тыс.руб., что обусловлено рациональной эксплуатацией (экономия по подстатье «ремонт и техническое обслуживание транспорта» в размере 425,54 тыс.руб., по статье «прочие расходы на содержание транспорта в размере 122,35 тыс.руб.») и оперативным планированием командировочных расходов (экономия по подстатье «горюче-смазочные материалы в размере 1 043,16 тыс.руб.). Так же на сложившуюся экономию повлияло решение об отказе от добровольного страхования КАСКО на транспортные средства с небольшой остаточной стоимостью.

Расходы на связь были запланированы в объеме 3 204,84 тыс.руб. Фактически данные расходы составили 2 212,88 тыс.руб. Экономия по данной статье расходов составила 991,96 тыс.руб. Данные приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Расходы на связь

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на связь | 3 204,84 | 2 212,88 | -991,96 | 69,05 |
| Интернет | 677,04 | 602,68 | -74,36 | 89,02 |
| Стационарная связь | 1 188,00 | 1 017,66 | -170,34 | 85,66 |
| Сотовая связь | 829,80 | 313,51 | -516,29 | 37,78 |
| Почтовые расходы | 510,00 | 279,03 | -230,97 | 54,71 |

Экономия по расходам на интернет в размере 74,36 тыс.руб. образовалась  в связи с выбором более экономически выгодного тарифного плана и сменой оператора, предоставляющего данный вид услуг. Сотовая связь была запланирована в соответствии со Стандартом предоставления сотовой связи Фонда в размере                829,80 тыс.руб. Экономия в размере 516,29 тыс.руб. возникла в связи с неполным использованием сотрудниками лимитов предоставления сотовой связи.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции включают в себя расходы на обеспечение текущей деятельности сотрудников, в том числе расходы по приобретению, технической поддержке и сопровождению программного обеспечения, расходы на канцелярские товары, информационные и нотариальные услуги, представительские расходы и прочие. Расходы по данной статье затрат были запланированы в размере 19 091,93 тыс.руб., фактически данные затраты составили 10 556,10 тыс.руб. Экономия составила 8 535,83 тыс.руб.

Данные расходы представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции | 19 091,93 | 10 556,10 | -8 535,83 | 55,29 |
| Канцелярские расходы | 714,00 | 519,73 | -194,27 | 72,79 |
| Организационные расходы | 298,50 | 0,00 | -298,50 | 0,00 |
| Обучение персонала (тренинги, семинары) | 798,43 | 117,99 | -680,44 | 14,78 |
| Командировочные расходы | 3 052,98 | 390,95 | -2 662,03 | 12,81 |
| Оборудование, инструменты | 1 001,90 | 172,25 | -829,65 | 17,19 |
| Мебель | 645,00 | 529,90 | -115,10 | 82,15 |
| Содержание программ (консультант, 1С, и др.) | 4 220,52 | 2 860,14 | -1 360,38 | 67,77 |
| Ремонт и ТО офисной техники, расходные материалы | 1 104,00 | 531,05 | -572,95 | 48,10 |
| Информационные услуги (юридические, аудиторские) | 5 132,00 | 1 285,84 | -3 846,16 | 25,06 |
| Представительские расходы | 186,00 | 90,47 | -95,53 | 48,64 |
| Сувенирная продукция, подарки | 776,00 | 31,75 | -744,25 | 4,09 |
| Литература (подписные издания, книги) | 77,14 | 13,81 | -63,33 | 17,90 |
| Нотариальные расходы | 36,66 | 18,70 | -17,96 | 51,01 |
| Прочие | 128,80 | 190,74 | 61,94 | 148,09 |
| Списание НДС на расходы (по деятельности, необлагаемой НДС) | 920,00 | 3 802,78 | 2 882,78 | 413,35 |

Экономия сформировалась по следующим статьям затрат:

- канцелярским расходам в размере 194,27 тыс.руб.,

- организационным расходам в размере 298,50 тыс.руб.,

- обучению персонала в размере 680,44 тыс.руб.,

- командировочным расходам в размере 2 662,03 тыс.руб.,

- приобретению оборудования, инструментов в размере 829,65 тыс.руб.,  приобретению мебели 115,10 тыс.руб.,

- содержанию программного обеспечения в размере 1 360,38 тыс.руб.,

- обеспечению техники расходными материалами, представительским расходам, приобретению периодической литературы

и обусловлена отсутствием оборотных средств для приобретения необходимых материалов для обеспечения производственной деятельности.

На информационные услуги было запланировано 5 132 тыс.руб., фактически израсходовано 1 285,84 тыс.руб. Экономия составила 3 846,16 тыс.руб., что обусловлено переносом внедрения программного обеспечения «Риэлтор» на 2015 год.

Списание НДС на расходы запланировано в размере 920 тыс.руб., фактически составили 3 802,78 тыс.руб.  Это обусловлено списанием НДС с агентского вознаграждения, начисленного контрагентам за реализацию объектов недвижимости Фонда, но незапланированного на 2014 год.

Расходы на маркетинг и продвижение (таблица 2.9) запланированы в объеме 3 738,00 тыс.руб., фактически расходы по 2014 году составили 3 463,71 тыс.руб., т.е. 92,66% от планового значения.

Расходы на охрану труда (таблица 2.9) запланированы в объеме 799,07 тыс.руб., фактически данные расходы составили 461,36 тыс.руб., экономия в размере 337,70 тыс.руб. обусловлена переносом приобретения средств пожарной безопасности на 2015 год.

Расходы по налогообложению (таблица 2.9) были запланированы в размере 19 728,12  тыс.руб., фактически расходы составили 17 583,51 тыс.руб.

Расходы по содержанию и продаже квартир, нежилых помещений представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Расходы по содержанию и продаже квартир, нежилых помещений

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие расходы, связанные с производством и реализацией продукции | 22 156,44 | 23 659,92 | 1 503,47 | 106,79 |
| Отопление | 8 056,86 | 4 407,64 | -3 649,22 | 54,71 |
| Электроэнергия | 0,00 | 918,72 | 918,72 | 0,00 |
| Водоснабжение | 0,00 | 85,08 | 85,08 | 0,00 |
| Техническое обслуживание | 10 364,58 | 7 706,42 | -2 658,16 | 74,35 |
| Госпошлины по регистрации ДКП | 2 145,00 | 81,92 | -2 063,08 | 3,82 |
| Агентское вознаграждение | 0,00 | 10 452,70 | 10 452,70 | 0,00 |
| Нотариальные расходы | 1 590,00 | 0,00 | -1 590,00 | 0,00 |
| Прочие расходы на продажу | 0,00 | 7,44 | 7,44 | 0,00 |

Расходы по содержанию и продаже квартир, нежилых помещений запланированы в размере 22 156,44 тыс.руб., фактически составили 23 659,92 тыс.руб. Перерасход в размере 1 503,47 тыс.руб. обусловлен начислением агентского вознаграждения контрагентам. В связи с возросшим объемом возводимых объектов строительства Фонд принял решение о привлечении альтернативных источников их сбыта путем заключения агентских договоров с ОАО «Ипотечное агентство Югры», ОАО «Строительно-промышленный комбинат» и другими контрагентами.

При составлении плана по статье «нотариальные расходы» учитывались расходы на нотариальное освидетельствование подлинности каждого договора купли-продажи, фактически данные изменения не были внесены в законодательство.

Прочие доходы бюджета были запланированы в размере 5 518,24 тыс.руб., фактически данные доходы составили 101 767,32 тыс.руб. Прочие доходы бюджета представлены следующими позициями (табл. 2.16).

Таблица 2.16

Прочие доходы

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие доходы | 5 518,24 | 101 767,32 | 96 249,08 | 1844,20 |
| Доходы от финансовой деятельности | 1 813,72 | 72 955,67 | 71 141,95 | 4022,42 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные (нарушение договорных обязательств) | 1 813,72 | 5 754,84 | 3 941,12 | 317,29 |
| Кредиторская задолженность, по кот. истек срок исковой давности | 0,00 | 3 707,38 | 3 707,38 | 0,00 |
| Прочие | 0,00 | 63 493,45 | 63 493,45 | 0,00 |
| Проценты полученные (по договорам с рассрочкой платежа, заключенным с физическими лицами) | 3 704,52 | 4 540,42 | 835,90 | 122,56 |
| Доходы прошлых лет | 0,00 | 5 147,46 | 5 147,46 | 0,00 |
| Доходы от продажи основных средств и иных активов | 0,00 | 19 123,77 | 19 123,77 | 0,00 |

Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств по факту 2014 году превышают плановые значения на 3 941,12 тыс.руб. и составляют                5 754,84 тыс.руб. по решениям суда о взыскании неустойки с ООО «Обьстрой», покупателей.

В статье «Прочие доходы» 2014 году отражен доход от доначисления НДС по объекту г.Ханты-Мансийск, гостиница со встроенно-пристроенными помещениями в мкр.Западный за 4 квартал 2011 года, г.Нижневартовск, мкр.15, ж.д.4-И за 3 квартал 2012 года, поставлены на учет объекты инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, кабельные линии) в г.Сургуте, мкр.37, ж.д.1.

В отчетном периоде (статья затрат «доходы прошлых лет») восстановлены оценочные резервы в сумме 5 147,46 тыс.руб.

В 2014 году отражена выручка от реализации следующих основных средств в размере 19 123,77 тыс.руб.:

- реализованы по договору мены земельные участки на сумму 18 810,00 тыс.руб.;

- реализован автомобиль Hyundai Tucson;

- сети телефонизации в г.Сургуте.

Прочие расходы бюджета были запланированы в объеме 181 348,15 тыс.руб., фактически составили 409 618,42 тыс.руб. Прочие расходы представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17

Прочие расходы

| Наименование показателей | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.2 - гр.3) | % (гр.2 / гр.3*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие расходы | 181 348,15 | 409 618,42 | 228 270,27 | 225,87 |
| Налоги, сборы и прочие платежи | 12 378,80 | 10 967,94 | -1 410,86 | 88,60 |
| Налог на имущество | 11 144,00 | 5 763,68 | -5 380,32 | 51,72 |
| Госпошлины | 1 200,00 | 4 537,11 | 3 337,11 | 378,09 |
| Плата за загрязнение окружающей среды в части превышения лимита | 34,80 | 41,85 | 7,05 | 120,25 |
| Списание НДС по необлагаемой деятельности | 0,00 | 216,80 | 216,80 | 0,00 |
| Прочие налоги, в том числе за прошлые периоды | 0,00 | 408,50 | 408,50 | 0,00 |
| Начисление оценочных резервов | 103 102,22 | 281 256,62 | 178 154,40 | 272,79 |
| Резервы на выплаты по несвоевременному вводу объектов в эксплуатацию | 46 762,87 | 12 672,51 | -34 090,36 | 27,10 |
| Резервы под списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности | 43 044,65 | 20 847,47 | -22 197,18 | 48,43 |
| Резервы за разницу в квадратных метрах | 0,00 | 19 891,91 | 19 891,91 | 0,00 |
| Прочие оценочные обязательства | 13 294,70 | 227 844,72 | 214 550,02 | 1713,80 |
| Гарантийные обязательства | 15 650,00 | 641,54 | -15 008,46 | 4,10 |
| Прочие расходы | 3 932,77 | 64 199,60 | 60 266,83 | 1632,43 |
| Расходы, связанные с нарушением договорных обязательств | 0,00 | 25 918,79 | 25 918,79 | 0,00 |
| Расходы по законченному строительством объекту | 0,00 | 11 843,14 | 11 843,14 | 0,00 |
| Благотворительность, спонсорская помощь | 1 000,00 | 630,00 | -370,00 | 63,00 |
| Расходы по продаже основных средств и иных активов | 0,00 | 15 888,50 | 15 888,5 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности | 0,00 | 758,55 | 758,55 | 0,00 |
| Прочие | 2 932,77 | 9 160,62 | 6 227,85 | 312,35 |
| Расходы по финансовой деятельности | 46 284,36 | 52 552,72 | 6 268,36 | 113,54 |
| Начисление процентов по кредитам и займам | 27 129,83 | 31 945,20 | 4 815,38 | 117,75 |
| Начисление процентов по договору уступки права требования | 18 555,03 | 19 309,70 | 754,67 | 104,07 |
| Услуги Банка | 599,51 | 1 297,82 | 698,31 | 216,48 |

Налоги, сборы и платежи составили 12 378,80 тыс.руб., что на                        1 410,86 тыс.руб. меньше запланированной суммы (12 378,80 тыс.руб.) в основном за счет налога на имущество (экономия составила 5 380,32 тыс.руб.). Перерасход в размере 3 337,11 тыс.руб. по уплате государственных пошлин.

Начисление оценочных резервов запланировано в размере 103 102,22 тыс.руб., фактически начислены в размере 281 256,62 тыс.руб. В соответствии с 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве…» Фонд несет обязательства перед участниками долевого строительства по своевременной передаче объекта покупателю, а так же несет гарантийные обязательства в течение 5 лет.

Прочие оценочные обязательства сформированы следующими статьями:

- в случае отказа подрядчика от исполнения обязательств в период гарантийного обслуживания в размере 91 347,95 тыс.руб.;

- резервы под сети по объектам, введенным в эксплуатацию в 2013, 2014 гг. в размере 36 918,62;

- на себестоимость объектов инженерной инфраструктуры по введенным объектам в размере 52 344,95 тыс.руб.;

- под списание убытков от переоценки активов;

- под списание расходов 34 258,15 тыс.руб.

Прочие расходы планировались в объеме 3 932,77 тыс.руб., фактически составили 64 199,60 тыс.руб., что на 60 266,83 тыс.руб. превысило планируемые значения.

Расходы по законченному или неосуществленному строительству составили 11 843,14 тыс.руб. по объектам:

- г.Ханты-Мансийск, ул.Мира ж.д. в районе дома 93, гостиница в мкр.Западный;

- г.Сургут, мкр.37, д.1, мкр.3-К, ж.д.3;

- пос.Высокий, ж.д.1, 2;

- г.Нефтеюганск, мкр.15, д.39, мкр.11Б, ж.д.10, 11;

- г.Нижневартовск, мкр.Центральный, д.1, 4-И и прочие.

Расходы по реализации основных средств и иных активов составили  15 888,50 тыс.руб., в том числе:

- земельные участки в г.Ханты-Мансийске,

- реализован автомобиль Hyundai Tucson;

- сети телефонизации в г.Сургуте.

В течение 2014 года была списана невостребованная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности в сумме 758,55 тыс.руб.

Расходы по финансовой деятельности составили по факту 52 552,72 тыс.руб. и превысили плановое значение на 6 268,36 тыс.руб., что обусловлено начислением процентов по кредитам и займам в большем объеме, чем было запланировано в связи с невозможностью реализации жилых и нежилых помещений в проблемных жилых домах, введенных в эксплуатацию, как следствие часть кредитных линий осталось непогашенной.

## Использование фондов

В соответствии с Положением «О фондах Окружного фонда развития жилищного строительства «Жилище»» чистая прибыль Фонда перераспределяется в следующие фонды:

- резервный фонд;

- фонд производственного развития (накопления);

- фонд потребления.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений  в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, составляющего не более 5% от активов Фонда. По состоянию на 01.01.2014 г. остаток резервного фонда составил 57 696,16 тыс.руб.  В 2014 году резервный фонд не был использован. По итогам работы за 2013 год начислено 46 294,47 тыс.руб. Остаток резервного фонда на конец 2013 года составил 103 990,63 тыс.руб.

Средства фонда производственного развития (накопления) направляются на финансирование затрат по техническому перевооружению, на приобретение оборудования, зданий и сооружений и иных товарно-материальных ценностей. Источником пополнения фонда является нераспределенная прибыль, оставшаяся после формирования резервного фонда. Размер отчислений определяется решением Управляющего Совета Фонда.

Использование фонда накопления представлено в таблице 2.18.

Таблица 2.18

Использование фонда накопления за 2014 год

| № п/п | Статья расходов | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение факт / план 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб. (гр.4-гр.3) | % (гр.4/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение мебели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Приобретение транспортных средств | 6 000,00 | 1 320,74 | -4 679,26 | 22,01 |
| 1.3 | Приобретение оргтехники | 2 632,00 | 0,00 | -2 632,00 | 0,00 |
| 1.4 | Приобретение прочих основных средств (сети, кабельные линии и пр.) | 0,00 | 6 532,00 | 6 532,00 | 0,00 |
| 1.5 | Поступление квартир, земельных участков, нежилых помещений | 0,00 | 44 780,65 | 44 780,65 | 0,00 |
| 1.6 | Безвозмездная передача объектов инженерной инфраструктуры за счет прибыли прошлых лет | 0,00 | 2 760,18 | 2 760,18 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 8 632,00 | 55 393,57 | 46 761,57 | 641,72 |

В 2014 году средства Фонда накопления были направлены:

- на отражение переноса не реализованной готовой продукции в состав доходных вложений в материальные ценности на сумму 44 780,65 тыс.руб., в связи с передачей данных объектов в аренду;

- на приобретение и отражение в составе основных средств автомобиля Mitsubishi Pajero Sport на сумму 1 320,74 тыс.руб. и земельных участков (ул.Коминтерна, 25, 29) на сумму 6 532,00 тыс.руб.

- на списание расходов по безвозмездной передаче объектов инженерной инфраструктуры за счет прибыли прошлых лет на сумму 2 760,18 тыс.руб.

Пополнение Фонда накопления в 2014 году было произведено за счет чистой прибыли 2013 года, а также за счет восстановления Фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Фонд потребления представляет собой источник средств Фонда для осуществления мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению коллектива, по оказанию спонсорской помощи, благотворительности, осуществлению расходов, определенных «Положением о социальных льготах, гарантиях и компенсациях сотрудников Окружного фонда развития жилищного строительства «Жилище»».  Использование фонда потребления представлено в таблице 2.19.

Таблица 2.19

Использование фонда потребления за 2014 год

| № п/п | Статья расходов | План 2014 года, тыс.руб. | Факт 2014 года, тыс.руб. | Отклонение факт / план 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.руб. (гр.4-гр.3) | % (гр.4/гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Санаторно-курортное лечение | 3 625,00 | 994,14 | -2 630,86 | 27,42 |
| 1.2 | Детские новогодние подарки | 162,00 | 176,40 | 14,40 | 108,89 |
| 1.3 | Премия к праздничной дате, в том числе отчисления в фонды: ПФ, ФСС, ФМС | 21 583,62 | 15 660,22 | -5 923,41 | 72,56 |
| 1.4 | Материальная помощь (к отпуску, юбилею, рождению детей, бракосочетанию), в том числе отчисления в фонды: ПФ, ФСС, ФМС | 8 281,44 | 3 942,85 | -4 338,59 | 47,61 |
| 1.5 | Спортивно-оздоровительные мероприятия, в том числе отчисления в фонды: ПФ, ФСС, ФМС | 5 225,26 | 1 126,67 | -4 098,59 | 21,56 |
|  | ИТОГО | 38 877,33 | 21 900,27 | -16 977,05 | 56,33 |

В 2014 году было запланировано использование фонда потребления                в размере 38 877,33 тыс.руб., фактически расходы на социальные льготы, гарантии и компенсации сотрудникам Фонда составили 21 900,27 тыс.руб., экономия составила 16 977,05 тыс.руб.

## Финансовая деятельность

В 2014 году финансовая деятельность Фонда была направлена на привлечение денежных средств с целью исполнения Производственной программы 2014 года на максимально возможном уровне.

Исполнение бюджета движения денежных средств представлено в таблице 2.20, подробная расшифровка бюджета движения денежных средств представлена в приложении 5 Отчета об исполнении финансового плана за 2014 год.

Таблица 2.20

Исполнение бюджета движения денежных средств

| Наименование статьи | План 2014 год, тыс. руб. | Факт 2014 год, тыс. руб. | Отклонение абсолютное, тыс. руб. | Отклонение относительное, % | Структура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на р/с на начало года | 0,00 | 25 142,04 | 25 142,04 | - | 100,00 |
| Остаток в кассе на начало дня | 0,00 | 0,01 | 0,01 | - | 0,00 |
| Прочие (Депозит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого остаток денежных средств | 0,00 | 25 142,06 | 25 142,06 | - | 100,00 |
| Статьи поступлений денежных средств | План 2014 год, тыс.руб. | Факт 2014 год, тыс.руб. | Отклонение абсолютное, тыс.руб. | Отклонение относительное, % | Структура |
| Поступления по основной деятельности | 3 349 993,92 | 4 902 210,54 | 1 552 216,62 | 146,33 | 63,94 |
| Поступление по агентским и прочим договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Поступления по финансовой деятельности | 2 778 751,88 | 2 740 544,00 | -38 207,88 | 98,62 | 35,75 |
| Прочие поступления | 51 337,46 | 23 945,66 | -27 391,80 | 46,64 | 0,31 |
| Итого поступлений денежных средств | 6 180 083,26 | 7 666 700,20 | 1 486 616,94 | 124,05 | 100,00 |
| Статьи расходов денежных средств | План 2014 год, тыс. руб. | Факт 2014 год, тыс. руб. | Отклонение абсолютное, тыс. руб. | Отклонение относительное, % | Структура |
| Финансирование деятельности по строительству | 2 877 741,85 | 3 927 796,49 | 1 050 054,64 | 136,49 | 51,40 |
| Приобретение основных средств | 10 185,76 | 3 204,63 | -6 981,13 | 31,46 | 0,04 |
| Расходы по финансовой деятельности | 2 970 803,51 | 3 403 713,41 | 432 909,90 | 114,57 | 44,54 |
| Выплаты персоналу | 100 837,32 | 95 511,25 | -5 326,07 | 94,72 | 1,25 |
| Оплата поставщикам (расходы по содержанию Фонда, имущества Фонда) | 76 110,97 | 48 130,55 | -27 980,42 | 63,24 | 0,63 |
| Налоги | 54 559,52 | 63 078,14 | 8 518,63 | 115,61 | 0,83 |
| Прочие выплаты | 75 259,38 | 100 629,02 | 25 369,64 | 133,71 | 1,32 |
| Резерв непредвиденных расходов | 6 000,00 | ,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов денежных средств | 6 171 498,32 | 7 642 063,50 | 1 470 565,18 | 123,83 | 100,00 |
| Итого остаток денежных средств на конец периода | 8 584,95 | 49 778,76 | 41 193,82 | 579,84 |  |

Как видно из представленной информации главным источником финансирования деятельности Фонда выступают поступления по основной деятельности в размере около 63,94% от общих поступлений денежных средств – это денежные средства физических и юридических лиц, привлекаемых в сферу жилищного строительства.

В связи с дефицитом оборотных средств,  с целью окончания строительства объектов и  наращивания темпов строительства  необходимо привлекать кредитные средства. Доля данного источника также значительна, составляет 35,75% от общих поступлений денежных средств.

Прочие поступления денежных средств составили 0,31% от общих поступлений денежных средств или 23 945,66 тыс.руб. Данная статья представлена в основном возвратом денежных средств от поставщиков и подрядчиков.

Статьи поступления денежных средств

Детальная расшифровка поступления денежных средств представлена в табл. 2.21.

Таблица 2.21

Поступление денежных средств Фонда

| Статьи поступлений денежных средств | План 2014 год, тыс. руб. | Факт 2014 год, тыс. руб. | Отклонения (факт / план 2014) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное, тыс. руб. (гр.3-гр.2) | относительное, % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления по основной деятельности | 3 349 993,92 | 4 902 210,54 | 1 552 216,62 | 146,33 |
| Поступления по ДДУ | 2 305 084,81 | 3 887 376,19 | 1 582 291,37 | 168,64 |
| Поступления по ДКП | 841 982,23 | 383 532,59 | -458 449,64 | 45,55 |
| Поступления по ДДУ ГК | 139 092,55 | 367 621,28 | 228 528,73 | 264,30 |
| Поступления по ДКП ГК | 0,00 | 198 645,00 | 198 645,00 | - |
| Поступления по договорам с рассрочкой платежа (займ, ДКП, ДДУ) | 62 488,32 | 62 089,67 | -398,65 | 99,36 |
| Поступление от сдачи имущества в аренду | 1 346,02 | 2 945,82 | 1 599,80 | 218,85 |
| Поступление по агентским и прочим договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Поступления по мировому соглашению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Поступления по агентским договорам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Поступления по договору цессии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Поступления по финансовой деятельности | 2 778 751,88 | 2 740 544,00 | -38 207,88 | 98,62 |
| Поступление кредитов и займов | 2 778 751,88 | 2 740 544,00 | -38 207,88 | 98,62 |
| Полученные проценты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие поступления по фин.деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие поступления | 51 337,46 | 23 945,66 | -27 391,80 | 46,64 |
| Штрафы, пени за нарушение договорных обязательств | 1 813,72 | 4 940,50 | 3 126,77 | 272,40 |
| Страховое возмещение | 0,00 | 576,39 | 576,39 | - |
| Возврат денежных средств поставщиком и подрядчиком | 21 561,14 | 16 190,60 | -5 370,54 | 75,09 |
| Поступление квартплаты, коммунальных платежей от объектов сданных в аренду | 1 560,00 | 590,29 | -969,71 | 37,84 |
| Поступление от реализации ОС | 0,00 | 170,25 | 170,25 | - |
| Поступления бюджетных средств (субсидия, имущественный взнос, компенсация стоимости инженерных сетей) | 26 402,60 | 0,00 | -26 402,60 | 0,00 |
| Прочие поступления | 0,00 | 1 477,62 | 1 477,62 | - |
| Итого поступлений денежных средств | 6 180 083,26 | 7 666 700,20 | 1 486 616,94 | 124,05 |

В 2014 году объем поступлений Фонда по основной деятельности составил – 4 902 210,54 тыс.руб., что в общей структуре поступления денежных средств составило 63,94% в том числе:

- 3 887 376,19 тыс.руб. – поступления по договорам долевого участия в строительстве;

- 367 621,28 тыс.руб. – поступления по договорам долевого участия в строительстве по государственным контрактам;

- 383 532,59 тыс.руб. – поступления по договорам купли-продажи;

- 198 645,00 тыс.руб. – поступления по договорам купли-продажи по государственным контрактам;

- 62 089,67 тыс.руб. – поступления по выданным Фондом займам;

- 2 945,82 тыс.руб. – поступления от сдачи имущества в аренду.

В 2014 году по статье «Поступления по агентским и прочим договорам» запланировано не было, так как долговые обязательства ОАО «СПК» погашаются путем удержания долга  со стоимости выполненных строительно-монтажных работ без участия денежных средств (проведение зачета встречных взаимных требований). Всего за 2014 год с ОАО «СПК» проведено взаимозачетов на общую сумму 181 750,77 тыс.руб. по договору уступки права требования и 1 200 тыс.руб. по агентским договорам.

Поступления по финансовой деятельности  составили 2 740 544,00 тыс.руб., что в общей структуре поступлений денежных средств составило 35,75%, в том числе:

- 2 740 544,00 тыс.руб. – поступление кредитных ресурсов. По сравнению с плановыми показателями фактическая выборка кредитных средств составила 98,62% от запланированных.

Подробная информация по привлечению кредитных средств в разрезе каждой кредитной линии  и объектов строительства представлена в приложении 5.2 Отчета об исполнении финансового плана за 2014 год.

Прочие поступления составили 23 945,66 тыс.руб., в том числе:

- 4 940,50 тыс.руб. – поступление штрафов, пени за нарушение договорных обязательств;

- 576,39 тыс.руб. – страховое возмещение;

- 16 190,60 тыс.руб. - возврат денежных средств от поставщиков и подрядчиков;

- 590,29 тыс.руб. – поступление квартплаты, коммунальных платежей от объектов, сданных в аренду;

- 170,25 тыс.руб. – поступления от реализации основных средств;

- 1 477,62 тыс.руб. – прочие поступления.

В составе данной статьи было запланировано поступление бюджетных средств в виде компенсации стоимости инженерных сетей в сумме 26 402,60 тыс.руб., но фактически компенсации в 2014 году не поступали.

Всего поступления денежных средств в 2014 году составили 7 666 700,20 тыс.руб., или 124,05%  запланированных поступлений.

Статьи расходования денежных средств

Расход денежных средств Фонда представлен в таблице 2.22.

Таблица 2.22

Расход денежных средств Фонда

| Статьи расходов денежных средств | План 2014 год, тыс. руб. | Факт 2014 год, тыс. руб. | Отклонения (факт / план 2014) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное, тыс. руб. (гр.3-гр.2) | относительное, % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансирование деятельности по строительству | 2 877 741,85 | 3 927 796,49 | 1 050 054,64 | 136,49 |
| Приобретение основных средств | 10 185,76 | 3 204,63 | -6 981,13 | 31,46 |
| Расходы по финансовой деятельности | 2 970 803,51 | 3 403 713,41 | 432 909,90 | 114,57 |
| Выплаты персоналу | 100 837,32 | 95 511,25 | -5 326,07 | 94,72 |
| Оплата поставщикам (расходы по содержанию Фонда, имущества Фонда) | 76 110,97 | 48 130,55 | -27 980,42 | 63,24 |
| Налоги | 54 559,52 | 63 077,74 | 8 518,23 | 115,61 |
| Прочие выплаты | 75 259,38 | 100 629,02 | 25 369,64 | 133,71 |
| Резерв непредвиденных расходов | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| Итого расходов денежных средств | 6 171 498,32 | 7 642 063,50 | 1 470 565,18 | 123,83 |

Исполнение плана расходования денежных средств на финансирование деятельности Фонда по строительству отражено в таблице 2.23.

Таблица 2.23

Финансирование деятельности по строительству

| Статьи расходов денежных средств | План 2014 год, тыс.руб. | Факт 2014 год, тыс.руб. | Отклонения (факт / план 2014) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное, тыс.руб. (гр.3-гр.2) | относительное, % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансирование деятельности по строительству | 2 877 741,85 | 3 927 796.49 | 1 050 054.64 | 136.49 |
| Строительство жилых домов | 2 858 501,85 | 3 897 765.32 | 1 039 263.47 | 136.36 |
| Строительство и завершение расчетов по сданным жилым многоквартирным домам | 0,00 | 18 962.88 | 18 962.88 | - |
| Гарантийные обязательства | 15 650,00 | 9 340.26 | -6 309.74 | 59.68 |
| Нотариальные расходы по продаже квартир | 1 590,00 | 0.00 | -1 590.00 | 0.00 |
| Арендная плата за земельные участки, пени, штрафы | 2 000,00 | 1 626.63 | -373.37 | 81.33 |
| Прочие | 0,00 | 101.41 | 101.41 | - |

Инвестиции в строительство в 2014 году составили – 3 927 796,49 тыс.руб., что в общей структуре расходования денежных средств составило 51,40%, в том числе:

- 3 897 765,32 тыс.руб. – строительство жилых домов в рамках производственной программы Фонда;

- 18 962,88 тыс.руб. – строительство и завершение расчетов по сданным жилым многоквартирным домам;

- 9 340,26 тыс.руб. – гарантийные обязательства;

- 1 626,63 тыс.руб. – арендная плата за земельные участки, пени, штрафы;

- 101,41 тыс.руб. – прочие расходы.

Финансирование деятельности по строительству составило 136,49 % от планового показателя. Перевыполнение плана финансирования строительства произошло по причине перевыполнения плана продаж и поступлений денежных средств в большем объеме от запланированного.  Подробная информация по финансированию строительства в разрезе объектов строительства представлена в приложении 5.2 Отчета об исполнении финансового плана за 2014 год.

В 2014 году Фондом было запланировано приобретение основных средств на сумму 10 185,76 тыс.руб. Фактически расходы составили 3 204,63 тыс.руб., приобретено два автотранспортных средства для сургутского и нижневартовского филиала. Ввиду дефицита оборотных средств и приоритетного направления денежных поступлений на финансирование строительства по данной статье фактически образовалась экономия.

Расход денежных средств по финансовой деятельности (таблица 2.24) составил – 3 403 713,41 тыс.руб., или 114,57% от плановых. В общей структуре расходования денежных средств, расходы по финансовой деятельности составляют 44,54%.

Таблица 2.24

Расходы по финансовой деятельности Фонда

| Статьи расходов денежных средств | План 2014 год, тыс. руб. | Факт 2014 год, тыс. руб. | Отклонения (факт / план 2014) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное, тыс. руб. (гр.3-гр.2) | относительное, % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы по финансовой деятельности | 2 970 803,51 | 3 403 713,41 | 432 909,90 | 114,57 |
| Гашение кредитов | 2 509 767,55 | 2 956 614,80 | 446 847,25 | 117,80 |
| Выплата процентов по кредитам и займам | 370 122,60 | 327 883,90 | -42 238,69 | 88,59 |
| Комиссия за обслуживание кредитов | 0,00 | 230,86 | 230,86 | - |
| Займы выданные Фондом | 0,00 | 29 456,73 | 29 456,73 | - |
| Услуги Банка | 599,51 | 1 066,96 | 467,45 | 177,97 |
| Расчеты по агентскому договору 90-Ж | 90 313,86 | 88 460,04 | -1 853,82 | 97,95 |
| Возврат средств целевого финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (пени, неустойки за нарушение договорных обязательств) | 0,00 | 0,12 | 0,12 | - |

Наиболее существенным видом расходования денежных средств по данной статье является возврат основной кредиторской задолженности перед Ханты-Мансийским Банком по кредитным договорам, открытым на финансирование  строительства объектов, а так же выплата процентов, начисленных за пользование кредитными средствами, в соответствии с условиями кредитных договоров. Выполнение плана по погашению кредитов составило 117,80% от запланированного.

В связи с погашением основного долга по кредитным договорам в большем объеме от запланированного, сумма фактически уплаченных процентов уменьшилась по сравнению с плановой.

В течение 2014 года Фонд открыл 5 кредитных линий и закрыл 13 кредитных линий. По сравнению с началом года сумма долга перед банком сократилась на 216,01 млн.руб.

Подробная информация по кредитным ресурсам в разрезе каждой кредитной линии  и объектов проектного финансирования представлена в приложении 5.2 Отчета об исполнении финансового плана за 2014 год.

В расходах по финансовой деятельности запланирован возврат основного долга и процентов, перечисляемых в окружной бюджет в части исполнения агентского договора с Департаментом строительства автономного округа № 90-Ж от 25.12.2000 года. Всего за 2014 год было перечислено в бюджет 88 460,04 тыс.руб., в том числе основного долга 84 355,92 тыс.руб., процентов 4 104,12 тыс.руб.

Выплаты персоналу (таблица 2.25), включая заработную плату, алименты, оплату льготного проезда, социальные выплаты и выдачу денежных средств в подотчет, составили 95 511,25 тыс.руб., или 94,72% от запланированных. В общей структуре расходования денежных средств, выплаты персоналу составляют 1,25%.

Таблица 2.25

Выплаты сотрудникам за 2014 год

| Статьи расходов денежных средств | План 2014 год, тыс.руб. | Факт 2014 год, тыс.руб. | Отклонения (факт / план 2014) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное, тыс.руб. (гр.3-гр.2) | относительное, % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выплаты персоналу | 100 837.32 | 95 511.25 | -5 326.07 | 94.72 |
| Заработная плата, в том числе выплаты за счет ФП | 91 883.03 | 91 051.02 | -832.01 | 99.09 |
| Алименты | 1 077.29 | 1 130.13 | 52.84 | 104.91 |
| Выдача денежных средств в подотчет | 140.00 | 92.99 | -47.01 | 66.42 |
| Социальные выплаты: | 7 737.00 | 3 237.10 | -4 499.90 | 41.84 |
| Поздравления сотрудников | 162.00 | 176.40 | 14.40 | 108.89 |
| Санаторно-курортное лечение | 3 625.00 | 1 124.71 | -2 500.29 | 31.03 |
| Оплата льготного проезда | 3 950.00 | 1 936.00 | -2 014.00 | 49.01 |

Расходы на содержание Фонда (данные таблицы 2.26) составили 48 130,55 тыс.руб., 63,24% от запланированных. Экономия составила 27 980,42 тыс.руб.

Таблица 2.26

Расходы на содержание Фонда

| Статьи расходов денежных средств | План 2014 год, тыс. руб. | Факт 2014 год, тыс. руб. | Отклонения (факт / план 2014) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное, тыс. руб. (гр.3-гр.2) | относительное, % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата поставщикам | 76 110,97 | 48 130.55 | -27 980.42 | 63.24 |
| Оплата за содержание квартир, нежилых помещений | 23 882,30 | 20 714.10 | -3 168.21 | 86.73 |
| Оплата за содержание зданий и сооружений | 10 069,34 | 4 376.68 | -5 692.66 | 43.47 |
| Оплата за содержание транспорта | 7 289,23 | 5 236.10 | -2 053.13 | 71.83 |
| Оплата за услуги связи | 3 689,91 | 2 720.54 | -969.37 | 73.73 |
| Оплата за рекламу, маркетинг и продвижение | 5 054,57 | 4 494.99 | -559.57 | 88.93 |
| Оплата за содержание персонала | 5 954,49 | 3 693.24 | -2 261.25 | 62.02 |
| Материальные расходы | 8 946,45 | 3 646.90 | -5 299.55 | 40.76 |
| Услуги | 10 551,37 | 2 857.39 | -7 693.98 | 27.08 |
| Расходы на охрану труда | 673,31 | 390.60 | -282.71 | 58.01 |

Налоговые выплаты (в т.ч. отчисления от ФОТ), отраженные в таблице 2.27, составили 63 078,14 тыс.руб., 115,61% от плановых.

Таблица 2.27

Налоговые выплаты (в т.ч. отчисления от ФОТ)

| Статьи расходов денежных средств | План 2014 год, тыс. руб. | Факт 2014 год, тыс. руб. | Отклонения (факт / план 2014) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное, тыс. руб. (гр.3-гр.2) | относительное, % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоги | 54 559,52 | 63 078,14 | 8 518,63 | 115,61 |
| НДС | 3 000,00 | 6 316,45 | 3 316,45 | 210,55 |
| Налог на прибыль | 0,00 | 4 297,74 | 4 297,74 | - |
| Налог на имущество | 11 144,00 | 7 307,77 | -3 836,24 | 65,58 |
| Земельный налог | 396,83 | 643,28 | 246,45 | 162,11 |
| Транспортный налог | 73,01 | 51,93 | -21,08 | 71,13 |
| НДФЛ | 15 581,03 | 17 742,98 | 2 161,95 | 113,88 |
| Отчисления от ФОТ | 23 929,85 | 26 383,50 | 2 453,66 | 110,25 |
| Налог на загрязнение окружающей среды | 34,80 | 132,72 | 97,92 | 381,39 |
| Штрафы, пени | 400,00 | 201,77 | -198,23 | 50,44 |

Прочие выплаты, отражающие возврат денежных средств покупателям и дольщикам, оплату госпошлин, выплаты по судебным решениям и агентским договорам (таблица 2.28), составили – 100 629,02 тыс.руб., 133,71% от плановых. В общей структуре расходов денежных средств прочие выплаты составляют 1,32%.

Таблица 2.28

Прочие выплаты, возвраты средств за 2014 год

| Статьи расходов денежных средств | План 2014 год, тыс. руб. | Факт 2014 год, тыс. руб. | Отклонения (факт / план 2014) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютное, тыс. руб. (гр.3-гр.2) | относительное, % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие выплаты | 75 259,38 | 100 629,02 | 25 369,64 | 133,71 |
| Возврат средств по ДДУ, ДКП | 20 788,72 | 54 477,13 | 33 688,41 | 262,05 |
| Расходы по приобретению недвижимости | 0,00 | ,00 | ,00 | - |
| Госпошлины | 2 750,00 | 3 586,58 | 836,58 | 130,42 |
| Штрафы, пени, неустойки, прочие выплаты по судебным решениям и мировым соглашениям | 49 937,67 | 33 297,12 | -16 640,55 | 66,68 |
| Выплаты вознаграждения по дог. реализации помещений | 0,00 | 7 849,82 | 7 849,82 | - |
| Страховые взносы по программе "Комплексное страхование при ипотеч. жилищном кредитовании" | 783,00 | 438,13 | -344,87 | 55,95 |
| Прочие расходы (в т.ч. благотворительность, спонсорская помощь, членские взносы и прочие платежи) | 1 000,00 | 980,26 | -19,74 | 98,03 |

По строке «Прочие расходы денежных средств (в т.ч. благотворительность, спонсорская помощь, членские взносы и прочие платежи) отражено:

- оказание благотворительной помощи в сумме 630 тыс.руб., в том числе:

- оказание благотворительной помощи для изготовления памятника почетному гражданину  г. Нефтеюганска Петухову В.А. в размере 300 тыс.руб.,

- благотворительная помощь по обращению Религиозной организации "Ишимская епархия Русской Православной церкви" в размере 100 тыс.руб.,

- пожертвование на ремонт кровли и фасада здания воскресной школы при Храме Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ханты-Мансийске в размере 230 тыс.руб.,

- оказание спонсорской помощи Союзу строителей Югры в размере 120тыс.руб. на проведение конкурса «Славим человека труда»,

- оплата членских взносов и прочие платежи на сумму 230,26 тыс.руб.

## Итоговые показатели деятельности Фонда

Структура баланса

Структура баланса на 31.12.2014 года в сравнении с балансом на 31.12.2013 года выглядит следующим образом (таблица 2.29).

Структура активов баланса составит:

- оборотные активы – 33,51%

- внеоборотные активы – 66,49%.

Структура пассивов баланса составит:

- собственные средства– 62,81%,

- заемные средства составят 37,19%.

Размер чистых активов Фонда составляет 2 347 710 тыс.руб.

Таблица 2.29

Структура баланса 2014 года в сравнении с 2013 годом

| Наименование показателя | Факт на 31.12.2013 г., тыс.руб. | Факт на 31.12.2014 г., тыс.руб. | Отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. (гр.3-гр.2) | % (гр.3/гр.2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СТРУКТУРА АКТИВОВ |  |  |  |  |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 5 648 802 | 6 194 235 | 545 434 | 109,66 |
| Внеоборотные активы в % к итогу баланса | 63,16 | 66,49 |  |  |
| 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 3 294 870 | 3 122 188 | -172 682 | 94,76 |
| Оборотные активы в % к итогу баланса | 36,84 | 33,51 |  |  |
| БАЛАНС | 8 943 671 | 9 316 423 | 372 752 | 104,17 |
| СТРУКТУРА ПАСИВОВ |  |  |  |  |
| 1. КАПИТАЛ (в т.ч. целевые средства, собственный капитал) | 5 260 530 | 5 851 851 | 591 322 | 111,24 |
| Собственный капитал в % к итогу баланса | 58,82 | 62,81 |  |  |
| 2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 742 287 | 2 593 191 | 850 905 | 148,84 |
| Долгосрочные обязательства в % к итогу баланса | 19,48 | 27,84 |  |  |
| 3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 940 855 | 871 381 | -1 069 474 | 44,90 |
| Краткосрочные обязательства в % к итогу баланса | 21,70 | 9,35 |  |  |
| БАЛАНС | 8 943 671 | 9 316 423 | 372 752 | 104,17 |

По состоянию на 31.12.2014 года валюта баланса составила 9 316 423 тыс.руб. За 2014 год валюта баланса увеличилась  на 4 % (на 372 752 тыс.руб.).

Показатели актива баланса увеличены за счет роста внеоборотных активов, главным образом за счет увеличения объёмов незавершенного строительства.

Показатели пассива баланса увеличены за счет роста долгосрочных обязательств, в данном случае - это привлеченные на финансирование строительства кредитные ресурсы.

Контрольные показатели деятельности Фонда по итогам 2014 г. представлены в приложении 6.

- Показатель рентабельности продаж Фонда в 2014 году составил 10,2%, показатель рентабельности финансово-хозяйственной деятельности с учётом прочих расходов составил 3,4%.

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное значение -0,43, что свидетельствует об отсутствии собственных оборотных средств.

- Коэффициент текущей ликвидности в 2014 году составил 3,58.  Следует отметить, что данный показатель увеличился по сравнению с 2013 годом. Данный коэффициент показывает, насколько компания способна погашать краткосрочные (текущие) обязательства, пользуясь только оборотными активами.

- Коэффициент срочной ликвидности в 2014 году составил 1,16 (норматив более 1) и характеризует способность предприятия рассчитываться по текущим обязательствам при возникновении затруднений с реализацией продукции.

- Финансовый результат деятельности фонда:

- выручка по основному виду деятельности 1 227 456,68 тыс.руб.

- себестоимость 645 700,32 тыс.руб.;

Валовая прибыль 581 756,36 тыс.руб.;

- коммерческие расходы 39 373,18 тыс.руб.;

- управленческие расходы 46 389,14 тыс.руб.;

Прибыль по основному виду деятельности 495 994,03 тыс.руб.;

- прочие доходы 101 767,32 тыс.руб.;

- прочие расходы 409 618,42 тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2014 года составила 164 524,56 тыс.руб.

Выводы по итогам финансово-хозяйственной деятельности Фонда в 2014 году:

В 2014 году Фондом было введено в эксплуатацию 48 484 кв.м. (в т.ч. жилья 43 055 кв.м.), что составило 52,47% от плановых показателей по вводу объектов на 2014 год.

Освоение средств по инвестиционной деятельности в 2014 году составило 4 521 113 тыс.руб., в сравнении с 2013 годом (факт – 4 063 055)  - 111,27%. Основной причиной увеличения данного показателя  является наращивание темпов строительства. Увеличение данного показателя свидетельствует о положительной динамике в производственной деятельности Фонда, о переходе на более устойчивый показатель по планомерному заделу для обеспечения своевременного ввода жилья.

В целом по окончанию 2014 года деятельность Окружного фонда развития жилищного строительства «Жилище» была прибыльной и имеет положительную динамику.

На формирование результата финансово-хозяйственной деятельности               в 2014 году оказали влияние следующие факторы:

- увеличение контроля со стороны Фонда за ведением строительства и исполнением договорных обязательств подрядными организациями;

- наращивание темпов строительства в период 2013-2014 гг., увеличение объемов строительства по сравнению с 2013 годом на 11%;

- увеличение объемов продаж объектов строительства, в т.ч. реализация жилья для социальных нужд, по сравнению с 2013 годом увеличение на 40,77%;

- решение руководства по оптимизации расходов на содержание административно-хозяйственной деятельности;

- получение положительных результатов по показателям валовой прибыли, прибыли по основному виду деятельности, что свидетельствует о наличии рентабельности проектов, необходимой для обеспечения деятельности Фонда в соответствии с уставными целями и задачами.

И.о. исполнительного директора					       О.И. Туганова

Заместитель исполнительного директора                                                 Н.А. Газизова

по экономике и финансам

Приложения

  - Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год;

  - Отчет о фактической стоимости строительства объектов за 2014 год;

  - Отчет об исполнении плана реализации продукции за 2014 год;

  - Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов за 2014 год;

  - Отчет о движении денежных средств за 2014 год;

Приложение 5.1. Отчет о движении денежных средств по производственной деятельности за 2014 год;

Приложение 5.2. Отчет о движении кредитных средств за 2014 год;

- Бухгалтерская отчетность за 2014 год