Информация об итогах реализации в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

государственной программы «Строительство» за 9 месяцев 2024 года, подготовленная Департаментом строительства и архитектуры

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного   
округа – Югры «Строительство» утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п (далее – государственная программа), действует с 01.01.2024.

Цели государственной программы:

увеличение годового объема ввода жилья до 1,582 млн. кв. метров к 2030 году;

улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 74,9 тыс. семей;

обеспечение к 2030 году доступными и качественными жилищно-коммунального услугами;

строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан.

В структуре государственной программы 6 подпрограмм (направлений), включающих:

23 региональных проекта,

15 комплексов процессных мероприятий,

2 ведомственных проекта.

Показатели государственной программы:

объем жилищного строительства;

количество семей, улучшивших жилищные условия;

доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

энергоемкость валового регионального продукта автономного округа;

доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году;

доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году.

В 2024 году объем финансирования государственной программы за счет всех источников составляет 70 816 711,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа - 55 641 241,6 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2024 года расходные обязательства по государственной программе за счет всех источников финансирования исполнены на 40,4% от установленного плана на год, в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 38,1% (таблица).

Исполнение расходных обязательств

по государственной программе за 9 месяцев 2024 года

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год | |
| тыс. рублей | % исполнения |
| ВСЕГО | 70 816 711,6 | 28 613 917,5 | 40,4 |
| Бюджет автономного округа | 55 641 241,6 | 21 178 197,2 | 38,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2 476 928,4 | 1 564 339,1 | 63,2 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 38 456 817,8 | 12 695 161,8 | 33,0 |
| местный бюджет | 4 613 608,2 | 954 211,6 | 20,7 |
| внебюджетные источники | 10 561 861,8 | 6 481 508,7 | 61,4 |

Для достижения поставленных целей по увеличение годового объема ввода жилья, улучшению жилищных условий семей, строительству и капитальному ремонту объектов современной инфраструктуры за 9 месяцев 2024 года выполнены следующие мероприятия.

По данным органов местного самоуправления автономного округа на территории Югры введено в эксплуатацию 537,241 тыс. кв. м жилья, что составляет 53 % от годового показателя (1 013,0 тыс. кв. м), в том числе 252,265 тыс. кв. м введены за счет индивидуального жилищного строительства.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года общий объем введенного жилья за январь-сентябрь 2024 года составил 104,1%, индивидуального жилищного строительства – 112,3%.

Обеспечены финансированием 94 объекта капитального строительства, из них:

по 85 объектам выполняются строительно-монтажных работы;

по 4 объектам выполняются проектно-изыскательские работы;

по 5 объектам (школам, введенным в эксплуатацию в 2022-2023 годах) осуществляются платежи по концессионным соглашениям.

Введено в эксплуатацию 7 объектов:

«Врачебная амбулатория пгт. Луговой Кондинского района»,  
мощность 40 пос. в смену/535м3;

«Врачебная амбулатория с дневным стационаром» с. Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», мощность 25 пос. в смену/537м2;

«Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Березовская районная больница» Поликлиника», мощность 338 пос. в смену/1470м2;

«Корпус для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа», мощность 450 мест/10700 м2;

«Детский сад на 320 мест в квартале 21 (Стр. № 6) г.Нижневартовска», мощность 320 мест/7478м2;

«Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области», мощность 200 куб. м/сут./11979м;

«Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион», мощность 150 посещений/6128м2.

В 2024 году осуществляется проведение капитального ремонта 5 школ в г. Покачи, г. Югорск, г. Ханты-Мансийск, Кондинском, Ханты-Мансийском районах, из них по итогам 9 месяцев 2024 года по 3 школам работы завершены в полном объеме:

«МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский», Ханты-Мансийский р-н, п. Красноленинский, ул. Школьная, д. 8;

«МАОУ СОШ № 2», г. Покачи, ул. Мира, д. 9;

«МКОУ Куминская СОШ», Кондинский р-н, пгт. Куминский, ул. П.Морозова, д. 7.

Муниципальными образованиями за счет субсидий, предоставленных из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений:

приобретены 556 жилых помещений общей площадью   
29 598,53 кв. м;

выплачены 285 семьям возмещения за изымаемые жилые помещения в связи с расселением из аварийного жилья;

снесены 166 объектов капитального строительства в целях освобождения земельных участков для жилищного строительства;

приспособлены 27 жилых помещений (места общего пользования в многоквартирных домах) для нужд инвалидов;

предоставлены субсидии 93 участникам специальной военной операции, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

переселены в первоочередном порядке 96 участников специальной военной операции, члены их семей из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными.

По темпам расселения аварийного жилищного фонда Югра сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации.

Государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья получили 19 964 семьи, из них: 18850 семей - компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам (займам), 1114 семей - социальные выплаты, субсидии.

Восстановлены права 150 пострадавших граждан – дольщиков 2 проблемных объектов (один проблемный объект введен в эксплуатацию, дольщикам второго объекта предоставлены выплаты).

Информация о результатах и объемах финансирования государственной программы «Строительство» в разрезе подпрограмм и мероприятий за 9 месяцев 2024 года представлена в приложении.

Уровень достижения показателей государственной программы за 2024 год будет определен по итогам года.

Приложение

Информация о результатах и объемах финансирования государственной программы «Строительство» в разрезе подпрограмм и мероприятий за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента/  источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию,  тыс. рублей | | | Результаты |
| План на 01.10.2024 | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 70 816 711,6 | 28 613 917,5 | 40,4 |  |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 55 641 241,6 | 21 178 197,2 | 38,1 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 2 476 928,4 | 1 564 339,1 | 63,2 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 38 456 817,8 | 12 695 161,8 | 33,0 |
| Местный бюджет | 4 613 608,2 | 954 211,6 | 20,7 |
| Внебюджетные источники | 10 561 861,8 | 6 481 508,7 | 61,4 |
| в том числе в разрезе структурных элементов: |  |  |  |  |
| Региональный проект «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» (всего), в том числе: | 3 675 415,4 | 1 381 991,2 | 37,6 | Запланировано финансирование 6 объектов. |
| Бюджет автономного округа (всего) | 3 675 415,4 | 1 381 991,2 | 37,6 |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (всего), в том числе: | 2 333 572,9 | 1 195 861,5 | 51,2 | Запланировано финансирование 11 объектов здравоохранения, из них введены в эксплуатацию 3 объекта:  - «Врачебная амбулатория пгт. Луговой Кондинского района», мощность 40 пос. в смену/535м3;  - «Врачебная амбулатория с дневным стационаром» с. Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», мощность 25 пос. в смену/537м2;  - «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Березовская районная больница" Поликлиника», мощность 338 пос. в смену/1470м2.  Осуществляется проведение капитального ремонта 7 объектов здравоохранения.  Завершен капитальный ремонт объекта «Детская поликлиника в г. Лянтор» и «Здание поликлиники (Белоярская районная больница). |
| Бюджет автономного округа (всего) | 2 333 572,9 | 1 195 861,5 | 51,2 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 355 413,1 | 273 574,0 | 77,0 |
| Региональный проект «Современная школа» (всего), в том числе: | 12 548 663,6 | 4 896 407,4 | 39,0 | Предусмотрено финансирование 19 объектов, из низ 5 объектов введены в эксплуатацию и по ним осуществляются платежи по концессионным соглашениям. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 11 243 950,0 | 4 762 673,9 | 42,4 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 720 930,7 | 403 851,6 | 56,0 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 9 665 113,3 | 2 621 849,3 | 27,1 |
| Местный бюджет | 1 304 713,6 | 133 733,5 | 10,3 |
| Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» (всего), в том числе: | 1 051 774,9 | 201 601,3 | 19,2 | Предусмотрено финансирование 9 объектов, из них 2 объекта введены в эксплуатацию:  - «Корпус для Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа», мощность 450 мест/10700 м2;  - «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (Стр. N 6) г. Нижневартовска», мощность 320 мест/7478м2. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 837 279,9 | 201 003,3 | 24,0 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 227 356,1 | 28 062,9 | 12,3 |
| Местный бюджет | 214 495,0 | 598,0 | 0,3 |
| Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (всего), в том числе: | 1 887 053,5 | 917 830,9 | 48,6 | 20.09.2024 введена в эксплуатацию после проведения капитального ремонта СОШ №2 в г.Покачи. В высокой степени готовности находятся школы в Кондинском районе (п.Куминский), Ханты-Мансийском районе (п. Краснолениниский), их ввод ожидается в октябре. Завершено комплектование средствами обучения и воспитания школ в в г. Покачи, г. Югорске, Ханты-Мансийском районе (3 из 5). |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 2 004 816,0 | 906 874,8 | 45,2 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 432 448,9 | 322 497,9 | 74,6 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 1 698 348,3 | 906 874,8 | 53,4 |
| Местный бюджет | 188 705,2 | 10 956,1 | 5,8 |
| Региональный проект «Культурная среда» (всего), в том числе: | 332 038,3 | 231 988,2 | 69,9 | Капитальный ремонт Нижневартовского театра юного зрителя. Готовность объекта - 71%. |
| Бюджет автономного округа (всего) | 332 038,3 | 231 988,2 | 69,9 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 107 611,0 | 89 305,2 | 83,0 |
| Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (всего), в том числе: | 297 241,3 | 109 286,0 | 36,8 | Предусмотрено финансирование 3 объектов, из них 2 объекта введены в эксплуатацию:  - Строительство СДК п. Горноправдинск, Ханты-Мансийский район, ввод в эксплуатацию в 2025 году.  - Музей «Барсова гора» Сургутский район, ввод в эксплуатацию в 2025 году.  - Няганский театр юного зрителя, выполнение проектно-изыскательских работ. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 239 788,4 | 88 858,1 | 37,1 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 286 130,7 | 88 858,1 | 31,1 |
| Местный бюджет | 57 452,9 | 20 427,9 | 35,6 |
| Региональный проект «Спорт - норма жизни» (всего), в том числе: | 425 403,2 | 223 762,2 | 52,6 | В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование на завершение работ по объекту «Спортивный комплекс «Центр боевых искусств». |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 367 763,0 | 213 329,8 | 58,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 32 125,1 | 32 125,1 | 100,0 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 639 077,3 | 213 329,8 | 33,4 |
| Местный бюджет | 57 640,2 | 10 432,4 | 18,1 |
| Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» (всего), в том числе: | 2 877 377,1 | 437 143,3 | 15,2 | В 2024 году предусмотрено финансирование 8 объектов: по 5 объектам осуществляется оплата по концессионным соглашениям в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета; по 2 объектам осуществляется поэтапная оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; по объекту «Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово» плановые назначения предусмотрены на выполнение строительно-монтажных работ. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 1 836 053,8 | 431 468,5 | 23,5 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 1 836 053,8 | 431 468,5 | 23,5 |
| Местный бюджет | 516 045,7 | 5 674,8 | 1,1 |
| Внебюджетные источники | 525 277,6 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Развитие материально-технической базы объектов молодежного досуга» (всего), в том числе: | 20 000,0 | 365,3 | 1,8 | В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование 2 объектов: по объекту «Круглогодичный образовательный центр компетенций» сформированы земельные участки и поставлены на кадастровый учет, ведется работа по переводу земель из лесного фонда (планируется проведение единой закупки ПИР+СМР); по объекту «Региональный круглогодичный учебно-методический центр (лагерь) военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» (планируется проведение единой закупки ПИР+СМР). |
| Бюджет автономного округа (всего) | 20 000,0 | 365,3 | 1,8 |
| Региональный проект «Создание и укрепление пожарных депо и отдельных постов пожарной охраны» (всего), в том числе: | 96,0 | 96,0 | 100,0 | В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование на завершение работ по объекту «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский». |
| Бюджет автономного округа (всего) | 96,0 | 96,0 | 100,0 |
| Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе: | 719 560,9 | 221 955,3 | 30,8 | В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование строительства 3 автомобильных дорог в городах Нижневартовск и Югорск.  Техническая готовность объектов: «Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной» - 88%; «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска» - 97%, «Улица Магистральная в городе Югорске» - 79%.  Ввод объектов запланирован на декабрь 2024 года. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 660 394,3 | 212 455,8 | 32,2 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 38 322,1 | 38 322,1 | 100,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 660 394,3 | 212 455,8 | 32,2 |
| Местный бюджет | 59 166,6 | 9 499,5 | 16,1 |
| Региональный проект «Чистая вода» (всего), в том числе: | 1 506 055,8 | 224 378,1 | 14,9 | Предусмотрено финансирование 4 объектов, из них 1 объект введены в эксплуатацию:  - «Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области», мощность 200 куб. м/сут./11979м. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 1 359 271,5 | 206 306,6 | 15,2 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 1 359 271,5 | 206 306,6 | 15,2 |
| Местный бюджет | 146 784,3 | 18 071,5 | 12,3 |
| Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе: | 2 262 745,2 | 924 465,7 | 40,9 | Создание (реконструкция) 9 объектов коммунальной инфраструктуры в 9 муниципальных образованиях автономного округа (2024 год - 6 объектов; 2025 год - 3 объекта). |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 1 820 679,0 | 873 725,1 | 48,0 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 1 820 679,0 | 873 725,1 | 48,0 |
| Местный бюджет | 422 212,2 | 50 740,6 | 12,0 |
| Внебюджетные источники | 19 854,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте» (всего), в том числе: | 1 825 837,9 | 387 165,1 | 21,2 | Создание Научно-технологического центра, Участка набережной протоки Кривуля. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 1 641 526,0 | 349 180,5 | 21,3 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 1 641 526,0 | 349 180,5 | 21,3 |
| Местный бюджет | 184 311,9 | 37 984,6 | 20,6 |
| Региональный проект «Создание центра высоких биомедицинских технологий» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет автономного округа (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов государственных организаций социального обслуживания» (всего), в том числе: | 5 274,8 | 5 061,9 | 96,0 | В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование на завершение работ по объекту «Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион» согласно заключенному контракту, оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. |
| Бюджет автономного округа (всего) | 5 274,8 | 5 061,9 | 96,0 |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет автономного округа (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| Региональный проект «Создание инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (всего), в том числе: | 84 499,4 | 0,0 | 0,0 | В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрено финансирование 2 объектов, планируется проведение закупки на СМР. |
| Бюджет автономного округа (всего) | 84 499,4 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 216 129,0 | 10 234,0 | 4,7 |  |
| Бюджет автономного округа (всего) | 157 853,7 | 10 234,0 | 6,5 |
| Внебюджетные источники | 58 275,3 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности автономного округа» (всего), в том числе: | 1 884 333,7 | 1 724 650,7 | 91,5 | 1. Завершен капитальный ремонт следующих объектов: «Здание поликлиники (Белоярская районная больница)» по адресу: г. Белоярский, ул.Барсукова, д.6/8; «Гараж (Пождепо)» по адресу: п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 11 а. 2. Выполняется капитальный следующих объектов: «Здание Сургутского государственного университета» адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 22 (договор № 81-03/ОК от 16.06.2023);  «Здание окружного военкомата» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 10 (договор от 04.06.2024 № 215-24/ОК); «Взлетно-посадочная полоса» по адресу: пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 102/17 (1 этап) (договор от 23.05.2024 № 187-24/ОК); - «Терапевтический корпус» по адресу: г. Лангепас, ул. Парковая, владение № 32, корп. 2 (ремонт лифтового оборудования) (договор от 25.05.2024 №191-24/ОК);  «Котельная 2х3,0 МВт объекта «Общежитие № 2. Вторая очередь Центра искусств для одаренных детей Севера» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 3 (договор от 11.06.2024 № 221-24/ОК);  «Кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 72 (договор от 14.06.2024 № 185-24/ОК);  «Общежитие» по адресу: г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 4 (договор от 26.06.2024 № 190-24/ОК). |
| Бюджет автономного округа (всего) | 1 884 333,7 | 1 724 650,7 | 91,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Затраты на временное содержание объектов» (всего), в том числе: | 84 070,0 | 18 941,4 | 22,5 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. |
| Бюджет автономного округа (всего) | 43 840,0 | 11 977,6 | 27,3 |
| Внебюджетные источники | 40 230,0 | 6 963,8 | 17,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 2 537 283,6 | 761 873,0 | 30,0 | Выполнение капитального ремонта инженерных сетей |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 2 149 712,0 | 668 006,7 | 31,1 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 2 149 712,0 | 668 006,7 | 31,1 |
| Местный бюджет | 387 571,6 | 93 866,3 | 24,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 300 931,4 | 18 687,9 | 6,2 | Выполнение капитального ремонта инженерных сетей |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 270 197,3 | 16 819,0 | 6,2 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 113 424,0 | 0,0 | 0,0 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 270 197,3 | 16 819,0 | 6,2 |
| Местный бюджет | 30 734,1 | 1 868,9 | 6,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» (всего), в том числе: | 1 449 190,8 | 883 211,7 | 60,9 | Обеспечение услугами электроснабжения 100 % потребителей по социально-ориентированным тарифам. Население 12 муниципальных образований автономного округа обеспечено сжиженным газом в баллонах по социально ориентированным розничным ценам в 100% объеме от заявленного. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 1 335 650,3 | 823 161,3 | 61,6 |
| Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (в том числе администрирование) | 140 122,0 | 82 077,3 | 58,6 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 1 335 650,3 | 823 161,3 | 61,6 |
| Местный бюджет | 113 540,5 | 60 050,4 | 52,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство и модернизация электроэнергетических объектов в рамках инвестиционных программ субъектов электроэнергетики» (всего), в том числе: | 6 296 810,0 | 4 440 300,0 | 70,5 | Введено в эксплуатацию 63,34 км линий электропередачи и 37,35 МВА трансформаторной мощности. |
| Внебюджетные источники | 6 296 810,0 | 4 440 300,0 | 70,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего), в том числе: | 588 297,0 | 135 662,8 | 23,1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в МБДОУ. Проведение конкурсов по выбору подрядных организаций на выполнение работ по реконструкции водопроводных и магистральных тепловых сетей в муниципальных предприятиях. Замена индивидуальных приборов учета ИПУ ХГВС |
| Местный бюджет | 303 097,8 | 48 326,4 | 15,9 |
| Внебюджетные источники | 285 199,2 | 87 336,4 | 30,6 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (всего) | 347 416,1 | 243 271,6 | 70,0 | В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» произведены выплаты возмещения за изымаемые аварийные жилые помещения, расселены 507 семей. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 317 849,5 | 222 785,5 | 70,1 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 32 990,6 | 32 990,4 | 100,0 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 317 849,5 | 222 785,5 | 70,1 |
| Местный бюджет | 29 566,6 | 20 486,1 | 69,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»(всего) | 6 607 344,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 6 607 344,8 | 0,0 | 0,0 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 6 607 344,8 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» (всего), в том числе: | 7 003 232,3 | 4 412 838,9 | 63,0 | Муниципальными образованиями приобретены 556 жилых помещений общей площадью 29 663,63 тыс. кв. м, 284 семей получили возмещение за изымаемое жилое помещение в связи со сносом аварийного жилья, снесено 148 объектов капитального строительства, приспособлены 32 жилых помещения (места общего пользования в МКД) для нужд инвалидов, предоставлены субсидии на жилье 96 участникам СВО. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 6 520 523,9 | 4 050 571,0 | 62,1 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 6 520 523,9 | 4 050 571,0 | 62,1 |
| Местный бюджет | 482 708,4 | 362 267,9 | 75,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области жилищной сферы» (всего), в том числе: | 13 150,4 | 7 343,0 | 55,8 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. Обеспечено развитие, бесперебойное функционирование и техническая поддержка государственной автоматизированной информационной системы учета граждан, нуждающихся в получении государственной поддержки в жилищной сфере автономного округа, а также техническая поддержка информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства. |
| Бюджет автономного округа (всего) | 13 150,4 | 7 343,0 | 55,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности некоммерческих организаций жилищно-коммунальной сферы» (всего), в том числе: | 729 810,9 | 400 323,5 | 54,9 | Обеспечено выполнение Плана работы автономной некоммерческой организации «Центр развития строительного и жилищно-коммунального комплекса». Обеспечена реализация мероприятий Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Иные мероприятия (результаты). |
| Бюджет автономного округа (всего) | 729 810,9 | 400 323,5 | 54,9 |
| Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 1 336 040,9 | 998 468,3 | 74,7 | Социальные выплаты предоставлены 102 молодым семьям, 143 семьям переселены из жилых помещений, в которых превышена концентрация фенола и (или) формальдегида. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 1 221 179,3 | 929 241,6 | 76,1 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | *448 721,4* | *320 615,3* | *71,5* |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | *1 221 179,3* | *929 241,6* | *76,1* |
| Местный бюджет | 114 861,6 | 69 226,7 | 60,3 |
| Ведомственный проект «Создание фонда наемных домов» (БАО) | 3 726 484,5 | 0,0 | 0,0 | Срок реализации – 2024-2026 годы. |
| Ведомственный проект «Восстановление прав граждан - участников долевого строительства» (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Восстановлены права 150 пострадавших граждан – дольщиков 2 проблемных объектов (один проблемный объект введен в эксплуатацию, дольщикам второго объекта предоставлены выплаты). |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе: | 2 904 745,2 | 1 985 821,1 | 68,4 | Перечислены 865 субсидий, социальных выплат различным категориям граждан (386 семей с 3 и более детей (взамен земельного участка), 284 семьи с детьми, 4 сотрудника организаций (ИТИ, медицины, науки и образования), 147 гражданам из числа КМНС, 16 жителей Херсонской области, 1 ветеран ВОВ, 15 ветеранов боевых действий, 4 инвалида, 8 государственных гражданских служащих).  Перечислена компенсация части процентной ставки по 16 565 ипотечным кредитам, в том числе 245 участников СВО. |
| Бюджет автономного округа (всего), из них: | 1 197 152,3 | 588 183,7 | 49,1 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета* | 194 941,5 | 51 057,5 | 26,2 |
| *межбюджетные трансферты местным бюджетам* | 200 410,4 | 52 465,3 | 26,2 |
| Внебюджетные источники | 1 707 592,9 | 1 397 637,4 | 81,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (всего), в том числе: | 660 617,7 | 493 465,3 | 74,7 | Расходы осуществляются по факту предоставленных документов для оплаты. |
| Бюджет автономного округа (всего) | 660 617,7 | 493 465,3 | 74,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» (всего), в том числе: | 578 988,0 | 404 351,4 | 69,8 | Расходы осуществляются по факту предоставленных документов для оплаты. |
| Бюджет автономного округа (всего) | 258 573,9 | 160 870,8 | 62,2 |
| Внебюджетные источники | 320 414,1 | 243 480,6 | 76,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение уставной деятельности акционерного общества «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (всего), в том числе: | 84 548,7 | 9 323,0 | 11,0 |  |
| Бюджет автономного округа (всего) | 84 548,7 | 9 323,0 | 11,0 |
| Региональный проект «Создание Центральной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске» («Центральная Нижневартовская больница»)» (всего), в том числе: | 1 308 208,7 | 305 790,5 | 23,4 | Объект введен в эксплуатацию.  Доукомплектование объекта специализированным технологическим оборудованием выделено в отдельный подэтап, который не влияет на функционирование и эксплуатацию объекта.  Проводится работа по поставке и монтажу технологического оборудования. |