***Отчет о реализации и эффективности мероприятий***

***государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»***

***за 2015 год***

**I. Описание изменений в сфере «Образование» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год**

**(динамика основных отраслевых показателей, улучшение/ухудшение положения в отрасли за 2015 год).**

Дошкольная образовательная сеть округа на конец 2015 года насчитывала 425 организации, в том числе: 349 детских садов, 2 комплекса (начальная школа – детский сад), 74 общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные группы. Дошкольные организации посещали 106,4 тыс. детей. В сравнении с 2014 годом численность детей, посещающих такие учреждения, увеличилась на 8,3%. Доля детей, в возрасте от 3 до 7 лет (в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет стоящих в электронной актуальной очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях), обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году составила 100 % (2014 год – 94,3%).Таким образом, в Югре реализован Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

На начало 2015/2016 учебного года в 327 общеобразовательных организациях (с учетом филиалов) получали знания 196,25 тыс. учащихся, что на 2,4% больше по сравнению с началом 2014/2015 учебного года. Из общего числа обучавшихся в государственных и муниципальных организациях 75,0% занимались в первую смену, 25,0% – во вторую смену (на начало 2014/2015учебного года – 75,7% и 24,3% соответственно). Численность учителей (без учета директоров, заместителей директоров) по сравнению с предыдущим учебным годом осталась на прежнем уровне и составила 12,5 тыс. человек.

На конец 2015 года действовало 23 профессиональных образовательных организации (на конец 2014 года – 24) с численностью студентов 19,02 тыс. человек. За счет реорганизации путем присоединения, по сравнению с 2014 годом, число учреждений уменьшилось на 1 ед. Обучающиеся переведены в Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского.

Подготовкой специалистов с высшим образованием на начало 2015/2016 учебного года занимались 3 региональных образовательных организации, где обучалось 9,76 тыс. студентов.

Сеть организаций дополнительного образования в 2015 году представлена 189 организациями с количеством обучавшихся 129,26тыс. человек. Охват детей и молодежи в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования по итогам 2015 года по предварительной оценке составил 60,5%.

**Сеть образовательных организаций автономного округа**

| Типы (виды) организаций | январь-декабрь 2014 года | | январь-декабрь 2015 года | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество организаций, единиц | количество обучающихся, тыс. человек | количество организаций, единиц | количество обучающихся, тыс. человек |
| Дошкольные образовательные организации | | | | |
| Муниципальные (в т.ч. филиалы) | 385 | 89,887 | 350 | 96,551\* |
| Частные (в т.ч. филиалы) | 6 | 0,429 | 13 | 1,128\* |
| Общеобразовательные организации с дошкольными группами | \*\* | 7,013 | \*\* | 8,744 |
| Начальные школы – детские сады | \*\* | 0,938 | \*\* | 0,025 |
| ***Всего*** | ***391*** | ***98,267*** | ***363*** | ***106,448*** |
| Общеобразовательные организации | | | | |
| Государственные | 23 | 3,017 | 22\*\*\*\* | 2,698 |
| Муниципальные | 309 | 187,65 | 301 | 192,607 |
| Частные | 5 | 0,833 | 5 | 0,948 |
| ***Всего*** | ***337*** | ***191,55*** | ***328*** | ***196,253*** |
| Организации профессионального образования | | | | |
| Государственные | 24 | 16,33 | 23 | 18,588 |
| В организациях высшего образования по уровню СПО | \*\*\* | 0,412 | \*\*\* | 0,439 |
| ***Всего*** | ***24*** | ***16,742*** | ***23*** | ***19,027*** |
| Организации высшего образования | | | | |
| Государственные | 3 | 10,272 | 3 | 9,76 |
| ***Всего*** | ***3*** | ***10,272*** | ***3*** | ***9,76*** |
| Организации дополнительного образования детей | | | | |
| Государственные | 1 | 0,265 | 1 | 0,265 |
| Муниципальные | 166 | 124,468 | 166 | 124,468 |
| Частные | 22 | 4,528 | 22 | 4,528 |
| ***Всего*** | ***189*** | ***129,261*** | ***189*** | ***129,261*** |
| Другие образовательные организации | | | | |
| Государственные | 5 | - | 5 | - |
| Частные | 26 | - | 26 | - |
| ***Всего*** | 31 | - | 31 | - |
|  |  |  |  |  |
| **Итого** | **975** | **446,092** | **937** | **460,749** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **Государственные** | **56** | **30,296** | **54** | **31,75** |
| **Муниципальные** | **860** | **409,956** | **817** | **422,395** |
| **Частные** | **59** | **5,84** | **66** | **6,604** |

\* Предварительная информация по данным муниципальных органов управления образованием на 01.01.2016 года.

\*\* 74 (2014 год - 65)общеобразовательные организации с дошкольными группами и 7 филиалов, 2(2014 год - 5) комплекса (начальная школа – детский сад), с целью исключения двойного счета, учтены в общем количестве общеобразовательных организаций, а контингент распределен по уровням дошкольного и общего образования.

\*\*\* в организации высшего образования (ХМГМА) обучающиеся по уровню СПО

\*\*\*\* одна организация находилась в стадии ликвидации

**II. О финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (анализ структуры и динамики источников финансирования – федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджеты муниципальных образований автономного округа, внебюджетные источники, программа «Сотрудничество»).**

Объем финансирования государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в 2015 году за счет всех источников составил 59 826 179,33 (2014 год - 58 436 251,71 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета автономного округа 52 483 516,70 тыс. рублей (2014 год - 49 884 363,6 тыс. рублей).

В структуре источников финансирования государственной программы 87,7% (2014 год - 85,4%) составляют средства бюджета автономного округа, 5,43% (2014 год - 10,1%) - привлеченные средства, 6% (2014 год - 4,5%) - это средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований автономного округа и средства программы «Сотрудничество».

По оперативным данным по состоянию на 1 января 2015 года исполнение расходных обязательств по государственной программе автономного округа составило 58 039 182,02 тыс. рублей 97% (2014 год - 55 743 982,14 тыс. рублей или 95,4%) от годовых плановых назначений на 2015 год, из них:

расходы бюджета автономного округа 52 056 712,01 тыс. рублей или 99,2% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 47 504 721,46 тыс. рублей или 95,2%);

расходы федерального бюджета – 249 620,54 тыс. рублей или 99,9% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 603 418,0 тыс. рублей или 99,9%);

расходы бюджетов муниципальных образований – 368 032,95 тыс. рублей 81,2% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 211 937,5 тыс. рублей, 65,2%);

привлечённые средства – 3 254 517,0 тыс. рублей, 100,0% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 5 900 000,0 тыс. рублей или 100,0%);

программа «Сотрудничество» - 2 110 174,85 тыс. рублей 62,3% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 1 523 905,18 тыс. рублей или 88,4%).

В результате образовался остаток средств, который обусловлен:

**- по бюджету автономного округа (426 804,69 тыс. рублей)**:

*По текущему финансированию подведомственных учреждений (остаток 358 750,35 тыс. рублей, исполнение 99,2%) (пункты 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 7.1.; 7.2.; 7.3.; 14.1.; 14.2.; 15.1.; 15.2.; 16.1.; 22.1., подпрограмма 6)* - по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами (произошло снижение контингента в образовательных организациях среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие этого сократились расходы на поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также – уменьшением количества выездных производственных практик).

*Развитие инфраструктуры муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций (остаток 22 519,91 тыс. рублей) (пункты 13.1, 13.2.1., 13.4.),*  - нарушение сроков строительства подрядными организациями: интернат - д/сад п. Сосьва и школа п. Светлый Березовский район. Вынесены предписания Жилстройнадзора Югры, которые потребовали корректировки проектной документации, в результате подрядчик не успел до конца навигации завести строительные материалы, в связи с чем объект не был введен в 2015 году.

*Предоставление субсидий на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам (остаток – 9 013,87 тыс. рублей) (п. 13.5.)* - Остаток денежных средств образовался в результате разницы между поданной заявкой и документально подтвержденными расходами ОАО «ДСК «Автобан». Заключен договор на строительство 4 объектов дошкольного образования:

- «Детский сад на 260 мест» по адресу: г. Мегион, ХI микрорайон;

- «Детский сад на 320 мест» по адресу: г. Мегион, ХIХ микрорайон;

- «Детский сад, мкр. №8 «Горка» г. Пыть-Ях;

- «Детский сад, мкр.3 (№2)» г. Пыть-Ях.

*Субвенции МО (кроме капитальных вложений) (остаток - 277 667,7376) (задачи 15, 16)* - неполное исполнение объясняется сложившейся экономией в связи с невыполнением плана по контингенту обучающихся в общеобразовательных организациях, уменьшением количества дней питания в общеобразовательных организациях по сравнению с ранее запланированным (карантины, актированные дни), а также тем, что расходы субвенции по выплате компенсации части родительской платы носят заявительный характер.

*Развитие инфраструктуры государственных организаций профессионального и высшего образования, общеобразовательных и дошкольных организаций (остаток - 32 305,80 тыс. рублей) (пункты 5.1., 13.3. - Депстрой)* –

В связи с задержкой в подготовке конкурсной документации, задержкой муниципальным образованием г. Когалым выдачи технических условий на объект «Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа «Когалымский политехнический колледж» в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест)». Средства являются целевыми и не подлежат перераспределению.

Возмещены расходы по исполнительным листам двух объектов при этом сумма, предъявленная к оплате меньше, чем предполагалось на оплату исполнительного листа за услуги по временному содержанию объекта «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне 11Б в г. Нефтеюганске».

*По прочим программным мероприятиям (приобретение оборудования, учебников, оплата за обучение студентов, проведение конкурсов, олимпиад и др.) (остаток 4 238,71 тыс. рублей)* - основной причиной возникновения остатков стала экономия по торгам, прошли возвраты средств в конце года за окончивших обучение и выбывших студентов в т.ч. от государственных федеральных ВУЗов (Нижневартовский государственный университет, Югорский государственный университет), расположенных на территории автономного округа по оплате за обучение и стипендиальному обеспечению (в т.ч. именная стипендия Губернатора автономного округа).

*- по федеральному бюджету (148,76 тыс. рублей)*

Остаток сформировался в связи с отчислением студента (мероприятие 1.3.2 Выплата лучшим студентам стипендий Правительства Российской Федерации);

Осуществлен возврат средств в связи с неверно указанными реквизитами поставщиком оборудования (по направлению модернизация профессионального образования)

**- по муниципальному бюджету (остаток 85 282,38 тыс. рублей)**:

*Развитие инфраструктуры муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций* – Осуществлялась реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый. Вынесено предписание службы жилищно-коммунального надзора, в связи с чем осуществлена корректировка проектной документации. Исходя из степени готовности объекта ввод перенесен на 2016 год.

**- по программе «Сотрудничество» (остаток 1 274 886,15 тыс. рублей):**

Детский сад на 300 мест в пгт. Березово Березовского района - общая готовность объекта 97%. В виду отсутствия необходимых стройматериалов на объекте, а также из-за отсутствия точки подключения (котельной, по вине МО) не закончены работы по устройству наружных сетей теплоснабжения. Завоз необходимых стройматериалов будет произведен по "зимнику" (сложная транспортная схема), котельная поставлена на объект, монтаж в 2016г. С подрядной организацией начата претензионная работа (исх. №.6045 от 02.11.2015г.). Ожидаемый ввод - июнь 2016г.

Школа-детский сад на 600 учащихся, 200 мест в микрорайоне Менделеева - Шевченко - Строителей "Окружной экспериментальный центр образования полного дня" в г. Ханты-Мансийске - общая готовность объекта 84%. За нарушение сроков строительства объекта ведется претензионная работа (исх.№7217 от 16.12.2015г.). Ввод объекта сдвигается на 2016 год (отставание подрядной организации от графика производства работ).

Детский сад на 300 мест, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске - объект в стадии НЗП, общая готовность объекта 43%. Госконтракт на завершение строительства объекта от 30.12.2014г. после претензионной работы (подрядчик не приступил к работам) расторгнут 07.09.2015г. Объект охраняется. Подготовлено задание на обследование объекта и корректировку ПД. Решается вопрос о проведении консервации объекта, подготовлено ТЗ. В соответствии с п.2 протокола совещания от 02.12.2015г. ведется работа по согласованию плана мероприятий (дорожная карта) по передаче объекта в собственность ХМАО-Югры.

**III. О результатах реализации государственной программы**

**(выполнение программных мероприятий, достижение ключевых показателей). Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы; запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий с аргументированным обоснованием причин.**

**3.1. Выполнение программных мероприятий:**

Перечень мероприятий государственной программы, направленных на развитие отрасли «Образование», сформирован с учетом стратегических приоритетов развития образования и молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденных:

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 43-п «О комплексе мер по модернизации общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- региональной поэтапной программой («дорожной картой») ликвидации очередности и максимального охвата детей местами в дошкольных образовательных учреждениях на 2012-2016 годы (согласована Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Комаровой Н.В. 03.11.2013);

- распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Цели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» соответствуют целям социально-экономического развития автономного округа:

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа;

2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития автономного округа.

**На реализацию первой цели направлены** мероприятия 4 подпрограмм: подпрограммы I «Профессиональное образование, наука и технологии»; подпрограммы II «Общее образование. Дополнительное образование детей»; подпрограммы III «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования», подпрограммы VII «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Мероприятия подпрограммы **I «Профессиональное образование, наука и технологии»** направлены на достижение следующих задач:

Для решения **задачи «Развитие системы профессионального образования, науки и технологий»** Департаментом проведены следующие мероприятия:

- с целью привлечения внимания детей и молодежи к занятиям техническим творчеством, повышению престижа технических профессий, подготовки к выбору будущей профессиональной сферы деятельности, ориентирования в системе профессионального образования были организованы и проведены профессиональные пробы для учащихся основной и старшей ступени общего образования. В профессиональных пробах приняли участие 724 школьника из общеобразовательных школ городов Сургута и Нефтеюганска, Сургутского и Нефтеюганского районов.

- проведен I-й региональный чемпионат World Skills Russia в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 89 студентов от 17 до 22 лет приняли участие в соревнованиях по девяти компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Кирпичная кладка», «Столярное дело», «Веб-дизайн», «Графический дизайн», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и одной презентационной компетенции «Обслуживание наземного и скважинного оборудования»;

- в качестве стимулирования и поощрения успешного обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования студентам выплачивались именные стипендии Губернатора автономного округа. Такие стипендии получили 314 человек (аспиранты, студенты образовательных организаций высшего образования и студенты профессиональных образовательных организаций обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена);

- 144 стипендий Правительства Российской Федерации за отличную учебу получили обучающихся и студентов образовательных организаций профессионального образования и организаций высшего образования автономного округа;

- приобретены учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование для создания лабораторий химии нефти, лабораторий кафедры химии. Кроме того приобретено специализированное учебное, учебно-лабораторное, библиотечно-информационное оборудование для обеспечения доступности программ профессионального образования лицам с ограниченными возможностями здоровья (по зрению);

- проведен конкурс на предоставление грантов малым инновационным предприятиям образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По результатам конкурса 7 малых инновационных предприятий получили грантовую поддержку на сумму от 300,0 до 800,0 тыс. руб.

Для решения **задачи «Оснащение материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в соответствии с современными требованиями»** Департаментом проведены следующие мероприятия:

- проведена работа по оснащению современным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием в образовательных организациях автономного округа. В связи с этим общий процент обеспечения образовательных организаций учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием по укрупненным группам специальностей в соответствии с утвержденными программами развития организаций повысился с 80% до 94%;

- осуществлена замена устаревшего компьютерного оборудования в стационарных компьютерных классах. Образовательные организации доукомплектованы мобильными компьютерными классами с целью обеспечения доступа к выполнению обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

- с целью модернизации системы управления образовательными организациями профессионального образования автономного округа создана информационно-аналитическая система «1С: Система сбора и анализа данных» ХМАО – Югры. Это информационный ресурс, предназначенный для автоматического сбора и анализа информации об образовательных организациях профессионального образования. К данному ресурсу подключено 100% образовательных организаций профессионального образования;

-в соответствии с требованиями ФГОС каждый обучающийся профессиональных организаций Югры обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий);

- обеспечен индивидуальный неограниченный доступ для обучающихся к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам, в том числе к системам баз данных Webof Science или Scopus) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На решение **задачи «Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, кадров для экономики автономного округа»** направлены мероприятия:

- 394 человека (преподаватели и мастера производственного обучения, специалисты профессиональных образовательных организаций) прошли в 2015 году курсы повышения квалификации;

- 167 преподавателей и мастеров производственного обучения прошли стажировки на современных производствах, в ресурсных центрах для ознакомления с новыми типами оборудования и технологическими процессами в производстве;

- проведен окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В конкурсе приняли участие 12 мастеров производственного обучения профессиональных организаций автономного округа. Профессионализм педагогов оценивали эксперты – представители компаний-работодателей (ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Лабаз», ОАО «Ютейр-инжинеринг», ООО «Компания ПИК», а так же коллеги из образовательных организаций (БУ ВО «Сургутский государственный университет», МБОУ ДО «Центр индивидуального развития», КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»);

- ВУЗы автономного округа приняли участие в региональных конкурсах Российского Фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. В конкурсе проектов приняли участие ученые и научные коллективы всех вузов. Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) поддержано 19 научных проектов, Российским Фондом (РФФИ) фундаментальных исследований 26 проектов;

- 10 выпускников организаций высшего и профессионального образования, завершившие обучение и приступившие к педагогической деятельности в образовательных организациях расположенных в сельской местности автономного округа получили гранты на обустройство в размере 200 тысяч рублей.

На решение **задачи «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования»** направлены мероприятия:

- проведены мероприятия по устранению 16 пунктов предписаний Роспотребнадзора и 3 пункта предписаний Пожнадзора в 12 образовательных организациях. Также, проведены мероприятия по укреплению антитеррористической безопасности (приобретение и монтаж системы видеонаблюдения, установка «СКУД» турникетов);

- выполнен косметический ремонт помещений в столовой гуманитарного корпуса ГБОУ ВПО «Сургутский Государственный Университет».

Для решения задачи «**Развитие инфраструктуры системы профессионального образования»** проведены мероприятия:

- осуществлялось строительство и проектирование 7 объектов для размещения государственных образовательных организаций профессионального и высшего образования;

- инженерное обеспечение объекта «Профессиональное училище в г. Нягань» (разрешение на ввод в эксплуатацию № RU86306000-54-2015 от 23.12.2015).

Задача **«Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного профессионального образования и Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок, созданными в форме бюджетных, автономных учреждений, государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»:**

- в целях финансового и организационно-методического сопровождения по исполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) профинансировано 19 профессиональных образовательных организаций, 3 организации высшего образования, автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок».

На решение задачи **«Финансовое и организационно-методическое сопровождение обеспечения образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями, созданными в форме бюджетных, автономных учреждений, полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами»** направлены мероприятия:

- в целях эффективной подготовки квалифицированных кадров и стимулирования учебы, исполнения предусмотренных законодательством публичных обязательств перед детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, профинансированы расходы по выплате стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки в виде субсидии на иные цели в 19 профессиональных образовательных организациях и 3 организациях высшего образования, координацию деятельности которых осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**Мероприятия подпрограммы II. «Общее образование. Дополнительное образование детей»** направлены на решение следующих задач:

Для решения задачи «**Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования»** проведены мероприятия:

- конкурсы профессионального мастерства педагогов прошли по 4 номинациям: «Воспитатель дошкольной образовательной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; «Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Определены 15 победителей и призеров. Размер премии за:

1 место - 100 000 рублей,

2 место - 70 000 рублей,

3 место - 50 000 рублей

- региональный конкурс на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015 году (5 номинаций: 15 победителей - 35 000 каждому победителю, 4 организации по 200 000 рублей.)

- конкурсный отбор лучших учителей образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на получение денежного поощрения из средств федерального бюджета (приняли участие 35 педагогов из 16 территорий автономного округа. Определены 11 победителей. Размер денежного поощрения составил 200 тыс. рублей каждому победителю)

Организована работа 178 клубов на ресурсе Сетевого сообщества образования Югры «Школлеги», обеспечивающих профессиональную помощь, сопровождение мероприятий, инновационной и проектной деятельности в сфере образования и молодежной политики, обучение и повышение квалификации по вопросам государственно-общественного управления образованием. Разработаны методические рекомендации по реализации программ повышения квалификации с использованием ресурсов Сетевого сообщества образования Югры «Школлеги». В сообществе зарегистрированы 8 256 пользователей - педагогов округа.

Организована системная работа по выявлению одаренных детей и развитию математического образования:

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету - 1261 участник;

- заключительный этап всероссийской олимпиады - 35 участников;

- учебно-тренировочные сборы на базе Югорского физико-математического лицея – интерната - 34 человека;

- учебно-тренировочные сборы в образовательном центре «Сириус» г. Сочи - 19 человек;

- летняя профильная школа: математика, физика, информатика на базе Югорского физико-математического лицея – интерната в городе Ханты-Мансийске - 76 учеников 7-8 классов автономного округа;

- научная сессия старшеклассников - 198 школьников 9-10 классов из 22 муниципальных образований округа, 12 преподавателей, представляющих города Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Москва, Ханты-Мансийск;

- фестиваль «Дни науки в Югре» в Нефтеюганске и Мегионе. 390 обучающихся и 52 учителя;

- обеспечена деятельность Ресурсного центра математического образования, созданного на базе Югорского физико-математического лицея-интерната.

Осуществлена государственная поддержка обучающихся, проявивших способности в учении:

- выплачено денежное поощрение победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, регионального этапа олимпиады «Основы православной культуры», регионального этапа олимпиады по родным языкам коренных малочисленных народов Севера, обучающимся, получившим аттестат с отличием;

- вручено 857 медалей «За особые успехи в обучении» выпускникам 11 класса;

Проведена летняя оздоровительная компания 2015 года.

Проведен окружной семинар организаторов туристких походов и палаточных лагерей. В семинаре приняли участие 100 слушателей из 15 муниципальных образований автономного округа.

Проведен Конкурс программ педагогических отрядов. Участие в Конкурсе приняло 40 жителей округа в составе 8 команд. Всего представлено 8 проектов в 2 номинациях. По итогам мероприятия гранты на реализацию летних программ в республике Болгария получили 3 проекта.

В республике Болгария (ММЦ Приморско, отель Хелиос) отдохнули и оздоровились 450 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Для 61 учащегося в период летних каникул организована работа окружного спортивно-оздоровительного лагеря для детей в возрасте от 12 до 17 лет в форме загородного стационарного лагеря.

Для решения задачи «**Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций»**:

-организована деятельность 12 региональных инновационных площадок, результаты предоставлены широкому кругу педагогической общественности (в конкурсном отборе приняли участие 84 команды из 18 муниципальных образований автономного округа),

- в 2015 году прошли повышение квалификации 6 767 педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что составляет 22,7% от общего числа педагогических работников автономного округа. Из них 4 007 – педагогических работников общеобразовательных организаций; 2454 – педагогических работников дошкольных образовательных организаций; 306 – педагогических работников организаций дополнительного образования.

Выбор курсов повышения квалификации педагогическими работниками осуществляется через веб-ресурс «Автоматизированная система управления повышением квалификации работников образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в которой представлены все программы дополнительного профессионального образования, прошедшие экспертизу и рекомендованные экспертной комиссией Департамента к реализации.

В Югре функционирует 1 базовая организация (стажировочная площадка), 8 базовых площадок по распространению моделей государственно-общественного управления (далее - ГОУ). Разработана программа деятельности базовых площадок. Осуществляется методическая и техническая поддержка деятельности клубов в сетевом сообществе "Школлеги". Разработана модульная программа повышения квалификации для тьютеров по распространению модели ГОУ. Повысили квалификацию 40 тьютеров. 2000 педагогических и управленческих работников общеобразовательных организаций, в том числе из 6 субъектов РФ, прошли повышение квалификации по вопросам ГОУ. Разработаны и изданы методические рекомендации по вопросам повышения эффективности ГОУ. Разработана и апробирована модель рейтингования общеобразовательных организаций.

Для решения задачи «**Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями»**:

- подписано 12 контрактов на приобретение готовой продукции учебной, учебно-методической литературы с ОАО «Издательство «Просвещение» (2), ООО Издательский центр «Вентана Граф» (2), издательством «Дрофа» (2), ООО «Русское слово – учебник» (3), Издательством «АСТ-Пресс» (1), ООО «ИОЦ Мнемозина» (2). В соответствии с введением Федерального государственного образовательного стандарта общего образования приобретено 501 267 экземпляров учебников и учебных пособий (что составляет 28% обновления фонда учебников, в том числе 100% обновления фонда учебников для обучающихся 5-х классов).

В 2015 году разработаны:

- региональное учебное пособие для обучающихся 3-х классов по экологическому и этнокультурному образованию;

- рабочая тетрадь к учебнику для обучающихся 3-х классов по экологическому и этнокультурному образованию;

- приложение к учебнику для семейного чтения по экологическому и этнокультурному образованию, для обучающихся 3-х классов;

- методическое пособие для учителя (2,3 классы);

- региональное учебное пособие для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов по народному искусству и художественному творчеству;

- рабочая тетрадь к региональному учебному пособию для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов по народному искусству и художественному творчеству.

Приобретены компьютерный класс, серверное, мультимедийное, интерактивное оборудование для Ресурсного центра математического образования, созданного на базе Югорского физико-математического лицея-интерната.

Приобретено 9 комплектов дистанционного оборудования, электронные образовательные ресурсы (интерактивные учебные пособия) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

По направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» приобретено оборудование для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья для 26 муниципальных общеобразовательных организаций.

В ходе реализации задачи «**Развитие системы дополнительного образования детей»**:

За 2015 год проведено: 2 заседания координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 2 заседания регионального совета по развитию дополнительного образования в автономном округе.

Проведен ряд, мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи:

- «Бал лучших выпускников Югры», в мероприятии приняли участие 100 человек из 22 муниципальных образований округа.

- 25 конкурсных мероприятий различной направленности по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей с охватом 2 212 человек:

Спортивно-массовых 5 мероприятий - 2 500 человек

Интеллектуальных 9 мероприятий – 366 человек

Научно – технических 3 мероприятия - 190 человек:

Творческих 3 мероприятия - 180 человек:

Патриотических 7 мероприятий – 242 человека:

В рамках государственной поддержки системы дополнительного образования детей проведен Конкурс программ развития муниципальных организаций дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В конкурсе приняли участие 21 организация дополнительного образования ведомства «Образование» из 12 муниципальных образований автономного округа общая сумма выделенная на поддержку 7 организаций дополнительного образования детей составила 1 990,0 тыс.рублей.

В целях развития кадрового потенциала проведено 6 мероприятий:

- 1 межрегиональный семинар-конференция «Открытое образование и региональное развитие» (80 участников);

- 3 кадровые школы для специалистов, работающих в направлении «Дополнительное образование детей» ( более 200 участников);

- разработана нормативная база, осуществлялось методическое сопровождение деятельности тьюторских и менеджерских центров;

- 1 конкурс модульных образовательных программ, элективных курсов, программ летнего и каникулярного образовательного отдыха детей определены победители общий размер грантов составил 200,0 рублей

Для решения **задачи «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей»**

В 2015 году исполнены 34 пункта предписаний Роспотребнадзора и 3 пункта предписаний Пожнадзора в 14 образовательных организациях. Выполнены мероприятия по укреплению антитеррористической безопасности (установка «СКУД» турникета с электронным считывателем, установка шлагбаума).

В 2015 году в 5 образовательных организациях проведена замена половой плитки в пищеблоке, приобретены холодильные шкафы, кухонный инвентарь.

В 2015 году осуществлялся капитальный ремонт 2 объектов государственных объектов:

- «Игримский профессиональный колледж (мастерские)»;

- «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж».

На указанных объектах капитальный ремонт должен был быть закончен в 2015 году. Однако, подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ, заказчиком (БУ ХМАО – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий») ведется претензионная работа. Департаментом образования и молодежной политики автономного округа начиная с августа 2015 года ежемесячно проводились совещания с представителями заказчика, подрядчика, а также Депуправделами Губернатора Югры.

Произведен ремонт спортивных залов в 19 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (6 муниципальных образованиях)

Для решения задачи «**Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей. Создание благоприятных условий для развития негосударственных организаций в сфере дошкольного и дополнительного образования детей»** проведены мероприятия:

В рамках Государственной программы (с учетом внесенных изменений в постановление Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 413-п постановлениями Правительства автономного округа от 13.11.2015 № 410-п и от 11.12.2015 № 453-п) в 2015 году был предусмотрен ввод в эксплуатацию 30 объектов образования.

По состоянию на 01.01.2016 года введены в эксплуатацию 29 объектов отрасли «Образование». Не введен в эксплуатацию объект «Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый Березовского района». Вынесенные предписания Жилстройнадзора Югры потребовали корректировки проектной документации, после завершения которой подрядчик не успел до конца навигации завести строительные материалы в связи с чем объект не был введен в 2015 году.

В 2015 году за счет средств бюджета автономного округа, местного бюджета, средств программы «Сотрудничество», средств хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований, а также внебюджетных источников велось строительство 22 объектов.

За счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета велось строительство 19 объектов, по итогам которого в 2015 году введено в эксплуатацию 5 объектов на 490 ученических мест:

*- «Комплекс «Школа-детский сад» (180 учащихся/80мест), п. Сергино» (разрешение на ввод № 86 - RU 86505308-66-2015 от 31.08.2015);*

*- «Комплекс «Школа-детский сад» (50 учащихся/20 мест), с. Каменное (разрешение на ввод № 86 - RU 86505310-67-2015 от 15.09.2015)»;*

*- «Комплекс «Школа-детский сад» (50 учащихся/20 мест) с. Пальяново» (разрешение на ввод № 86 - RU 86505310-68-2015 от 21.09.2015);*

*- «Комплекс «Школа-детский сад» в п. Большие Леуши» (50 учащихся/20 мест) (разрешение на ввод в эксплуатацию № 86-ru86505306-86-2015 от 31.12.2015);*

*- «Комплекс «Школа-детский сад», пгт. Луговой» (на 160 учащихся/53 места) (разрешение на ввод № 86 - RU 86502000-198-2013 от 19.08.2015);*

а также введен объект строительство которого было завершено в 2014 году:

*«Школа в пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 29, на 500 мест» в Октябрьском районе (разрешение на ввод № RU 86505101-2 от 14.01.2015),.*

Кроме того, в 2015 году введено 2 детских сада общей мощностью 100 мест, строительство которых осуществлялось в рамках следующих объектов:

*- «Реконструкция здания школы под комплекс «Школа-детский сад» в п. Лыхма Белоярского района» (разрешение на ввод № ru86-509000-494-2015 от 23.11.2015);*

*- «Реконструкция образовательного комплекса «Школа-детский сад» с. Ванзеват (60 учащихся/20мест), Белоярский район (I этап строительства)» (разрешение на ввод в эксплуатацию № ru86-509000-493-2015 от 19.11.2015).*

За счет средств программы «Сотрудничество» велось строительство 2 объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2016 год:

*«Школа - детский сад в микрорайоне Менделеева - Шевченко - Строителей «Окружной экспериментальный центр образования полного дня» в г. Ханты-Мансийске (600 уч./200 восп.)»;*

*«Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену), п. Выкатной Ханты-Мансийского района»*.

За счет средств хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований, возводился объект *«Строительство пристроя к школе № 4 в ж.р. «Западный»*, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2016 году, г. Нягань.

Инвесторы в 2015 году вложили средства в строительство 3 общеобразовательных объектов, 2 из которых введены в эксплуатацию:

*- «Школа-детский сад в д. Согом мощностью объекта 50 учащихся (наполняемость 8 человек и 20 воспитанников)» (разрешение на ввод № RU-86508306-36-2015 о 11.11.2015) ООО «Квартал»;*

*- «Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута» (разрешение на ввод в эксплуатацию № 86-ru86310000-82-2015 от 03.11.2015) ООО «Сургутстройцентр»;*

*- «Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. Ярки» ЗАО «Дива».*

За счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета в 2015 году завершена разработка проектной документации на строительство объекта *«Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» и муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6», г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (ПИР)».*

В 2015 году за счет средств бюджета автономного округа, местного бюджета, средств программы «Сотрудничество», средств хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований, а также внебюджетных источников велось строительство 44 объектов, их которых в 2015 году введено в эксплуатацию 17 объектов.

За счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета велось строительство 11 объектов, по итогам которого в 2015 году введено в эксплуатацию 4 объекта на 785 мест:

*- «Детский сад в п. Нижнесортымский на 280 мест» в Сургутском районе (разрешение на ввод № RU 86507309-7 от 13.03.2015);*

*- «Интернат на 100 мест и детский сад на 45 мест в п. Сосьва Березовского района» (разрешение на ввод в эксплуатацию № RU86501000-27 от 24.12.2015);*

*- «Детский сад на 260 мест в квартале «Центральный» г. Нижневартовск» (разрешение на ввод в эксплуатацию № ru86305000-111-2015 от 31.12.2015);*

*- «Детский сад «Золотой ключик», ул. Энтузиастов, 51/1, г. Сургута» (разрешение на ввод в эксплуатацию № 86-ru86310000-113-2015 от 29.12.2015);*

За счет средств программы «Сотрудничество» велось строительство 10 объектов, их них в 2015 году введено в эксплуатацию 3 объекта на 740 мест:

*- «Детский сад, пгт. Междуреченский, мкр. Молодежный, на 140 мест» в Кондинском районе (разрешение на ввод № RU 86502000-18 от 10.02.2015);*

*- «Детский сад в 5 микрорайоне г. Югорска на 300 мест» (разрешение на ввод № 86-22-20-2015 от 27.08.2015);*

*- «Детский сад, жилой микрорайон по ул. Объездная в г. Ханты-Мансийске» (разрешение на ввод № RU 86312000-30 от 30.09.2015).*

Средства хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований, в 2015 году были направлены на строительство 2 объектов:

*- «Детский сад на 260 мест в квартале «Центральный» г. Нижневартовск» (разрешение на ввод в эксплуатацию № ru86305000-111-2015 от 31.12.2015);*

*- «Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска».*

Инвесторы в 2015 году вложили средства в строительство 23 общеобразовательных объектов, 10 из которых введены в эксплуатацию:

*- «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными торговыми и офисными помещениями и общежитием по ул. Таежная п. Солнечный» Сургутский район (разрешение на ввод RU86507305-73-2015 от 08.12.2015) ОАО «Сургутстройтрест»;*

*- «Детский сад в микрорайоне на 320 мест в микрорайоне 10В г. Нижневартовска» (разрешение на ввод ru86305000-92-2015 от 09.12.2015) ЗАО «СК ВНСС»;*

*- «Детский сад на 320 мест в мкр. 6 жилого района «Центральный» г. Нягань» (разрешение на ввод 86 RU 86306000-83-2011) ЗАО «СК ВНСС»;*

*- «Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями и двухуровневой автостоянкой ул. Шевченко, дом № 51 в г. Ханты-Мансийске» (разрешение на ввод № ru86312000-03) ООО «Крона»;*

*- «Детский сад на 260 мест в 3 микрорайоне «Кедровый» г. Пыть-Ях» (разрешение на ввод № 86-15-300-2015 от 23.12.2015) ОАО «ДСК»Автобан»;*

*- «Детский сад, п. Куминский, ул. Школьная, д.7 на 100 мест» в Кондинском районе (разрешение на ввод №RU 86502000-28 от 02.04.2015) ООО СК «Ной»;*

*- «Жилой дом № 7 в квартале № 23. Малокомплектный детский ясли – сад на 35 мест» в г. Нижневартовске (разрешение на ввод №RU 86305000-25 от 27.04.2015) ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»;*

*- «Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута» (разрешение на ввод № RU 8686310000-43 от 30.06.2015) ООО «Сургутстройцентр»;*

*- «Детский сад в микрорайоне 2П на 120 мест» в Нижневартовске (разрешение на ввод №RU 86305000-35-15 от 26.05.2015) ЗАО «СК ВНСС»;*

*- «Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 260 мест в XI микрорайоне города Мегиона» (разрешение на ввод в эксплуатацию № RU86303000-34 от 17.11.2015) ОАО «ДСК»Автобан».*

За счет средств бюджета автономного округа и местного бюджета в 2015 году завершена разработка проектной документации на строительство 2 объектов:

*- «Реконструкция детского сада № 8 «Рябинка» со строительством пристроя на 140 мест (ПИР)» г. Лангепас;*

В 2015 году за счет средств бюджета автономного округа велось строительство (реконструкция) 3 объектов и корректировка проектной документации на строительство 2 объектов:

*- «Расширение Сургутской специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида «Школа с углубленной трудовой подготовкой» (пристрой мастерских и спортивно-оздоровительного блока)» (разрешение на ввод № 86-RU 86310000-58-2015 от 21.08.2015);*

*- «Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Леушинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»;*

*- «Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Излучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-детский сад-интернат 2, 5 вида».*

Корректировка ПСД на строительство следующих объектов:

«Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену) п. Выкатной Ханты-Мансийского района»;

*- «Детский сад на 320 мест в жилом районе «Восточный» г. Нягань.*

Предоставлена субсидия на софинансирование мероприятий для приобретения 12 объектов общего и дошкольного образования, из них 4 объекта, введены в 2014 году, и 8 – в 2015 году:

*- «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными торговыми и офисными помещениями и общежитием по ул. Таежная п. Солнечный» Сургутский район (разрешение на ввод RU86507305-73-2015 от 08.12.2015);*

*- «Детский сад в микрорайоне на 320 мест в микрорайоне 10В г. Нижневартовска» (разрешение на ввод ru86305000-92-2015 от 09.12.2015);*

*- «Детский сад на 320 мест в мкр. 6 жилого района «Центральный» г. Нягань» (разрешение на ввод 86 RU 86306000-83-2011);*

*- «Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями и двухуровневой автостоянкой ул. Шевченко, дом № 51 в г. Ханты-Мансийске» (разрешение на ввод № ru86312000-03);*

*- «Детский сад на 260 мест в 3 микрорайоне «Кедровый» г. Пыть-Ях» (разрешение на ввод № 86-15-300-2015 от 23.12.2015);*

*- «Школа-детский сад в д. Согом мощностью объекта 50 учащихся (наполняемость 8 человек и 20 воспитанников)» (разрешение на ввод № RU-86508306-36-2015 о 11.11.2015);*

*- «Детский сад, п. Куминский, ул. Школьная, д.7 на 100 мест» в Кондинском районе (разрешение на ввод №RU 86502000-28 от 02.04.2015);*

*- «Жилой дом № 7 в квартале № 23. Малокомплектный детский ясли – сад на 35 мест» в г. Нижневартовске (разрешение на ввод №RU 86305000-25 от 27.04.2015).*

В соответствии с поданной заявкой на получение субсидии с ОАО «ДСК «Автобан» заключен договор на строительство 4 объектов дошкольного образования, в соответствии с которым произведена оплата:

*- «Детский сад на 260 мест» по адресу: г. Мегион, ХI микрорайон;*

*- «Детский сад на 320 мест» по адресу: г. Мегион, ХIХ микрорайон;*

*- «Детский сад, мкр. №8 «Горка» г. Пыть-Ях;*

*- «Детский сад, мкр.3 (№2)» г. Пыть-Ях,*

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа к приобретению предлагалось 4 объекта образования. Правительством Тюменской области выкуплено 2:

*- «Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута» (разрешение на ввод в эксплуатацию № 86-ru86310000-82-2015 от 03.11.2015);*

*- «Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута» (разрешение на ввод № RU 8686310000-43 от 30.06.2015).*

В связи с длительным сроком рассмотрения документов органами исполнительной власти Тюменской области, выкуп по 2 объектам перенесен на 2016 год:

*- «Детский сад в микрорайоне 2П на 120 мест» в Нижневартовске (разрешение на ввод №RU 86305000-35-15 от 26.05.2015);*

*- «Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 260 мест в XI микрорайоне города Мегиона» (разрешение на ввод в эксплуатацию № RU86303000-34 от 17.11.2015).*

На реализацию задачи **«Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению общеобразовательными организациями, созданными в форме казенных бюджетных учреждений, и бюджетным учреждением «Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции» государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»** направлены мероприятия:

В целях финансового и организационно-методического сопровождения по исполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), кадрового потенциала профинансировано 22 общеобразовательных организаций, координацию деятельности которых осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, т.о. реализация основных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, а также повышенного уровня, обеспечена во всех государственных общеобразовательных организациях;

Реорганизованы 2 общеобразовательные организации, при этом всем детям предоставлена возможность обучения, обеспечено достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников.

*(распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2015года № 207-рп «О реорганизации отдельных казенных общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 мая 2015 года № 635 «О проведении организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией казенных общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и «Нефтеюганская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»*).

На реализацию задачи **«Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной политики, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных организаций»** направлены следующие мероприятия:

Обеспечена реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории автономного округа (в т.ч. по адаптированным общеобразовательным программам, программам с углубленным изучением предметов). Реорганизована сеть муниципальных общеобразовательных организаций (уменьшилось количество малокомплектных школ, расположенных в сельской местности), при этом всем детям предоставлена возможность получения образования по прежнему месту жительства. Обеспечено достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников.

Обеспечена реализация образовательной программы дошкольного образования во всех организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования независимо от их местоположения и организационно-правовой формы (кроме государственных). Обеспечено достижение целевого показателя уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений.

На решение задачи **«Поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»** направлена реализация следующих мероприятий государственной программы:

Всем родителям (законным представителям), имеющим право на получение компенсация части родительской платы, в установленном порядке осуществляется выплата компенсации. Компенсация также выплачивается родителям (законным представителям) детей, посещающих негосударственные организации, реализующие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Мероприятия подпрограммы **III. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования** направлены на решение следующих задач:

Для решения задачи **«Развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося»** проведены мероприятия:

- в рамках проведения основного государственного экзамена в округе открыто 152 пункта проведения экзаменов, из них 69 в труднодоступной отдаленной местности, для государственного выпускного экзамена – 77 пунктов проведения экзаменов, в том числе 7 на дому.

- проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования для 15 691 выпускников (15 213 - в форме основного государственного экзамена, 478 - в форме государственного выпускного экзамена), по образовательным программам среднего общего образования для 9 958участников (9 878 – в форме единого государственного экзамена (из них: 9 068 - выпускники текущего года, 469 –прошлых лет, 326 – обучающиеся СПО, 15 –не сдавшие ЕГЭ в предыдущий период),79– в форме государственного выпускного экзамена, 1 – в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена);

- в целях обеспечения допуска обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования к прохождению государственной итоговой аттестации в 2016 году, организовано проведение итогового сочинения (изложения). В написании итогового сочинения (изложения) приняли участие 9 367 человек, из них: в написании итогового сочинения – 9 297; итогового изложения – 70. По результатам проведения итогового сочинения (изложения) к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования допущено 98,3% от общего количества участников.

- проведена диагноста профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам государственной итоговой аттестации (русский язык, математика, физика, биология), продиагностировано 2 991 человек (96% от общего количества педагогов); оценка качества подготовки обучающихся 4-х классов проведена в отношении 3 916 обучающихся, освоение учебных предметов на высоком уровне (93%, 94%, 96%)

- проведена аттестация 7 150 педагогов, из них: на первую квалификационную категорию – 3 224 человек, на высшую – 3 555. Для проведения экспертизы оценки профессиональной деятельности педагогических работников подготовлено 231 экспертов.

- проведен августовский съезд педагогических работников автономного округа, более 350 педагогических работников, руководителей образовательных организаций, лидеров профсоюзной организации, представителей общественности приняли участие.

***Подпрограмма VII. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.***

Для решения **задачи *«*Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования»** Департаментом проведены следующие мероприятия:

- замена светильников в 3 образовательных организациях;

- приобретены инфракрасные обогреватели. Проведен ремонт индивидуального теплового пункта (автоматизированного) с заменой автоматизированного узла;

- осуществлена замена смесителей, утепление сетей водо-теплоснабжения, приобретение устройств против залива «АкваСтоп», монтажные работы по установке узла учета тепловой энергии (приобретение и установка счетчика на горячую воду), установка теплоотражающих панелей для радиаторов, проведение работ по изоляции ХВС и ГВС, запорной арматуры, монтаж автоматизированного теплового пункта (АТП) с погодной коррекцией температуры, выполнение работ по установке отсекающих кранов на внутридомовых сетях теплоснабжения и водоснабжения, выполнение работ по прокладке трубы горячего водоснабжения в овощной цех организации, выполнение работ по замене участка трубы горячего и холодного водоснабжения в подвальном помещении организации, приобретение узлов учета теплоэнергии, выполнение ремонтных работ канализации, ремонт тепловодоснабжения. Приобретены дополнительные радиаторы системы отопления, проведены работы по установке дополнительных радиаторов системы отопления, замене приборов учета тепла;

- осуществлена замена наружных светопрозрачных ограждающих конструкций (окон), ремонт кровли учебного корпуса, проведены тепловые испытания (измерения) отопительных систем (включая пуско-наладочные работы) с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий, замена деревянных окон на окна ПВХ

**На реализацию второй цели направлены** 2 подпрограммы: подпрограмма IV «Молодежь Югры» и подпрограмма V «Допризывная подготовка молодежи», в рамках которых решаются следующие задачи:

Мероприятия подпрограммы **IV. Молодежь Югры** направлены на решение следующих задач:

Задача **«Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи»** - проведены мероприятия:

- окружной этап подготовки молодежных кадров гражданской и муниципальной службы «Учеба для актива региона», победители в 2 возрастных категориях (от 14 до 17 лет, от 18 до 30 лет) в количестве 80 человек приняли участие в региональном этапе.

- проведена торжественная церемония награждения 33 лауреатов премии. Лауреатам премии перечислено по 15 000 рублей;

- делегации автономного округа приняли участие в проводимых форумах: «Финно-угорские встречи в Югре», Окружное совещание «О приоритетных направлениях Государственной молодежной политики», Форум «Формула Студент Россия 2015», Форум УрФО «Утро-2015», Веломарофон Ханты-Мансийск-Брест, Международный форум-фестиваль «Мы за мир во всем мире»; Всероссийских форумах (добровольцев, «Таврида», «Селигер», «Балтийский Артек»). Всего приняло участие в проектах более 140 человек.

- проведен окружной фестиваль «Студенческая весна». В окружном фестивале приняли участие более 600 человек. Во всероссийском фестивале приняли участие 70 человек;

- проведено заседание Коллегии ДОиМП ХМАО-Югры количество участников 110 человек;

- проведен Круглый стол «Патриотическое воспитание в ХМАО-Югре» количество участников 50 человек;

- делегации автономного округа приняли участие во всероссийских, региональных и окружных мероприятиях в общем количестве около 400 человек.

На решение задачи **«Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда»** направлена реализация мероприятий:

- на территории 22 муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа осуществляли работу 25 молодежных трудовых отрядов с общим охватом порядка 350 подростков, из них порядка 80 подростков, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, за счет бюджета муниципальных образований Югры было трудоустроено около 16 000 подростков;

- МООО «Российские Студенческие Отряды» приняли участие во Всероссийской акции «Имена Героев», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Приняло участие 500 бойцов студенческих отрядов. Закуплена имиджевая атрибутика для проведения мероприятия (нашивки, значки, шевроны).

Для решения задачи «**Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений»** проведены мероприятия:

- организовано и проведено обучение общественных лидеров: «Школы актива», «Школы молодого политика»;

- проведен Конкурс на получение субсидий социально ориентированными общественными организациями на реализацию мероприятий в области образования, молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в рамках которого реализованы проекты по развитию молодежного парламентаризма, туризма, экологического движения, популяризации здорового образа жизни и проведению окружных фестивале клубов молодых семей, молодежных субкультур;

- проведен конкурс молодежных проектов. По итогам конкурса грантами поддержан 51 проект по номинациям: творчество; молодежные медиа, здоровый образ жизни и спорт; патриотическое и духовно-нравственное воспитание; противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений; инновации и научно-техническое творчество;

- проведен окружной Слет волонтеров. Участие приняли порядка 120 человек;

- Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Молодежным парламентом при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведен цикл мероприятий (встреч) по вопросу формирования антикоррупционного поведения с обучающимися образовательных организаций, представителями молодежных объединений автономного округ. Общий охват участников (г. Нижневартовск, г. Урай, г. Нягань): более 100 человек;

- проведены проекты «Сердцем за каждого», «Серебряное волонтерство в действии», направленные на обучение навыкам оказания первой медицинской помощи, основам психологических знаний для работы с детьми-инвалидами, формирование основ социальных практик (7 семинаров, 268 участников).

Проведены мероприятия по решению задачи **«Социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»**:

- Департаментом образования и молодежной политики автономного округа проведен окружной конкурс программ и проектов организаций, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи и защитой их прав. В конкурсе приняли участие 50 организаций. По итогам 6 победителей получили гранты на реализацию программ.

- проведен окружной конкурс программ образовательных организаций «Лучший кадетский класс». По итогам конкурса победителями признаны образовательные организации г. Урай, Нефтеюганского района и г. Ханты-Мансийска;

- для обеспечения инновационного проекта «Кадетский отряд» на базе казенного общеобразовательного учреждения автономного округа «Специальная учебно-воспитательная школа №2» (г.Сургут) приобретен интерактивный лазерный тир «Кадет»;

- проведен конкурс профессионального мастерства среди осужденных исправительных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ФКУ ИК-11, г. Сургут; ФКУ ИК-15, г. Нижневартовск);

- проведены окружные соревнования «Безопасное колесо» среди отрядов юных инспекторов движения. В соревнованиях приняли участие 123 человек из 19 муниципальных образований автономного округа. По результатам проведения соревнований 1 место заняла команда г. Сургута 2 место – команда г. Мегиона, 3 место - команда г. Урая. Команда г. Сургута представляла автономный округа на Всероссийских соревнованиях и вошла в 10 лучших команд Российской Федерации;

- проведен конкурс вариативных программ проектов (программ) деятельности отрядов юных инспекторов движения ХМАО. На конкурс была заявлена 18 программ из 14 муниципальных образований. Победителями были признаны 3 программы образовательных организаций (г. Сургут, г. Нягань, г. Нижневартовск);

- на базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр авиационной, технической и военно-прикладной подготовки «РОСИЧ» был проведен окружной семинар «Развитие движения юных инспекторов движения», в семинаре приняли участие 40 человек;

- проведено заседание экспертного совета окружного конкурса вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» среди образовательных организация автономного округа;

- организован окружной конкурс вариативных программ в сфере профилактики ДДТТ «Зеленый огонек» среди образовательных организаций. На конкурс была заявлены 24 программы. По итогам конкурса победители (1 место) получили денежные премии (33 000 рублей) на реализацию программ (г. Урай, г. Нижневартовск);

- Департаментом образования и молодежной политики автономного округа для муниципальных образовательных организаций были приобретены световозвращающие приспособления (фликеры) в количестве 2 245 штук. Данные фликеры были направлены в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования;

- обеспечена деятельности детского телефона доверия в Югре, единой социальной психологической службы «Телефон доверия». Повысили квалификацию специалисты, работающие в службе детского «Телефона доверия», разработана и размещена социальная реклама;

- растиражированы и направлены сборники, буклеты, плакаты антинаркотической направленности в количестве 1 000 штук в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, для дальнейшего распространения в образовательных организациях автономного округа.

Мероприятия п**одпрограммы V. Допризывная подготовка молодежи** направлены на решение следующих задач:

В целях решения задачи **«Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи»** проведены мероприятия:

- проведен конкурс среди муниципальных образований автономного округа. В финальный этап Конкурса вошли 6 муниципальных образований на территории организована работа окружной выездной комиссии Конкурса;

- организованы и проведены военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», «Щит», акции «День открытых дверей», акция «День призывника», смотр-конкурс историко-патриотических музеев, проект «С папой в армию», турнир по пейнтболу среди допризывной молодежи и ветеранов боевых действий;

- на базе Центра подготовки к военной службе в г. Пыть-Ях, проведены следующие мероприятия: окружной конкурс гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», V этап Кубка России по пейнтболу (зона УФО), отборочный турнир по пейнтболу среди допризывной молодежи для участия в Чемпионате России, акция «Георгиевская ленточка», акция «Солдатская каша»;

- на базе «Культурно-досугового центра «Факел» г. Пыть-Ях проведен II отборочный этап Всероссийского молодежного фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»;

- проведен региональный семинар на тему «Использование музейных технологий в патриотическом воспитании»;

- участие команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Финале Кубка России по пейнтболу в г. Москва (6 человек);

- проведен конкурс творческих работ «Служу России», посвященный Дню защитника Отечества;

- на базе муниципального автономного учреждения детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори» в Советском районе, реализована программа с казачьим компонентом для 20 кадет;

- проведен молодежный патриотический проект «Книга Памяти», издано 250 экземпляров;

- проведен Слет актива региональных отделений Уральского Федерального округа общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»;

- проведено более 65 мероприятий по техническим видам спорта, в которых приняло участие более 500 человек;

- проведено 13 поисковых экспедиций по розыску, перезахоронению и увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Общее количество принявших участие в экспедициях составило 192 человека из 18 поисковых формирований округа. Всего за время проведения полевых поисковых работ было поднято 235 бойцов и командиров РККА и РККФ, подняты 8 медальонов и личные вещи солдат, установлено 4 имени;

- участие в Торжественном открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2015», г. Старая Русса, в г. Санкт-Петербург участие в Торжественном закрытии Всероссийской акции «Вахта памяти – 2015»,

- участие во Всероссийском семинар-совещании руководителей патриотических объединений г. Москва;

Для решения задачи **«Подготовка допризывной молодежи по военно-учетным специальностям»** реализованы мероприятия:

- в целях улучшения учебно-материальной базы образовательных организаций, осуществляющих подготовку граждан, подлежащих призыву на военную службу по военно-учетным специальностям, проведен конкурс по итогам приобретено необходимое оборудование для Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Сургут.

Для решения задачи **«Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы государственной молодежной политики»:**

- ведется строительство объекта «Центр технических видов спорта в г. Нефтеюганске», ввод перенесен на 2016 год;

- осуществлены ремонтные работы для подготовки и проектирования и установки оснащения детского технопарка в рамках реализации инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей».

Повышение качества управления в системе образования, науки и молодежной политики, обеспечение деятельности по реализации полномочий и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, науки и молодежной политики предусмотрено мероприятиями подпрограммы **VI «Организация деятельности в области образования, науки и молодежной политики на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».**

На решение задачи «Повышение качества управления в системе образования, науки и молодежной политики» направлена реализация мероприятий:

- осуществлена реализация переданных полномочий по реализации единой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области образования, науки и молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, координация деятельности 49 организаций, учреждений, подведомственных Департаменту.

**3.2. Достижение ключевых показателей (соответствие фактически достигнутых показателей реализации государственной программы плановым показателям).**

Государственной программой «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» предусмотрено 34 показателя непосредственных результатов и 22 показателя конечных результатов (приложение 2), которые в полной мере отражают динамику изменений по приоритетным направлениям развития сферы образования. Из них значения 29 показателей (16 непосредственных и 13 конечных результатов) достигнуты в полном объеме (100%), значения 23 показателей (16 непосредственных и 7 конечных результатов) превысили плановые, 4 показателя не достигли плановых значений.

1. «Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования, к среднемесячной заработной плате в автономном округе» - плановое значение – 159,5%, фактическое – 155,6%.

По категории «профессорско-преподавательский состав» обеспечено соотношение 155,6% или 97,6% от планового показателя 159,5%, при этом соотношение, достигнутое в автономном округе превышает аналогичный показатель, установленный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» - 133%. Также необходимо отметить, что соотношение 155,6% определено по ранее утвержденному прогнозному значению средней заработной платы работников в организациях в автономном округе, без учета перерасчета показателя «средняя заработная плата в автономном округе», учитывающего среднемесячную начисленную заработную плату наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

В соответствии с письмом Минобрнауки России (от 03.03.2015 № АП-243/02) допускается отклонение до 5%, связанное со сложившейся финансовой ситуацией.

2.  «Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц)» плановое значение – 9 объектов, фактическое – 8 объектов.

В ходе реконструкции здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый вынесено предписание службы жилищно-коммунального надзора, в связи с чем осуществлена корректировка проектной документации. Исходя из степени готовности объекта ввод перенесен на 2016 год.

3. «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании» - плановое значение – 0,21%, фактическое – 0,52%.

Недостижение показателя обусловлено изменение порядка проведения государственной итоговой аттестации, введением уровня базовой и профильной математики при сдаче ЕГЭ. С целью недопущения роста значения показателя утвержден план мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях (распоряжение Правительства от 24.07.2015 №419-рп)

4. «Удельный расход энергетических ресурсов:

электрической энергии (кВт х ч/м2) план 40,11, факт 63,91;

тепловой энергии (Гкал/м2) план 0,19, факт 1,60;

холодной воды (м3/чел) план 42,88, факт 35,50;

горячей воды (м3/чел) план 8,76, факт 5,98;

природного газа (м3/чел) план 37,71, факт 42,01».

Рост потребления энергетических ресурсов связан:

- с увеличением численности обучающихся (студентов) образовательных организаций;

- с неэффективной работой устаревших приборов учета тепла;

- с увеличением количества оборудования пищеблоков;

- с продолжительностью отопительного сезона из-за климатических условий.

С целью повышения потребления энергетических ресурсов проведены следующие мероприятия:

- установка автоматизированных узлов регулирования с установкой частотного регулирования приводов насосов;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением;

- модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения;

- обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков и т.п.)

Государственной программой предусмотрены 10 целевых показателей, установленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и № 599. По 4 показателям достигнуто 100% значение,   
1 показатель - «Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования, к среднемесячной заработной плате в автономном округе» – не исполнен (плановое значение – 159,5%, фактическое – 155,6%), по 5 показателям значения перевыполнены:

«Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации», план - 100% факт - 100,8%.

«Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации», план - 100 % факт 103,2%.

«Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации», план - 100,0%, факт - 104,5%.

«Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)», план - 58,5%, факт - 60,5%.

«Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы», план - 37,0%, факт - 52,1%.

В соответствии с поручениями, а также условиями проведения конкурсов на получение субсидий из средств федерального бюджета, за истекший период 2015 года введены 2 новых показателя.

«Удельный расход энергетических ресурсов:

электрической энергии (кВт х ч/м2);

тепловой энергии (Гкал/м2);

холодной воды (м3/чел);

горячей воды (м3/чел);

природного газа (м3/чел)».

«Доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, от общего числа дошкольных образовательных организаций в автономном округе»

**IV. О ходе реализации программных мероприятий соисполнителями, в том числе муниципальными образованиями автономного округа**

Государственной программой «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» в соответствии с законодательством автономного округа, порядками передачи межбюджетных трансфертов, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 г. № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» предусмотрена передача средств бюджета автономного округа на реализацию части мероприятий государственной программы местным бюджетам.

Так, в целях исполнения органами местного самоуправления отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, передача средств в виде субвенций, субсидии была осуществлена по мероприятиям 15.1. «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (кроме государственных)» и 15.2. «Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» задачи 15. «Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной политики, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных организаций»:

Субвенция местным бюджетам муниципальных образований автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ;

Субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

Субвенция местным бюджетам муниципальных образований автономного округа на предоставление обучающимся  общеобразовательных организаций завтраков и обедов;

Субвенция местным бюджетам муниципальных образований автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

Субвенция, выделяемая бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельного государственного полномочия по информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами.

Общий объем средств, переданных в виде субвенций, субсидии органам местного самоуправления на исполнение отдельных государственных полномочий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 2015 год составил 37 595 547,90 тыс. рублей (2014 год - 32 786 381,8  тыс. рублей). Фактическое исполнение составило 37 327 459,80890 тыс. рублей 99,3% (2014 год - 32 191 371,8 тыс. рублей, 95,0%).

Неполное исполнение объясняется сложившейся экономией в связи с невыполнением плана по контингенту обучающихся в общеобразовательных организациях.

Достигнуты установленные показатели уровня заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных учреждений дополнительного образования детей (приложение).

По отдельным мероприятиям государственной программы средства бюджета автономного округа передавались на конкурсной основе в соответствии с утвержденными порядками предоставления субсидии.

В целом, на реализацию мероприятий государственной программы на конкурсной основе местным бюджетам из бюджета автономного округа в 2015 году было передано 12 690,0 тыс. рублей освоены средства в размере 12 674,4 тыс. рублей, 99,9% (2014 году - 5 318, 96 тыс. рублей, освоены средства в размере 5 286 929,93 тыс. рублей, 99,4%). Кроме того, 11 000,0 тыс. рублей передано муниципальным образованиям на создание условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности), средства освоены в полном объеме.

По мероприятиям направленным на строительство, выкуп объектов образования на условиях софинансирования в государственной программе были учтены местные бюджеты. Запланировано (по пунктам 13.1., 13.2.1.) 314 379,09 тыс. рублей (2014 год - 325 003,50 тыс. рублей), освоено 229 096,71 тыс. рублей, 72,87% от планового объема (2014 год - 211 937,5 тыс. рублей, 65,2%):

по мероприятию 13.1. «Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций» - 76,3% (2014 год - 66,1%);

Освоение средств ниже 50% у 1 муниципального образования автономного округа г. Нягань – 23 188,0 тыс. рублей, 0% (2014 год - Кондинский район- 10%, г. Нягань-0%)

по мероприятию 13.2.1. «Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования» - 71,2% (2014 год - 48%);

Освоение средств 65,6% у г. Нижневартовска (2014 год - ниже 50% у 2 муниципальных образований: Нижневартовск – 21%, Березовский район – 49%).

по мероприятию 13.4. «Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование мероприятий по приобретению объектов общего и дошкольного образования» - 100% (2014 год – 100%).

Освоение средств не в полном объеме по мероприятиям 13.1. и 13.2.1. связано с низкими темпами работы подрядных организаций; экономией, сложившейся по итогам торгов; а также сложными природно-климатическими автономного округа.

В 2015 году муниципальными образованиями введено в эксплуатацию 29 объектов образования (2014 год – 9), из них:

19 детских садов на 3 580 мест в Кондинском, Октябрьском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Березовском районах, а также в г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск, г. Нижневартовск, г. Мегион, г. Нягань, г. Пыть-Ях.

2 школы на 1301 место в Октябрьском районе и г. Сургут;

1 коррекционная школа «Расширение Сургутской специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида «школа с углубленной трудовой подготовкой»;

6 комплексов школа-детский сад на 540 учащихся и 213 воспитанников в Кондинском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах.

А также построены инженерные сети «Профессиональное училище г. Нягань».

В 2015 году за счет средств бюджета автономного округа, местного бюджета и программы «Сотрудничество» было профинансировано приобретение по 14, из них 4 объекта, введены в 2014 году, и 12 – в 2015 году.

Оплата произведена в полном размере по 8 объектам, введенным в 2015 году,:

- «Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута» (разрешение на ввод в эксплуатацию № 86-ru86310000-82-2015 от 03.11.2015);

- «Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута» (разрешение на ввод № RU 8686310000-43 от 30.06.2015);

- «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными торговыми и офисными помещениями и общежитием по ул. Таежная п. Солнечный» Сургутский район (разрешение на ввод RU86507305-73-2015 от 08.12.2015);

- «Детский сад в микрорайоне на 320 мест в микрорайоне 10В г. Нижневартовска» (разрешение на ввод ru86305000-92-2015 от 09.12.2015);

- «Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями и двухуровневой автостоянкой ул. Шевченко, дом № 51 в г. Ханты-Мансийске» (разрешение на ввод № ru86312000-03);

- «Школа-детский сад в д. Согом мощностью объекта 50 учащихся (наполняемость 8 человек и 20 воспитанников)» (разрешение на ввод № RU-86508306-36-2015 о 11.11.2015);

- «Детский сад, п. Куминский, ул. Школьная, д.7 на 100 мест» в Кондинском районе (разрешение на ввод №RU 86502000-28 от 02.04.2015);

- «Жилой дом № 7 в квартале № 23. Малокомплектный детский ясли – сад на 35 мест» в г. Нижневартовске (разрешение на ввод №RU 86305000-25 от 27.04.2015).

Оплата произведена в размере 1/3 по 2 объектам, введенным в 2015 году, :

- «Детский сад на 320 мест в мкр. 6 жилого района «Центральный» г. Нягань» (разрешение на ввод 86 RU 86306000-83-2011);

- «Детский сад на 260 мест в 3 микрорайоне «Кедровый» г. Пыть-Ях» (разрешение на ввод № 86-15-300-2015 от 23.12.2015).

Также произведен окончательный расчет по 4 объектам, ввода 2014 года финансируемых с 2014 года, и выкуплено 2 объекта, введенных в 2014 году:

Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургута

Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута

«Жилой дом  № 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка» 4 этап строительства.  Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место

Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута.

Т.о. муниципальными образованиями автономного округа средства федерального бюджета освоены в полном объеме (100%), средства бюджета автономного округа освоены в размере 99,3% от планового объема финансирования, средства местных бюджетов - в размере 81,2%.

Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры введено в эксплуатацию 7 объектов отрасли «Образование» (из них 4 по «Сотрудничеству») (исполнение бюджет автономного округа - 95,12%, «Сотрудничество» - 51,68%)

Департамент управления делами Губернатора автономного округа

В 2015 году осуществлялся капитальный ремонт 2 объектов государственных объектов:

- «Игримский профессиональный колледж (мастерские)»;

- «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж».

На указанных объектах капитальный ремонт должен был быть закончен в 2015 году. Однако, подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ, заказчиком (БУ ХМАО – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий») ведется претензионная работа. Департаментом образования и молодежной политики автономного округа начиная с августа 2015 года ежемесячно проводились совещания с представителями заказчика, подрядчика, а также Депуправделами Губернатора Югры. При этом на объектах капитальный ремонт не завершен.

Средства освоены в полном объеме (100%).

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приобретено оборудование для определения психоактивных веществ, инфекционных заболеваний и алкоголя в биосредах человека. В целях профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ в 2015 году прошли добровольное тестирование более 2,5 тыс. обучающихся образовательных организаций автономного округа. Средства освоены в полном объеме (100%)

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

В соответствии с поданной заявкой на получение субсидии с ОАО «ДСК «Автобан» заключен договор на строительство 4 объектов дошкольного образования:

- «Детский сад на 260 мест» по адресу: г. Мегион, ХI микрорайон;

- «Детский сад на 320 мест» по адресу: г. Мегион, ХIХ микрорайон;

- «Детский сад, мкр. №8 «Горка» г. Пыть-Ях;

- «Детский сад, мкр.3 (№2)» г. Пыть-Ях.

Остаток денежных средств образовался в результате разницы между поданной заявкой и документально подтвержденными расходами ОАО «ДСК «Автобан» (исполнение - 66,6%).

Департаментом по управлению государственным имуществом автономного округа (исполнение 65%),

К приобретению предлагалось 4 объекта образования. Выкуплено 2:

- «Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута» (разрешение на ввод в эксплуатацию № 86-ru86310000-82-2015 от 03.11.2015);

- «Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута» (разрешение на ввод № RU 8686310000-43 от 30.06.2015).

В связи с длительностью процедур органов исполнительной власти Тюменской области выкуп по 2 объектам перенесен на 2016 год:

- «Детский сад в микрорайоне 2П на 120 мест» в Нижневартовске (разрешение на ввод №RU 86305000-35-15 от 26.05.2015);

- «Дошкольное образовательное учреждение (детский сад) на 260 мест в XI микрорайоне города Мегиона» (разрешение на ввод в эксплуатацию № RU86303000-34 от 17.11.2015).

Департаментом культуры автономного округа, Службой по контролю и надзору в сфере образования автономного округа в 2015 году мероприятия не реализовывались.

**V. Информация о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства.**

В стадии производства строительно-монтажных работ(далее – СМР) - 29 объектов образования, строящихся за счет средств бюджета автономного округа, местных бюджетов, программы «Сотрудничество». Объем незавершенного строительства составляет порядка 6 111,02 млн. рублей, из них по объектам:

4 профессионального образования – 802,77 млн. рублей;

11 дошкольного образования – 1 737,63 млн. рублей;

14 общеобразовательных – 3 570,62 млн. рублей.

Причинами сложившегося объема незавершенного строительства, являются низкие темпы работы, а также недобросовестность подрядных организаций; необходимость внесения изменений в проектную документацию в связи с изменившимися строительными и санитарными нормами и правилами; а также сложные природно-климатические и географические условия автономного округа.

В стадии разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД) – 27 объектов строящихся за счет средств бюджета автономного округа, местных бюджетов, программы «Сотрудничество». Объем средств на разработку ПСД составляет порядка 362,38 млн. рублей, из них по объектам:

10 профессионального образования и учреждений молодежной политики – 260,81 млн. рублей;

14 дошкольного образования– 46,45 млн. рублей;

9 общеобразовательных – 55,12 млн. рублей.

Причинами указанного объема незавершенного строительства является отсутствие финансовых средств на реализацию ПСД.

**VI. О ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных государственных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных государственных контрактов).**

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в рамках исполнения государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» Департаментом образования и подведомственными учреждениями проведено 9 970 (2014 - 9 317) процедур закупок на сумму 2 247 965,97 тыс. рублей (2014 год - 2 286 795,3 тыс. рублей), в том числе конкурентных закупок (электронных аукционов, открытых конкурсов и запросов котировок) 647 (2014 год – 710) процедур на сумму 1 141 178,65 тыс. рублей (2014 год - 1 308 481,2 тыс. рублей). Экономия в результате размещения закупок составила 152 564,73 тыс. рублей (2014 год - 94 951,6 тыс. рублей).

Заключено 9 970 контрактов (в 2014 году 9 317), которые выполнены в соответствии установленными сроками в полном объеме 100% (2014 год - 100%).

**VII. Анализ факторов и рисков, повлиявших на изменение результатов реализации мероприятий государственной программы. При анализе выделяются внутренние факторы, на которые ответственный исполнитель мог повлиять, и внешние, не зависящие от ответственного исполнителя.**

В ходе реализации программы возникали финансово-экономические, нормативные правовые риски, организационные и управленческие риски, социальные риски и риски, связанные с особенностями муниципальных образований.

Для исключения и минимизации негативного влияния рисков Департаментом образования и молодежной политики автономного округа в течение года осуществлялось следующее:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства путем внесения изменений в региональные нормативные правовые акты, влияющие на ход реализации программы, программные мероприятия;

- своевременное перераспределение финансовых ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств;

- разработка до начала реализации инструментов мониторинга реализации государственной программы;

- постоянный и оперативный мониторинг реализации государственной программы и ее подпрограмм;

- своевременная корректировка на основе анализа данных мониторинга механизмов реализации мероприятий, дополнение и уточнение мероприятий, показателей результативности государственной программы;

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка управленческих кадров системы образования;

- размещение на сайте Департамента и в средствах массовой информации полной и достоверной информации о ходе реализации государственной программы, а также ежемесячного отчета по реализации госпрограммы для общественного обсуждения;

- информационное обеспечение и консультирование по вопросам реализации государственной программы органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования и др.

В результате проведенных мероприятий, удалось свести к минимуму влияние как внешних, так и внутренних рисков, на реализацию мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы».

При этом, не удалось избежать отставания от сроков реализации программных мероприятий по вводу новых объектов дошкольного образования, связанного с ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ. В связи с тем, что этот риск был учтен при формировании государственной программы, установленное значение целевого показателя было достигнуто за счет иных механизмов, а именно: за счет развития негосударственного сектора, оптимизации помещений, создания дошкольных групп в школах.

**VIII. Об эффективности подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы (оценка результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию и степени достижения целей и решения задач подпрограмм и мероприятий).**

**На реализацию первой цели** «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа» **направлены 3 подпрограммы:**

***Подпрограмма I. «Профессиональное образование, наука и технологии»;***

***Подпрограмма II. Общее образование. Дополнительное образование детей;***

***Подпрограмма III. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования;***

***Подпрограмма VII. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в рамках которых решаются следующие задачи:***

1. Развитие системы профессионального образования, науки и технологий.

2. Оснащение материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в соответствии с современными требованиями.

3. Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, кадров для экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

5. Развитие инфраструктуры системы профессионального образования.

6. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного профессионального образования и Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок, созданными в форме бюджетных, автономных учреждений, государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

7. Финансовое и организационно-методическое сопровождение обеспечения образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями, созданными в форме бюджетных, автономных учреждений, полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами.

8. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.

9. Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций.

10. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями.

11. Развитие системы дополнительного образования детей.

12. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей.

13. Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования детей. Создание благоприятных условий для развития негосударственных организаций в сфере дошкольного и дополнительного образования детей.

14. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению общеобразовательными организациями, созданными в форме казенных, бюджетных учреждений, и бюджетным учреждением "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

15. Финансовое обеспечение функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере образования, науки, молодежной политики, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и работников образовательных организаций.

16. Поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

17. Развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося.

28. Создание условий для повышения энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования.

***Подпрограмма I. «Профессиональное образование, наука и технологии»***

Объем финансирования за счет всех источников составил 6 979 853,40 тыс. рублей (2014 год - 7 084 189,69 тыс. рублей).

Исполнение расходных обязательств по подпрограмме составило 6 940 399,89 тыс. рублей, 99,4% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 6 693 509,13 тыс. рублей 94,5%), из них:

расходы бюджета автономного округа 6 888 562,79405 тыс. рублей 99,5% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 6 683 670,43 тыс. рублей или 95%);

расходы федерального бюджета – 9 377,50 тыс. рублей 99,7% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 8 640,0 тыс. рублей, 96,97%);

программа «Сотрудничество» - 42 459,60 тыс. рублей 95,1% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 1 198,7 тыс. рублей 12,6%).

***Подпрограмма II. Общее образование. Дополнительное образование детей***

Объем финансирования – 52 365 335,83 тыс. рублей (2014 год - 50 916 757,67 тыс. рублей), исполнение расходных обязательств по подпрограмме составило 50 626 807,39 тыс. рублей, 96,7% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 48 620 382,66 или 95,5%), из них :

- расходы федерального бюджета - 240 367,71964 тыс. рублей, 100% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 594 778,0 тыс. рублей, 99,99%);

- расходы бюджета автономного округа 44 697 770,07835 тыс. рублей 99,1% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 40 401 651,96 тыс. рублей, исполнение – 95,3%);

- расходы муниципального бюджета – 368 032,95 тыс. рублей, 81,2% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 211 937,5 тыс. рублей, исполнение – 65,2%);

- расходы из внебюджетных источников – 3 254 517,00 тыс. рублей, 100% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 5 900 000,0 тыс. рублей, 100%);

- расходы средств программы «Сотрудничество» - 2 066 119,65 тыс. рублей 62% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 1 512 015,2 тыс. рублей, 88,79%).

***Подпрограмма III. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования***

Объем финансирования – 42 435,0 тыс. рублей (2014 год - 46 336,78тыс. рублей), исполнение расходных обязательств по подпрограмме составило   
42 413,4270 тыс. рублей, 99,9% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 42 636,42, 92%).

В том числе:

- расходы бюджета автономного округа – 42 413,43 тыс. рублей 99,9% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 46 336,78тыс. рублей, 92,01%).

***Подпрограмма VII. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности***

Объем финансирования – 12 024,60 тыс. рублей, исполнение расходных обязательств по подпрограмме составило 12 000,62 тыс. рублей, 99,8% от годовых плановых назначений на 2015 год.

В том числе:

- расходы бюджета автономного округ – 12 000,62428 тыс. рублей, 99,8% от годовых плановых назначений на 2015 год

***На реализацию второй цели «Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития автономного округа»*** ***направлены*** 2 подпрограммы: подпрограмма IV «Молодежь Югры» и подпрограмма V «Допризывная подготовка молодежи», в рамках которых решаются следующие задачи:

18. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи.

19. Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда.

20. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.

21. Социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

22. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению организациями, подведомственными Депобразования и молодежи Югры, государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

23. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи.

24. Повышение уровня физической подготовленности молодежи к военной службе.

25. Подготовка допризывной молодежи по военно-учетным специальностям.

26. Обеспечение комплексной безопасности, укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы государственной молодежной политики.

***Подпрограмма IV. Молодежь Югры***

Объем финансирования – 214 666,40 тыс. рублей (2014 год - 211 279,0 тыс. рублей), средства освоены в полном объеме (2014 год - 211 258,93, 99,99%):

В том числе:

- расходы бюджета автономного округа – 215 657,39416 тыс. рублей, 100,5% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 211 279,0тыс. рублей, 99,99%).

***Подпрограмма V. Допризывная подготовка молодежи***

Объем финансирования – 54 524,0 тыс. рублей (2014 год - 34 690,28 тыс. рублей), исполнение расходных обязательств по подпрограмме составило 49397,0 тыс. рублей 90,6% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 34 610,86, 99,77%)

В том числе:

- расходы бюджета автономного округа – 47 801,403480 тыс. рублей, 100,0% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 23 999,0тыс. рублей, 99,67%);

- расходы средств программы «Сотрудничество» - 1 595,60 тыс. рублей 23,7% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 10 691,28 тыс. рублей, 100,0%).

Повышение качества управления в системе образования, науки и молодежной политики, обеспечение деятельности по реализации полномочий и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, науки и молодежной политики предусмотрено мероприятиями подпрограммы VI «Организация деятельности в области образования, науки и молодежной политики на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В рамках данной подпрограммы решаются Задачи по финансовому и организационно-методическому сопровождению государственного задания на реализацию образовательных программ, а также на исполнение публичных обязательств, предусмотренных законодательством. (Задача 27. Повышение качества управления в системе образования, науки и молодежной политики).

***Подпрограмма VI. Организация деятельности в области образования, науки и молодежной политики на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры***

Объем финансирования – 157 340,10 тыс. рублей (2014 год - 142 998,30тыс. рублей), исполнение расходных обязательств по подпрограмме составило 152 506,29 тыс. рублей, 96,9% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год – 1 441 584,13 или 99,01% ).

В том числе:

- расходы бюджета автономного округ – 152 506,28693 тыс. рублей, 96,9% от годовых плановых назначений на 2015 год (2014 год - 142 998,30тыс. рублей, 99,01%).

**IX. Выводы (наиболее значимые реализованные проекты, в том числе количество и мощность введенных в 2015 году объектов капитального строительства, передовой опыт и достижения автономного округа в отрасли),предложения по повышению эффективности мероприятий государственной программы и о необходимости корректировки государственной программы (с указанием обоснований)**

Государственная программа «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» в 2015 году исполнена на 97% (2014 год - 95,39%) от годовых плановых назначений на 2015 год. 93% показателей государственной программы достигли или превысили установленные значения. Все запланированные на 2015 год задачи выполнены в полном объеме.

1. В 2015 году обеспечена 100,0% доступность дошкольного образования для детей от 3-х лет. Значение показателя, установленное Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, выполнено в полном объеме.

В 2015 году введено 25 новых зданий детских садов на 3793 мест.

Организована системная работа по созданию условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, стимулированию негосударственного сектора к получению лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В Югре оказывают дошкольные образовательные услуги – 469 образовательных организаций. Посещают детские сады 102,6 тыс. детей дошкольного возраста.

Для организации дошкольного образования на конкурсной основе привлекаются субъекты малого предпринимательства, развиваются иные формы дошкольного образования, в том числе негосударственные детские сады.

В автономном округе созданы условия, позволяющие предпринимателям, получившим лицензию, участвовать в бюджетном финансировании на программы дошкольного образования.

В Югре функционируют 13 частных образовательных организаций на 1200 мест.

Кроме этого получают услуги:

по присмотру и уходу в 90 частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности, 3278 ребенка;

в группах кратковременного пребывания – 925 детей~~.~~

Реализуется пилотный проект «Билдинг–сад». В 2015 году Билдинг-сады введены в трех муниципальных образованиях г. Нижневартовске на 35 мест, г. Ханты-Мансийске на 70 мест, в п. Солнечный Сургутского района на 120 мест. Всего в перечень объектов капитального строительства на 2014-2020 годы включено строительство 13 «Билдинг-садов» на 1027 мест.

Сформирована нормативная база и регламент по применению «сертификата дошкольника», обеспечивающего равное финансирование деятельности садиков вне зависимости от формы собственности. Обладатель сертификата может рассчитывать на госфинансирование независимо от того, какую он выбрал дошкольную организацию - частную или бюджетную.

Во всех муниципальных образованиях завершено тестирование функционала автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад».

2. Одна из стратегических целей образования – обеспечение экономики квалифицированными кадрами. На территории Югры действуют 6 ресурсных центров и 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций, во всех организациях профессионального образования работают центры содействия трудоустройству выпускников, организован мониторинг трудоустройства.

Действует Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее Центр) на базе Сургутского политехнического колледжа, деятельность которого ориентирована на подготовку кадров для машиностроения; энергетики; транспорта; автоматизации производства; строительства; сферы услуг. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов осуществляется по заказам основных работодателей – ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Тюменьэнерго». В 2015 году более 3,5 тыс. специалистов этих предприятий прошли обучение, для учащихся общеобразовательных организаций Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов организованы экскурсии, в которых приняли участие более 2,5 тыс. школьников.

Совместно с нефтяной компанией ОАО «ЛУКОЙЛ» с 2014 года реализуется проект на принципах государственного-частного партнерства «Создание многофункционального центра прикладных квалификаций в нефтяной отрасли на базе Когалымского политехнического колледжа», деятельность которого направлена на обеспечение непрерывной системы профессионального образования и профессиональной подготовки кадров, удовлетворение потребностей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и других организаций городов Когалым, Урай, Лангепас и Покачи в квалифицированных кадрах рабочих и специалистов.

При поддержке компании была обновлена материально-техническая база колледжа, запущен нефтяной полигон для отработки первичных навыков; модернизированы учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские лаборатории нефтяного направления.

Наличие современной материально-технической базы позволило существенно расширить перечень видов реализуемых образовательных программ: дополнительно пролицензированы 61 программа профессиональной подготовки и 76 программ повышения квалификации (до реализации проекта осуществлялась профессиональная подготовка по 20 программам).

Существенно трансформирована образовательная структура колледжа в части увеличения контингента обучающихся по краткосрочным программам более чем в 5 раз по заказам нефтяных компаний. По оценке итогов 2015 года более 15 тыс. работников отрасли прошли подготовку и переподготовку.

Профессиональное образование автономного округа активно включилось в движение WorldSkills Russia. В 2015 году команда Югры приняла участие в полуфинале Национального чемпионата в Уральском федеральном округе по стандартам WorldSkills. Команду Югры в 11 компетенциях Чемпионата представляли 7 образовательных организаций профессионального образования. В результате по 5 компетенциям заняты призовые места.

Принята Концепция и «дорожная карта» по созданию инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в г. Сургут как объединения научных, образовательных и социокультурных объектов, интегрирующихся в жизненное пространство автономного округа, при лидирующей роли инновационно-научной составляющей.

Перспективный образовательный компонент комплекса удовлетворит спрос на специалистов разных профилей и ответит потребностям региональной нефтегазовой промышленности в высококлассных профессионалах для осуществления технологической модернизации, стимулирующей экономический рост региона.

3. Высокие образовательные результаты в 2014-2015 учебном году и результаты олимпиад, позволили:

трем образовательным организациям Югры войти в Топ-500 лучших школ России 2015 года (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» г. Сургут, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Ю.Г.» г. Ханты-Мансийск);

муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Пойковский Нефтеюганского района обеспечить место в ТОП 200 лучших сельских школ России

4. Принятые меры позволили обеспечить достижение целевых показателей уровня заработной платы по отдельным категориям педагогических работников (*оперативные сведения*):

- педагогические работники в сфере общего образования – 61 400,8 руб.103,2% (в 2014 году - 60 836,5 руб., 105,1%);

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 51 578,8 руб.100,8% (в 2014 году - 50 642,7 руб., 99,0%);

- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 62 160,7 руб.104,5% (в 2014 году - 61 687,5 руб., 106,5%);

- научные работники – 83 243,5 руб.140,0% (в 2014 году - 74 167,4 руб., 128,1%);  (информация только по государственным, подведомственным Депобразования и молодежи Югры учреждениям).

Все целевые показатели по заработной плате выполнены выше установленного уровня.

**О необходимости корректировки государственной программы:**

В связи с тем, что с 1-го января 2016 года принята новая редакция государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» в 2016 году перечень показателей и их значения скорректированы с учетом прогнозного расчета значений показателей достигнутых в 2015 году.

Кроме того, корректировка государственной программы в 2016 году возможна по следующим причинам:

- изменение федерального и окружного законодательства и иных нормативных правовых актов;

- поручения различного уровня;

- получение средств федеральной субсидии и исполнение обязательств автономного округа, связанных с конкурсными процедурами на получение субсидии и механизмом реализации доведенных средств;

- перераспределение средств сэкономленных по итогам проведения государственных закупок.

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | |
|
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2015 год | | | | | | | | Значение показателя на 2016 год | |
| план | факт | % | отклонение | причина отклонения | в том числе декабрь | | |
| план | факт | % | план | корректировка плана, учитывая отклонение за 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма I «Профессиональное образование, наука и технологии» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля лиц, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, разработанным по заказам работодателей или с их участием (%) | 61,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 2 | Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, оснащенных современным учебным оборудованием (%) | 75,0 | 81,0 | 81,0 | 100,0 | 0,0 |  | 81,0 | 81,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 3 | Доля административно-управленческого персонала (руководители), преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели (%) | 20,0 | 32,0 | 32,0 | 100,0 | 0,0 |  | 32,0 | 32,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 4 | Доля образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки <2> | 5,0 | 8,5 | 8,5 | 100,0 | 0,0 |  | 8,5 | 8,5 | 100,0 | 9,0 | корректировка не требуется |
| 5 | Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности (%) | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 6 | Количество сданных объектов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (единиц) | Х | 1 | 1 | 100,0 | 0,0 |  | 1 | 1 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 7 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, к среднемесячной заработной плате в автономном округе (%) <1> | 75,0 | 100,0 | 104,5 | 104,5 | 4,5 |  | 100,0 | 104,5 | 104,5 | 100,0 | корректировка не требуется |
| 8 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования, к среднемесячной заработной плате в автономном округе (%)<1> | 110,0 | 159,5 | 155,6 | 97,6 | -3,9 | Соотношение 155,6% определено по ранее утвержденному прогнозному значению средней заработной платы работников в организациях в автономном округе, без учета перерасчета показателя «средняя заработная плата в автономном округе», учитывающего среднемесячную начисленную заработную плату наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | 159,5 | 155,6 | 97,6 | 150,0 | корректировка не требуется |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячной заработной плате в автономном округе (%)<1> | 128,0 | 140,0 | 140,0 | 100,0 | 0,0 |  | 140,0 | 140,0 | 100,0 | 158,0 | корректировка не требуется |
| Подпрограмма II «Общее образование. Дополнительное образование детей» | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) (%) | 40,3 | 53,0 | 63,3 | 119,4 | 10,3 |  | 53,0 | 63,3 | 119,4 |  | показатель исключен |
| 11 | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (%) | 20,0 | 20,0 | 30,7 | 153,5 | 10,7 | Установление сроков повышения квалификации напрямую зависит от прохождения аттестации административно-управленческим и педагогическим персоналом. Сроки прохождения аттестации установлены ст. 49 Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Сроки прохождения аттестации и повышения квалификации, а также количество педагогических работникв и административно-управленческого персонала (АУП) распределяются по годам неравномерно, в связи с чем точное планирование значения данного показателя невозможно. Ежегодно должны повышать квалификацию не менее 20% педагогических работников и АУП | 20,0 | 30,7 | 153,5 | 20,0 | корректировка не требуется |
| 12 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (в общей численности обучающихся по новым федеральным государственным, образовательным стандартам) (%) | 82,0 | 95,9 | 99,5 | 103,8 | 3,6 |  | 95,9 | 99,5 | 103,8 |  | показатель исключен |
| 13 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям (%) | 78,0 | 92,3 | 96,0 | 104,0 | 3,7 |  | 92,3 | 96,0 | 104,0 |  | показатель исключен |
| 14 | Количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц) | Х | 9 | 8 | 88,9 | -1,0 | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п.Светлый. Вынесено предписание службы жилищно-коммунального надзора, в связи с чем осуществлена корректировка проектной документации. Исходя из степени готовности объекта ввод перенесен на 2016 год. | 9 | 8 | 88,9 |  | показатель исключен |
| 15 | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций <3> | 98,2 | 97,2 | 97,5 | 100,3 | 0,3 |  | 97,2 | 97,5 | 100,3 | 97,8 | корректировка не требуется |
| 16 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования <3> | 11,3 | 10,1 | 8,8 | 114,8 | 1,3 |  | 10,1 | 8,8 | 87,1 | 10 | Корректировка показателя не требуется, в связи с невозможностью точно установить кол-во организаций, которым потребуется капитальный ремонт (износ зданий организаций неравномерный, зависит от срока ввода здания) |
| 17 | Количество сданных объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц) | Х | 25 | 25 | 100,0 | 0,0 |  | 25 | 25 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 18 | Создание дополнительных мест в группах присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями (единиц) | 67 | 230 | 230 | 100,0 | 0,0 |  | 230 | 230 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 19 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) <3> | 578,0 | 623,3 | 640,0 | 102,7 | 16,7 | В связи с тем, что Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 установлено обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, это направление стало приоритетным. Проблема решалась разными способами: строительство новых объектов, оптимизация существующих помещений, развитие негосударственного сектора. К 01.01.2016 года значение показателя, установленного Указом Президента РФ исполнено в полном объеме, с незначительным превышением (2,7%) | 640,0 | 640,0 | 100,0 | 646,0 | корректировка не требуется |
| 20 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%) <1> | 100,0 | 100,0 | 100,8 | 100,8 | 0,8 |  | 100,0 | 100,8 | 100,8 | 100,0 | корректировка не требуется |
| 21 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе (%) <1> | 100,0 | 100,0 | 103,2 | 103,2 | 3,2 |  | 100,0 | 103,2 | 103,2 | 100,0 | корректировка не требуется |
| 22 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе (%) <4> | 75,0 | 82,5 | 82,6 | 100,1 | 0,1 |  | 82,5 | 82,6 | 100,1 | 90,0 | корректировка не требуется |
| Подпрограмма III «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, успешно прошедших сертификационные процедуры (%) | 12,0 | 12,0 | 13,8 | 115,0 | 1,8 |  | 12,0 | 13,8 | 115,0 | 12,0 | Корректировка показателя не требуется, т.к. процедура сертификации носит заявительный характер. |
| Подпрограмма IV «Молодежь Югры» | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на окружные конкурсы (штук) | 210 | 215 | 215 | 100,0 | 0,0 |  | 15 | 15 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 25 | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи (человек) | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 0,0 |  | 500 | 500 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 26 | Количество молодых людей в возрасте 14-23 лет, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест (человек) | 13 000 | 16 000 | 16 000 | 100,0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0,0 |  | показатель исключен |
| 27 | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в отчетном году в деятельность общественных объединений (человек) | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 0,0 |  | 1 500 | 1 500 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 28 | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (человек) | 1 300 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 0,0 |  | 5 000 | 5 000 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 29 | Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты социализации (человек) | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 100,0 | 0,0 |  | 2 300 | 2 300 | 100,0 |  | показатель исключен |
| Подпрограмма V «Допризывная подготовка молодежи» | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Доля допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (%) | 15,0 | 20,6 | 22,2 | 107,8 | 1,6 | В связи с тем, что организовано межведомственное взаимодействие отраслей социальной сферы и мониторинг осуществляется с учетом ведомств "Образование", "Культура", "Спорт", увеличилось количество допризывной молодежи вовлеченной в военно-патриотические клубы и мероприятия патриотической направленности. | 20,6 | 22,2 | 107,8 | 24,0 | корректировка не требуется |
| 31 | Доля допризывной молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи (%) | 40,0 | 42,0 | 43,1 | 102,6 | 1,1 |  | 42,0 | 43,1 | 102,6 | 44,0 | корректировка не требуется |
| 32 | Численность молодых людей, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям (человек) | 60 | 70 | 141 | 201,4 | 71,0 | Увеличение связано с увеличение квот установленных Министерством обороны Российской Федерации | 70 | 141 | 201,4 |  | показатель исключен |
| 33 | Доля призывников, прошедших подготовку по основам военной службы (%) | 60,0 | 65,0 | 88,6 | 136,3 | 23,6 | В связи с тем, что организовано межведомственное взаимодействие отраслей социальной сферы и мониторинг осуществляется с учетом ведомств "Образование", "Культура", "Спорт", увеличилось количество допризывной молодежи вовлеченной в военно-патриотические клубы и мероприятия патриотической направленности. | 65,0 | 88,6 | 136,3 |  | показатель исключен |
| Подпрограмма VI «Организация деятельности в области образования, науки и молодежной политики на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Доля населения в возрасте 7-18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет (%) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 0,0 |  | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 99,0 | корректировка не требуется |
| **Показатели конечных результатов** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения (%) | 44,4 | 48,9 | 48,9 | 100,0 | 0,0 |  | 48,9 | 48,9 | 100,0 | 51,1 | корректировка не требуется |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,63 | 1,53 | 1,41 | 108,5 | 0,12 |  | 1,53 | 1,41 | 108,5 |  | показатель исключен |
| 3 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) <2> | 53,9 | 58,5 | 60,5 | 103,4 | 2,0 |  | 58,5 | 60,5 | 103,4 | 60,8 | корректировка не требуется |
| 4 | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (%) <3> | 69,1 | 87,2 | 87,7 | 100,6 | 0,5 |  | 87,2 | 87,7 | 100,6 | 87,2 | Требуется корректировка планового значения 2016 года |
| 5 | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях <3> | 74,6 | 74,8 | 75,0 | 100,3 | 0,2 |  | 74,8 | 75,0 | 100,3 | 82,9 | корректировка не требуется |
| 6 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (%) <2> | 82,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 7 | Доля образовательных организаций, разместивших на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (%) | 94,0 | 98,6 | 99,2 | 100,6 | 0,6 |  | 98,6 | 99,2 | 100,6 |  | показатель исключен |
| 8 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%) | 17,8 | 18,5 | 18,5 | 100,0 | 0,0 |  | 18,5 | 18,5 | 100,0 | 20,0 | корректировка не требуется |
| 9 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности безработных (%) | 40,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 | 0,0 |  | 36,0 | 36,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 10 | Доля призывников, соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического, морально-психологического развития требованиям военной службы (%) | 70,0 | 75,0 | 75,4 | 100,5 | 0,4 |  | 75,0 | 75,4 | 100,5 |  | показатель исключен |
| 11 | Исполнение предусмотренных законодательством публичных обязательств перед заявителями (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 12 | Исполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем (%) | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 0,0 |  | 95,0 | 95,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 13 | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по категориям (%) | 68,9 | 78,0 | 78,0 | 100,0 | 0,0 |  | 78,0 | 78,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 14 | Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве образовательных учреждений общего образования (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 15 | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках Программы, в общем количестве учреждений профессионального образования региональной формы собственности | 79,2 | 95,8 | 95,8 | 100,0 | 0,0 |  | 95,8 | 95,8 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 16 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%) <2> | 89,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | корректировка не требуется |
| 17 | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (%) <2> | 18,8 | 37,0 | 52,1 | 140,8 | 15,1 |  | 37,0 | 52,1 | 140,8 | 37,0 | Услуга носит заявительный характер, в связи с чем расчитать точно плановое значение невозможно. При этом, значение равное 37% установлено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 |
| 18 | Доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получающих субсидии из бюджета автономного округа, от общего числа частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, обратившихся за получением субсидии из бюджета автономного округа (%) | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 19 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | 5,5 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 |  | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  | показатель исключен |
| 20 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | 0,43 | 0,21 | 0,52 | 40,4 | 0,3 | Введение уровня базовой и профильной математики при сдаче ЕГЭ. С целью недопущения роста значения показателя утвержден план мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях (распоряжение Правительства от 24.07.2015 №419-рп) | 0,21 | 0,52 | 40,4 |  | показатель исключен |
| 21 | Удельный расход энергетических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии (кВт х ч/м2) | 40,31 | 40,11 | 63,91 | 62,8 | -23,8 | Рост потребления энергетических ресурсов связан: - с увеличением численности обучающихся (студентов) образовательных организаций; - с неэффективной работой устаревших приборов учета тепла;  - с увеличением количества оборудования пищеблоков; - с продолжительностью отопительного сезона из-за климатических условий.  С целью повышения потребления энергетических ресурсов проведены следующие мероприятия:  - установка автоматизированных узлов регулирования с установкой частотного регулирования приводов насосов; - замена лам накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением;   - модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения; - обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков и т.п.) | 40,11 | 63,91 | 62,8 |  | показатель исключен |
|  | тепловой энергии (Гкал/м2) | 0,19 | 0,19 | 1,60 | 11,9 | -1,4 | 0,19 | 1,60 | 11,9 |  |
|  | холодной воды (м3/чел) | 43,05 | 42,88 | 35,50 | 120,8 | 7,4 | 42,88 | 35,51 | 120,8 |  |
|  | горячей воды (м3/чел) | 8,81 | 8,76 | 5,98 | 146,5 | 2,8 | 8,76 | 5,99 | 146,2 |  |
|  | природного газа (м3/чел) | 37,94 | 37,71 | 42,01 | 89,8 | -4,3 | 37,71 | 42,02 | 89,7 |  |
| 22 | Доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, от общего числа дошкольных образовательных организаций в автономном округе (%) | - | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,0 |  | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 3,0 | не требуется, значение установлено в соответствии с "Дорожной картой" по содействию развитию конкуренции. |
| 1) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 2) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 3) Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 4) Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | | | | | | | | | | | | |
| 5) С 01.01.2015 заменен на показатель "Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях" (Распоряжение Губернатора от 23.07.2014 № 436-рг "О внесении изменения в приложение 1 к распоряжению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 января 2013 года № 35-РГ "О подготовке доклада Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их планируемых значениях на 3-летний период" | | | | | | | | | | | | |
| 6) С 01.01.2015 показатель исключен (Распоряжение Губернатора от 09.09.2014 № 526-рг "О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 января 2013 года № 35-РГ "О подготовке доклада Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их планируемых значениях на 3-летний период" | | | | | | | | | | | | |